## PA DPGI 2025
|  |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | [67 empty] | FM-DE-03
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [67 empty] | VERSIÓN: 07
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [67 empty] | Fecha de publicación: 27-06-2024
DEPENDENCIA |  |  |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2025
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [60 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 LINEA ESTRATÉGICA | 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [23 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | 1.7.3 % AVANCE PERIODO | 1.7.4 (PONDERADO) % AVANCE PERIODO | 1.7.5 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.4 RUBRO | 2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.6 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.7 %AVANCE | 2.8 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 FECHA DE INICIO | 1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | 1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL PROGRAMADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [9 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | 1. Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas | Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | Acumulado de Iniciativas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada | 1. Implementar la estrategia Territorio - Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades garantizando la inclusión de enfoques interseccional y reparador. 2. Establecer la metodología para la cualificación las iniciativas estratégicas de acuerdo con su alcance y competencias, a través de la hoja de vida de las iniciativas. 3. Generar una ruta de planificación y territorialización de la inversión para la implementación de iniciativas PATR de acuerdo con los escenarios meta de la HdR en el corto, mediano y largo plazo, articulado con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 20.916 iniciativas con ruta de implementación activada | 6% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Sistema gestión de oferta | linea base 2024 (18.301) I trimestre: 10% (18.563) II trimestre: 30%(19.086) III trimestre: 70%(20.131) IV trimestre: 100%(20.916) | MES 3: 10% (18.563); MES 6: 30% (19.086); MES 9: 70% (20.131); MES 12: 100% (20.916) | 20916 | [32 empty] | 3676 | 0 | 3676 | C-0212-1000-13-51202J-0212027-02 | [12 empty] | 0 | 0
2 |  |  |  | # de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada | 1. Implementar la estrategia Territorio - Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades garantizando la inclusión de enfoques interseccional y reparador. 2. Establecer la metodología para la cualificación las iniciativas estratégicas de acuerdo con su alcance y competencias, a través de la hoja de vida de las iniciativas. 3. Generar una ruta de planificación y territorialización de la inversión para la implementación de iniciativas PATR de acuerdo con los escenarios meta de la HdR en el corto, mediano y largo plazo, articulado con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 3.475 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | 6% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Sistema gestión de oferta | Linea base 2024 (3.160) I trimestre: 10%(3.192) II trimestre: 30%(3.255) III trimestre: 70%(3.380) IV trimestre: 100%(3.475) | MES 3: 10% (3.192); MES 6: 30% (3.255); MES 9: 70% (3.380); MES 12: 100% (3.475) | 3475 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
3 |  |  |  | # de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 1. Implementar la estrategia Territorio - Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades garantizando la inclusión de enfoques interseccional y reparador. 2. Establecer la metodología para la cualificación las iniciativas estratégicas de acuerdo con su alcance y competencias, a través de la hoja de vida de las iniciativas. 3. Generar una ruta de planificación y territorialización de la inversión para la implementación de iniciativas PATR de acuerdo con los escenarios meta de la HdR en el corto, mediano y largo plazo, articulado con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 4. Elaborar y presentar el avance de los indicadores que tienen relación con iniciativas étnicas y que se deben reportar a las diferentes instancias nacionales, entre ellos PMI (A.E.22, A.E.23 y A.E.24), PND, concertación étnica, entre otros. 5. Hacer seguimiento al avance en los compromisos relacionados con iniciativas en las diferentes instancias nacionales. | 4.922 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 6% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Sistema gestión de oferta | Liena base 2024 (3.622) I trimestre: 10%(3.752) II trimestre: 30%(4.012) III trimestre: 70%(4.532) IV trimestre: 100%(4.922) | MES 3: 10% (3.752); MES 6: 30% (4.012); MES 9: 70% (4.532); MES 12: 100% (4.922) | 4922 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
4 |  |  |  | # de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados | 1. Facilitar el diálogo y territorial comunitario con enfoque étnico y de género para la priorización de proyectos, articulados con la implementación de iniciativas. 2. Acompañar el proceso de fortalecimiento de capacidades comunitarias en el ciclo de gestión de proyectos, con enfoque étnico y de género, según las necesidades identificadas en las subregiones PDET. 3. Realizar los reportes de avance de los proyectos implentados con la información suministrada por las dependencias involucradas. | 20 proyectos con enfoque de género o étnicos implementados | 7% | NA | Número | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre:9 II Semestre: 11 | MES 6: 9; MES 12: 11 | 20 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | Recursos gestionados en diferentes fuentes para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | % de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos | 1. Banco de Proyectos del mecanismo conformado 2. Mesas bilaterales con contribuyentes para garantizar la vinculación en proyectos 3. Vinculación de empresarios y contribuyentes para proyectos por el total del cupo CONFIS | 85% | 3% | NA | Porcentaje | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I semestre: 35% II semestre: 50% | MES 6: 35%; MES 12: 50% | 85% | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
6 |  |  |  | Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones) | 1.Realizar Certificados de concordancia ART 2. Realizar seguimiento de proyectos por medio de Mesas técnicas nacionales y territoriales, Tablero de Control como herramienta de verificación y alertas tempranas en cuanto a la viabilización y cumplimiento de requisitos de ejecución (Corresponde a recursos bienales a ser asignados en 23/24) | $2.422.706 (millones) Nuevos proyectos aprobados y ajustes de proyectos | 1% | NA | Pesos | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre: 20% ($484.541) II Semestre: 80%($1.938.165) | MES 6: 484541.2; MES 12: 1938164.8 | 2422706 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
7 |  |  |  | Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones) | 1. Análisis y caracterización de la oferta PGN vigente 2025 potencial de gestión con los sectores nacionales. 2. Alistamiento de insumos y desarrollo de Rondas Sectoriales (mesas de trabajo técnicas) con DNP para la gestión en el incremento y focalización de recursos PDET 2023 dentro del Trazador Construcción de Paz. 3. Análisis e incidencia de la programacion presupuestal (apropiados) para PDET y la municipalización de la inversión, conforme a los reportes y condiciones de la PIIP entregados por DNP. 4. Incidencia con DNP y acompañamiento a las entidades nacionales para el cierre financiero 2024 dentro de la PIIP. | $2.247.246 (millones APROPIADOS para PDET a través de la apropiación registrada en el trazador presupuestal) | 1% | NA | Pesos | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I trimestre:25% ($561,811,5) II trimestre:25% ($561,811,5) III trimestre:25% ($561,811,5) IV trimestre:25% ($561,811,5) | MES 3: 561811.5; MES 6: 561811.5; MES 9: 561811.5; MES 12: 561811.5 | 2247246 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
8 |  |  |  | Monto de recursos gestionados para la financiación de la implementación PDET | 1. Identificar los proyectos de inversión del PGN potenciales de alineación con PMI, PNS e iniciativas PDET, así como gestionar con las entidades nacionales, la focalización y marcación, de los recursos en el trazador construcción paz. 2. Confomar los bancos de proyectos de las opciones del mecanismo de obras por impuestos, así como posicionar el mecanismo con los contribuyentes para ampliar su participación. 3. Atender las solicitudes de certificaciones de concordancia para los proyectos que se presentan con cargo a la fuente asignación para la paz 4.Identificar y gestionar nuevas fuentes de financiación para la implementación de los PDET | 5384952 | 18% | NA | Pesos | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I semestre: $2.692.476 II semestre: $2.692.476 | MES 6: 2692476; MES 12: 2692476 | 5384952 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
9 |  | Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades, a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado | # Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional | 1. Selección de municipios a apoyar. 2. Identificación acciones estrategicas para implementar en los municipios 3. Articulación aliados estrategicos para la ejecución de las acciones. 4. Acompañar las mesas técnicas inter-institucionales para las mujeres rurales, afrocolombianas e indígenas en sus diversidades en los municipios PDET para garantizar procesos de exigibilidad de sus derechos. 5. Ejecución de acciones para el fortalecimiento institucional 6. Seguimiento a la ejecución de las acciones 7. Medición de capacidades de salida | 65 municipios apoyados con el plan de fortalecimiento institucional | 7% | NA | Número | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y COORDINACION | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre: 20 II Semestre: 65 | MES 6: 20; MES 12: 65 | 65 | [32 empty] | 1324 | 0 | 1324 | C-0212-1000-13-51202J-0212010-02
10 |  |  | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | # de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 1. Orientar el proceso de participación comunitaria en la revisión y actualización de los PATR con enfoques diferenciales. 2. Acompañar la construcción metodológica de los espacios de socialización, diálogo y concertación, que promueva la participación comunitaria y la implementación de los enfoques diferenciales. 3. Acompañar los espacios de socializaciòn, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad, y los espacios subregionales de la revisión y actualización de los PATR, mediante la promoción de la participación comunitaria. | 16 espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 6% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I SEMESTRE: 0 II SEMESTRE: 16 | MES 12: 16 | 0
11 | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas | Revisión y actualización de 16 PATR | PATR Revisados y actualizados | Implementar los momentos de la fase de ejecución de la metodología de revisión y actualización de los PATR. | 16 de los 16 PATR revisados y actualizados | 15% | NA | Número | Anual | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre: II Semestre: 16 | MES 6: 16 | 16
12 |  | Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social implementado | % de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación | 1. Realizar un análisis y diagnóstico de los avances en la implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias (PFCC) 2.Rediseñar las estrategias, lineas de acción y la territorialización del PFCC. 3.Generar acciones de articulación interinstitucional, con actores de cooperación internacional, el sector privado y la academía para la implementación del PFCC. 4. Implementar el PFCC de conformidad con su territorialización, desarrollando los enfoques: étnico, género, reparador y, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección. 5. Hacer seguimiento a la implementación del PFCC 6. Reportar periodicamente los avances porcentuales del PFCC, detallando las acciones que evidencian dichos avances. . | 20% del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con Enfoque Diferencial | 7% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I semestre: 10% II semestre: 20% | MES 6: 10%; MES 12: 20% | 20% | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad. | Número de Consejos Municipales de Juventud y/o organizaciones juveniles de los municipios PDET acompañados para el fortalecimiento de las capacidades de las y los jóvenes de los territorios PDET | 1. Actualizar el Mapeo de Municipios PDET con Política Pública de Juventud aprobada. 2.Promover la articulación interinstitucional hacia el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes integrantes de los Consejos Municipales de Juventud, Plataformas de Juventud, Colectivos y demás organizaciones de jóvenes, para el ejercicio de incidencia política y control social de la gestión y gobernanza. 3. Realizar informe con resultado de los Encuentros Municipales de Juventudes PDET para la Transformación Territorial ART 2024 y de los insumos recolectados. | 20 consejos municipales de juventud fortalecidos | 7% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe de avance y anexos de la SFT | I trimestre:0 II trimestre: 0 III trimestre: 50% (10) IV trimestre: 100% (20) | MES 9: 10; MES 12: 20 | 20 | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | N.A. | % de los MEC fortalecidos técnica y operativamente | 1. Revisar el lineamiento técnico operativo de los MEC, para verificar que la gestión institucional se realiza de conformidad con ellos. 2. Promover estrategias de fortalecimiento de capacidades del MEC, en el marco de los dispuesto en el PFCC. 3. Desarrollar las sesiones del MEC, para operativizar su funcionamiento. 4. Hacer seguimiento a los compromisos establecidos con las autoridades étnicas de los Mecanismos Especiales de Consulta en las sesiones del MEC. | 100% de los MEC fortalecidos técnica y operativamente | 10% | NA | Porcentaje | Semestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre:50% (15) II Semestre:100% (30) | MES 6: 50%; MES 12: 100% | 100% | [48 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTALES | [5 empty] | 100% | [48 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 5000 | 0 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DEL DOCUMENTO
| VERSIÓN 1. |  | Publicación
| APROBACIÓN |  | Directora de Programación y Gestión para la Implementación. Indira Echavarría López. Fecha: 31/01/2025
Note on I11: Aplica solo para las dependencias que están conformadas por GIT.
Note on J11: indique si la actividad se presentará en $, número o %.
Note on K11: Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual.

## INSTRUCTIVO (hidden)
INSTRUCTIVO ELABORACION PLAN DE ACCION DE LA DEPENDENCIA
Objetivo Instructivo | Proporcionar orientaciones para la formulación de los planes de acción de las dependencias de a Agencia de Renovación del Territorio
Alcance Instructivo | Este instructivo aplica para la ejecución del procedimiento «Formulación y seguimiento a la planeación estratégica y plan de acción institucional». Aplica para los planes de acción de las Direcciones, Secretaría General, Oficinas y Grupos Internos de Trabajo (GIT) de la parte central.
Este instructivo será la guía base para la construcción del plan de acción de su dependencia, es importante seguir paso a paso las instrucciones para mayor facilidad en la construcción del plan y diligenciar las casillas en su respectivo orden.
INFORMACIÓN GENERAL
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
Dependencia | Corresponde al nombre de la Dirección, Secretaría General, Oficina o GIT de nivel central que presenta el plan de acción. | Seleccione de la lista
Vigencia | Corresponde con el año en el que se iniciarán o ejecutarán las actividades | Año en formato "yyyy"
Parte 1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
1.1. LINEA ESTRATÉGICA | Ruta que ha definido la Entidad para lograr los objerivos propuestos. | Digite el texto
1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Son las intenciones que establece la entidad, a partir de la misión, visión, valores, principios y política establecidos. Estos deben ser claros, alcanzables, realistas, medibles y verificables en un plazo determinado. | Digite el texto
1.3. PRODUCTO ESTRATÉGICO | Corresponde a los bienes y servicios que entregan los procesos de la Entidad y que permiten, a través de su provisión, alcanzar la misión y objetivos estratégicos definidos; pueden corresponder a una definición agregada de servicios, prestaciones o programas que la institución ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus clientes/ usuarios/ beneficiarios. | Digite el texto
1.4. INDICADOR | Indicadores: Son aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos con los que cuenta la Entidad y permiten medir el avance y logro en los productos y actividades, sobre la forma en que los bienes o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican de igual manera al nivel misional y al nivel operativo. Un indicador debe ser claro, relevante, económico, medible, adecuado y sensible. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, cuantitativos: son una representación numérica, puede ordenarse de forma ascendente o descendente; cualitativos: su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. | Valor numérico o porcentual o $
1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | Es el conjunto de acciones previstas por la Dependencia para el cumplimiento de cada uno de los productos u objetivos del plan de acción. | No Aplica
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Corresponde al detalle de la(s) actividad(es) a ejecutar por la Dependencia para alcanzar el cumplimiento del producto, del objetivo y la meta del indicador. Deben ser delimitables y sucesivas en el tiempo. | Texto no mayor a 250 caracteres
1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | Valor esperado (cantidad, porcentaje, $) que se requiere alcanzar en el periodo establecido. Resultado que se espera obtener en un periodo establecido para cumplir las actividades planteadas, hace referencia al valor esperado durante el año. | Valor numérico o porcentual, $
1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | Porcentaje que indica la relevancia del resultado en el logro de los metas en el plan de acción. Se asigne una ponderación porcentual a cada meta del plan, de acuerdo con el nivel de importancia que tiene con respecto a la estrategia. El porcentaje asignado a la totalidad de las metas enmarcadas en el plan no pueden superar el 100%, a excepción de las áreas del nivel central que están conformadas por GIT, los cuales manejan actividades independendientes y por tanto, el porcentaje de cada GIT suma un 100%. | Valor numérico entre 0 y 100.
1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | Esta columna solo aplica para las dependencias que están conformadas por GIT. Se realiza una poderación de las metas de cada Cada GIT y se registra el porcentaje que indica la importancia del resultado de las metas para la depedencia en su totalidad. El porcentaje asignado a la totalidad de las metas no puede superar el 100%.
1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | La magnitud de referencia para la medición; esta unidad de medida se relaciona con la unidad asignada a la meta a evaluar. Puede ser expresada en valores absolutos con su respectiva variable: número, pesos, tiempo, o en forma relativa (porcentual), entre otros. | Seleccione de la lista
1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Corresponde al periodo de corte para la medición del avance. Es la frecuencia con la que medirá la meta, esta información debe ser coherente con la programación. | Seleccione de la lista el valor
1.5.7 FECHA DE INICIO | Fecha de inicio planeada para las actividades. | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | Fecha de finalización planeada para las actividades. | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Hace referencia a la dependencia responsable directa del indicador. Nota: para la definición del responsable es necesario considerar el modelo de operación por procesos y la forma de operación del área; por ejemplo, para el caso de la Dirección de Estructuración y Ejecución de proyectos, la reponsabilidad de las actividades y metas corresponde en forma total a la Dirección. | Digite el texto
1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se indica la ruta de verificación si aplica. | Digite el texto
1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos parcialmente. 1: indique la Frecuencia. Ejemplo Mensual 2: indique en el valor por mes: en cada mes el valor proyectado. Digite el valor en %, cantidad o $ a cumplir, según la frecuencia. | Digite el texto
1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | Bloque que se utiliza en el periodo de reporte. | No Aplica
1.6.1 AVANCE ACUMULADO | Es la sumatoria del avance acumulado de las actividades. | Numérico, porcentaje o pesos
1.6.2 OBSERVACIONES | Casilla habilitada para incluir avances cualitativos. | Digite el texto
1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se debe indicar la ruta de verificación si aplica. | Digite el texto
1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | Mide el avance de la actividad acorde a lo reportado. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando de acuerdo con la ponderación de la meta. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.3 % AVANCE PERIODO | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado, corresponde al cociente del valor ejecutado por el valor total programado. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.4 % AVANCE PERIODO (PONDERADO) | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado de acuerdo con la ponderación de la meta. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.5 ALERTAS | Medición del seguimiento de acuerdo al resultado, representadas en un semáforo | Lo realiza la Oficina de Planeación
Parte 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente PGN | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente FCP | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye la suma de los recursos del PGN y FCP. | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.4 RUBRO | Descripción del código presupuestal por medio del cual se afecta el gasto. | Seleccione de la lista
2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | Indicar la ejecución presupuestal en cuanto a obligaciones del mes que se está reportando para los recursos PGN-ART. | Digite un valor numérico
2.6 META ACUMULADO PRESUPUESTAL (millones de pesos) | Casilla formulada. Es la sumatoria de le ajecución de recursos (obligaciones). | Casilla formulada
2.7 % AVANCE | Casilla formulada. Es el porcentaje de avance presupuestal de la meta reportada. | Casilla formulada
2.8 COMENTARIOS | Se relacionan los aspectos importantes en cuanto al reporte presupuestal de la meta o actividades. | Digite valor tipo texto
1.5.4 Unidad de medida
Número
Porcentaje
Pesos
1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión