## Instructivo
Ficha de recolección de información Proyectos Obras por impuestos
Aspectos generales
Como resultado del ejercicio realizado en el seguimiento a los proyectos financiados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, se identificaron oportunidades que permiten mejorar el reporte de información a través de las fichas de recolección, como fue la identificación de nuevas alertas y reclasificación de las existentes, en términos de alcance, tiempo, costo y calidad, lo que nos permitió conocer puntos críticos que afectan la eficiencia, eficacia y calidad de los proyectos de inversión.
Las alertas quedaron clasificadas así:
Etapa de preparación: Alcance, tiempo y costo
Etapa de ejecución: Alcance, tiempo, costo y calidad
  Alcance: “El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas en la formulación” (subrayado fuera de texto). Aquí se identifican las alertas en las que se presentan componentes adicionales que no habían sido previstos en la formulación, que son necesarios para la ejecución del proyecto y su inclusión modifica las especificaciones iniciales del proyecto y su alcance, así mismo se identifican aquellas alertas relacionadas con cambios entre componentes del mismo proyecto previstos en la formulación, que afectan las especificaciones iniciales, pero no afectan el alcance.
  Tiempo: Incluye los procesos necesarios para administrar la finalización del proyecto a tiempo, conforme el cronograma definido al inicio del proyecto o el ajustado que se encuentra cargado en el sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión - SPI del DNP. Las alertas clasificadas en este componente se incluyen tanto en la etapa de preparación como en la etapa de ejecución y están relacionadas con las situaciones que alteran el cumplimiento del cronograma de las mencionadas etapas, como son:
    -Demoras en los procesos precontractuales (términos de referencia, lineamientos de interventoría, problemas con las licitaciones o cualquier otro proceso de selección)
    -Dificultades en los procesos de contratación de la obra, la gerencia, la interventoría
    -En la etapa de ejecución se incluyen aquellas situaciones que se presentan en la ejecución de los contratos una vez suscritos, situación que afecta el avance en la ejecución del proyecto (constitución y aprobación de pólizas, demoras en la suscripción del acta de inicio, contratos con terminaciones anticipadas, presuntos incumplimientos a los contratos etc)
  Costo: “Procesos involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado” mediante el mecanismo de obras por impuestos. Las alertas que tienen que ver con el presupuesto aprobado y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos.
  Calidad: “El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos” y cumple con las condiciones pactadas en la formulación y aprobación del proyecto. Identificación de
Diligenciamiento ficha
1) En la ficha para el reporte de ejecución del mes de junio se dispuso de un cronograma con los hitos más importantes del proyecto, algunas fechas ya se encuentran diligenciadas previamente, producto de información enviada en fichas anteriores y no requieren ser modificadas.
2) Es importante que la gerencia verifique el estado correcto del proyecto para que de esta manera el archivo le permita cambiar los valores a SI o NO, en los espacios que podrán ser modificados a medida que vayan ocurriendo los eventos (ejemplo sesión de inicio, fecha de inicio de obra etc)
3) Adjunto a este correo se envían los resultados obtenidos de la información del mes de mayo, en el cual encontrarán las alertas identificadas en cada etapa del proyecto, un contraste entre el tiempo que resta para terminar al proyecto según cronograma propuesto y el porcentaje de ejecución faltante, esto con el fin de focalizar los esfuerzos y las gestiones a fin de poder reactivar la ejecución de los mismos.
4) Al final de las alertas se tiene un campo disponible para que pueda relacionar situaciones importantes sobre la ejecución del proyecto, no más de 300 caracteres.
5) Pueden diligenciar más de una alerta si así lo requiere.

## Ficha 2.0
[5 empty] | FICHA DE SEGUIMIENTO PROYECTOS OBRAS POR IMPUESTOS |  |  |  |  | VERSIÓN: 3,0
FECHA: Junio 2020
| ACTO ADMINISTRATIVO VINCULACIÓN |  |  |  |  | CONTRIBUYENTE VINCULADO
| ETAPA ESTRUCTURACIÓN | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  |  |  | DATOS DE DILIGENCIAMIENTO
|  | BPIN |  |  |  |  | Periodo del Seguimiento
|  | Nombre del Proyecto/Iniciativa |  |  |  |  | Funcionario que Diligencia
Fecha Diligenciamiento
|  | Valor en Millones |  |  |  | ETAPA PREPARACIÓN | ALERTAS ETAPA DE PREPARACIÓN
|  | Sector |  |  |  |  | Observación | ALERTA |  | SI / NO | TIPO DE ALERTA
|  | Entidad Competente | [5 empty] | 1. Componentes no previstos en la formulación del proyecto y/o modificaciones en las actividades programadas que afectan el alcance del proyecto |  | NO | Alcance
|  | Subregión PDET | [5 empty] | 2. Dificultades en diagnósticos, estudios, diseños, titularidad de predios, permisos y licencias |  | NO | Alcance
|  | Departamento | [5 empty] | 3. Retrasos por problemas con procesos precontractuales (lineamientos interventoría, Vo Bo términos de referencia, licitaciones etc.) |  | NO | Tiempo
|  | Municipio | [5 empty] | 4. Retrasos por dificultades en la suscripción de los contratos de (interventoría, gerencia, obra, demora en términos de referencia, pólizas) |  | NO | Tiempo
|  | Nombre de la Gerencia del Proyecto | [5 empty] | 5. Situaciones que afecten el retraso/adelanto de la etapa de preparación del proyecto respecto del cronograma propuesto |  | NO | Tiempo
|  | Contacto de la Gerencia | [5 empty] | 6. Modificaciones al costo del proyecto por cambio y/o o actualización de precios |  | NO | Costo
|  | Nombre de la Interventoría | [5 empty] | 7. Redistribución de costos dentro del proyecto que no afectan el alcance |  | NO | Costo
|  | Contacto de la Interventoría | [5 empty] | 8. Se presenta desequilibrio financiero |  | NO | Costo
|  | No. Beneficiarios | [5 empty] | 9. Fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la normatividad aplicable |  | NO | Otros
|  | Etapa del Proyecto | Preparación |  |  |  |  | Escriba las observaciones que considere relevante relacionadas con la ejecución del proyecto (máximo 300 caracteres)
ESCRIBIÓ 116 CARACTERES
ETAPA DE EJECUCIÓN
|  | AVANCE EN LA EJECUCIÓN |  |  |  |  | ALERTAS ETAPA DE EJECUCIÓN (NO APLICA PORQUE EL PROYECTO ESTÁ EN OTRA ETAPA)
|  |  | Programado | Real | % Cumplimiento
|  | Físico |  |  | Digite el avance porcentual Programado y Real sobre el 100% del proyecto <-- |  | Observaciones | ALERTA |  | SI / NO | TIPO DE ALERTA
[8 empty] | 1. Componentes no previstos en la formulación del proyecto y/o modificaciones en las actividades programadas que afectan el alcance del proyecto |  | NO | Alcance
[8 empty] | 2. Dificultades en diagnósticos, estudios, diseños, titularidad de predios, permisos y licencias |  | NO | Alcance
|  | Financiero |  |  | Digite el avance porcentual Programado y Real sobre el 100% del proyecto <-- |  |  | 3. Retrasos por inconvenientes en la ejecución de los contratos relacionadas con la constitución y aprobación de pólizas, acta de inicio, contratos terminados anticipadamente, sesión de contratos, presuntos incumplimiento en contratos etc.) |  | NO | Tiempo
[8 empty] | 4. Situaciones que afecten el retraso/adelanto de la ejecución del proyecto respecto del cronograma propuesto |  | NO | Tiempo
[8 empty] | 5. Modificaciones al costo del proyecto por cambio y/o o actualización de precios |  | NO | Costo
[8 empty] | 6. Redistribución de costos que no afectan el alcance |  | NO | Costo
[8 empty] | 7. Se presenta desequilibrio financiero |  | NO | Costo
[8 empty] | 8. Deficiencias en las labores de interventoría y/o supervisión |  | NO | Calidad
[8 empty] | 9. Deficiencias y/o insuficiencias técnicas en los bienes o servicios |  | NO | Calidad
[8 empty] | 10. Fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con la normatividad aplicable |  | NO | otros
Escriba las observaciones que considere relevante relacionadas con la ejecución del proyecto (máximo 300 caracteres)
ESCRIBIÓ 116 CARACTERES
ESCRIBIÓ 0 CARACTERES |  | HITOS DEL PROYECTO |  | CRONOGRAMA AJUSTADO DESPUÉS DE CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA |  | DILIGENCIAR CUANDO EL PROYECTO ESTÉ EN EJECUCIÓN |  | DILIGENCIAR CUANDO EL PROYECTO ESTE EJECUTADO
|  | Acto Administrativo Vinculación |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha Constitución de Fiducia |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha Sesión de Inicio |  | NO APLICA |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha de Inicio de Obra |  | NO APLICA |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha de Terminación de Obra |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha de Entrega a la Entidad Nacional Competente |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha de Aprobación del Proyecto (Recibo a satisfacción con aval de interventoría) |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | dd/mm/aaaa
|  | Fecha de Liquidación y Cierre (Fiducia) |  | NO APLICA |  | NO APLICA |  | dd/mm/aaaa
|  | Etapa preparación - Alertas: | [6 empty] | Etapa de ejecución - Alertas: | NO
NO
|  | 1. Retrasos en la entrega de lineamientos para interventoría por parte del Ministerio competente | [6 empty] | 1. Retrasos en el acta de inicio de obra | SELECCIONE
|  | 2. Retrasos en la entrega de términos de referencia para contratación de interventoría por parte de la fiduciaria | [6 empty] | 2. Dificultades derivadas de estudios y diseños presentados en la etapa de ejecución | Preparación
|  | 3. Retrasos en revisión y VoBo a los términos de referencia de interventoría por parte del Ministerio competente | [6 empty] | 3. incumplimiento en los contratos suscritos para la ejecución (interventoría, gerencia, obra, otros) | Ejecución
|  | 4. Inconvenientes en proceso de contratación de la Gerencia | [6 empty] | 4. Retrasos por casusas derivadas de clima | Ejecutado
|  | 5. Inconvenientes en proceso de contratación de interventoría | [6 empty] | 5. Ejecutores reportan situación de fuerza mayor/caso fortuito
|  | 6. Retrasos en constitución y aprobación de pólizas | [6 empty] | 6. Alteración del cronograma por situaciones de orden público | SELECCIONE
|  | 7. Se presenta desequilibrio financiero | [6 empty] | 7. Se presenta desequilibrio financiero | SI
|  | 8. Otra | [6 empty] | 8. Otra | NO