## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2017
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEA ESTRATEGICA | ACTIVIDADES | METAS 2017 | AVANCE 2017
Participación efectiva | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | Estrategia de intervención territorial. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | 101 municipios, mas de 60.000 participantes, 2.791 inicitaivas Se suscribieron 27 Pactos Comunitarios para la Transformación Regional
Provisión eficiente de bienes y servicios públicos | Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | • Modelo de ejecución del programa de pequeñas obras de infraestructura | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | 52 núcleos con 320 proyectos priorizados y mas de 34 mil millones en inversión
• Modelo de acompañamiento técnico y selección de obras
|  | • Procedimiento para financiar proyectos de bienes y servicios de gran envergadura |  | 320 proyectos, mas de 34 mil millones en inversión
• Definición de criterios de evaluación de proyecto y diseño de banco de proyectos.
• Modelo de seguimiento y evaluación de la gestión territorial.
Desarrollo económico, productivo y ambiental | Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | Manuales operativos y tdr. homogéneos para contratación de operadores por tipo y especialidad | 2000 hogares en 25 municipios | 3.175 hogares a través del convenio FAO, 1.087 hogares por alianzas productivas y 5.910 hogares a través de UNODC
Estudio de mercado de operadores
Banco de proyectos en funcionamiento y criterios de evaluación
Modelo de financiación y cofinanciación de proyectos productivos
Diagnósticos territoriales comerciales
Mecanismo de caracterización de perfil productivo de hogares y organización.
Fort. Org. e Institucional | Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | • Estrategia de fortalecimiento institucional y organizacional | 50 municipios con fortalecimiento institucional | 50 Organizaciones en 50 municipios que intervendran en la recuperación de 2.309 kms de vias terciarias con inversion superior a los 44 mil millones de pesos
| Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | • Arreglo institucional para implementación del fortalecimiento. | 50 organizaciones sociales fortalecidas
• Modelo de gestión de recursos multisectorial y multinivel
• Modelo de comunicaciones estratégicas y de relacionamiento con los diferentes actores.
Coordinación interagencial y entre niveles de gobierno | Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | • Modelo de Proyectos Cofinanciación. | 3 alianzas en 3 municipios (cofinanciación de la ART por 500 millones). | Se avanzo en la gestión de acercamiento con municipios, Esta actividad se realizará en la vigencia 2018 por cuanto no se asignaron los recursos por parte del DNP para adelantar esta accción
Desarrollo Administrativo | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | • Tercerización de gestión documental | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas. | Realizacion de Estudios de Mercado
|  | • Estrategia para el uso de medios electrónicos / virtuales en la gestión. |  | Creación de cuentas en redes sociales (youtube, instgram, facebook y twitter) a través de las que se publica infortmación acerca de la gestión de la entidad. Así mismo se enviaron mensajes y comunicados de prensa a través del correo electrónico..
|  | • Sistema integrado de gestión de calidad |  | *MIPG y MECI 2017: 1) Dic 22 de 2016 a 21 junio de 2017: Una vez se adoptó la planta de personal se dio inicio a la implementación de la adecuación administrativa : - coformación de Grupos Intenos de Trabajo, - Manual de Funciones y - formulación del plan de capacitación, - se conformó el comité de desarrollo admisnitrativo de la ART , resolucion 182 de 2017 - se adoptaron los lineamientos de política de calidad por parte del consejo directivo de la ART) 2) Junio 22 a dic 21 de 2017 Se diseñaron, indicadores, politicas de operacion, modelo de operacion por procesos, caracterizaciones y se formalizaron los documentos de operacion y gestoin de la Agencia. - Se adoptó el modelo de operacion por procesos Resolucion 0893 de 2017 -Se adoptó el Sistema de Gestión Resolución 0894 de 2017
|  | • Sistema de capacitación por competencias laborales |  | Se diseño un Modulo Virtual de sistema de capacitación, se llevo a cabo una prueba Piloto con cada Nivel Jerarquico, y la evaluacion del plan de capacitación se presento al comité Nacional de personal , fortaleciendo las competencias en el nuevo sistema DAFP.
|  | • Adopción de contabilidad bajo normas NIIF |  | En atención al cronograma se depuraron las cuentas del balance y se están elaborando las politicas. La adpoción de las normas internacionales de contabilidad para el sector p{ublico "NICSP" rigen a partir del 1 de enero de 2018
|  | • Esquema de atención al ciudadano | Diagnóstico de clima organizacional realizado​-Sede del nivel central en funcionamiento | con Apoyo de Compensar se elaboro encuesta de clima organizacional para ser diligenciada en la página Web con 7 item, se encuestaron 158 servidores publicos y 80 contratistas , el Informe se presento en la comisión de personal y servio de insumo para las acciones del Plan de Bienestar año 2018.
• Estrategia de comunicaciones internas y territoriales
• Política de atención y defensa jurídica
• Plan estratégico de Tics