## PLAN ACCION (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | FM-PS-DE-03.V2 | [11 empty] | VERSIÓN: 01 | [5 empty] | Fecha de publicación: 01-02-2023
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCION DE PROGRAMACION Y GESTION PARA LA IMPLEMENTACION (DPGI)
VIGENCIA |  |  |  | 2023
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [43 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [8 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % AVANCE PERIODO | 1.7.3 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RUBRO | 2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.4 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.5 %AVANCE | 2.6 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.6 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1.5.7 FECHA DE INICIO | 1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada | Establecer los espacios de movilización de las iniciativas de acuerdo a los escenarios de gestión para el cierre de brechas, los indicadores del PMI, las estrategias de los PNS y demás actores estratégicos presentes en la articulación garantizando la inclusión del enfoque interseccional que permitan activar la ruta de implementación de 16.584 iniciativas | 16.709 iniciativas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 14.107 II trimestre: 14.764 III trimestre: 15.420 IV trimestre: 16.709 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | [30 empty] | 3300000000 | C-0212-1000-10-0-0212011-02
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada | Establecer los espacios de movilización de las iniciativas de acuerdo a los escenarios de gestión para el cierre de brechas, los indicadores del PMI, las estrategias de los PNS y demás actores estratégicos presentes en la articulación garantizando la inclusión del enfoque interseccional que permitan activar 2.795 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada. | 2.795 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | 8% | Número | Trimestral | I trimestre: 2.435 II trimestre: 2.528 III trimestre: 2.622 IV trimestre: 2.795 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | Priorizar y gestionar 3.045 iniciativas étnicas que se movilizarán a ruta de implementación activa. | 3.045 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 8% | Número | Trimestral | I trimestre: 2.430 II trimestre: 2.682 III trimestre: 2.850 IV trimestre: 3.045 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | % de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos | Aprobación de solicitudes y manifestaciones de interés para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos | 100% del cupo asignado ($800.000 millones) | 8% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 30% II trimestre: 40% III trimestre: 20% IV trimestre: 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | [30 empty] | 1564000000 | C-0212-1000-10-0-0212009-02
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones) | Realizar seguimiento de proyectos por medio de Mesas técnicas nacionales y territoriales, Tablero de Control como herramienta de verificación y alertas tempranas en cuanto a la viabilización y cumplimiento de requisitos de ejecución (Corresponde a recursos bienales a ser asignados en 23/24) | $1.095.953 millones | 8% | Pesos | Trimestral | I trimestre: $131.514 II trimestre: $526.057 III trimestre: $219.191 IV trimestre: $219.191 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones) | Gestión de recursos Trazador Paz – PDET Asociación iniciativas y regionalización Inversión PGN – PDET, Incidencia en la elaboración del Anexo de Gasto de la Ley de Presupuesto 2023 | $2.100.000 millones | 8% | Pesos | Trimestral | I trimestre: $525.000 II trimestre: $525.000 III trimestre: $525.000 IV trimestre: $525.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado. | Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado. | 1. Analizar los indicadores de fortalecimiento institucional para los municipios priorizados. 2. Elaborar la metodología de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades sectoriales y Territoriales, de acuerdo a su competencia, que tengan en cuenta el modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente para la socialización y la concertación de proyectos estratégicos e integradores en territorio. 3. Construir de manera articulada, en el marco de las mesas de trabajo, el plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. | 1 Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado. | 8% | Número | Trimestral | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre: 0 IV trimestre: 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento. | 1. Convocar a las instancias del Acuerdo de Paz y los sectores responsables del cierre de brechas y la institucionalidad de los Planes Nacionales Sectoriales para establecer las prioridades de inversión sectorial y territorial, que se requiere en los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. 2. Establecer los compromisos institucionales para cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz, con prioridad en territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. 3. Conformar los Consejos para la Transformación Territorial en el ámbito Nacional, Regional y Municipal donde a través de la participación incidente de las mesas comunitarias y los compromisos institucionales en la disminución de brechas se acuerde de manera conjunta la inversión, la priorización territorial, la implementación y el seguimiento de los proyectos integradores y estratégicos que se incorporen en el territorio. | 187 Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento. | 8% | Número | Trimestral | I trimestre: 20 II trimestre: 36 III trimestre: 65 IV trimestre: 66 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | # de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 1. Analizar los indicadores de fortalecimiento institucional para los municipios priorizados. 2. Elaborar la metodología de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades sectoriales y Territoriales, de acuerdo a su competencia, que tengan en cuenta el modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente para la socialización y la concertación de proyectos estratégicos e integradores en territorio. 3. Construir de manera articulada, en el marco de las mesas de trabajo, el plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. | 186 espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 0 II trimestre: 16 III trimestre: 85 IV trimestre: 85 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | 1. Elaborar el cronograma para la fase de alistamiento. 2. Identificar los actores clave territoriales. 3. Revisar la Hoja de Ruta por cada subregión PDET. 4. Elaborar diagnósticos de avances e implementación de los PATR por cada subregión PDET. 5. Diseñar la metodología de revisión y actualización de PATR, que incluya un lineamiento para caracterización, delimitación y ajuste de las iniciativas, al igual que el componente pedagógico. 6. Socializar y retroalimentar con las comunidades, la metodología de actualización de los PATR en las 16 subregiones PDET. 7. Ajustar el diseño metodológico de actualización. 8. Elaborar el cronograma de actualización de los PATR. 9. Aprobar el cronograma de actualización de los PATR. | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | 8% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 0% II trimestre: 20% III trimestre: 40% IV trimestre: 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social. | Plan de fortalecimiento para el control social en implementación | 1. Caracterizar integralmente las redes y procesos organizativos comunitarios de los territorios. 2. Diseñar estrategias de fortalecimiento de capacidades de liderazgos y organizaciones sociales y comunitarias para el control social. 3. Retroalimentar y validar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el control social. 4. Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades comunitarias para el control social. 5. Hacer seguimiento a la estrategia. | 15% del Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social. | 8% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 0% II trimestre: 5% III trimestre: 5% IV trimestre: 5% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | Número de mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | 1. Mapeo de actores que conformarán las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 2. Elaborar la metodología de organización de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 3. Conformar las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 4. Elaborar orientaciones metodológicas para el funcionamiento de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 5. Elaborar y aprobar el plan de acción con cronograma de sesiones de las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 6. Hacer seguimiento y control al trabajo realizado por las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. | 186 mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 55 II trimestre: 93 III trimestre: 18 IV trimestre: 20 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Espacios de acompañamiento y apoyo a la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total. | No. de espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 1. Revisar los criterios de focalización para la generación de espacios que promuevan la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total. 2. Revisar los lineamientos existentes para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total en armonía con la política pública de "reconciliación, convivencia y no estigmatización", reglamentada por el Decreto 1444 de 2022. 3. Construir una ruta de apoyo y articulación con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido restaurador y reparador - TOAR. 4. Elaborar, promover y divulgar piezas comunicativas territorizalidas que promuevan mensajes de reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total. | 20 espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 8% | Número | Trimestral | I trimestre: 0 II trimestre: 4 III trimestre: 8 IV trimestre: 8 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad. | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación. | 1. Realizar un mapeo del número de jóvenes beneficiarios del programa. 2. Elaborar una ruta de identificación de potenciales jóvenes beneficiarios del programa. 3. Realizar grupos focales para la identificación de jóvenes beneficiarios del programa con CMJ. 4. Identificar potenciales espacios de corresponsabilidad de jóvenes beneficiarios del programa. 5. Vincular a algunos jóvenes beneficiarios del programa en los diferentes proyectos, programas y/o estrategias que va a desplegar la Agencia, segun su planificación anual, en los que los requerimientos técnicos y normativos lo permitan. 8. Articular con otros sectores públicos y privados, y entidades del orden nacional y territorial con responsabilidades en el programa en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación. | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 25% II trimestre: 25% III trimestre: 25% IV trimestre: 25% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| TOTALES | [5 empty] | 108% | [33 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Versión: 15/02/2023
1.6.2 Clasificación de la Actividad
Táctica
Gestión
1.6.5 Unidad de medida
Número
Porcentaje
Pesos
1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
20
Note on I11: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, número, o %.
Note on J11: SANDRA: Semestral, trimestral, bimensual, mensual.

## PLAN ACCION (2)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | FM-PS-DE-03.V2 | [11 empty] | VERSIÓN: 01 | [5 empty] | Fecha de publicación: 01-02-2023
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCION DE PROGRAMACION Y GESTION PARA LA IMPLEMENTACION (DPGI)
VIGENCIA |  |  |  | 2023
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [43 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [8 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % AVANCE PERIODO | 1.7.3 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RUBRO | 2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.4 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.5 %AVANCE | 2.6 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.6 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1.5.7 FECHA DE INICIO | 1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada | 1. Estructurar el modelo para la articulación Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades en las fases de gestión e implementación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 2. Establecer los espacios de movilización de las iniciativas de acuerdo a los escenarios de gestión para el cierre de brechas, los indicadores del PMI, las estrategias de los PNS y demás actores estratégicos presentes en la articulación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 3. Desarrollar una ruta de priorización de inversión y seguimiento a la armonización de las iniciativas con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 16.709 iniciativas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 14.107 II trimestre: 14.764 III trimestre: 15.420 IV trimestre: 16.709 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | [30 empty] | 3300 | C-0212-1000-10-0-0212011-02
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada | 1. Estructurar el modelo para la articulación Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades en las fases de gestión e implementación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 2. Establecer los espacios de movilización de las iniciativas de acuerdo a los escenarios de gestión para el cierre de brechas, los indicadores del PMI, las estrategias de los PNS y demás actores estratégicos presentes en la articulación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 3. Desarrollar una ruta de priorización de inversión y seguimiento a la armonización de las iniciativas con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 2.795 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 2.435 II trimestre: 2.528 III trimestre: 2.622 IV trimestre: 2.795 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 1. Establecer espacios de relacionamiento interinstitucional a nivel sectorial y de cooperación para socializar los lineamientos operativos y planes de trabajo de los MEC. 2. Desarrollar una estructura para armonizar las iniciativas con los indicadores del PMI para mejorar su cumplimiento por parte de la agencia. 3. Priorizar y gestionar, las iniciativas étnicas que se movilizarán a ruta de implementación activa. | 3.045 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 2.430 II trimestre: 2.682 III trimestre: 2.850 IV trimestre: 3.045 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnicos ejecutados. | 1. Mapeo de actores que conformarán las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 2. Elaborar la metodología de organización de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 3. Conformar las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial de manera coordinada con las instancias del MEC. 4. Elaborar orientaciones metodológicas para el funcionamiento de las mesas comunitarias municipales y subregionales de manera coordinada con las instancias del MEC. 5. Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos de género y étnicos. | 20 proyectos de los PATR con enfoque de género o étnicos ejecutados | 6% | Número | Trimestral | I Trimestre (enero, febrero, marzo): II Trimestre (abril, mayo, junio): III Trimestre (julio, agosto, septiembre): IV Trimestre (octubre, noviembre y diciembre): 20 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC)
| Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | 1. Banco de Proyectos del mecanismo conformado 2. Mesas bilaterales con contribuyentes para garantizar la vinculación en proyectos 3. Vinculación de empresarios y contribuyentes para proyectos por el total del cupo CONFIS | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | 6% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 0% II trimestre: 20% III trimestre: 40% IV trimestre: 40% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento. | 1.Realizar Certificados de concordancia ART 2. Realizar seguimiento de proyectos por medio de Mesas técnicas nacionales y territoriales, Tablero de Control como herramienta de verificación y alertas tempranas en cuanto a la viabilización y cumplimiento de requisitos de ejecución (Corresponde a recursos bienales a ser asignados en 23/24) | 187 Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento. | 6% | Número | Trimestral | I trimestre: 20 II trimestre: 36 III trimestre: 65 IV trimestre: 187 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | % de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos | 1. Alistamiento Gestión Sectorial Trazador y articulación con Planes de Acción 2023 2. Rondas Sectoriales Técnicas Trazador Paz – PDET Asociación iniciativas y regionalización Inversión PGN – PDET 3.Incidencia en la elaboración del Anexo de Gasto de la Ley de Presupuesto 2023 | 100% del cupo asignado ($800.000 millones) | 6% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 30% II trimestre: 40% III trimestre: 20% IV trimestre: 10% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | [30 empty] | 1564 | C-0212-1000-10-0-0212009-02
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones) | 1. Analizar los indicadores de fortalecimiento institucional para los municipios priorizados. 2. Elaborar la metodología de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades sectoriales y Territoriales, de acuerdo a su competencia, que tengan en cuenta el modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente para la socialización y la concertación de proyectos estratégicos e integradores en territorio. 3. Construir de manera articulada, en el marco de las mesas de trabajo, el plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. | $1.095.953 millones | 6% | Pesos | Trimestral | I trimestre: $131.514 II trimestre: $526.057 III trimestre: $219.191 IV trimestre: $219.191 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones) | 1. Convocar a las instancias del Acuerdo de Paz y los sectores responsables del cierre de brechas y la institucionalidad de los Planes Nacionales Sectoriales para establecer las prioridades de inversión sectorial y territorial, que se requiere en los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. 2. Establecer los compromisos institucionales para cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz, con prioridad en territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. 3. Conformar los Consejos para la Transformación Territorial en el ámbito Nacional, Regional y Municipal donde a través de la participación incidente de las mesas comunitarias y los compromisos institucionales en la disminución de brechas se acuerde de manera conjunta la inversión, la priorización territorial, la implementación y el seguimiento sde los proyectos integradores y estratégicos que se incorporen en el territorio. | $2.100.000 millones | 6% | Pesos | Trimestral | I trimestre: $525.000 II trimestre: $525.000 III trimestre: $525.000 IV trimestre: $525.000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado. | Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado. | 1. Analizar los indicadores de fortalecimiento institucional para los municipios priorizados. 2. Elaborar la metodología de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades sectoriales y Territoriales, de acuerdo a su competencia, que tengan en cuenta el modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente para la socialización y la concertación de proyectos estratégicos e integradores en territorio. 3. Construir de manera articulada, en el marco de las mesas de trabajo, el plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. | 1 Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado. | 6% | Número | Trimestral | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre: 0 IV trimestre: 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | [30 empty] | 1300 | C-0212-1000-10-0-0212010-02
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | # de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 1. Elaborar el cronograma para la fase de alistamiento. 2. Identificar los actores clave territoriales. 3. Revisar la Hoja de Ruta por cada subregión PDET. 4. Elaborar diagnósticos de avances e implementación de los PATR por cada subregión PDET. 5. Diseñar la metodología de revisión y actualización de PATR, que incluya un lineamiento para caracterización, delimitación y ajuste de las iniciativas, al igual que el componente pedagógico. 6. Socializar y retroalimentar con las comunidades, la metodología de actualización de los PATR en las 16 subregiones PDET. 7. Ajustar el diseño metodológico de actualización. 8. Elaborar el cronograma de actualización de los PATR. 9. Aprobar el cronograma de actualización de los PATR. | 186 espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 6% | Número | Trimestral | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre: 93 IV trimestre: 93 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social. | Plan de fortalecimiento para el control social en implementación | 1. Caracterizar integralmente las redes y procesos organizativos comunitarios de los territorios. 2. Diseñar estrategias de fortalecimiento de capacidades de liderazgos y organizaciones sociales y comunitarias para el control social. 3. Retroalimentar y validar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el control social. 4. Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades comunitarias para el control social. 5. Hacer seguimiento a la estrategia. | 15% del Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social. | 6% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 0% II trimestre: 5% III trimestre: 5% IV trimestre: 5% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | Número de mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | 1. Mapeo de actores que conformarán las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 2. Elaborar la metodología de organización de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 3. Conformar las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 4. Elaborar orientaciones metodológicas para el funcionamiento de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 5. Elaborar y aprobar el plan de acción con cronograma de sesiones de las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 6. Hacer seguimiento y control al trabajo realizado por las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. | 186 mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | 6% | Número | Trimestral | I trimestre: 55 II trimestre: 93 III trimestre: 18 IV trimestre: 20 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Espacios de acompañamiento y apoyo a la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total. | No. de espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 1. Revisar los criterios de focalización para la generación de espacios que promuevan la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total. 2. Revisar los lineamientos existentes para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total en armonía con la política pública de "reconciliación, convivencia y no estigmatización", reglamentada por el Decreto 1444 de 2022. 3. Construir una ruta de apoyo y articulación con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido restaurador y reparador - TOAR. 4. Elaborar, promover y divulgar piezas comunicativas territorizalidas que promuevan mensajes de reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total. | 20 espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 6% | Número | Trimestral | I trimestre: 0 II trimestre: 4 III trimestre: 8 IV trimestre: 8 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad. | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación. | 1. Realizar un mapeo del número de jóvenes beneficiarios del programa. 2. Elaborar una ruta de identificación de potenciales jóvenes beneficiarios del programa. 3. Realizar grupos focales para la identificación de jóvenes beneficiarios del programa con CMJ. 4. Identificar potenciales espacios de corresponsabilidad de jóvenes beneficiarios del programa. 5. Vincular a algunos jóvenes beneficiarios del programa en los diferentes proyectos, programas y/o estrategias que va a desplegar la Agencia, segun su planificación anual, en los que los requerimientos técnicos y normativos lo permitan. 8. Articular con otros sectores públicos y privados, y entidades del orden nacional y territorial con responsabilidades en el programa en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación. | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 25% II trimestre: 25% III trimestre: 25% IV trimestre: 25% | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Revisión y actualizacuón de 16 PATR | PATR Revisados y actualizados | 1. Taller intersectorial preparatorio 2. Alistamiento altas instancias étnicas del nivel nacional 3. Mesas de trabajo con entes de control 4. Mesas de trabajo con Organizamos de Seguimiento al Acuerdo de Paz 5. Altas instancias de género nacional 6. Aprestamiento privados y cooperación internacional 7. Mesas de trabajo sectoriales: programas, proyectos integradores, inversión y trazador presupuestal. 8. Talleres Sectoriales Participación Diálogos: Análisis de Pilares- Estrategias y Categorías- Viabilidad 9. Aprestamiento privados y cooperación regional 10. Reuniones preparatorias con RAE, RAP, CTP`s Universidades. 11. Reuniones preparatorias Grupos Motor 12. Instancias de género regionales 13. Reuniones alcaldes, gobernadores. 14. Sesiones de las Instancias interétnicas del MEC para concertar la ruta étnica para la revisión y actualización del PATR. 15. Mesas de trabajo regionales con la participación de las entidades del nivel nacional para definir planes programas proyectos, techos de trazador presupuestal y oferta pública para la implementación de iniciativas PDET. 16. Asambleas Comunitarias en Núcleos Veredales 17. Asambleas municipales Comunitarias 18. Reuniones preparatorias Grupos Motor Subregional 19. Reuniones preparatorias Instancias Interétnica MEC Subregional 20. Asambleas Subregionales Protocolización revisión | 16 PATR revisados y actualizados | 6% | Número | Semestral | I trimestre: 0 II trimestre: III trimestre: IV trimestre: 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial (SFT) | [27 empty] | #REF! | #REF! |  | 6164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTALES | [5 empty] | 100%
Versión: 15/02/2023
1.6.2 Clasificación de la Actividad
Táctica
Gestión
1.6.5 Unidad de medida
Número
Porcentaje
Pesos
1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
20
Note on I11: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, número, o %.
Note on J11: SANDRA: Semestral, trimestral, bimensual, mensual.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO ELABORACION PLAN DE ACCION
Objetivo Instructivo | Proporcionar orientaciones para la formulación de la Planeación Institucional en la Agencia de Renovación del Territorio
Alcance Instructivo | Este instructivo aplica para la ejecución del procedimiento "Formulación de Plan Acción”
Este instructivo será la guía base para la construcción del Plan de Acción de su dependencia, es importante seguir paso a paso las instrucciones para mayor facilidad en la construcción del Plan de Acción, se deben diligenciar en su respectivo orden.
INFORMACIÓN GENERAL
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
Dependencia | Corresponde al nombre de la Dependencia que presenta el Plan de Acción. | Seleccione de la lista
Vigencia | Corresponde con el año en el que se iniciaran las Actividades | Año en formato "yyyy"
Año Fin | Corresponde con el año en el que se terminarán las Actividades | Año en formato "yyyy"
Parte 1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Son las intenciones que establece la entidad, a partir de la misión, visión, valores, principios y política establecidos. Estos deben ser claros, realistas, medibles y verificables en un plazo determinado | PAI 2023
1.2. LINEA ESTRATEGICA | Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto | PAI 2023
1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | Corresponde a los bienes y servicios que entregan los Servicios, y que permiten a través de su provisión alcanzar su misión y objetivos estratégicos definidos; pueden corresponder a una definición agregada de servicios, prestaciones o programas que la institución ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus clientes/ usuarios/ beneficiarios, | PAI 2023
1.4. INDICADOR | Indicadores: Son aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos con los que cuenta la Entidad y permiten medir el avance y logro en los productos y actividades, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican de igual manera al nivel misional y al nivel operativo. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, Cuantitativos: son una representación numérica, puede ordenarse de forma ascendente o descendente; Cualitativos: Su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. | Valor numérico o porcentual ó $
1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | Son las acciones, previstas por la Dependencia, necesarias para el cumplimiento de cada uno de sus Productos. Deben ser delimitables y sucesivas en el tiempo. | No Aplica
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Corresponde con la definición de la Actividad a ejecutar por la Dependencia. Comenzando con un verbo en infinitivo. | Texto no mayor a 250 caracteres
1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META | Valor esperado (numérico o porcentual, $) a alcanzar en el periodo establecido; resultado que se espera obtener en un periodo establecido para cumplir las actividades planteadas. Hace referencia al valor esperado durante el año. | Valor numérico o porcentual, $
1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | Registrar el porcentaje que indica la importancia del resultado en el logro de los Productos. Asigne una ponderación porcentual a cada meta del Plan, de acuerdo con el nivel de importancia que tiene con respecto a la estrategia. El porcentaje asignado a las metas enmarcadas en una estrategia no pueden superar el 100%. | Valor numérico entre 0 y 100.
1.5.4 UNIDAD DE MEDIDA | La magnitud referencia para la medición; ésta unidad de medida se relaciona con la unidad asignada a la meta a evaluar. Puede ser expresada en valores absolutos con su respectiva variable: número, pesos, tiempo, o en forma relativa (porcentual), entre otros. | Seleccione de la lista
1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Corresponde al periodo de corte para la medición del avance. Es la frecuencia con la que medirá la meta, esta información debe ser coherente con la programación | Seleccione de la lista el valor
1.5.6 CRITERIO DE MEDICIÓN | Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos parcialmente. | Digite un valor de tipo texto
1.5.7 FECHA DE INICIO | Fecha de inicio planeada para la Actividad | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | Fecha de finalización planeada para la Actividad | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Enunciar la dependencia responsable directa del indicador | Digite valor tipo texto
1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | Bloque que se utiliza en el periodo de reporte. | No Aplica
1.6.1 AVANCE ACUMULADO | Es la sumatoria del avance acumulado de las actividades | Numérico, porcentaje o pesos
1.6.2 OBSERVACIONES | Casilla habilitada para incluir avances cualitativos | Digite un valor de tipo texto
1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se debe indicar la ruta de verificación si aplica. | Digite un valor de tipo texto
1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | Mide el avance de la actrividad, acorde a lo reportado con relación a la ponderación de cada meta | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.1 META PROGRAMADA PERIODO | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.2 AVANCE PERIODO | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado, corresponde al cociente del valor ejecutado por el valor programado | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.3 ALERTAS | Medición del seguimiento de acuerdo al resultado, representadas en un semáforo | Lo realiza la Oficina de Planeación
Parte 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente PGN y el rubro en relación a lo aprobado en PGN | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.2 RUBRO | Descripción del código presupuestal por medio del cual se afecta el gasto
2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | Indicar la ejecución presupuestal en cuanto a obligaciones del mes que se está reportando | Digite un valor numérico en millones de pesos
2.4 META ACUMULADO PRESUPUESTAL (millones de pesos) | Casilla formulada. Es la sumatoria de le ajecución de recursos (obligaciones). | Casilla formulada
2.5 % AVANCE | Casilla formulada. Es el porcentaje de avance presupuestal de la meta reportada | Casilla formulada
2.6 COMENTARIOS | Relacionar aspectos importantes en cuanto al reporte presupuestal de la meta y/o actividades | Digite valor tipo texto

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión