## PLAN ACCION
|  |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | [67 empty] | FM-DE-03
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [67 empty] | VERSIÓN: 07
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [67 empty] | Fecha de publicación: 27-06-2024
DEPENDENCIA |  |  |  | Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
VIGENCIA |  |  |  | 2025
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [60 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 LINEA ESTRATÉGICA | 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [23 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | 1.7.3 % AVANCE PERIODO | 1.7.4 (PONDERADO) % AVANCE PERIODO | 1.7.5 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.4 RUBRO | 2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.6 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.7 %AVANCE | 2.8 COMENTARIOS | OBSERVACIONES PLANEACIÓN
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 FECHA DE INICIO | 1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | 1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL PROGRAMADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [9 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| 2. Sustitución de ingresos y reconversión productiva gradual en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | 2.1. Cumplir los compromisos adquiridos por el Estado con las comunidades en el marco del Acuerdo de paz del 2016, punto 4.1, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. | Familias con Plan de Atención Inmediata Familiar (PAI) implementado | Porcentaje de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentesdel Plan de Atención Inmediata Familiar implementados. | Implementar la totalidad de los componentes del Plan de Atención Inmediata Familiar | 2,5% familias vinculadas al PNIS con la totalidad de los componentesdel Plan de Atención Inmediata Familiar implementados. | 15% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual de los componentes del PAI familiar II Trimestre: 0% - Gestión contractual de los componentes del PAI familiar III Trimestre: 0% Gestión contractual de los componentes del PAI familiar IV Trimestre: 0% Gestión contractual de los componentes del PAI familiar | MES 12: 2.5% | 2.5% | [33 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | Ok.
|  |  | Familias con la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) | Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) realizadas | Realizar la totalidad de transferencias monetarias por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) | 0 familias vinculadas al PNIS con la totalidad de las transferencias monetarias del componente Aistencia Alimentaria Inmediata (AAI) | 0% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión de pagos previos II Trimestre: 0% - Gestión de pagos previos III Trimestre: 50% meta de familias con totalidad del componente IV Trimestre: 50% meta de familias con totalidad del componente | MES 12: 0 | 0 | [33 empty] | 23904.3652 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | OP: con la meta del 2025, al sumar la línea base de indicador: 72.760, más el logro el 2023: 86, el total:74.338 sería mayor a la meta del cuatrienio: 73.138
|  |  | Familias con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado | Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado | Contratar el componente de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) | 1.027 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) contratado | 5% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% meta de familias con totalidad del componente | MES 4: 1027 | 1027 | [33 empty] | 177.2393 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | OP: con la meta del 2025: 52.637, al sumar la línea base de indicador: 57.248, más el logro el 2024: 4116, el total: 114.001 sería mayor a la meta del cuatrienio: 60.429
|  |  | Familias con servicio de Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado | Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado. | Contratar el componente de Asistencia Técnica Integral (ATI) | 1.199 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Asistencia Técnica Integral (ATI) contratado. | 10% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% meta de familias con totalidad del componente | MES 4: 1199 | 1199 | [33 empty] | 753.5715 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | OP: con la meta del 2025: 57.461, al sumar la línea base de indicador: 336 más el logro el 2024: 53.780, el total: 112.013 sería mayor a la meta del cuatrienio: 41.607.
|  |  | Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) contratado | Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) contratado. | Contratar el componente de Proyectos Productivos de Ciclo Corto | 1.651 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Corto contratado. | 15% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% meta de familias con totalidad del componente | MES 4: 1651 | 1651 | [33 empty] | 12980.9435 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | OP: con la meta del 2025: 52.241 , al sumar la línea base de indicador: 63.111 más el logro el 2024: 56.057 el total: 171.409 sería mayor a la meta del cuatrienio: 65.254.
|  |  | Familias con Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) contratado | Número de familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) contratado. | Contratar el componente de Proyectos Productivos de Ciclo Largo | 1.802 familias vinculadas al PNIS con la totalidad del componente Proyectos Productivos de Ciclo Largo contratado. | 25% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% meta de familias con totalidad del componente | MES 4: 1802 | 1802 | [33 empty] | 9992.6109 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | OP: con la meta del 2025:64.286 , al sumar la línea base de indicador: 386 más el logro el 2024: 56.057 el total: 132.810 sería mayor a la meta del cuatrienio: 41.607.
|  |  | Ex recolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada | Número de ex recolectores de cultivos de coca con asistencia inmediata contratada. | Contratar Asistencia Inmediata a la ex recolectores de cultivos de coca | 0 exrecolectores de cultivos de coca con Asistencia Inmediata contratada. | 0% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% meta de familias con totalidad del componente | MES 12: 0 | 0 | [33 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! |  | Ok.
|  | 2.3. Generar ingresos a través del agro industrialización comunitaria y otras economías productivas | Empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas | Número de empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas por las comunidades en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. | Crear empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | 20 empresas de los sectores agroindustrial, secundario y terciario creadas en territorios con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | 10% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% de empresas creadas | MES 6: 10; MES 12: 10 | 20 | [32 empty] | 100000 | [15 empty] | 0 | 0
|  | 2.4. Generar ingresos a través del uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad | Negocios verdes creados en zonas de interés ambiental | Número de empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. | Crear empresas de negocios verdes en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | 30 empresas de negocios verdes creadas en zonas de interés ambiental con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana | 20% | NA | Número | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito | Sistema de Información de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos | I Trimestre: 0% - Gestión contractual II Trimestre: 0% - Gestión contractual III Trimestre: 0% Gestión contractual IV Trimestre: 100% meta de empresas creadas | MES 9: 5; MES 10: 5; MES 11: 10; MES 12: 10 | 30 | [32 empty] | 106010 | [15 empty] | 0 | 0
| TOTALES | [5 empty] | 100% | [48 empty] | 0% |  | 0% |  |  | 206010 | 47808.7304 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DEL DOCUMENTO
| VERSIÓN 1. | Publicación
| APROBACIÓN | Directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Gloria María Miranda Espitia. Fecha: 30/01/2025.
Note on I11: Aplica solo para las dependencias que están conformadas por GIT.
Note on J11: indique si la actividad se presentará en $, número o %.
Note on K11: Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO ELABORACION PLAN DE ACCION DE LA DEPENDENCIA
Objetivo Instructivo | Proporcionar orientaciones para la formulación de los planes de acción de las dependencias de a Agencia de Renovación del Territorio
Alcance Instructivo | Este instructivo aplica para la ejecución del procedimiento «Formulación y seguimiento a la planeación estratégica y plan de acción institucional». Aplica para los planes de acción de las Direcciones, Secretaría General, Oficinas y Grupos Internos de Trabajo (GIT) de la parte central.
Este instructivo será la guía base para la construcción del plan de acción de su dependencia, es importante seguir paso a paso las instrucciones para mayor facilidad en la construcción del plan y diligenciar las casillas en su respectivo orden.
INFORMACIÓN GENERAL
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
Dependencia | Corresponde al nombre de la Dirección, Secretaría General, Oficina o GIT de nivel central que presenta el plan de acción. | Seleccione de la lista
Vigencia | Corresponde con el año en el que se iniciarán o ejecutarán las actividades | Año en formato "yyyy"
Parte 1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
1.1. LINEA ESTRATÉGICA | Ruta que ha definido la Entidad para lograr los objerivos propuestos. | Digite el texto
1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Son las intenciones que establece la entidad, a partir de la misión, visión, valores, principios y política establecidos. Estos deben ser claros, alcanzables, realistas, medibles y verificables en un plazo determinado. | Digite el texto
1.3. PRODUCTO ESTRATÉGICO | Corresponde a los bienes y servicios que entregan los procesos de la Entidad y que permiten, a través de su provisión, alcanzar la misión y objetivos estratégicos definidos; pueden corresponder a una definición agregada de servicios, prestaciones o programas que la institución ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus clientes/ usuarios/ beneficiarios. | Digite el texto
1.4. INDICADOR | Indicadores: Son aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos con los que cuenta la Entidad y permiten medir el avance y logro en los productos y actividades, sobre la forma en que los bienes o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican de igual manera al nivel misional y al nivel operativo. Un indicador debe ser claro, relevante, económico, medible, adecuado y sensible. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, cuantitativos: son una representación numérica, puede ordenarse de forma ascendente o descendente; cualitativos: su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. | Valor numérico o porcentual o $
1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | Es el conjunto de acciones previstas por la Dependencia para el cumplimiento de cada uno de los productos u objetivos del plan de acción. | No Aplica
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Corresponde al detalle de la(s) actividad(es) a ejecutar por la Dependencia para alcanzar el cumplimiento del producto, del objetivo y la meta del indicador. Deben ser delimitables y sucesivas en el tiempo. | Texto no mayor a 250 caracteres
1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | Valor esperado (cantidad, porcentaje, $) que se requiere alcanzar en el periodo establecido. Resultado que se espera obtener en un periodo establecido para cumplir las actividades planteadas, hace referencia al valor esperado durante el año. | Valor numérico o porcentual, $
1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | Porcentaje que indica la relevancia del resultado en el logro de los metas en el plan de acción. Se asigne una ponderación porcentual a cada meta del plan, de acuerdo con el nivel de importancia que tiene con respecto a la estrategia. El porcentaje asignado a la totalidad de las metas enmarcadas en el plan no pueden superar el 100%, a excepción de las áreas del nivel central que están conformadas por GIT, los cuales manejan actividades independendientes y por tanto, el porcentaje de cada GIT suma un 100%. | Valor numérico entre 0 y 100.
1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | Esta columna solo aplica para las dependencias que están conformadas por GIT. Se realiza una poderación de las metas de cada Cada GIT y se registra el porcentaje que indica la importancia del resultado de las metas para la depedencia en su totalidad. El porcentaje asignado a la totalidad de las metas no puede superar el 100%.
1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | La magnitud de referencia para la medición; esta unidad de medida se relaciona con la unidad asignada a la meta a evaluar. Puede ser expresada en valores absolutos con su respectiva variable: número, pesos, tiempo, o en forma relativa (porcentual), entre otros. | Seleccione de la lista
1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Corresponde al periodo de corte para la medición del avance. Es la frecuencia con la que medirá la meta, esta información debe ser coherente con la programación. | Seleccione de la lista el valor
1.5.7 FECHA DE INICIO | Fecha de inicio planeada para las actividades. | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | Fecha de finalización planeada para las actividades. | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Hace referencia a la dependencia responsable directa del indicador. Nota: para la definición del responsable es necesario considerar el modelo de operación por procesos y la forma de operación del área; por ejemplo, para el caso de la Dirección de Estructuración y Ejecución de proyectos, la reponsabilidad de las actividades y metas corresponde en forma total a la Dirección. | Digite el texto
1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se indica la ruta de verificación si aplica. | Digite el texto
1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos parcialmente. 1: indique la Frecuencia. Ejemplo Mensual 2: indique en el valor por mes: en cada mes el valor proyectado. Digite el valor en %, cantidad o $ a cumplir, según la frecuencia. | Digite el texto
1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | Bloque que se utiliza en el periodo de reporte. | No Aplica
1.6.1 AVANCE ACUMULADO | Es la sumatoria del avance acumulado de las actividades. | Numérico, porcentaje o pesos
1.6.2 OBSERVACIONES | Casilla habilitada para incluir avances cualitativos. | Digite el texto
1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se debe indicar la ruta de verificación si aplica. | Digite el texto
1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | Mide el avance de la actividad acorde a lo reportado. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando de acuerdo con la ponderación de la meta. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.3 % AVANCE PERIODO | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado, corresponde al cociente del valor ejecutado por el valor total programado. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.4 % AVANCE PERIODO (PONDERADO) | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado de acuerdo con la ponderación de la meta. | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.7.5 ALERTAS | Medición del seguimiento de acuerdo al resultado, representadas en un semáforo | Lo realiza la Oficina de Planeación
Parte 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente PGN | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente FCP | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye la suma de los recursos del PGN y FCP. | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.4 RUBRO | Descripción del código presupuestal por medio del cual se afecta el gasto. | Seleccione de la lista
2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | Indicar la ejecución presupuestal en cuanto a obligaciones del mes que se está reportando para los recursos PGN-ART. | Digite un valor numérico
2.6 META ACUMULADO PRESUPUESTAL (millones de pesos) | Casilla formulada. Es la sumatoria de le ajecución de recursos (obligaciones). | Casilla formulada
2.7 % AVANCE | Casilla formulada. Es el porcentaje de avance presupuestal de la meta reportada. | Casilla formulada
2.8 COMENTARIOS | Se relacionan los aspectos importantes en cuanto al reporte presupuestal de la meta o actividades. | Digite valor tipo texto
1.5.4 Unidad de medida
Número
Porcentaje
Pesos
1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión