## Matriz Plan de Acción
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [29 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 Acumulado Presupuestal (Millones de pesos) | 2.2.2 % AVANCE | 2.2.3 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.2 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | NA | NA | Elaborar Informe de Gestión del GITCI vigencia 2019 | Gestión | 1 Informe elaborado, publicado y presentado al Comité de Control Interno | 6% | Porcentaje | Anual | Actividad 1= Enero 100% | 2020-01-15 | 2020-01-22 | Marisol Gutierrez | Control Interno
|  |  | NA | NA | Remitir Informe a la Oficina de Planeación para publicar en página web |  |  | 6% | Porcentaje | Anual | Actividad 2 = Enero 100% | 2020-01-20 | 2020-01-30 | Vladimir Coy | Control Interno
|  |  | NA | NA | Presentar Informe de Gestión al Comité de Coordinación de Control Interno |  |  | 6% | Porcentaje | Anual | Actividad 3= Marzo 100% | 2020-03-01 | 2020-05-30 | Vladimir Coy | Control Interno
|  |  | NA | NA | Hacer seguimiento mensual al PAAI | Gestión | Realizar 11 reuniones de Seguimiento | 7% | Porcentaje | Mensual | Avance mensual 9,09% (11) Reportes de feb-Dic 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Marisol Gutierrez | Control Interno
|  |  | NA | NA | Preparar informe en Diapositivas para presentar resultados de ejecución del PAAI al Comité de Control Interno | Gestión | Convocar y realizar 3 reuniones de Comité de Control Interno | 7% | Unidades | Semestral | 1er semestre 33% (1 reunión) 2° Semestre 77% (2 reuniones) | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Paola Bernal | Control Interno
|  |  | NA | NA | (1) Informe de evaluación al Codigo de Buen Gobierno | Gestión | Implementar 100% del Plan de Autocontrol vigencia 2020 | 6% | Unidades | Anual | Actividad 1: 20% | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Bernabe Vergara | Control Interno
|  |  | NA | NA | (12) Jornadas de sensibilización Autocontrol |  |  | 6% | Unidades | Cuatrimestral | Actividad 2: 40% (C/U equivale a 8,33%) | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Equipo GITCI | Control Interno
|  |  | NA | NA | (2) Jornadas de sensibilización Riesgos |  |  | 6% | Unidades | Semestral | Actividad 3: 40% | 2020-02-15 | 2020-12-31 | Vladimir Coy / Marisol Gutierrez | Control Interno
|  |  | NA | NA | Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y Plan de Manejo de Riesgos de Corrupción | Gestión | 3 Informes de Seguimiento | 7% | Unidades | Cuatrimestral | 1er Informe ene/20. 2o Informe mayo/20. 3er Informe Sep/20. (33% c/u) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Miguel Saavedra / Marisol Gutierrez | Control Interno
|  |  | NA | NA | Presentar al Comité de Control Interno un Informe consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y Riesgos de Corrupción | Gestión | 1 Informe de Seguimiento | 7% | Unidades | Anual | 1 informe presentado en Comité | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Vladimir Coy / Marisol Gutierrez | Control Interno
|  |  | NA | NA | Ejecutar auditorías programadas en el PAAI 2020 | Gestión | 8 Informes de auditorías programadas en el PAAI, ejecutadas al 100% | 8% | Unidades | Trimestral | 8 Informes C/u equivale al 12,5% | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Equipo GITCI | Control Interno
|  |  | NA | NA | Hacer seguimiento a Planes de Mejoramiento de la ART (2-CGR; 1 Procesos ART) | Gestión | 3 Seguimientos al PM | 7% | unidades | Semestral | 1er Semestre 33% (1 seguimiento PM CGR). 2° Semestre 67% (2 Informes de seguimiento PM Procesos y CGR) | 2020-01-01 | 2020-07-31 | Equipo GITCI | Control Interno
|  |  | NA | NA | Implementar el Cronograma del Programa de Aseguramiento de la Calidad y Mejora de la Función de Auditoria Interna | Gestión | Ejecutar 15 capacitaciones o jornadas de autoformación | 7% | Porcentaje | Mensual | 1er mes: 60% (9 Capacitaciones). 2o Mes: 34% (5 capacitaciones). 3er Mes 6,6% (1 Capacitación) | 2020-03-01 | 2020-05-31 | Equipo GITCI | Control Interno
|  |  | NA | NA | Responder solicitudes de entes de control y requerimientos de auditorías de CGR | Gestión | 100% de las Solicitudes de entes de Control Atendidas | 7% | Porcentaje | Mensual | 100% por mes por demanda | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Paola Bernal | Control Interno
|  |  | NA | NA | Presentar Informes de Ley programados en el PAAI 2020 | Gestión | Presentar 51 informes | 7% | Unidades | Semestral | Semestral. 1er Semestre: 31 Informes . 2° Semestre: 20 Informes Cada Informe vale 1.96% | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Equipo GITCI | Control Interno
| TOTALES | [6 empty] | 100%
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.
Note on H25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La meta debe ser "52 informes" Respuesta: El DAFP elimino un informe pormenorizado

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
1. El reporte se realiza mensual en las columnas de la S a la AD
2. El reporte se hace acorde a la unidad de medida (Unidades, porcentaje, o $)
3. El reporte se realiza en la frecuencia de medición establecida y acorde al criterio de medición
4. El reporte se realiza acumulado
5. En la columna AF OBSERVACIONES, se debe registrar el avance cualitativo mensual
6. En la columna AE % AVANCE ACUMULADO, se debe registrar el porcentaje de avance