## Matriz Plan de Acción DIPRO
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN:23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PROSPECTIVA
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [29 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 Acumulado Presupuesto (Millones de Pesos) | 2.2.2 % AVANCE | 2.2.3 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.12 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Central de Información PDET | Central de Información PDET diseñada | Construir el inventario de sistemas de información sectorial y variables relevantes para los PDET | Gestión | 1 inventario de sistemas de información sectorial y variables relevantes para los PDET | 7% | Número | Mensual | Primer mes (100%) = Documento con inventario de sistemas de información sectorial y variables relevantes para los PDET | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | [12 empty] | 0% | [17 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8
2 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Central de Información PDET | Central de Información PDET diseñada | Definir instrumentos de recolección de información en campo | Tactica | 4 instrumentos de recolección de información en campo | 7% | Número | Mensual | Primer mes (30%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (30%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (40%) = Manuales de recolección de información en campo elaborados | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | [12 empty] | 0% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8
3 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Central de Información PDET | Central de Información PDET diseñada | Diseñar la plataforma tecnológica de la Central de Información PDET | Tactica | 1 plataforma tecnológica diseñada | 7% | Número | Mensual | Primer mes (25%) = Fase de analisis de la plataforma tecnológica a diseñar Segundo mes (25%) = Documento de avance del diseño de la plataforma tecnológica Tercer mes (50%) = Documento con el diseño de la plataforma tecnológica | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | [12 empty] | 0% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8
4 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | Tactica | 1 Banco de Proyectos fortalecido y actualizado | 8% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 25% Balance de funcionamiento y proyectos registrados durante 2019 y elaboración de propuesta de Plan de Trabajo para fortalecer y optimizar la arquitectura del banco de proyectos de la ART durante el año 2020. II trimestre: 25% Ajustes de corto plazo en el sistema para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. III Trimestre: 25% Definición de requerimientos para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos y Diseño del Modelo de Seguimiento. IV Trimestre: 25% Ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. | 01- 15-2020 | 2020-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 5% | 10% |  |  |  |  | 65% | AGOSTO: Se avanza en varios frentes que apuntan al rediseño del Banco de Proyectos: * El equipo de rediseño de la estructura funcional del Banco de Proyectos de la ART, trabajo en la propuesta para este rediseño, producto del cual entregó los siguientes documentos para revisión de la Dirección y del Equipo de TI: 1. Protocolo para recolección de información. Anexo 1 – Protocolo de recolección de información en entidades del orden nacional. Anexo 2 – Protocolo de recolección de información nivel territorial. Anexo 3 – Hitos de gestión a recolectar en proyectos financiados con entidades privadas o agencias de cooperación. Anexo 4 – Protocolo de recolección de información para el mecanismo de OCAD Paz. Anexo 5 – Protocolo de recolección de información para el mecanismo de Obras por Impuestos. 2. HISTORIAS DE USUARIO Carga de Proyectos - Definición de formatos de captura y sus validaciones, para carga de proyectos. 3. HISTORIAS DE USUARIO Reglas de Validación - Definición de reglas de validación para carga de fuentes externas. 4. HISTORIAS DE USUARIO Diagnósticos de entidades y por proyecto de inversión. * Se realizó la presentación de los ajustes en el Sistema de Gestión de Oferta y el registro de proyectos en el Módulo de Proyectos a los Coordinadores Regionales de la ART los días 5 y 6 de agosto como antesala a la capacitación realizada posteriormene, los días 12 y 13 de agosto dividida en un módulo conceptual y uno práctico. * Se han venido estructurando los elementos o requerimientos funcionales de un posible módulo de financiamiento para el manejo de información de fuentes de financiación y la asociación de las mismas a proyectos PDET que las requieren, con base en el ejercicio de la estrategia de financiación que se ha adelantado como implementación en el corto plazo. | Archivos con propuesta de rediseño del Banco de Proyectos. Presentación PPTX reunión con Coordinadores Regionales ART y Presentación en formato PDF Capacitación regionales ajustes en el Sistema de Gestión de Oferta y el registro de proyectos en el Módulo de Proyectos.Archivo excel de la Matriz de Financiamiento. | [15 empty] | 8% | 8% | 8% | 8%
5 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | Gestión | 1 Manual operativo actualizado | 7% | Número | Trimestral | I trimestre: 10% Documento de Manual Operativo actualizado conforme a los ajustes funcionales y técnicos realizados al sistema. II trimestre: 30% Identificación modificaciones en el documento de Manual Operativo conforme a los ajustes de corto plazo realizados en el sistema que soporta el Módulo de Banco de Proyectos. III Trimestre: 30% Documento de Manual Operativo actualizado conforme a los ajustes funcionales de corto plazo realizados al sistema. IV Trimestre: 30% Actualización Documento de Manual Operativo conforme a los ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades para el fortalecimiento y actualizaciónel fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. | 01- 15-2020 | 2020-12-31 | Subdirección de Gestión de la Información |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 10% | 5% |  |  |  |  | 55% | AGOSTO: Se realizaron ajustes finales al documento de lineamientos de cargue y validación de proyectos en el Módulo de Banco de Proyectos del Sistema de Gestión de Oferta, con el fin de mejorar la calidad de la información y aclarar elementos conceptuales y del proceso de cargue y validación de proyectos, este documento es el eje de los ajustes al Manual Operativo del Banco de Proyectos una vez se apruebe. | Documento de lineamientos de cargue y validación de proyectos en el Módulo de Banco de Proyectos del Sistema de Gestión de Oferta (versión al 10 de agosto). | [15 empty] | 5% | 0% | 0% | 10%
6 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Estudios y documentos de análisis | 4 Estudios y documentos de análisis elaborados | Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos | Tactica | 2 Modelos de Análisis de Datos Desarrollados | 8% | Número | Semestral | Primer semestre (50%) = 1 Modelo Segundo semestre (50%) = 1 Modelo | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  | 983805000 | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 3% | 5% | 5% | 25% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  |  |  | 68% | Se da inicio a la prueba de un modelo para la asociación de programas MGA con las iniciativas. Se contiua con la revisión bibliográfica para la definición de las variables a definir en el modelo 2 a diseñar e implementar. Documentación en la planeación de la estrategia con MinTic para el ejercicio de inteligencia artificial. | PruebaReporteTERRITORIO090720202020_formato excel Acta aprobacion_COMPRENSION_ART_V2 Documento de comprensión del ejercicio de innovación_ART
7 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Estudios y documentos de análisis | 4 Estudios y documentos de análisis elaborados | Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET | Tactica | 4 Documentos de análisis elaborados sobre temáticas PDET | 7% | Número | Trimestral | Primer trimestre (25%) = 1 Documento de análisis Segundo trimestre (25%) = 1 Documento de análisis Trecer trimestre (25%) = 1 Documento de análisis Cuarto trimestre (25%) = 1 Documento de análisis | 2020-01-29 | 2020-12-27 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | Se reporta 0% teniendo en cuenta las indicaciones del área de Planeación. A este documento se estima un porcentaje faltante de 10%, que será reportado en su totalidad cuando se finalice el documento. No obstante, durante el mes de Julio se realizaron avances en el documento de análisis respecto de la seguridad en territorios PDET, según los comentarios sugeridos por la Directora de Ejecución y Evaluación. // El documento de seguridad será enviado en su versión final el viernes 11 de spetiembre de 2020. Adicionalmente, durante el mes de agosto se inició la recolección de información y construcción de base de datos para el tercer documento. | Estudio Seguridad_V2.docx Borrador Estudio de genero.docx BaseFinalGeneroPDET.Stata
8 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Generar reportes de Seguimiento mensuales a la implementación de los PDET | Gestión | 11 Reportes de seguimiento mensuales a la implementación de los PDET | 7% | Número | Mensual | Primer mes (9%) = 1 Reporte Segundo mes (9%) = 1 Reporte Tercer mes (9%) = 1 Reporte Cuarto mes (9%) = 1 Reporte Quinto mes (9%) = 1 Reporte Sexto mes (9%) = 1 Reporte Septimo mes (9%) = 1 Reporte Octavo mes (9%) = 1 Reporte Noveno mes (9%) = 1 Reporte Décimo mes (9%) = 1 Reporte Undécimo mes (10%) = 1 Reporte | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | [12 empty] | 63% | Reporte Mensual de Seguimiento a Nivel Nacional y Subregional con corte a 31 de agosto de 2020 | Ficha Nacional_31_08_2020.ppt Ficha Subregional Alto Patía y Norte del Cauca 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Arauca 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Bajo Cauca 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Catatumbo 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Chocó 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Cuenca del Caguán y piedemonte Caqueteño 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Macarena Guaviare 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Montes de María 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Pacifico Medio 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Pacífico y Frontera Nariñense 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Putumayo 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Sierra Nevada y Perijá 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Sur de Bolívar 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Sur de Córdoba 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Sur de Tolima 31_08_2020.ppt Ficha Subregional Urabá Antioqueño 31_08_2020.ppt | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8
9 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Realizar la medición de la Batería de Indicadores | Gestión | 2 Mediciones de la Batería de Indicadores | 7% | Número | Semestral | Primer semestre (50%) = 1 Medición Segundo semestre (50%) = 1 Medición | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | Se espera en septiembre iniciar el proceso de recolección de información para la segunda medición.
10 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Desarrollar Módulo de Seguimiento en el Sistema de Información | Gestión | 1 Modulo de Seguimiento desarrollado en el Sistema de Información | 7% | Número | Mesual | Primer mes (10%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (20%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (25%) = Documentos con avances del periodo Cuarto mes (60%) = Documentos con avances del periodo Quinto mes (70%) = Documentos con avances del periodo Sexto mes (100%) = Módulo desarrollado en el Sistema de Información | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 10% | 10% | 5% | 35% | 10% | 30% | - | - | - | - | - | 100% | Actividad finalizada | N/A
11 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Implementar estrategia de seguimiento OCAD PAZ y obras por impuestos | Gestión | 100% de la Estrategia de Seguimiento OCAD PAZ y Obras por Impuestos Implementada | 7% | Porcentaje | Mensual | Primer mes (10%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (30%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (50%) = Documentos con avances del periodo Cuarto mes (60%) = Documentos con avances del periodo Quinto mes (70%) = Documentos con avances del periodo Sexto mes (75%) = Documentos con avances del periodo Septimo mes (80%) = Documentos con avances del periodo Octavo mes (85%) = Documentos con avances del periodo Noveno mes (90%) = Documentos con avances del periodo Décimo mes (95%) = Documentos con avances del periodo Undécimo mes (100%) = Documento final | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 85% | OBRAS POR IMPUESTOS: Elaboración y presentación de la estrategia de seguimiento a en donde se planea la gestión de las subregiones a cargo de los espejos DEJEV. 2. Preparación, presentación de comité número 6 de Obras por impuestos, incluye presentación, reporte y matriz de seguimiento, retroalimentación con entidades competentes en los diferentes sectores. OCAD PAZ: Elaboración y preparación de Informe número 7 de seguimiento OCAD PAZ. - Preparación, presentación de comité número 6 de Obras por impuestos, incluye presentación, reporte y matriz de seguimiento, retroalimentación con espejos DEJEV | ESTRATEGIAv2.ppt 31072020 INFORME OBRAS POR IMPUESTOS_FINAL.ppt Reporte Proyectos OXI 31072020 IM_VS 3.doc Reporte Proyectos OCAD PAZ_31julio2020 V3.doc 31072020 INFORME OCAD PAZ _ Comité 7 VS2.ppt
12 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET | Tactica | 2 Informes de Seguimiento a la Implementación PDET | 7% | Número | Semestral | Primer semestre (50%) = 1 Informe Segundo semestre (50%) = 1 Informe | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% |  |  |  |  | 50% | Se espera en septiembre iniciar el proceso de preparación del segundo informe de implementación .
13 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Evaluación a temáticas PDET | 1 Evaluaciones realizadas | Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar | Gestión | 1 Cadena de valor de la evaluación diseñada | 7% | Número | Mesual | Primer mes (5%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (10%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (30%) = Documentos con avances del periodo Cuarto mes (60%) = Documentos con avances del periodo Quinto mes (80%) = Documentos con avances del periodo Sexto mes (100%) = Documento Cadena de Valor Versión Final | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 5% | 3% | 50% | 17% | 25% | - | - | - | - | - | - | 100% | Actividad finalizada | N/A
14 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Evaluación a temáticas PDET | 1 Evaluaciones realizadas | Generar el documento de resultados preliminares | Tactica | 1 Documentos de resultados preliminares de la evaluación | 7% | Número | Mensual | Primer mes (10%) = Documentos con avances de medición del periodo Segundo mes (30%) = Documentos con avances de medición del periodo Tercer mes (60%) = Documentos con avances de medición del periodo Cuarto mes (80%) = Documentos con avances de interpretación de resultados del periodo Quinto mes (100%) = Documento preliminar de evaluación | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Análisis y Monitoreo |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |  |  |  |  | 20% | Se avance en el diseño metodológico que debe contener la evaluación institucional del OCAD Paz. En el documento se definen los aspectos a evaluar y la forma de hacerlo. Esta primera versión fue enviada a la Subdirectora para su revisión. | Estructuración de la Evaluación de OCAD Paz.docx
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
1. El reporte se realiza mensual en las columnas de la S a la AD
2. El reporte se hace acorde a la unidad de medida (Unidades, porcentaje, o $)
3. El reporte se realiza en la frecuencia de medición establecida y acorde al criterio de medición
4. El reporte se realiza acumulado
5. En la columna AF OBSERVACIONES, se debe registrar el avance cualitativo mensual
6. En la columna AE % AVANCE ACUMULADO, se debe colocar el porcentaje de avance

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión