## Matriz Plan de Acción cons DPGI
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN:23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [29 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [11 empty] | 2.1.1 Acumulado | 2.1.12 AVANCE - ACUMULADO | 2.1.3 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.2 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS | ROL DE LAS REGIONALES ART EN ESTE PROCESO
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | 1 Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | Táctica | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. | 5% | % | Trimestral | I Trimestre (Abril, Mayo y Junio): Ambientación Territorial de la Hoja de Ruta: Capacitación a los equipos y levantamiento de insumos territoriales. 10%. II Trimestre (julio, Agosto y Septiembre): IIAmbientación con entidades nacionales: Socialización, retroalimentación y levantamiento de insumos con entidades nacionales 10% III Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre): Construcción componentes técnicos: La implementación de la metodología en las 15 subregiones en los siguientes componentes que son Escenarios Meta, Potencialidades, Multicriterio y Trayectorias. 80%. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional | 20429000000 | No aplica | [45 empty] | Las regionales deben levantar toda la información necesario para el montaje metodologíco de la hoja de ruta,a sí como llevan a cabo el proceso participativo que se requiere para esto.
2 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | 2 Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | Táctica | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | 5% | Cantidad | Trimestral | I Trimestre (Enero, Febrero, Marzo): 125 (3%) II Trimestre (Abril, Mayo, Junio): 781 (19%) III Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre): 2.094 (52%) IV Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre): 4.061 (100%) | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional | $ 7.000.000.000 (PGN) + $ 15.071.000.000 (FCP) | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | La gestión de iniciativas se hace a nivel regional, sobre todo cuando son acciones desarrolladas por gobiernos locales.
3.1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Sesiones Institucionales | 48 Sesiones Institucionales (3 por cada Subregion) | 3 Realizar 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el objetivo de desarrollar un diálogo entre la nación y el territorio para la implementación de los PDET de manera articulada con los entes territoriales, entidades nacionales y la cooperación internacional respecto a los siguientes temas: i) Construir una metodología de trabajo conjunta con el propósito de impulsar entre las entidades locales, entidades nacionales y la cooperación internacional, el cumplimiento de iniciativas PDET por cada pilar en cada subregión. ii)Construir un plan de trabajo 20/21 para la implementación de iniciativas en los 8 pilares del PDET, y iii)Hacer incidencia de los PDET en los Planes Territoriales de Desarrollo. | Gestión | 48 Sesiones Institucionales (3 por cada Subregion) | 3% | Cantidad | Semestral | I Semestre (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio): 18 (38%) II Semestre (: 30(62%) | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Las sesiones institucionales se realizan en cada subregión y participa toda la regional en tanto ellos son los encargados de coordinar las acciones a nivel regional para el desarrollo de las sesiones.
3.2 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Mesas de trabajo por pilar y subregión | 640 Mesas de trabajo | 4 Realizar 5 mesas por pilar (8) en cada una de las 16 subregionales (40 mesas en cada subregión) para un total 640 mesas, orientadas a coordinar acciones específicas hacia la implementación de las iniciativas en cada subregión. | Gestión | 640 Mesas de trabajo por pilar | 3% | Cantidad | Trimestral | I Trimestre (Abril, Mayo, Junio): 213 mesas de trabajo (33%). II Trimestre (Julio, Agosto , Septiembre): 213 mesas de trabajo (33%). III Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre): 214 mesas de trabajo(33%). | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Las mesas de impulso se realizan en cada subregión y participa toda la regional, sobre todo, el equipo sectorial regional, en tanto ellos son los encargados de coordinar las acciones a nivel regional para el desarrollo de estas mesas con la dirección de los coordinadores regionales.
4 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | 5 Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | Gestión | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | 3% | Número | Mensual | Mes I: 145 Municipios fortalecidos (85%). Mes II: 17 Municipios fortalecidos (10%). Mes III: 8 Municipios fortalecidos (5%). Mes IV: 170 Municpios fortalecidos , Mes V: 170 Municipios fortalecidos . | 2020-01-01 | 2020-05-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
5 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | 6 Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 170 municipios para generar capacidades locales para implementar los PDET | Gestión | 170 municipios acompañados para generar capacidades locales para implementar los PDET | 3% | Número | Mensual | Mes I (junio): 170 Municipios. Mes II (Julio):170 Municipios . Mes III (Agosto): 170 Municipios. | 2020-05-31 | 2020-08-21 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
6 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | 7 Diseñar un plan de trabajo para dar lineamiento a los municipios PDET para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial. | Gestión | 1 Plan de trabajo diseñado | 3% | % | Trimestral | Primer Trimestre ( Julio, Agosto y Septiembre ): 50% Documento de Avance, Tabla de contenido y la mitad de los capítulos desarrollados. Segundo Trimestre (Octubre , Noviembre y Diciembre ): Documento finalizado y aprobado. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
7 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | 8 Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET | Gestión | 170 municipios con seguimiento mensual en la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET | 3% | Número | Mensual | Mes I: 170 Municipios. Mes II:170 Municipios . Mes III: 170 Municipios. Mes IV: 170 Municipios. Mes V : 170 Municipios. Mes VI: 170 Municipios. Mes VII: 170 Municipios. Mes VIII: 170 Municipios. | 2020-01-01 | 2020-08-21 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
8 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Organizacional | 60 Municipios con Organizaciones Fortalecidas | 9 Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 7 subregiones PDET en 60 Municipios. | Táctica | 7 Subregiones PDET con implementación de la estrategia Yo me subo a mi PDET, en 60 Municipios. | 7% | % | Semestral | Primer Semestre. Apertura convocatoria (10%), Selección de inicitivas (10%), Levantamiento de ICO y formulación Grant del 75 % de las Organizaciones (35%). Total 55% Segundo Semestre. Primer desembolso (30%), Levantamiento de ICO y formulación Grant del 25 % de las Organizaciones (15%).Total 45%. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia. Así mismo manejan el relacionamiento con las organizaciones beneficiadas
9 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Organizacional | 60 Municipios con Organizaciones Fortalecidas | 10 Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET | Táctica | 3 subregiones PDET con estrategia implementada para el fortalecimiento de capacidades | 7% | % | Trimestral | I Trimestre (Abril, Mayo, Junio). Gestión con ante cooperantes para consecución de recursos (30 %) II Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre). Formulación de los proyectos (30%) III Trimestre (Octubre, noviembre y Diciembre). Implementación (40%) | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia. Así mismo manejan el relacionamiento con las organizaciones beneficiadas
10 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Organizacional | 60 Municipios con Organizaciones Fortalecidas | 11 Realizar 7 eventos de intercambio de experiencias éxitosas de organizaciones comunitarias. | Gestión | 7 eventos realizados de intercambio de experiencias | 3% | Número | Trimestral | Primer Trimestre: (octubre, noviembre y diciembre ) Siete (7) encuentros. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia. Así mismo manejan el relacionamiento con las organizaciones beneficiadas
11 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Mecanismo especial de consulta | 12 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta. | 12 Concertar el Mecanismo Especial de Consulta MEC con las autoridades étnicas territoriales de 12 Subregiones PDET | Táctica | 12 Protocolos MEC concertados | 3% | Número | Semestral | Primer Semestre: Dos (2) concertaciones MEC mas Linea Base (acumulado 2019)-. Total 3 MEC. Segundo Semestre: Nueve (9) MEC que implican el proceso completo de alistamiento, socialización y concertación de los 9 MEC. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Dirección DIT | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Las acciones relacionadas con el MEC son coordinadas con cada equipo regional en cabeza de la coordinación.
12 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Socialización e Incidencia PDET a nivel regional y municipal | 170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor | 13 Realizar reuniones entre delegados PDET y entidades territoriales para incidencia en planes de desarrollo. | Gestión | 170 municipios con encuentros entre delegados PDET y entidades territoriales | 3% | Numero | Mensual | Mes I: 145 Municipios (85%). Mes II: 8 Municipios (5%). Mes III: 8 Municipios (5%). Mes IV: 9 Municipios (5%) | 2020-01-20 | 2020-05-31 | Subdirección de Programación y Coordinación | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
13 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal | 170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor | 14 Realizar encuentros municipales de socialización con los delegados PDET. | Gestión | 170 municipios con socialización en PDET | 3% | porcentaje | Trimestral | 1 Trimestre(Julio, Agosto, Septiembre) : Formación de formadores municipales en competencias para la comunicación 40% 2 Trimestre ( Octubre ,NOVIEMBRE- DICIEMBRE) : formación de Grupos Motor en competencias para la comunicación para socializar los avances del PDET 60% | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
15 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal | 170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor | 15 Diseñar la estrategia de trabajo en red de los Grupos Motor | Táctica | Estrategia diseñada y fortalecimiento de capacidades de los Grupo Motor. | 4% | % | Trimestral | I Trimestre. (julio, Agosto, Septiembre). Elaboración de la propuesta (50%) II Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre). Fortalecimiento de capacidades de grupo motor para inicar trabajo en red.(50%) | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación | Planeación Institucional |  | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [45 empty] | Los coordinadores Regionales y los Espejos DIT hacen seguimiento a la implementación de esta estrategia.
3 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | Gestión | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | 4% | Número | Semestral | Primer semestre: Construcción de las matriz y 2 documentos explicativos de como se construyo (50%) Segundo Semestre: Actualización de matriz con base a las planes de desarrollo de las entidades territoriales PDET y marco fiscal de mediano plazo (50%) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mauricio Humberto Iregui |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
4 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Elaboración del Plan de Financiamiento e integración con el Banco de proyectos de la ART | Tactica | 1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET | 4% | Número | Semestral | Primer semestre: Fase de diseño, se trabaja articuladamente con la Subdirección de Seguimiento y Evaluación y con Oficina de tecnologías para determinar el diseño preliminar del módulo (40%) Segundo semestre: aprobación del diseño y pruebas piloto (30%) e implementación del módulo (30%) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mauricio Humberto Iregui |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
5 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Seguimiento a la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2020 | Gestión | $900.000 millones marcados contrazador Paz - PDET | 4% | VALOR ($) | TRIMESTRAL | I trimestre: Base de datos con recursos programados PGN en el Trazador Construcción de Paz para PDET por un monto de $900.000 millones (25%) II trimestre: Reporte trazador de avance de recursos PGN comprometidos en municipios PDET de los $900.000 programados (25%) III trimestre: Reporte trazador de avance de recursos PGN comprometidos en municipios PDET de los $900.000 programados (25%) IV trimestre: Reporte trazador de avance de recursos PGN comprometidos en municipios PDET de los $900.000 programados (25%) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Andrea Barrera |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
6 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Seguimiento a la programación y marcación de recursos en el trazador presupuestal asociado a PDET garantizando la incidencia en la oferta sectorial 2021 | Gestión | $ 1 Billones marcados contrazador Paz - PDET | 3% | VALOR ($) | TRIMESTRAL | I trimestre: Base de datos con proyectos POAI 2021 habilitados y potenciales para PDET (10%) II trimestre: Base de datos con primer reporte de recursos programados para PDET 2021 (10%) III trimestre: Segundo reporte de recursos programados y aprobados en Anexo de Gasto PGN 2021 para PDET (30%) IV trimestre: Tercer reporte de recursos programados para PDET en el marco de la apobación de la Ley de Presupuesto 2021 (50%) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Andrea Barrera |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
7 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 7 Proyectos Cofinanciados | Generar documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART | Gestión | 1 Documento | 4% | Número | Mensual | I mes: 5% Revisión y alistamiento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. II mes: 10% Revisión y alistamiento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. III mes: 20% Definición de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. IV mes: 15% Definición de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. V mes: 25% Elaboración de documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. VI mes: 25% Documento finalizado. | 01- 15-2020 | 2020-06-30 | Juan Carlos Salazar |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
8 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 7 Proyectos Cofinanciados | Realizar talleres de Clik por los PDET | Gestión | 2 talleres realizados | 4% | Número | Semestre | Primer semestre: Primer taller (50%) Segundo semestre: Segundo taller (50%) | 2020-01-01 | 2020-12-15 | Mauricio Humberto Iregui |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
9 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | $1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ | Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD | Gestión | $ 1 Billon de pesos | 6% | VALOR ($) | TRIMESTRAL | Primer trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) Segundo trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) Terer trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) Cuarto trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Juan Manuel Mejia |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
10 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | $250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos. | Propuesta de decreto reglamentario del mecanismo de Obras por Impuestos dispuesto en la Ley 2010 de 2019. | Gestión | 1 Documento de propuesta de decreto | 3% | Número | Trimestral | I trimestre: 100% proyecto de decreto reglamentario del ART - 800-1 del Estatuto Tributario. | 2020-01-01 | 2020-03-30 | Diego Escobar |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
11 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos | Gestión | Banco de Proyectos actualizado y en operación | 3% | Número | Semestral | Primer semestre (60%) = 1 corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado Segundo semestre (40%) = 2 corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Julio Niño |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
12 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Aprobación de solicitudes para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos | Tactica | $250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI | 3% | Pesos | Semestral | Primer semestre (80%) = Recursos Cupo CONFIS asignados primer (1) corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado Segundo semestre (20%) = 2 Recursos Cupo CONFIS asignados segundo (2) corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Julio Niño |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
13 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 7 Proyectos Cofinanciados | Aprobación de proyectos a financiar y cofinanciar | Tactica | 7 Proyectos cofinanciados | 4% | Número | Semestral | Primer Semestre: Priorización de proyectos de los entregados por la DEP, reuniones, mesas de acercamiento con las regionales 30% Segundo Semestre: Validación de la contratpartida por parte de las entidades territoriales 40% Perfeccionamiento de contrato/convenio para cofinanciación de proyectos 30% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Mauricio Humberto Iregui |  | 4466319825 | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
100%
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.
Note on H14: Maria Catalina Martinez Granada: diana Aristizabal
Note on E18: Maria Catalina Martinez Granada: luis y Oriana
Note on E19: Maria Catalina Martinez Granada: Irene yMaryori
Note on J21: Maria Catalina Martinez Granada: 7 eventos

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
1. El reporte se realiza mensual en las columnas de la S a la AD
2. El reporte se hace acorde a la unidad de medida (Unidades, porcentaje, o $)
3. El reporte se realiza en la frecuencia de medición establecida y acorde al criterio de medición
4. El reporte se realiza acumulado
5. En la columna AF OBSERVACIONES, se debe registrar el avance cualitativo mensual
6. En la columna AE % AVANCE ACUMULADO, se debe colocar el porcentaje de avance

## No eliminar
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
60 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
12 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión

## Hoja2
25%