## Matriz Plan de Acción
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN:23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [47 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | ACUMULADO PRESUPUESTAL (Millones de Pesos) | 2.2.2 % AVANCE | 2.2.3COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.2 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en millones de pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad | 1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada | Fortalecer la respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Gestión | 1 Estrategia | 80% | Porcentaje | Mensual | Mensual 100% solicitudes atendidas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | GIT Servicio al ciudadano | Servicio al ciudadano | 0 | No aplica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | Se han realizado 15 Jornadas Pedagógicas cada una con una duración aproximada de 2 horas, divulgando la política pública de servicio al ciudadano, la aplicación de ésta en la ART y se ha hecho especial énfasis en el cumplimiento de términos de ley para resolver las PQRSD, de acuerdo con lo estipulado en la Guía para responder a solicitudes de acceso a información pública. Así mismo, y complementando el ejercicio anterior, a través de la campaña de daño antijurídico liderada por la Oficina Jurídica de la ART, se divulgó el procedimiento de PQRSD y la guía para responder a solicitudes de acceso a información pública, en especial con los términos para responder los diferentes tipos de PQRSD. Se capacitó a más de 100 servidores, incluyendo a las Coordinaciones regionales. Durante el transcurso del segundo semestre se vienen programando con las dependencias nuevos ejercicios de pedagogía. Con el GIT de Talento Humano y el contratista, se vienen realizando jornadas para desarrollar un curso interactivo de Servicio al Ciudadano para complementar la estrategia de divulgación y generación de cultura en materia de servicio al Ciudadano. En el mes de agosto, se continuó en la construcción del curso interactivo. Además, se ha continuado con las jornadas pedagógicas y el control de términos. Durante el mes de septiembre se avalaron los contenidos de los cuatro módulos del curso de servicio al Ciudadano con el Proveedor. Respecto de las jornadas pedagógicas, se han compartido a los delegados del manejo de PQRSD, los documentos asociados al proceso. Una vez el curso esté publicado, los tutores de servicio al Ciudadano se reunirán con los delegados de las dependencias para continuar con el ciclo de pedagogía. | Listados de Asistencia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | Actividad sin recursos | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | 80% | 80%
2 | Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad | 1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada | Implementar estrategia para atender Ciudadanos en Condición de Discapacidad | Gestión | 1 Estrategia | 20% | Porcentaje | Trimestral | I Trimestre: 25%. Solicitud visita técnica INCI II Trimestre: 50%. Diagnóstico realizado por parte del INCI III Trimestre: 75% Cotización por parte del INCI IV Trimestre: 100% Señalización en Braile | 2020-01-01 | 2020-12-31 | GIT Servicio al ciudadano | Servicio al ciudadano | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 25%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 50%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 100% | 100% | El Instituto Nacional para Ciegos (INCI) en reunión presencial realizada en la oficina de atención al Ciudadano de la ART y con el delegado del COPAST, nos compartió su portafolio de servicios y está por definir la agenda para programar la visita presencial para iniciar con el diagnóstico para validar que tipo de señalización debe adoptar la ART para atender personas en condición de discapacidad visual. Durante el mes de marzo, el INCI realizó la visita a las instalaciones físicas de la ART. Estamos a la espera del diagnóstico para definir acciones y aspectos a mejorar para cumplir con lo establecido en el FURAG. En el mes de abril se recibió el Diagnóstico por parte del INCI. Por motivos de la pandemia y de las directrices dictadas por el gobierno nacional y distrital, esta actividad se ha visto relegada (confinamiento). El INCI realizó donación de Pictogramas. Están pendiente de entrega toda vez que su imprenta se encuentra cerrada por efectos de la Pandemia. Durante el mes de agosto se recibieron los pictogramas por parte del INCI. Durante la primera semana de septiembre se realizará la instalación de la señalización inclusiva en Piso 36 de Nivel Central. El 03 de Septiembre se realizó la instalación de los pictogramas en el área de atención al Ciudadano (Piso 36) | Listados de Asistencia / Pictogramas instalados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | N/A | Actividad sin recursos |  |  | 5% |  |  | 10% |  |  | 20% |  |  |  | 10% | 20%
| TOTAL GIT ATENCION AL CIUDADANO | [6 empty] | 100% | [51 empty] | 90% | 100%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Expedición certificaciones de pago a través del aplicativo de contratos | Gestión | 1 aplicativo actualizado | 34% | Porcentaje | Cuatrimestral | 1 cuatrimestre 100% | 2020-02-01 | 2020-05-31 | COORDINADOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE SOPORTE INFORMATICO | Racionalización de trámites | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 100% | 100% | Se cumple la meta a 30 de abril de 2020 con la expedición del certificado de pagos a través de SYNERSIS y en el mes de mayo se realizó una socialización a través de comunicaciones por medio de un TIP, donde se explica la expedición del certificado. | Reporte Synersis | [18 empty] | 34% | [8 empty] | 34% | 34%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Diseñar un módulo en Synersis, para gestionar el PAC al interior de la entidad | Gestión | 1 aplicativo operando | 33% | Porcentaje | Bimestral | 2 Bimestre 10% Reuniones con Soporte informático. 3 Bimestre 20% Seguimiento al desarrollo. 4 Bimestre 35% Pruebas al sistema. 5 Bimestre 35% Aplicativo funcionando | 2020-03-01 | 2020-12-22 | COORDINADOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE SOPORTE INFORMATICO | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 15%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 20%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 30%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 40%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 60% | 60% | * En reunión llevada a cabo con Soporte Informático por Teams en el mes de abril se define los desarrollos y trabajo a realizar durante la vigencia para llevar a cabo la actividad propuesta. * Para el segundo bimestre se logra un avance del 10%, toda vez que se prepara la información internamente, pero aún no es remitida al GIT de Soporte Informático. * Para el mes de Julio se lleva a cabo una reunión con el GIT de Financiera (reunión grabada por Team) a fin de concluir, preparar y consolidar las solicitudes que se deben enviar a soporte informático. * En el mes de agosto se remite por parte del GIT de Financiera; los requerimientos para que el GIT de Soporte Informático realice el desarrollo, a lo cual mencionan que el proceso puede tardar más de lo planeado, toda vez que están dando prioridad a una actividad que es de suma importancia para la entidad. *Para el corte a septiembre ya se han realizado avances con el proveedor y en el desarrollo de los módulos y poder comenzar las pruebas. Es importante aclarar que los retrasos en las metas obedecieron al desarrollo por parte del proveedor de otros móulos que no se tenían contemplados como el impuesto al covid 19. Por lo anterior, se ajustó el Plan de Acción en la actividad para ampliar la fecha final al día 22 de diciembre. | Comunicados Orfeo, correos electrónicos de solicitud y reuniones por Teams. | [18 empty] | 3.3% |  | 6.6% | 9.9% | [5 empty] | 9.9% | 19.8%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Diseño de interfases contable entre Synersis y el SIIF (Nómina e inventarios) | Gestión | 1 interfase | 33% | Porcentaje | Bimestral | 2 Bimestre 10% Reuniones con Soporte informático. 3 Bimestre 20% Envío de características para parametrización. 4 Bimestre 35% Pruebas al sistema. 5 Bimestre 35% Aplicativo funcionando | 2020-03-01 | 2020-12-22 | COORDINADOR FINANCIERO Y COORDINADOR DE SOPORTE INFORMATICO | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 15%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 20%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 30%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 40%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 60% | 60% | * En reunión llevada a cabo con Soporte Informático por Teams en el mes de abril se define los desarrollos y trabajo a realizar durante la vigencia para llevar a cabo la actividad propuesta. | Correos electrónicos de solicitud y reuniones por Teams. | [18 empty] | 3.3% |  | 6.6% | 9.9% | [5 empty] | 9.9% | 19.8%
| TOTAL GIT FINANCIERA | [6 empty] | 100% | [51 empty] | 53.8% | 73.6%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Fortalecimiento Institucional | No aplica | Desarrollar actividades de socialización, sensibilización en la gestion contractual | Gestión | 18 | 40% | número | Timestral | I trimestre (marzo, abril y mayo): 6 Tips informativo de contrataciòn a traves de comunicaciones II trimestre (junio, julio, agosto): 6 Tips informativos de contrataciòn a traves de comunicaciones - III trimestre (septiembre, octubre y noviembre): 6 Tips informativos de contrataciòn a traves de comunicaciones | 2020-03-01 | 2020-11-30 | GIT de contratación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 1; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 6; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 7; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 8; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 11; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 15; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 19 | 100% | El GIT de Contratacion ha dado cumplimiento a la socialización y/o sensibilización de buenas prácticas en la gestion contractual con la publicación de TIPS (cápsulas de contenido contractual, Manual de Contratación, Manual de Supervisión e Interventoría) a través de la Oficina de Comunicaciones. Hasta el mes de septiembre se han emitido 19 tips informativos. | Publicación de TIPS |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | - | [5 empty] | 15.6% |  | 24.4% | [5 empty] | 24.4% | 40%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Fortalecimiento Institucional | No aplica | Desarrollar mesas de trabajo para el fortalecimiento de buenas prácticas en la gestion contractual | Gestión | Mesas de trabajo (Por demanda) | 60% | Porcentaje | Trimestral | 100% cada trimestre | 2020-03-01 | 2020-11-30 | GIT de contratación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 100% | 100% | Respecto a las mesas de trabajo y con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivado de la Pandemia COVID-19, el GIT de Contratación durante el mes de septiembre adelantó las mesas de trabajo por demanda, a través de la herramienta TEAMS. | Mesas de trabajo en Teams |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0% | - | [5 empty] | 60% |  | 60% | [5 empty] | 60% | 60%
| TOTAL GIT CONTRATOS | [6 empty] | 100% | [51 empty] | 84.4% | 100%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Apoyo Transversal | No aplica | Proyectar y socializar documento de buenas prácticas en los procesos de contratación | Gestión | 1 documento | 40% | número | Trimestral | Expedición de documento y socialización a través de correo electronico | 2020-10-01 | 2020-12-22 | GIT de Contratación Misional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 0
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Apoyo Transversal | No aplica | Desarrollar mesas de trabajo para el fortalecimiento de las buenas prácticas en gestión contractual | Gestión | Mesas de trabajo (Por demanda) | 60% | Porcentaje | Trimestral | 100% cada trimestre | 2020-10-01 | 2020-12-22 | GIT de Contratación Misional | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 0
TOTAL GIT CONTRATOS MISIONALES
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Fortalecimiento Institucional | No aplica | Explorar energias limpias para centros de datos en Sede Piloto | Gestión | 1 proyecto | 60% | Porcentaje | Trimestral | 1 Trimestre 5% Levantamiento consumo de wattios 2 Trimestre 20% Elaboración del plano 3 Trimestre 40% Diseño de posibles usos de energía límpia en la Sede Piloto 4 Trimestre 35% Entrega de documentos sobre posible solución en energía limpia en Sede Piloto | 2020-01-15 | 2020-12-15 | GIT Soporte Informático | No aplica | 100000000 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 5%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 25%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 35%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 100% | 100% | La actividad no se ha visto afectada, porque se ha realizado con el apoyo de los usuarios de la sede piloto. En el mes de julio se avanzó en la contrucción del documento final, incluyendo las posibles aplicaciones de energías limpias. En agosto se realiza documento final y se hacen ajustes para dar cumplimiento a la actividad en el mes de septiembre.En el mes de septiembre se finaliza y entrega el documento con el proyecto. | Cuadro de consumo de vatios en la sede piloto, cotizaciones y plano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 3% |  |  | 15% | 21% | [5 empty] | 15% | 60%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Fortalecimiento Institucional | No aplica | Sensibilizar a Directivos y a Funcionarios para la apropiación de la tecnologia con nuevas herramientas para beneficio de la ART | Gestión | 2 eventos para la apropiación de la tecnología | 40% | Porcentaje | Trimestral | 1 Trimestre 20% Capacitacióny apropiación Directivos 2 trimestre 80% Capacitación y apropiación de las herramientas Forms y Planner | 2020-01-15 | 2020-12-15 | GIT Soporte Informático | No aplica | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 20%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 100% | 100% | Esta actividad se ha realizado con el apoyo de Microsoft directamente, a pesar que ya se dio cumplimiento se van a realizar dos capacitaciones mas en el segundo semestre de las herramientas 365 | Cursos y aplicación de conceptos a nivel tecnologico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 8% |  |  | 40% | [6 empty] | 40% | 40%
| TOTAL GIT SOPORTE INFORMÁTICO | [6 empty] | 100% | [51 empty] | 55% | 100%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Primera fase de aplicación de las TVD | 200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS) | Aplicación primera fase TVD | Gestión | 200 ML | 30% | % | Semestral | Primer semestre 10% proceso contractual Segundo semestre 90% aplicación de TVD a 200ML | 2020-06-01 | 2020-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Gestión documental | 400000000 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 40% | 100% |  |  |  | 100% | Proceso adjudicado Se organizaron 67ML a 31 agosto se organizarón 273ML a 30 de septiembre con lo cual se cumple la meta | 340 ml de archivo organizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49432600 |  |  |  | 49432600 | [7 empty] | 3% | [6 empty] | 3% | 30%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Actualizar el Programa de Gestión Documental con tres programas específicos | Gestión | 3 programas | 14% | % | Bimestral | 4 Bimestre 33% Elaboración de un programa. 5 Bimestre 33% Elaboración de 1 Programa. 6 Bimestre 34% elaboración de un programa de 1 programa | 2020-06-01 | 2020-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Gestión documental | 100610692 | No aplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% |  |  |  | 33% | El próximo reporte corresponde al 5 bimestre | N/A para este periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0% | 4.62% | NA
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD | Gestión | Convalidación TVD y TRD | 14% | % | Mensual | Enero:10% comites Febrero: 20% precomite evaluador Marzo:50% aprobación comité evaluador Abril y Agosto:10% certificados de convalidación | 2020-01-03 | 2020-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Gestión documental | 0 | No aplica | 10% | 30% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | TRD y TVD convalidadas por el AGN | Certificados de convalidación de TVD y TRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.4% | 4.2% | 11.2% | 12.6% | 12.6% | 14% | [6 empty] | 12.6% | 14%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Implementar nuevas campañas que contribuyan a generar compromiso de nuestros funcionarios y colaboradores con el cuidado del medio ambiente | Gestión | 2 campañas | 14% | Número | Semestral | primer semestre 1 campaña segundo semestre 1 campaña | 2020-03-02 | 2020-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No aplica | 0 | No aplica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 100% | Se han publicado tres videos de campaña "Aprende a reciclar en casa" Se han recolectado 100 kilos de botellas de amor Las dos campañas continuaran en ejecución durante el año | 3 Videos realizados por los hijos de funcionarios o colaboradores publicados por comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7% | [9 empty] | 7% | 14%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Participar en espacios de certificación de prácticas ambientales sostenibles | Gestión | 1 participación | 14% | % | Semestral | Primer semestre 35%: 20% inscripción aceptación de participación y 15% 3 mesas de trabajo Segundo semestre 65%: 40% caracterización y 25% 5 mesas de trabajo e interlocución con la SDA | 2020-03-02 | 2020-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No aplica | 0 | No aplica | 0% | 0% | 20% | 20% | 25% | 35% | 75% | 80% | 85% |  |  |  | 85% | Durante el mes de septiembre se realizaron 3 capacitaciones por TEAMS a la entidad por parte de la U. del Bosque en el marco de la simbiosis, igualmente se realizaron mesas de trabajo | Comunicaciones oficiales Capacitaciones por teams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 4.9% | 10.5% | [5 empty] | 4.9% | 11.9%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Elaboración de autodiagnóstico de Espacios Físicos según la NTC 6047de 2013 | Gestión | 16 autodiagnósticos | 14% | % | Anual | 6,25% por cada diagnostico | 2020-03-02 | 2020-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | No aplica | 0 | No aplica | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 18.75% |  |  |  | 18,75% | se realizó autodiagnóstico a la sede central | Diagnóstico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.75% | [9 empty] | 1.75% | 2.625%
| TOTAL GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | 100% | [51 empty] | 29.25% | 77.15%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Programa de Bilingüismo | No aplica | Realizar Programa de inglés para los servidores | Gestión | 1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1) | 20% | Porcentaje | Cuatrimestral | 1 Cuatrimestre 20% Contratación e implementación del curso 2 Cuatrimestre 80% Terminación curso de inglés | 2020-03-01 | 2020-12-31 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 22000000 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 90%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 100% | 100% | Se realizó el curso con la participación de 28 funcionarios | cronograma,fichas del curso y listas de participación, grabaciones |  |  |  |  | 11000000 | 11000000 | [6 empty] | 22000000 | 100% | [6 empty] | 18% | 20% | [5 empty] | 20% | 20%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Learning Management Systems LMS | No aplica | Ofrecer Alternativas de Formación mas efectivas a servidores que presentan inconvenientes para asistir a una sesión presencial. | Gestión | 16 Regionales y Directivos beneficiados con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online | 20% | Porcentaje | Semestral | 1 Semestre 20% Implementación de la herramienta 2 Semestre 80% Capacitación en Liderazgo activo | 2020-03-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 13500000 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 90%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 100% | 100% | Se desarrolló a traves de micro learning (cápsulas de cada tema) y lecturas de aprendizaje con la participación de 22 servidores entre directivos y coordinadores regionales y de grupos de trabajo | ficha del curso, informes y cápsulas informativas |  |  |  |  | 1000000 | 10100000 | 2400000 | [5 empty] | 13500000 | 100% | [6 empty] | 18% | 20% | [5 empty] | 20% | 20%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Intervención del Clima Organizacional | No aplica | Realizar talleres de Sensibilización e intervenciónde clima organizacional a los servidores | Gestión | 80% funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional | 20% | Porcentaje | Cuatrimestral | 1 Cuatrimestre 33% Aplicación talleres y actividades 2 Cuatrimestre 33% Aplicación de talleres 3 cuatrimestre 34% Aplicación de talleres y actividades | 2020-03-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 7000000 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 33%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 66% | 66% | En septiembre no habían actividades programadas de clima laboral | Relación de participantes, informe de la actividad |  |  |  |  | 1947000 |  |  | 4671700 |  |  |  |  | 6618700 | 94% |  |  |  |  | 6.6% | [8 empty] | 6.6% | 13.2%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | Fortalecimiento Institucional | No aplica | Realizar actividades y talleres que permitan minimizar el riesgo - Intervención de riesgo psicosocial | Gestión | 80% Funcionarios con Plan de intervención del riesgo psicosocial | 10% | Porcentaje | Cuatrimestral | 1 cuatrimestre 30% campaña de expectativa, plan y fichas de trabajo, cronograma de actividades, guia de intervención 2 cuatrimestre 35% ajuste al cronograma desarrollo encuentros con grupos de trabajo, encuesta sociodemografica 3 cuatrimestre 35% desarrollo encuentros con grupos de trabajo, informe condiciones de salud | 2020-05-30 | 2020-12-31 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 45000000 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 30%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 40%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 65%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 90% | 90% | En el mes de septiembre se realizaron los circuitos 7 y 8 con los grupos de trabajo de acuerdo al cronograma de actividades | campaña expectativa, cronograma, plan de trabajo, guia de trabajo, informes |  | 45000000 | [10 empty] | 45000000 | 100% | En septiembre se solicitó el ajuste al plan anual de adquisiciones eliminando $40.000.000 para la intervención de riesgo psicosocial, por lo tanto el total de recursos para esta actividad queda en $45.000.000 y por por lo tanto el avance presupestal queda en el 100% |  |  |  | 3% |  |  | 4% | [5 empty] | 4% | 9%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Formular e implementar el plan de trabajo del SG SST | Gestión | 1 sistema de SG SST | 10% | Porcentaje | Cuatrimestral | 1 cuatrimestre 20% plan de trabajo, proceso de contratación 2 cuatrimestre 40% actividades desarrallodas 3 cuatrimestre 40% actividades desarrolladas | 2020-02-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 50000000 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 20%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 7: 30%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 60%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 75% | 75% | En el mes de septiembre se realizaron las actividades programadas como encuesta socio demográfica, reinducción, capacitaciones en desordenes músculo-esqueléticos, programación evaluaciones médicas ocupacionales, informe general al comité de evaluación y desempeño con respecto al sistema y a riesgo psicosocial | Listados de Asistencia, encuesta, correo electrónico |  |  |  |  | 49919796 | [7 empty] | 49919796 | 100% |  |  |  |  | 2% |  |  | 3% | [5 empty] | 3% | 7.5%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Actualizar las Hojas de vida de los Servidores en el Sigep, mediante la sensibilización, actualización y seguimiento de la información | Gestión | Hojas de Vida Actualizadas | 10% | Porcentaje | Semestral | 1 semestre 30% de funcionarios con HV actualizada 2 semestre 70% de los funcionarios con HV actualizada | 2020-04-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 30%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 65%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 75% | 75% | Se esta trabajando con el DAFP los ajustes en el SIGEP de la planta de personal, de acuerdo a la restructuración de la entidad. | Evidencia de la capacitacion con el DAFP, actualización de bienes y rentas, reporte actualización hv | [20 empty] | 3% | [6 empty] | 3% | 7.5%
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | No aplica | No aplica | Establecer un Programa para lograr la vinculación de jovenes entre 18 y 28 años de edad a la entidad en diferentes niveles | Gestión | Programa implementado | 10% | Porcentaje | Semestral | 1 semestre 5% sensibilización de las diferentes áreas identificadas 2 semestre 95% Programa implementado | 2020-04-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano | Talento Humano | 0 | No aplica | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 5%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 8: 40%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 9: 70% | 70% | Se socializó Circular N° 000019 del 03 de septiembre de 2020 "Más Jóvenes en el Estado" con el fin de hacer progresiva la implementación de esta iniciativa tanto en la planta de personal de la Agencia, como a través de la contratación, a us vez, se envió memorando a los directores técnicos recordando el cumplimiento de dicha circular. prestación de servicios. | Reporte al DAFP de los jovenes vinculados de enero a al fecha | [20 empty] | 0.5% | [6 empty] | 0.5% | 7%
| TOTAL GIT TALENTO HUMANO | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 738110692 | [16 empty] | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 63866796 | 21100000 | 2400000 | 4671700 | 49432600 | 0 | 0 | 0 | 186471096 | 494% |  | 0% | 0% | 0% | 11.6% | 0% | 39.5% | 47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 84.2%
Versión: xx
20
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.
Note on I40: Claudia Nayibe Villamizar Villalba: Depende de la vinculación que se realice tanto de planta como de contrato

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión