## OFIC PLANEACION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN:23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [29 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 Acumulado Presupuestal (Millones de pesos) | 2.2.2 % AVANCE | 2.2.3 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3 .1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.2 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Garantizar una gestión efectiva | Apoyo Transversal | NA | NA | 1 Formular el Plan Estratégico | Gestión | 1 plan | 6% | Número | Anual | No Aplica | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Equipo de Planeación | Planeación Institucional
|  |  | NA | NA | 2 Realizar la revisión estratégica | Gestión | 1 documento | 4% | Número | Anual | Un documento que muestre la revisión presentado en agosto | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Equipo de Planeación | Planeación Institucional
|  |  | NA | NA | 3 Elaborar el Informe de Gestión ART | Gestión | 1 informe | 3% | Número | Anual | No Aplica | 2019-12-20 | 2020-01-31 | Maria Jimena Castaño | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  | NA | NA | 4 Actualizar Informe de Gestión de la Consejería | Gestión | 12 informes | 3% | Número | Mensual | % equivalente a la entrega del informe mensual es de 8,33% | 2020-01-01 | 2021-01-15 | Maria Jimena Castaño | Planeación Institucional
|  |  | NA | NA | 5 Actualizar los Proyectos de Inversión | Gestión | 12 actualizaciones | 6% | Número | Anual | Mes enero= 4 proy actualizados (ajuste cuota vigencia actal) Mes marzo= 4 proy actualizados (anterproyecto vigencia siguiente) Mes agosto=4 proy actualizados (actualización cuota vigencia siguiente) | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Maria Jimena Castaño | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  |  | NA | NA | 6 Validación de las acciones Conpes responsabilidad de ART | Gestión | 2 actualizaciones | 3% | Número | Semestral | Se realiza cuando dan apertura al SISCONPES al 100% de las acciones a cargo de ART. Mes abril= 1 actualizacion SISCONPES corte segundo semestre 2019) Mes julio= 1 actualizacion SISCONPES corte primer semestre 2020) | 2020-03-01 | 2020-08-30 | Maria Jimena Castaño | Planeación Institucional
|  |  | NA | NA | 7 Realizar seguimiento a indicadores PMI en SIIPO | Gestión | 3 seguimientos | 3% | Número | Trimestral | Se realiza cuando dan apertura al SIIPO Mes marzo = 1 reporte (ene-mar) Mes julio = 1 reporte (abr-jun) Mes octubre= 1 reporte (Jul-sep) | 2020-04-01 | 2020-10-31 | Maria Jimena Castaño | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | NA | NA | 8 Formular Anteproyecto Presupuesto 2021 | Gestión | 1 Anteproyecto | 4% | Número | Anual | Mes marzo: se registra en el SIIF Nación | 2020-02-15 | 2020-03-31 | Julia Stella Farelo | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  |  | NA | NA | 9 Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones | Gestión | 1 Plan | 3% | Número | Anual | Mes de diciembre: Recolección de necesidades de las áreas (33%) Mes de enero: Consolidación, Registro y publicación en el SECOP (67%) | 2019-12-01 | 2020-01-31 | Maria Jimena Castaño | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  |  | NA | NA | 10 Realizar monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones | Gestión | 11 monitoreos | 3% | Número | Mensual | % equivalente a la entrega del informe mensual es de 8,33% de enero a septiembre, octubre 12,5% y noviembre 12,5% | 2020-02-15 | 2020-12-31 | Julia Stella Farelo | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
|  |  | NA | NA | 11 Realizar seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias | Gestión | 3 seguimientos | 4% | Número | Trimestral | Mes de Abril (Enero a Marzo) 25% Mes de Julio (Abril a junio) 25% Mes de octubre (julio-septiembre) 50% | 2020-04-01 | 2020-10-31 | Julia Stella Farelo | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | NA | NA | 12 Realizar seguimiento Plan de Acción institucional | Gestión | 1 seguimiento | 3% | Número | Semestral | Mes agosto= Informe corte junio/2020 100% | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Julia Stella Farelo | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | NA | NA | 13 Consolidar el Plan Anticorrupción | Gestión | 1 Plan | 3% | Número | Anual | Mes de diciembre: Consolidar la información (100%) | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Angela Aristizabal | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  | NA | NA | 14 Hacer monitoreo al Plan Anticorrupción | Gestión | 1 Plan | 3% | Número | Trimestral | Seguimiento Trimestral Mes abril = 1 reporte ene-mar (25%) Mes julio = 1 reporte abr-jun (25%) Mes octubre= 1 reporte Jul-sep (50%) | 2020-12-01 | 2020-10-31 | Angela Aristizabal | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  | NA | NA | 15 Realizar seguimiento a 16 Planes de Acción Subregionales | Gestión | 9 seguimientos | 4% | Número | Mensual | Inicia a partir de abril % equivalente a la entrega del informe mensual es de 10% de abril a septiembre. Octubre 13,3%, noviembre 13,3% y diciembre 13,4% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Angela Aristizabal Sandra Calderón | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | NA | NA | 16 Realizar seguimiento a los Indicadores de Gestión | Gestión | 3 informes | 4% | Número | Trimestral | Mes abril = 1 informe ene-mar (equivalente 25%) Mes Julio = 1 informe abr-jun (equivalente 25%) Mes Octubre= 1 informe Jul-sep (equivalente 50%) | 2020-04-01 | 2020-10-31 | Angela Aristizabal | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | NA | NA | 17 Elaborar Informe Rendición de Cuentas Acuerdo de PAZ | Gestión | 1 informe | 3% | Número | Bianual | Mes marzo = 1 informe (equivalente 100%) | 2020-03-01 | 2020-03-31 | Angela Aristizabal | Participación ciudadana en la gestión pública
|  |  | NA | NA | 18 Elaborar el Informe Rendición de Cuentas ART | Gestión | 2 informes | 3% | Número | Bianual | El informe se consolida una vez se haya realizado la rendición de cuentas de la entidad, que se debe hacer por lo menos 2 veces al año. 50% | 01/01/2020 | 2020-12-31 | Angela Aristizabal | Participación ciudadana en la gestión pública
|  |  | NA | NA | 19 Reportar la encuesta del Indice de transparencia y Acceso a la información | Gestión | 1 encuesta | 2% | Número | Anual | No Aplica | 2020-08-01 | 2020-08-31 | Angela Aristizabal | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
|  |  | NA | NA | 20 Responder a requerimientos de Alertas Tempranas | Gestión | 100%de requerimientos atendidos | 3% | Porcentaje | Mensual | Los requerimientos se responden por demanda Cada mes se cumple 100%= Número de requerimentos/Número de respuestas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ana Cristina Rincón | Servicio al ciudadano
|  |  | NA | NA | 21 Responder requerimentos PQRSD | Gestión | 100%de requerimientos atendidos | 3% | Porcentaje | Mensual | Los PQRSD se responden en los términos de ley, comportamiento por demanda Cada mes se cumple 100%= Número de requerimentos/Número de respuestas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ivan D. Parra | Servicio al ciudadano
|  |  | NA | NA | 22 Responder requerimientos de cartografía | Gestión | 100%de requerimientos atendidos | 3% | Porcentaje | Mensual | Los requerimientos se responden por demanda Cada mes se cumple 100%= Número de requerimentos/Número de respuestas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Cristina Rincón/Ivan Parra | No aplica
|  |  | NA | NA | 23 Revisar y ajustar Política Administración de Riesgos ART | Gestión | 1 manual | 3% | Número | Anual | Revisión y ajuste del manual 80% Aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno 10% Publicación 10% | 2020-04-01 | 2020-09-30 | Jefe Oficina de Planeación/Profesional de apoyo O.P.en coordianción con equipo seguridad información | Control Interno
|  |  | NA | NA | 24 Revisar y ajustar los Mapas de Riesgo de procesos de la ART | Gestión | 100 % solicitudes atendidas | 4% | Porcentaje | Anual | Los requerimientos se responden por demanda 100%= Número de solicitud de ajustes/Número de respuestas a ajustes | 2020-05-01 | 2020-11-30 | Jefe Oficina de Planeación/ Profesional de apoyo O.P. y lìderes de proceso | Control Interno
|  |  | NA | NA | 25 Realizar seguimiento a los Planes de Manejo establecidos en los Mapas de Riesgo de procesos | Gestión | 3 Informes | 3% | Número | Anual | Mes abril = 1 informe Mes agosto = 1 informe Mes diciembre = 1 informe | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Planeación/ Profesional de apoyo O.P. y lìderes de proceso | Control Interno
|  |  | NA | NA | 26 Consolidar el Plan de sostenibilidad y mejoramiento de las políticas del MIPG-ART | Gestión | 1 Plan | 3% | Número | Anual | Marzo 5% identificación de la actividades de mejora Abril 20% Sostenibilidad de las políticas de MIPG Mayo 35% Consolidaciónn del PLan junio 40% Aprobación del Plan | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Jefe Oficina de Planeación/ Profesionales de de apoyo O.P. y lìderes de Política | Planeación Institucional
|  |  | NA | NA | 27 Hacer seguimiento al Plan de sostenibilidad y mejoramiento del MIPG | Gestión | 2 Informes | 4% | Número | Trimestral | Mes julio = 1 informe 50% Mes octubre = 1 informe 50% | 2020-07-01 | 2020-10-31 | Jefe Oficina de Planeación/ Profesionales de de apoyo O.P. y lìderes de Política | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
|  |  | NA | NA | 28 Formular el Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG | Gestión | 1 plan | 3% | Número | Anual | Marzo 5% informe del Autodiagnóstico Abril 20% estructuración de la Estrategia para la implementación de la Política Mayo 25% Aprobación de la estrategia junio 50% Implementaciónn del plan | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Jefe Oficina de Planeación/ Profesionales de de apoyo O.P. equipo Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación
|  |  | NA | NA | 29 Hacer seguimiento al Plan de implementación de la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación del MIPG | Gestión | 2 Informes | 4% | Número | Trimestral | El seguimiento se realiza a partir de la aprobación del plan de trabajo. Se realiza: Mes septiembre = 1 informe Mes diciembre = 1 informe | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Jefe Oficina de Planeación/ Profesionales de de apoyo O.P. equipo Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación
100%
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.
Note on L11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No aplica los criterios dado que es un solo mes de ejecución y debe cumplir dos etpaas elaboración y aprobación (esta última esta sujeta a otra instancia externa a OP) por lo que la actividad solo plantea la formulación
Note on L12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se presenta un documento que muestre la revisión, la OP definió que se presentará en agosto y en julio lo empireza ha hacer para presentarse en agosto

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión