## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA/ REGIONAL |  |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[12 empty] | Política de Gestión MIPG (Marque con una x la o las política de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [13 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad |  | 1. LIDERAZGO ESTRATEGICO | 3 | 1 | Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 33.33% | Se realizo el 9 de abril de 2019 (Listado de asistencia, acta de comité)
|  |  |  | Por demanda | 2 | Asistir a Comités Sectoriales de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [31 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | Asistió e Coordinar del GIT de control Interno al comité el 5 de abril de 2019.
|  |  |  | Por demanda | 3 | Asistir a Comité de Dirección de la ART | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 7, 14, 23 y 30 de mayo.
|  |  |  | 1 | 4 | Elaboración del Plan Anual de Auditorias | 2019-01-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se elaboró el PAAI 15/02/2019, fue aprobado en comité coordinador del sistema de control Interno el 9 de abril de 2019
|  |  | 2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 24 | 1 | Asistir a Comité de Conciliación y defensa judicial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 41.67% | 16 y 30 de mayo, Actas
|  |  |  | Por demanda | 2 | Asistir a Comité de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% |  | 100% | [7 empty] | 100% | 11, 13 y 16 de mayo, Actas de comité
|  |  |  | 4 | 3 | Asistir a Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 50% | Se asistió el 14 de mayo
|  |  |  | 2 | 4 | Asistir a Comité de Evaluación de Bienes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 100% | 29 DE MARZO DE 2019 10 DE ABRIL DE 2019
|  |  |  | 2 | 5 | Asistir a Comité de Sostenibilidad Contable | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 6 | Realizar Acompañamientos y/o Asesorías Procesos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% |  | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 22, 28. 29, 30 y 31 Formación metodológica y herramientas en administración del riesgo.
|  |  |  | 3 | 7 | Elaborar y difundir Campañas de autocontrol | 2019-04-01 | 31/11/2019 | N/A |  | Presentaciones Campañas | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 33.33% | Se elaboró el Plan de Fomento de Cultura de autocontrol, se diseño y enviaron para publicación, los Tips de la Campaña de Código de Buen Gobierno; Se diseño la evaluación en formulario de Google. Se envió el primer Tip
|  |  |  | 2 | 8 | Seguimiento al envío información de Convenios de Cooperación Internacional y asistencia técnica DIAN. | 2019-03-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | 15 DE MARZO DE 2019 20192400006193
|  |  |  | 2 | 9 | Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2019-07-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 10 | Seguimiento al envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico) semestral | 2019-06-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 11 | Seguimiento Envío de información a la DIAN correspondiente a los pagos – semestral | 2019-06-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe
|  |  |  | 1 | 12 | Seguimiento cumplimiento de ley de Cuotas 581/2000 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  | 3. RELACION CON ENTES DE CONTROL | Por demanda | 1 | Recibir y atender las solicitudes de los entes de control | 2019-02-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Oficios | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | Solicitud 7 Defensoría del Pueblo respuesta 210019400003103 Solicitud 8 Procuraduría General del Nación respuesta 20192400009821 Solicitud 9 Procuraduría General del Nación respuesta 20192400010651 Solicitud 10 Procuraduría General del Nación respuesta 20192400010601 Solicitud 11 Congreso de la Republica respuesta 20192400012451 Solicitud 12 Procuraduría General del Nación respuesta 20192400012441 Solicitud 13 Congreso de la Republica respuesta 20192400025271 Solicitud 14 Congreso de la Republica respuesta 2019240011371 Solicitud 15 Procuraduría General del Nación respuesta 20192400011331
|  |  |  | Por demanda | 2 | Atender Auditoría Regular GCR: Coordinar con los líderes de los procesos las respuestas a requerimientos y hacer seguimiento de los requerimientos de información | 2019-02-01 | 31/06/2019 | N/A |  | Oficios Memorandos | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | Comunicación Observaciones CGR respuesta correo electrónico 472E13765478-s Solicitud 18 CGR respuesta 20192400003803
|  |  |  | Por demanda | 3 | Brindar asesoría y acompañamiento: asesorar sobre la metodología para realizar un adecuado análisis e identificación de causas y Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración del Planes de Mejoramiento | 2019-06-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  | 4. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO | 1 | 1 | Asesorías / formación sobre metodología y herramientas en administración de riesgos. | 2019-05-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 2 | Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos | 2019-05-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | Se encuentra en revisión el informe
|  |  |  | 1 | 3 | Presentar Resultados de evaluación a la gestión de riesgos al Comité de Control Interno | 2019-07-31 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  | 5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 4 | 1 | Arqueos de caja menor | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato de Arqueo de Caja | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 25% | Arqueo 13/03/2019
|  |  |  | 2 | 2 | Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP | 2019-06-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 3 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSD | 2019-03-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | 29/03/2019 20192400007223 Se remite informe a Sec Gral. y se informa por ORFEO a las dependencias con radicados contestados fuera de términos
|  |  |  | 1 | 4 | Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de la ART 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 3 | 5 | Informe de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Riesgos de Corrupción | 2019-01-01 | 30/092019 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 66.67% | Se publico en la pagina Web http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/seguimiento_al_plan_anticorrupcion
|  |  |  | 2 | 6 | Informe de Seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2019-03-01 | 31/11/2019 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | Informe del 11/03/2019 20192400006123 del 18 de marzo de 2019
|  |  |  | 1 | 7 | Evaluación a la Gestión por dependencias vigencia anterior | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | 20192400004253, 20192400004233 20192400004213, 20192400004553 20192400004813, 20192400005073 20192400004533, 20192400005463
|  |  |  | 17 | 8 | Informe de Seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias de la ART 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 5 | 9 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR; trasmisiones en SIRECI y a Resolución 3135/18 de la Comisión Legal de Cuentas | 2019-01-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 40% | 23 de enero se reporte CGR 21 de marzo comisión legal de cuentas
|  |  |  | 1 | 10 | Seguimiento a la implementación y Plan de Trabajo MIPG | 2019-06-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 11 | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 50% | Se envió informe a la Dirección General
|  |  |  | 1 | 12 | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. | 2019-05-01 | 2019-05-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | Informe del 27 de mayo 2019
|  |  |  | 2 | 13 | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión | 2019-05-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 50% | Informe del 9 de mayo de 2019
|  |  |  | 1 | 14 | Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental | 2019-08-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 15 | Informe de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2019-02-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 |  | 1 | [8 empty] | 50% | Informe del 28febrero de 2019. Informe en revisión.
|  |  |  | 1 | 16 | Informe Anual Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | Certificado 4/03/2019 Se solicitó información en febrero y se transmite en marzo. Acuse de aceptación de la Rendición
|  |  |  | 4 | 17 | Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2019-01-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 | [11 empty] | 25% | Certificado de la CGR 15/01/2019
|  |  |  | 1 | 18 | Informe Rendición de Cuentas CGR Personal y Costos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | Pantallazo con histórico de envío 21/03/2019
|  |  |  | 1 | 19 | Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se trasmitió el 28/02/2019
|  |  |  | 1 | 20 | Evaluar la implementación del código de buen gobierno de la ART y participación de las dependencias en las actividades generadas para su conocimiento | 2019-05-01 | 2019-05-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | Informe del 31 de mayo
|  |  |  | 1 | 21 | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Dirección de Derechos de Autor - Formato de Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | 8/03/2019 Correo de recibido por parte de la Dirección de Derechos de Autor
|  |  |  | 2 | 22 | Certificación sobre el resultado de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Sistema Ekogui - | 2019-02-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 50% | Se genero Informe 25/02/2019
|  |  |  | 1 | 23 | Auditoría de Seguimiento a la Función Disciplinaria (Proceso Gestión Disciplinaria) | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 24 | Seguimiento a "Acta de Informe de Gestión" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Acta de Gestión | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | Se atendió el de la Oficina Jurídica. Se atendió la DEP 20192200007693
|  |  |  | 4 | 25 | Auditorias Internas conforme a la evaluación de Riesgos del GIT de Control Interno 2018 ( 1. P. Direccionamiento Estratégico; 2. Convenios/Proyectos; 3. SGSST; 4.Gestión contractual: Contratos Mínima Cuantía, Licitación Pública, Concurso de méritos , Selección Abreviada, Contratación Directa. | 2019-08-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 26 | Auditorías Especiales por solicitud de la Alta Dirección | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 27 | Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Internas, CGR y a Resolución 3135/18 de la Comisión Legal de Cuentas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 50% | Certificado CGR del 23/01/2019 Comisión Legal de Cuentas se envió por oficio al MADR 26/03/2019 20192400006641
|  |  |  | 4 | 28 | Evaluación del SCI (aplicativo FURAG - MIPG y Pormenorizados) | 2019-02-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 25% | 11/03/2019 http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informe_pormenorizado_del_estado_del_control_interno Reporte Certificado FURAG 6/03/2019
|  |  |  | 1 | 29 | Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Políticas de Seguridad de la Información. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | N/A |  | Informes | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 30 | Informe Post-Conflicto SIRECI | 2019-04-01 | 2019-04-30 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [48 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | 22 de abril de 2019, Certificado de la CGR de la Trasmisión
|  |  | 6. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL GIT CONTROL INTERNO | 9 | 1 | Seguimiento a los indicadores de gestión del Grupo de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato Indicadores | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 33.33% | 2/04/2019 ACTA 2/05/2019 Acta
|  |  |  | 11 | 2 | Reuniones operativas del GITCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Reunión - Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 36.36% | 7/02/2019 ACTA 07/03/2019 ACTA 2/04/2019 ACTA 2/05/2019 ACTA
|  |  |  | Por demanda | 3 | Ajuste de Proceso, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART | 2019-04-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Proceso y procedimientos | [16 empty] | X
|  |  |  | 9 | 4 | Realizar reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato Plan de Acción | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 33.33% | 08/05/2019 Se envió por correo electrónico a la Oficina de Planeación
|  |  |  | 1 | 5 | Elaboración de Informe de Gestión Anual de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se genero informe
|  |  |  | Por demanda | 6 | Participación en actividades de formación o capacitación en temas de control interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Invitación remitida por el DAFP Gestión del Riesgo
Note on M8: Angela María Aristizábal López: Consulte en la hoja 2 el orden-numeración de cada política
Note on F9: Angela María Aristizábal López: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## Hoja2
VLADIMIR | VLADIMIR | DAIRO COY
| VLADIMIR | MARISOL GUTIÉRREZ
VLADIMIR | VLADIMIR | NANCY GÓMEZ
| VLADIMIR | BERNABE VERGARA
VLADIMIR | VLADIMIR | MIGUEL SAAVEDRA
| VLADIMIR | PAOLA BERNAL
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR | N/A
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | BERNABE
BERNABE
VLADIMIR | MIGUEL
VLADIMIR
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | MIGUEL
MIGUEL
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
MARISOL | MARISOL
NANCY
MARISOL | NANCY
NANCY
MARISOL | NANCY
MARISOL
MARISOL | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
BERNABE
NANCY | BERNABE
NANCY
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
NANCY
NANCY | NANCY
NANCY
NANCY | NANCY
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
NANCY
NANCY | MARISOL
MIGUEL
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
VLADIMIR | PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
MARISOL | PAOLA
PAOLA
NANCY | PAOLA
PAOLA
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
BERNABE
MIGUEL | BERNABE
MARISOL
MARISOL | PAOLA
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
BERNABE
BERNABE
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
NANCY
MARISOL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
BERNABE
BERNABE
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
MARISOL
PAOLA

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno