## Matriz Plan de Acción DEJEV
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN:23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [29 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 Acumulado Presupuesto (Millones de Pesos) | 2.2.2 % AVANCE | 2.2.3 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.12 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | Tactica | 1 Banco de Proyectos fortalecido y actualizado | 4% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre: 25% Balance de funcionamiento y proyectos registrados durante 2019 y elaboración de propuesta de Plan de Trabajo para fortalecer y optimizar la arquitectura del banco de proyectos de la ART durante el año 2020. II trimestre: 25% Ajustes de corto plazo en el sistema para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. III Trimestre: 25% Definición de requerimientos para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos y Diseño del Modelo de Seguimiento. IV Trimestre: 25% Ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema para el fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. | 01- 15-2020 | 2020-12-31 | Juan Carlos Salazar |  | 1783319950 | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 25%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 25% | 50% | JUNIO: Se avanza en varios frentes que apuntan al rediseño del Banco de Proyectos: * El equipo de trabajo de rediseño del Banco de Proyectos de la ART trabajó en una propuesta inicial de identificación de requerimientos asociado al Banco de Proyectos. El documento fue compartido por el equipo en su primera versión para revisión el día 30 de junio de 2020. * Se realizaron reuniones con el Equipo de TI de la entidad los días 8 y 23 de junio de 2020, a fin de revisar los avances en la interoperabilidad entre los sistemas de información de proyectos del DNP y el Sistema de Gestión de Oferta de la ART. * Se implementó el Plan de Trabajo para el ajuste del sistema de información que soporta al Banco de Proyectos para el registro de Proyectos de Cooperación Internacional, para lo cual se presentaron avances y se sotuvieron reuniones: los días 1, 8 y 16 de junio de 2020 - Avance ajuste definiciones requerimientos funcionales Banco de Proyectos de la ART para Proyectos de Cooperación Internacional en territorio PDET / 2 de junio de 2020 - Sesión de trabajo - Subregión Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño y el 9 de junio de 2020 - Sesión de trabajo - Delegados sectorialistas DIT del pilar 8, ambas en el marco de la Caracterización Inversión de Actores de Cooperación Internacional en territorio PDET. Una vez definidos los ajustes a realizar el Módulo Banco de Proyectos en Tipo Proyectos Coop Internacional, se realizó la presentación de los mismos en reunión con el área de tecnología. optimizar el funcionamiento del Banco de Proyectos en el Sistema de Gestión de Oferta. | Documento de primera versión de identificación de requerimientos asociado al Banco de Proyectos. Presentación en PPTX de los ajustes propuestos y Archivos de citación de las reuniónes realizadas. | [15 empty] | 8% | 8% | 8% | 8%
2 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | Gestión | 1 Manual operativo actualizado | 4% | Número | Trimestral | I trimestre: 10% Documento de Manual Operativo actualizado conforme a los ajustes funcionales y técnicos realizados al sistema. II trimestre: 30% Identificación modificaciones en el documento de Manual Operativo conforme a los ajustes de corto plazo realizados en el sistema que soporta el Módulo de Banco de Proyectos. III Trimestre: 30% Documento de Manual Operativo actualizado conforme a los ajustes funcionales de corto plazo realizados al sistema. IV Trimestre: 30% Actualización Documento de Manual Operativo conforme a los ajustes y desarrollo de nuevas funcionalidades para el fortalecimiento y actualizaciónel fortalecimiento y actualización del Banco de Proyectos. | 01- 15-2020 | 2020-12-31 | Juan Carlos Salazar |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 30% | 40% | JUNIO: Se encuentra en elaboración un documento de lineamientos de cargue y validación de proyectos en el Módulo de Banco de Proyectos del Sistema de Gestión de Oferta, con el fin de mejorar la calidad de la información y aclarar elementos conceptuales y del proceso de cargue y validación de proyectos, este documento se incorporará al Manual Operativo del Banco de Proyectos una vez se apruebe. | Documento de lineamientos de cargue y validación de proyectos en el Módulo de Banco de Proyectos del Sistema de Gestión de Oferta. | [15 empty] | 5% | 0% | 0% | 10%
3 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | Gestión | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | 4% | Número | Semestral | Primer semestre: Construcción de las matriz y 2 documentos explicativos de como se construyo (50%) Segundo Semestre: Actualización de matriz con base a las planes de desarrollo de las entidades territoriales PDET y marco fiscal de mediano plazo (50%) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mauricio Humberto Iregui |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 50% | 50% | Se dice que la matriz esta en un 50% por que se debe estar actualizando a razón que los valores de la matriz pueden cambiar a traves del tiempo según conyuntura economica y el perfil de gobierno nacional | Archivos de excel Matriz con fuentes de financiación Actualización de documento metodologico | [15 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 50% | [7 empty] | 50%
4 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Elaboración del Plan de Financiamiento e integración con el Banco de proyectos de la ART | Tactica | 1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET | 4% | Número | Semestral | Primer semestre: Fase de diseño, se trabaja articuladamente con la Subdirección de Seguimiento y Evaluación y con Oficina de tecnologías para determinar el diseño preliminar del módulo (40%) Segundo semestre: aprobación del diseño y pruebas piloto (30%) e implementación del módulo (30%) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mauricio Humberto Iregui |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 40% | 40% | El primer 40% se refiere al diseño del Plan de Financiación se realizó presentación con el diseño a la Subdirector de Calificación y Financiamiento | Presentación en Power Point Se encuentran en Onedrive Plan de Financiamiento | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | , | 40% | [7 empty] | 40%
5 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Seguimiento a la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2020 | Gestión | $900.000 millones marcados contrazador Paz - PDET | 4% | VALOR ($) | TRIMESTRAL | I trimestre: Base de datos con recursos programados PGN en el Trazador Construcción de Paz para PDET por un monto de $900.000 millones (25%) II trimestre: Reporte trazador de avance de recursos PGN comprometidos en municipios PDET de los $900.000 programados (25%) III trimestre: Reporte trazador de avance de recursos PGN comprometidos en municipios PDET de los $900.000 programados (25%) IV trimestre: Reporte trazador de avance de recursos PGN comprometidos en municipios PDET de los $900.000 programados (25%) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Andrea Barrera |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: $1.144.428.041.359 *Recursos programados 2020; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: $240.180.900.987 *Recursos comprometidos | 100% | La marcación de recursos depende de la planeación y ejecución presupuestal PGN de las entidades del orden nacional. Desde la ART se realiza el acompañamento a través de jornadas sectoriales de alineación de la oferta a los compromisos PMI-PDET y PATR. El seguimiento se realiza de acuerdo a los reportes del trazador entregados por el DNP. Cabe precisar que este reporte puede variar conforme a las dinámicas y contingencias de las entidades nacionales y hasta tanto el DNP surta el cierre del ciclo presupuestal. | Bases de datos reportes marcación (programación y compromisos) PDET en el trazador | [15 empty] | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 25% | [7 empty] | 50%
6 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Seguimiento a la programación y marcación de recursos en el trazador presupuestal asociado a PDET garantizando la incidencia en la oferta sectorial 2021 | Gestión | $ 1 Billones marcados contrazador Paz - PDET | 3% | VALOR ($) | TRIMESTRAL | I trimestre: Base de datos con proyectos POAI 2021 habilitados y potenciales para PDET (10%) II trimestre: Base de datos con primer reporte de recursos programados para PDET 2021 (10%) III trimestre: Segundo reporte de recursos programados y aprobados en Anexo de Gasto PGN 2021 para PDET (30%) IV trimestre: Tercer reporte de recursos programados para PDET en el marco de la apobación de la Ley de Presupuesto 2021 (50%) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Andrea Barrera |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: N/A; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 10% | 20% | El avance de la meta, depende de la base de datos de proyectos POA habilitados 2021 por parte del DNP, con corte al 30 de JUNIO. *Se cuenta con una base inicial con valor solicitado en firma para PDET por valor de 1 billón. Sin embargo, el valor oficial depende de la expeidción del Anexo de Gasto 2021 | Bases de datos proyectos POAI habilitados 2020 Base de datos con reporte de recursos solicitados y asociados a PDET en el trazador | [15 empty] | N/A | N/A | 10% | N/A | N/A | 10% | [7 empty] | 20%
7 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 7 Proyectos Cofinanciados | Generar documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART | Gestión | 1 Documento | 4% | Número | Mensual | I mes: 5% Revisión y alistamiento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. II mes: 10% Revisión y alistamiento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. III mes: 20% Definición de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. IV mes: 15% Definición de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. V mes: 25% Elaboración de documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. VI mes: 25% Documento finalizado. | 01- 15-2020 | 2020-06-30 | Juan Carlos Salazar |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 5%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 20%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 15%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 25%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 25% | 100% | JUNIO: Conforme a la propuesta ajustada y los criterios de cofinanciación definidos para la vigencia 2020, se elaboró el respectivo documento. | Documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART. | [15 empty] | 0% | 10% | 20% | 20%
8 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 7 Proyectos Cofinanciados | Realizar talleres de Clik por los PDET | Gestión | 2 talleres realizados | 4% | Número | Semestre | Primer semestre: Primer taller (50%) Segundo semestre: Segundo taller (50%) | 2020-01-01 | 2020-12-15 | Mauricio Humberto Iregui |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 50% |  | Ejercicio de clik por los PDET con el sistema de Naciones Unidas en el cual se priorizarón 561 iniciativas con fondos disponibles | Memorias del taller
9 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | $1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ | Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD | Gestión | $ 1 Billon de pesos | 6% | VALOR ($) | TRIMESTRAL | Primer trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) Segundo trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) Terer trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) Cuarto trimestre: Acompañamiento en gestión de proyectos para aprobación por parte del OCAD PAZ (25%) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Juan Manuel Mejia |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 272968; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 231210 | 504178 | En el mes de enero se realizaron dos sesiones de OCAD PAZ (asignación paz), aprobando 18 proyectos, en 18 municipios PDET. - En el mes de mayo se realizaron cuatro sesiónes de OCAD PAZ, dos de ellas en las que se aprobaron dos proyecto por COVID fuente incentivo a la produccion y en las dos sesiones restantes con su fuente de asignación paz, se aprobando 6 proyectos, en 6 municipios PDET - En el mes de febrero se realizaron dos sesiones de OCAD PAZ(asignación paz), aprobando 5 proyectos, en 5 municipios PDET - En el mes de marzo se realizo una sesión de OCAD PAZ(asignación paz), aprobando 3 proyectos, en 3 municipios PDET" - En el mes de Abril se realizaron dos sesiónes de OCAD PAZ(asignación paz), aprobando 2 proyectos, en 2 municipios PDET - En el mes de Mayo se realizaron tres sesiónes de OCAD PAZ(asignación paz), aprobando 6 proyectos, en 6 municipios PDET - En el mes de Junio se realizaron dos sesiónes de OCAD PAZ(asignación paz), aprobando 16 proyectos, en 22 municipios PDET | ACUERDOS DE APROBACIÓN OCAD | [15 empty] | 14% | 12% | 2% | 4% | 5% | [8 empty] | 36%
10 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | $250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos. | Propuesta de decreto reglamentario del mecanismo de Obras por Impuestos dispuesto en la Ley 2010 de 2019. | Gestión | 1 Documento de propuesta de decreto | 2% | Número | Trimestral | I trimestre: 100% proyecto de decreto reglamentario del ART - 800-1 del Estatuto Tributario. | 2020-01-01 | 2020-03-30 | Diego Escobar |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 1 | 100% | Toda vez que el proyecto de decreto no lo firma la ART, sino el DNP, DAPRE y el MHCP ha requerido coordinar con estas entidades algunos temas del contenido para concertar el texto final. Cabe advertir que previo a la expedición del proyecto de decreto por parte del Gobierno nacional se requiere crear en el Sistema Único de Tramites SUIT el nuevo tramite que se debe cumplir por parte de los contribuyentes para poderse vincular a la opción del mecanismo de que trata el artículo 800-1 del Estatuto tributario. | Documento de propuesta de decreto con los ajustes realizados luego de la publicación a la ciudadanía para recibir comentarios. | [15 empty] | 0 | 0 | 100 | [10 empty] | 100%
11 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos | Gestión | Banco de Proyectos actualizado y en operación | 4% | Número | Semestral | Primer semestre (60%) = 1 corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado Segundo semestre (40%) = 2 corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Julio Niño |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 60% | A. Se realizaron jornadas de socialización del mecanismo de obras por impuestos con empresas interesadas y entidades públicas en las principales ciudades capitales, se atendieron ocho (8) subregiones PDET de las 16. B. Se conformó el pasado 10 de marzo el banco de proyectos de Obras por Impuestos con 62 proyectos registrados en el SUIFP por $461.734. 616.110, de los cuales 36 proyectos son PDET por un valor de $ 340. 186 563. 547, y 26 son ZOMAC, por un valor de $ 121.548.052.563. C. Se realizó la actualización de iniciativas y proyectos en la página web de obras por impuestos de la ART para la vigencia 2020. D. Se realizó y elaboró la propuesta consolidada de Manual Operativo de banco de Obras por Impuesto y se socializó con el DNP. | Pagina WEB Sistema de Gestión Oferta | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | [9 empty] | 60%
12 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Aprobación de solicitudes para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos | Tactica | $250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI | 6% | Pesos | Semestral | Primer semestre (80%) = Recursos Cupo CONFIS asignados primer (1) corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado Segundo semestre (20%) = 2 Recursos Cupo CONFIS asignados segundo (2) corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Julio Niño |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 84% | A. Se realizaron reuniones virtuales, presenciales con contribuyentes interesados y sesiones teléfonicas para aclarar el procedimiento de vinculación de solicitudes al banco de proyectos de Obras por Impuestos. B. Durante el mes de mayo se realizó la vinculación del impuesto y contitución de fiducia para 34 proyectos por un valor de $ 206.863.106.382,15 | Pagina WEB Sistema de Gestión Oferta | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 84 | [9 empty] | 84%
13 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 7 Proyectos Cofinanciados | Aprobación de proyectos a financiar y cofinanciar | Tactica | 7 Proyectos cofinanciados | 6% | Número | Semestral | Primer Semestre: Priorización de proyectos de los entregados por la DEP, reuniones, mesas de acercamiento con las regionales 30% Segundo Semestre: Validación de la contratpartida por parte de las entidades territoriales 40% Perfeccionamiento de contrato/convenio para cofinanciación de proyectos 30% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Mauricio Humberto Iregui |  | 4466319825 | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 30% | 30% | Se realizó Priorización de proyectos de los entregados por la DEP, así mismo, se realizaron reuniones y mesas de acercamiento con las regionales Sur de Bolívar y Catatumbo. Sin embargo, del cierre financiero para los proyectos se da debido a que las entidades territoriales (gobernaciones y municipios) priorizan la destinación de recursos en lo relacionado con la emergencia COVID, esto sucedió con la regional sur de bolívar, ahora se realizando la gestión con la Regional Catatumbo para cofinanciar 6 proyectos. Es importante aclarar que la meta se reduce en un (1) proyecto de acuerdo al bloqueo de $ 673 millones al Proyecto de Inversión.
14 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | No aplica | Hacer segumiento mensual de los informes de supervisión | Gestión | 12 bases de seguimiento | 2% | Porcentaje | mensual | Una base de seguimiento actualizada cada mes | 2020-01-01 | 2020-12-15 | SUBDRECTORA DE CONTRATACIÓN |  | 415235225 | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 8.33%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 8.33%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 8.33%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 8.33%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 8.33%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 8.33% | 49.98% | Es una sola base actualizada mensualmente | Matriz de seguimiento | [15 empty] | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | [8 empty] | 41.65
15 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | No aplica | Procesos de selección gestionados para los contratos asociados a la ejecución de los proyectos en el marco de los PDET | Gestión | POR DEMANDA | 5% | Porcentaje | Trimestral | Número de procesos allegados por trimestre a la subdirección / Número de proyectos acompañados | 2020-01-01 | 2020-12-15 | SUBDRECTORADE CONTRATACIÓN |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 100%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 100% |  | Primer Trimestre: Se realizarón 120 contratos de prestación de servicios 120 allegados / 120 contratos acompañados Segundo Trimestre: 125 Prestaciones de servicios y Cinco convocatorias abiertas (licitaciones) 130 allegados / 130 contratos acompañados Número de procesos allegados por trimestre a la subdirección / Número de proyectos acompañados | Bases de datos de contratación | [15 empty] | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | [8 empty] | 41.66
16 | Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | No aplica | Proyectar y socializar documento de buenas prácticas en los procesos de contratación. | Gestión | 1 Documento | 2% | Porcentaje | trimestral | Primer trimestre: Avance del documento estructurado 50% por el funcionario encargado Segundo trimestre: Revisión del documento por parte de la Subdirectora 20% Tercer trimestre: Aprobación por Secretaria General y socialización a través de correo electronico 30% | 2020-01-01 | 2020-09-30 | SUBDRECTORADE CONTRATACIÓN |  |  | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 50%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 20% | 70% | El documento esta revisado por la Subdirectora de Contratación la cual realizo una observación al funcionario encargado, se estan haciendo los ajustes para enviarlo a Secretaria General. | Documento estructurado | [15 empty] | 0 | 15 | 20 | 15 | 15 | [8 empty] | 65
17 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Estudios y documentos de análisis | 4 Estudios y documentos de análisis elaborados | Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos | Tactica | 2 Modelos de Análisis de Datos Desarrollados | 4% | Número | Semestral | Primer semestre (50%) = 1 Modelo Segundo semestre (50%) = 1 Modelo | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación |  | 1072125000 |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 50% | 50% | Primer Modelo: Analísis léxico, morfosintáctico y semántico de las iniciativas y proyectos de interoperabilidad actualizado, proyectos 339 de Interoperabilidad territorio en función de la herramienta creada, documentación y presentación ppt que dan información de la creación del algoritmo. Segundo Modelo: Discusión de las variables de análisis | Presentación y documentos relacionados a la herramienta | [15 empty] | 3% | 5% | 5% | 25% | 10%
18 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Estudios y documentos de análisis | 4 Estudios y documentos de análisis elaborados | Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET | Tactica | 4 Documentos de análisis elaborados sobre temáticas PDET | 4% | Número | Trimestral | Primer trimestre (25%) = 1 Documento de análisis Segundo trimestre (25%) = 1 Documento de análisis Trecer trimestre (25%) = 1 Documento de análisis Cuarto trimestre (25%) = 1 Documento de análisis | 2020-01-29 | 2020-12-27 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 25%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 0% | 25% | Avances en el segundo documentos de análisis respecto de la seguridad en territorios PDET | Documento preliminar de análisis | [15 empty] | 0% | 10% | 13% | 15% | 9%
19 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Generar reportes de Seguimiento mensuales a la implementación de los PDET | Gestión | 11 Reportes de seguimiento mensuales a la implementación de los PDET | 4% | Número | Mensual | Primer mes (9%) = 1 Reporte Segundo mes (9%) = 1 Reporte Tercer mes (9%) = 1 Reporte Cuarto mes (9%) = 1 Reporte Quinto mes (9%) = 1 Reporte Sexto mes (9%) = 1 Reporte Septimo mes (9%) = 1 Reporte Octavo mes (9%) = 1 Reporte Noveno mes (9%) = 1 Reporte Décimo mes (9%) = 1 Reporte Undécimo mes (10%) = 1 Reporte | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación | [15 empty] | 45% | Reporte Mensual de Seguimiento a Nivel Nacional y Subregional con corte a 31 de Junio de 2020 | Fichas de Seguimiento | [15 empty] | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6
20 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Realizar la medición de la Batería de Indicadores | Gestión | 2 Mediciones de la Batería de Indicadores | 4% | Número | Semestral | Primer semestre (50%) = 1 Medición Segundo semestre (50%) = 1 Medición | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 50%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 0% | 50% | En el transcurso del mes no se realizaron actividades relacionadas. Entre Julio y agosto se iniciará el proceso de la segunda medición correspondiente a los resultados de los indicadores del primer semestre de 2020. | N/A | [15 empty] | 0% | 15% | 20% | 10% | 5%
21 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Desarrollar Módulo de Seguimiento en el Sistema de Información | Gestión | 1 Modulo de Seguimiento desarrollado en el Sistema de Información | 4% | Número | Mesual | Primer mes (10%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (20%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (25%) = Documentos con avances del periodo Cuarto mes (60%) = Documentos con avances del periodo Quinto mes (70%) = Documentos con avances del periodo Sexto mes (100%) = Módulo desarrollado en el Sistema de Información | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 10%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 5%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 35%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 10% | 70% | Se avanzó en los ajustes del modulo bateria de indicadores - ficha técnica de indicadores en el sistema de gestión de oferta de la ART, de acuerdo a los resultados de la pruebas funcionales. | Ruta de desarrollo | [15 empty] | 0% | 10% | 10% | 5% | 35% | 10%
22 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Implementar estrategia de seguimiento OCAD PAZ y obras por impuestos | Gestión | 100% de la Estrategia de Seguimiento OCAD PAZ y Obras por Impuestos Implementada | 4% | Porcentaje | Mensual | Primer mes (10%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (20%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (20%) = Documentos con avances del periodo Cuarto mes (10%) = Documentos con avances del periodo Quinto mes (10%) = Documentos con avances del periodo Sexto mes (5%) = Documentos con avances del periodo Septimo mes (5%) = Documentos con avances del periodo Octavo mes (5%) = Documentos con avances del periodo Noveno mes (5%) = Documentos con avances del periodo Décimo mes (5%) = Documentos con avances del periodo Undécimo mes (5%) = Documento final | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 5%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 3%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 50%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 17%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 25% | 100% | OBRAS POR IMPUESTOS: Propuesta reconfiguración alertas, cronograma OXI. Cuarto informe de seguimiento OXI (retroalimentación interna equipos). Reporte mensual resultados del seguimiento OXI para retroalimentación contribuyentes y gestión con ministerios. Inclusión de información OXI en ficha. OCAD PAZ: Sexto informe OCAD PAZ - normalización estructura. Reporte mensual resultados del seguimiento OCAD PAZ para retroalimentación. Propuesta presentación dinámica resultados seguimiento. Logística Capacitación regionales y nivel central ART- SECOP II INTEROPERABILIDAD GESPROY DNP: Se realizar seguimiento y se gestiona respuesta de interoperabilida con el DNP CENTRAL DE INFORMACIÓN: Propuesta mínimos para central de información. Propuesta ficha de recolección OCAD PAZ para central de información. Presentación de estrategia de seguimiento OCAD PAZ como insumo para la reconfiguación del banco de proyectos. Se participa en la construcción de las preguntas como requerimientos de información. | Presentaciones, correo electrónico institucional y archivos relacionados | [15 empty] | 0% | 10% | 20% | 20% | 10% | 25%
23 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Informes de seguimiento a la implementación | 2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados | Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET | Tactica | 2 Informes de Seguimiento a la Implementación PDET | 4% | Número | Semestral | Primer semestre (50%) = 1 Informe Segundo semestre (50%) = 1 Informe | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación | [15 empty] | 0% | Se presentó el primer informe de seguimiento a la implementación PDET al Director General de la ART, se recibieron comentarios de retroalimentación de los lectores planteados por el director y se planteó estrategia de divulguación con la oficina de comunicaciones. | Documento con el Informe preliminar de seguimiento a la implementación PDET | [15 empty] | 0% | 10% | 25% | 10% | 2% | 0% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6
24 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Evaluación a temáticas PDET | 1 Evaluaciones realizadas | Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar | Gestión | 1 Cadena de valor de la evaluación diseñada | 4% | Número | Mesual | Primer mes (5%) = Documentos con avances del periodo Segundo mes (10%) = Documentos con avances del periodo Tercer mes (30%) = Documentos con avances del periodo Cuarto mes (60%) = Documentos con avances del periodo Quinto mes (80%) = Documentos con avances del periodo Sexto mes (100%) = Documento Cadena de Valor Versión Final | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación |  |  |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1: 0%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 2: 5%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 3: 3%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 4: 50%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 5: 17%; 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6: 25% | 100% | Finalización del Documento de Cadena de Valor | Documento final Cadena de Valor | [15 empty] | 0% | 5% | 3% | 50% | 17% | 25%
25 | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. | Evaluación a temáticas PDET | 1 Evaluaciones realizadas | Generar el documento de resultados preliminares | Tactica | 1 Documentos de resultados preliminares de la evaluación | 4% | Número | Mensual | Primer mes (10%) = Documentos con avances de medición del periodo Segundo mes (30%) = Documentos con avances de medición del periodo Tercer mes (60%) = Documentos con avances de medición del periodo Cuarto mes (80%) = Documentos con avances de interpretación de resultados del periodo Quinto mes (100%) = Documento preliminar de evaluación | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Subdirección de Seguimiento y Evaluación | [15 empty] | 0% | N/A | N/A | [15 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 1 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
1. El reporte se realiza mensual en las columnas de la S a la AD
2. El reporte se hace acorde a la unidad de medida (Unidades, porcentaje, o $)
3. El reporte se realiza en la frecuencia de medición establecida y acorde al criterio de medición
4. El reporte se realiza acumulado
5. En la columna AF OBSERVACIONES, se debe registrar el avance cualitativo mensual
6. En la columna AE % AVANCE ACUMULADO, se debe colocar el porcentaje de avance

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión