## Matriz Plan de Acción
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [9 empty] | CÓDIGO: FM-DE-01 | [7 empty] | VERSIÓN: 06 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN:23/07/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [29 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [9 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 Acumulado Presupuesto (Millones de pesos) | 2.2.2 % AVANCE | 2.2.3 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 Meta Programada Periodo | 3.1.2 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.3 ALERTAS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  |  | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL)
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | 1. ESTRUCTURAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL (CON RECURSOS ART) | Tactica | 129 PROYECTOS ESTRUCTURADOS (44 REPA - 85 IR) | 20% | NUMERO | MENSUAL | Se entregaran proyectos estructurados de manera mensual a partir del mes de septiembre para las consultorias de Reactivacion Economica Productiva y Ambiental - REPA, y para las consultorias de infraestructura rural - IR mes 9: 44 proyectos estructurados REPA mes 10: 38 proyectos estructurados IR mes 12: 47 proyectos estructurados IR | 2020-09-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP |  | 11709010642 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [45 empty] | Para la estructuracion de proyectos de reactivacion economica la regional participa en los comites de supervision los cuales son bimensuales, asi mismo elaboran informes de seguimiento y por ultimo cuando el proyecto ya esta estryucturado la DEP entrega a la regional los proyectos estructurados para que se le entreguen a la alcaldia correspondiente para que sea incluido o participe en un mecanismo de consecucion de recursos para su financiacion e implementacion. Para la estructuracion de proyectos de infraestructura rural la regional no participa activamente en la estructuracion ya que es el consultor quien realiza todo lo relacionado con la estructuracion de los proyectos.
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | 2. REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | Gestión | 74 INFORMES DE SUPERVISION ENTREGADOS | 10% | NUMERO | MENSUAL | Se entregaran informes de supervision de manera mensual a partir del mes de febrero para las consultorias de Reactivacion Economica Productiva y Ambiental - REPA, y para las consultorias de infraestructura rural - IR se entregaran informes de supervision bimensuales a partir del mes de febrero de la siguiente forma: mes 2: 4 informes REPA; 6 informe IR mes 3: 4 informes REPA mes 4: 4 informes REPA; 6 informe IR mes 5: 4 informes REPA; mes 6: 4 informes REPA; 6 informe IR mes 7: 4 informes REPA; mes 8:4 informes REPA; 6 informe IR mes 9: 8 informes REPA; mes 10: 10 informes IR mes 12:4 informes IR | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP |  | 0 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [45 empty] | NO APLICA
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | 3. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | Gestión | 947 INFORMES DE SUPERVISION ENTREGADOS | 10% | NUMERO | ME NSUAL | Se realiza medicion mensual al ser los contratos de prestacion de servicios y aunque se inicia con una base de contratistas, en el trascurso de la vigencia se realizarán más contratos, por lo cual el # de contratos fluctúa. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP |  | 7497977496 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [16 empty] | 278122355 | 565446884 | 516669086 | 517614387 | [25 empty] | NO APLICA
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | 4. REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | Gestión | 6 INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS | 10% | NUMERO | BIMESTRAL | mes 2: 1 informe de seguimiento realizado mes 4: 1 informe de seguimiento realizado mes 6: 1 informe de seguimiento realizado mes 8: 1 informe de seguimiento realizado mes 10: 1 informe de seguimiento realizado mes 12: 1 informe de seguimiento realizado | 2020-02-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL |  | 1000000000 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [16 empty] | 38309776 | 69267950 | 73795000 | 73795000 | [25 empty] | NO APLICA
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PLANES MAESTROS DE ESTRUCTURACION FORMULADOS | 5. FORMULAR LOS PLANES MAESTROS DE ESTRUCTURACION DE REACTIVACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE LAS SUBREGIONES PDET | Gestión | 16 PLANES MAESTROS DE ESTRUCTURACION FORMULADOS | 10% | NUMERO | MENSUAL | Esta actividad inicia en el mes de junio con lo cual se podran dar informes cualitativos de avance frente a la meta pero los planes formulados se tendran en el mes de diciembre mes 12: 16 PME REPA FORMULADOS | 2020-06-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCIONES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, REACTIVACION ECONOMICA, Y PROYECTOS AMBIENTALES |  | 1400000000 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [16 empty] | 5936953 | 7094605 | 20003450 | 33661500 | [25 empty] | 1. Identificacion y priorizacion de las actividades economicas. 2. Captura de informacion de caracterizacion y proyeccion. 3. Analisis, validacion y apoyo en la elaboracion del documento de PME REPA
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Proyectos Integradores | PERFILES PROYECTOS INTEGRADORES ELABORADOS | 6. ELABORAR LOS PERFILES DE LOS PROYECTOS INTEGRADORES DE LAS SUBREGIONES PDET | Gestión | 16 PERFILES DE PROYECTOS INTEGRADORES ELABORADOS | 10% | NUMERO | MENSUAL | Se realizaran avances cualitativos mensualmente mes 4: 3 PERFILES ELABORADOS mes 5: 1 PERFIL ELABORADO mes 10: 6 PERFILES ELABORADOS mes 11: 6 PERFILES ELABORADOS | 2020-03-01 | 2020-10-30 | SUBDIRECCIONES DEP |  | 0 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [45 empty] | Identificacion, priorizacion, validacion, y presentacion para revision de la DEP del proyecto integrador
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Proyectos Integradores | PROYECTOS INTEGRADORES FINANCIADOS EN IMPLEMENTACION | 7. FINANCIAR E IMPLEMENTAR LAS INICIATIVAS PATR ESTRUCTURADAS DE INFRAESTRUCTURA (OBRAS PDET), REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL | Tactica | 5 PROYECTOS INTEGRADORES FINANCIADOS EN IMPLEMENTACION | 20% | NUMERO | MENSUAL | AUNQUE LA FRECUENCIA FORMULADA ES MENSUAL ESTA SE DEBE CUMPLIR EN EL MES DE SEPTIEMBRE CUANDO SE ADJUDIQUEN LOS CONTRATOS CUANDO SE FINANCIAN Y SE PONEN EN IMPLEMENTACION LOS 5 PROYECTOS INTEGRADORES mes 9: 5 proyectos integradores financiados y en implementacion | 2020-09-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP |  | 8980727722 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [45 empty] | Las Regionales realizarán la actividad de supervisión, una vez sean designados y posterior a la firma del contrato
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Obras PDET | INFORME DE SUPERVISIÓN | 8. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL OBRAS PDETFASE 2 Y FASE 3 | Gestión | 25 INFORMES DE SUPERVISION ENTREGADOS | 10% | NUMERO | BIMESTRAL | mes 2: 7 INFORMES DE SUPERVISION ELABORADOS Y ENVIADOS AL FCP mes 4: 7 INFORMES DE SUPERVISION ELABORADOS Y ENVIADOS AL FCP mes 6: 7 INFORMES DE SUPERVISION ELABORADOS Y ENVIADOS AL FCP mes 8: 4 INFORMES DE SUPERVISION ELABORADOS Y ENVIADOS AL FCP | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL |  | 700000000 | C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL | [16 empty] | 26024134 | 64472000 | 64472000 | 64472000 | [25 empty] | NO APLICA | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. MES 6
Versión: xx | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 31287715860 | [17 empty] | 348393218 | 706281439 | 674939536 | 689542887 | 0
20
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
1. El reporte se realiza mensual en las columnas de la S a la AD
2. El reporte se hace acorde a la unidad de medida (Unidades, porcentaje, o $)
3. El reporte se realiza en la frecuencia de medición establecida y acorde al criterio de medición
4. El reporte se realiza acumulado
5. En la columna AF OBSERVACIONES, se debe registrar el avance cualitativo mensual
6. En la columna AE % AVANCE ACUMULADO, se debe registrar el porcentaje de avance

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión