## PLAN ACCION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[5 empty] | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | FM-PS-DE-03.V1 | [11 empty] | VERSIÓN: 01 | [5 empty] | Fecha de publicación: 07-12-2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
VIGENCIA |  |  |  |  | 2021
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [45 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.5. INDICADOR | 1.6. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [9 empty] | 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.7.2 OBSERVACIONES | 1.7.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.8. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.8.1 META PROGRAMADA PERIODO | 1.8.2 % AVANCE PERIODO | 1.8.3 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RUBRO | 2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.4 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.5 %AVANCE | 2.6 COMENTARIOS
[6 empty] | 1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.6.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.6.4 PONDERACIÓN DE LA META | 1.6.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.6.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1.6.8 FECHA DE INICIO | 1.6.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.6.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.7.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Organizativo | Gestión con valores para resultados - Participación | Organizaciones comunitarias fortalecidas | 1. Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y productivas para implementar pequeñas iniciativas PDET "Yo me Subo a mi PDET" | Táctica | 30 organizaciones de pequeñas iniciativas PDET fortalecidas a través de "Yo me Subo a mi PDET" | 5% | Número | Trimestral | II Trimestre (abril-mayo-junio): 10 organizaciones fortalecidas a través de la ejecución de de pequeñas iniciativas PDET III Trimestre (julio-agosto-septiembre): 20 organizaciones fortalecidas a través de la ejecución de de pequeñas iniciativas PDET IV Trimestre (octubre-noviembre-diciembre): 30 organizaciones fortalecidas a través de la ejecución de de pequeñas iniciativas PDET | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | [30 empty] | 3230 | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9
2 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Organizativo | Gestión con valores para resultados - Participación | Organizaciones comunitarias fortalecidas | 2. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias que ejecutan simultáneamente Obras PDET | Táctica | 65 organizaciones PDET fortalecidas a través de la estrategia Obras PDET | 4% | Número | Bimestral | I Bimestre (julio-agosto): 20 organizaciones fortalecidas a través de la estrategia Obras PDET II Bimestre (septiembre-octubre): 40 organizaciones fortalecidas a través de la estrategia Obras PDET III Bimestre (noviembre-diciembre): 65 organizaciones fortalecidas a través de la estrategia Obras PDET | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 8; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 10
3 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | Gestión con valores para resultados - Participación | Municipios fortalecidos | 3. Implementación de Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) en municipios pendientes | Táctica | 36 municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) implementada | 5% | Número | Mensual | I Mes 1 (marzo): 12 municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) implementadas II Mes (abril): 24 municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) implementadas III Mes (mayo): 36 municipios con Instancias de Gerencia de Proyectos PDET (IGPPDET) implementadas | 2021-03-01 | 2021-05-30 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 3 to 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 5
4 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | Gestión con valores para resultados - Participación | Municipios fortalecidos | 4. Asistencia técnica a municipios PDET para alinear los instrumentos de planeación, programación y gestión fiscal territorial con iniciativas PDET | Táctica | 170 municipios fortalecidos | 4% | Porcentaje | Trimestral | I Trimestre (abril-mayo-junio): 170 municpios con asistencia técnica para ajustar el instrumento de planeación territorial en alineación con las iniciativas PDET (33,33%) II Trimestre (julio-agosto-septiembre): 170 municipios con asistencia técnica en procesos de gestión financiera territorial. (66,66%) III Trimestre (octubre-noviembre-diciembre): 170 municipios con asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de transparencia y particpación de las administraciones municipales. (100%) | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9
5 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | Gestión con valores para resultados - Participación | Municipios fortalecidos | 5. Asistencia técnica a municipios PDET para fortalecimiento de capacidades en el ciclo de inversión pública | Táctica | 170 municipios fortalecidos | 4% | Porcentaje | Bimestral | I Bimestre (abril-mayo): municipios de 4 subregiones PDET con asistencia técnica en el ciclo de inversión de inversión pública. (25%) II Bimestre (junio-julio): municipios de 8 subregiones PDET con asistencia técnica en el ciclo de inversión de inversión pública. (50%) III Bimestre (agosto-septiembre): municipios de 12 subregiones PDET con asistencia técnica en el ciclo de inversión de inversión pública. (75%) IV Bimestre (octubre-noviembre): municipios de 16 subregiones PDET con asistencia técnica en el ciclo de inversión de inversión pública (100%) | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 5; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 7; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 11
6 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | Gestión con valores para resultados - Participación | Municipios fortalecidos | 6. Asesoría y asistencia técnica a municipios PDET para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo | Táctica | 28 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo | 5% | Número | Bimestral | I Bimestre (mayo-junio): 7 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo II Bimestre (julio-agosto): 14 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo III Bimestre (septiembre-octubre): 21 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo IV Bimestre (noviembre-diciembre): 28 municipios con asistencia técnica para la formulación de proyectos de actualización del POT o componentes del mismo | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 8; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 10
7 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal | Evaluación de resultados | Encuentros de socialización realizados a nivel regional y municipal | 7. Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales ART. | Táctica | 170 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales. | 5% | Número | Mensual | I Mes (abril): 56 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales II Mes (mayo): 113 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales III Mes (junio) : 170 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 4 to 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
8 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal | Evaluación de resultados | Encuentros de socialización realizados a nivel regional y municipal | 8. Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales atendidas por otras Agencias Públicas | Táctica | 170 encuentros municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales de otras Agencias Públicas. | 5% | Número | Mensual | I Mes (septiembre): 56 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales II Mes (octubre): 113 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales III Mes (noviembre): 150 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales IV Mes (diciembre): 170 encuentros muncipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9 to 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 12
9 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal | Evaluación de resultados | Encuentros de socialización realizados a nivel regional y municipal | 9. Realización de Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" en cada una de las 16 Subregiones PDET. | Táctica | 48 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" | 5% | Número | Bimestral | I Bimestre (marzo-abril): 9 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" (Grupos Motor) II Bimestre (mayo-junio): 18 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" (Grupos Motor) III Bimestre (julio-agosto): 27 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" (Grupos Motor) IV Bimestre (septiembre-octubre): 36 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" (Grupos Motor) V Bimestre (noviembre-diciembre): 48 Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" (Grupos Motor) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territiorial (SFT) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 4; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 8; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 10
10 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | Evaluación de resultados | Iniciativas PATR con ruta de gestión activada | 10. Gestionar con las entidades públicas del orden nacional y territorial, privadas y de cooperación, recursos e insumos que permitan activar la ruta de implementación de 4921 iniciativas identificadas en los 16 PATR, incluyendo las 1.700 iniciativas propias étnicas, 750 iniciativas de mujer rural y género, y 282 iniciativas PISDA.. | Táctica | 4.921 iniciativas con ruta de implementación activada | 5% | Número | Trimestral | I Trimestre (Enero, Febrero, Marzo): 246 (5%) II Trimestre (Abril, Mayo, Junio): 1230 (25%) III Trimestre (Julio, Agosto, Septiembre): 2.707 (55%) IV Trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre): 4.921 (100%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC) | [30 empty] | 4870 | C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 3; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9
11 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | Evaluación de resultados | Iniciativas PATR con ruta de gestión activada | 11. Realizar al menos 48 sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional, territorial y cooperación internacional en las 16 subregiones PDET con el objetivo de desarrollar un proceso de articulación y coordinación para la implementación de los PDET. | Gestión | 48 Sesiones institucionales | 4% | Número | Semestral | I Semestre (Enero - Junio): 16 (33%) II Semestre (Julio - Diciembre) : 48 (100%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
12 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | Evaluación de resultados | Iniciativas PATR con ruta de gestión activada | 12. Realizar 6 mesas por pilar (8) en cada una de las 16 subregionales (48 mesas en cada subregión) para un total 768 mesas, orientadas al seguimiento de los planes de trabajo 2021. | Gestión | 768 mesas de impulso por pilar | 4% | Número | Bimestral | I Bimestre (Enero, Febrero): 64 (8,3%) II Bimestre (Marzo, Abril): 224 (29,2%) III Bimestre (Mayo, Junio): 384 (50%) IV Bimestre (Julio, Agosto): 544 (70,8%) V Bimestre (Septiembre, Octubre) 704 (91,6%) VI Bimestre (Noviembre, Diciembre) 768 (100%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 2; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 4; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 8; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 10
13 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | Evaluación de resultados | Iniciativas PATR con ruta de gestión activada | 13. Construir e implementar una estrategia de territorialización de la cooperación internacional y el sector privado en las 16 subregiones PDET, con el fin de articular e incrementar su participación hacia la implementación de los PDET,a través de 32 rondas territoriales | Gestión | 32 rondas territoriales | 4% | Número | Semestral | I Semestre (Enero- Junio): 16 (50%) II Semestre (Julio- Diciembre): 32 (100%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
14 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Mecanismo Especial de Consulta Implementado | Evaluación de resultados | Lineamientos construidos para operativizar el artículo 13 del Decreto 893 de 2017, relacionado con la participación en la ejecución de proyectos de los pueblos indígenas. | 14. Concertar con las seis(6) subregiones pendientes el lineamiento técnico operativo del MEC con las autoridades etnico- territoriales de las subregiones de Urabá, bajo Cauca, Cuenca caguán, Pacífico Medio, Macarena - Guaviare y Alto Patía. | Gestión | 6 lineamientos técnicos operativos concertados | 5% | Número | Trimestral | I trimestre (Febrero, Marzo, Abril ): 3 lineamientos técnicos operativos concertados (50%) II Trismestre: (mayo, junio, julio) 3 lineamientos técnicos operativos concertados. (50%) | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 4; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 7
15 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Articulación Nación-Territorio | Mecanismo Especial de Consulta Implementado | Evaluación de resultados | Instancias MEC con planes de trabajo para la operatividad en la implementación y seguimiento de las iniciativas étnicas. | 15. Definición de los planes de trabjo a traves de espacios de trabajo para la gestión, articulación y seguimiento a la ejecución de las inicitivas propias étnicas. | Gestión | 15 instancias MEC con planes de trabajo | 5% | Número | Semestral | I semestre ( enero - junio ) 7 instancias MEC con planes de trabajo. (46,6%) II semestre ( julio diciembre) 8 instancias MEC con planes de trabajo. (53,3%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Programación y Coordinación (SPC) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
16 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | Cofinanciación de Proyectos | Gestión con valores para resultados | Plan de financiamiento actualizado | 16. Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento, conforme a los resultados de la Hoja Única de Ruta y los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021 | Gestión | 1 Plan de financiamiento para la implementación de los PDET (Hoja de Ruta y Planes de Trabajo 2021) | 4% | Porcentaje | Semestral | I Semestre (Enero-junio): Documento consolidado del plan de financiamiento 2021 (50%) III Semestre (Julio - Diciembre): Balance del plan de financiamiento 2021 (50%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Financiamiento (SF) | [30 empty] | 4201.18 | C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
17 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | Cofinanciación de Proyectos | Gestión con valores para resultados | Plan de financiamiento actualizado | 17. Metodología fuentes de financiación para los proyectos priorizados en los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021 | Táctica | 1 metodología para financiamiento de proyectos priorizados en los planes de trabajo definidos en las mesas de impulso 2021 | 4% | Porcentaje | Mensual | I Mes (Enero): Documento Borrador de la metodología (50%) II Mes (Febrero): Documento final de la metodología (50%) | 2021-01-01 | 2021-02-28 | Subdirección de Financiamiento (SF) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 1 to 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 2
18 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | Cofinanciación de Proyectos | Gestión con valores para resultados | Proyectos cofinanciados presupuesto PGN ART | 18. Proyectos cofinanciados | Táctica | 3 proyectos cofinanciados | 4% | Porcentaje | Semestral | I Semestre (Enero-junio): Publicación Documento Criterios de Asignación y Distribución (30%) II Semestre (Julio-diciembre): Suscripción del o los convenios para la cofinanciación de 3 proyectos (60%). Legalización y formalización del o los convenios (10%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Financiamiento (SF) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
19 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET | Gestión con valores para resultados | Recursos Movilizados a través del trazador Construcción PAZ PDET | 19. Gestión para la programación y ejecución de recursos marcados en el trazador asociado a PDET para la garantizar la incidencia en la oferta sectorial 2021 | Gestión | 1.2 billones marcados con trazador Paz PDET | 5% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre (Enero-Febrero-Marzo): gestión y revisión del reporte SPI programación recursos PDET (25%) II trimestre ( Abril-Mayo-Junio): gestión y revisión del reporte SPI programación recursos PDET (25%) III trimestre (Julio-Agosto-Septiembre): gestión y revisión del reporte SPI programación recursos PDET (25%) IV trimestre (Octubre-Noviembre-Diciembre): gestión y revisión del reporte SPI programación recursos PDET por un monto de $1.2 billones (25%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Financiamiento (SF) | [14 empty] | Consideraciones: Cabe resaltar que el reporte del trazador para el último reporte tendrá corte del mes de noviembre. Por otra parte, la marcación de los recursos depende del ejercicio autónomo de las entidades del orden nacional y los reportes son dinámicos conforme a la naturaleza propia del PGN | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 3; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9
20 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET | Gestión con valores para resultados | Recursos Movilizados a través del trazador Construcción PAZ PDET | 20. Gestión de recusos del trazador Construcción de Paz PDET para la marcación de recursos en el Anexo de Gasto del PGN 2022 | Gestión | 1 billón marcado con trazador Paz PDET en el Anexo de Gasto | 5% | Porcentaje | Trimestral | III trimestre (Julio-agosto-septiembre): Reporte de recursos programados y aprobados en Anexo de Gasto PGN 2022 para PDET (50%) IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre): Reporte SPI programación recursos PDET 2022, por un monto de 1 billon (50%) | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Financiamiento (SF) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9
21 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | OCAD PAZ | Gestión con valores para resultados | Recursos Movilizados a través OCAD PAZ | 21. Movilización de recursos para la viabialización de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD | Gestión | 4.4 billones | 5% | Porcentaje | Trimestral | I trimestre (enero -febrero-marzo): Acompañamiento en gestión de proyectos para la certificación de concordancia (ART) y posterior viabialización de proyectos por parte del OCAD PAZ (15%) II trimestre (abril-mayo-junio): Acompañamiento en gestión de proyectos para la certificación de concordancia (ART) y posterior viabialización de proyectos por parte del OCAD PAZ (30%) III trimestre (julio-agosto-septiembre): Acompañamiento en gestión de proyectos para la certificación de concordancia (ART) y posterior viabialización de proyectos por parte del OCAD PAZ (65%) IV trimestre (octubre-noviembre-diciembre): Acompañamiento en gestión de proyectos para la certificación de concordancia (ART) y posterior viabialización de proyectos por parte del OCAD PAZ (100%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Financiamiento (SF) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 3; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6; 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 9
22 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyectos encaminados a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET. | Articulación Nación-Territorio | Obras por Impuestos | Gestión con valores para resultados | Recursos movilizados del mecanismo de obras por impuestos asignados a proyectos | 22. Aprobación de solicitudes y manifestaciones de interés para ejecutar proyectos en el mecanismo de obras por impuestos, partiendo de la actualización y operación del Banco de Proyectos de Obras por Impuestos | Táctica | $250.000 millones asignados a proyectos en el marco del mecanismo de OXI | 4% | Porcentaje | Semestral | I semestre : $150.000 millones, recursos Cupo CONFIS asignados primer (1) corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado. (60%) II semestre: $250.000 millones, recursos Cupo CONFIS asignados segundo (2) corte de banco de proyectos de Obras por Impuestos conformado. (100%) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Financiamiento (SF) | bar: 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MES 6
22 | [59 empty] | 0 | #DIV/0!
[60 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTALES | [7 empty] | 100% | [33 empty] | 0% | 0% |  | 12301.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Versión: xxxx
1.6.2 Clasificación de la Actividad
Táctica
Gestión
1.6.5 Unidad de medida
Número
Porcentaje
Pesos
1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
20
Note on H11: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó TÁCTICA B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on K11: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, número, o %.
Note on L11: SANDRA: Semestral, trimestral, bimensual, mensual.
Note on I29: Dirección Programación y Gestión : Es importante precisar que la meta queda en 3 proyectos, dado que corresponden a los proyectos que se financiarían con recursos PGN. Los 30 proyectos adicionales que se estimaron en la planeación estratégica están previstos de ser financiados con recursos del FCP.

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO ELABORACION PLAN DE ACCION
Objetivo Instructivo | Proporcionar orientaciones para la formulación de la Planeación Institucional en la Agencia de Renovación del Territorio
Alcance Instructivo | Este instructivo aplica para la ejecución del procedimiento "Formulación de Plan Acción”
Este instructivo será la guía base para la construcción del Plan de Acción de su dependencia, es importante seguir paso a paso las instrucciones para mayor facilidad en la construcción del Plan de Acción, se deben diligenciar en su respectivo orden.
INFORMACIÓN GENERAL
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
Dependencia | Corresponde al nombre de la Dependencia que presenta el Plan de Acción. | Seleccione de la lista
Vigencia | Corresponde con el año en el que se iniciaran las Actividades | Año en formato "yyyy"
Año Fin | Corresponde con el año en el que se terminarán las Actividades | Año en formato "yyyy"
Parte 1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Son las intenciones que establece la entidad, a partir de la misión, visión, valores, principios y política establecidos. Estos deben ser claros, realistas, medibles y verificables en un plazo determinado | Seleccione de la lista
1.2. LINEA ESTRATEGICA | Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto | Seleccione de la lista
1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | Corresponde a los bienes y servicios que entregan los Servicios, y que permiten a través de su provisión alcanzar su misión y objetivos estratégicos definidos; pueden corresponder a una definición agregada de servicios, prestaciones o programas que la institución ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus clientes/ usuarios/ beneficiarios, | Seleccione de la lista
1.4. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | Corresponde con el Decreto 1499 de 2017, que indica que la planeación esta orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad, de acuerdo con lo definido por el Direccionamiento Estrategico y de Planeación, de la previstas por cada una de las dependencias, necesarias para el cumplimiento de cada uno de sus Productos e indicadores. | Seleccione de la lista
1.5. INDICADOR | Indicadores: Son aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos con los que cuenta la Entidad y permiten medir el avance y logro en los productos y actividades, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican de igual manera al nivel misional y al nivel operativo. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, Cuantitativos: son una representación numérica, puede ordenarse de forma ascendente o descendente; Cualitativos: Su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. | Valor numérico o porcentual ó $
1.6. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | Son las acciones, previstas por la Dependencia, necesarias para el cumplimiento de cada uno de sus Productos. Deben ser delimitables y sucesivas en el tiempo. | No Aplica
1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Corresponde con la definición de la Actividad a ejecutar por la Dependencia. Comenzando con un verbo en infinitivo. | Texto no mayor a 250 caracteres
1.6.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | Seleccionar si es táctica o de gestión | Seleccione de la lista el valor
1.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | Valor esperado (numérico o porcentual, $) a alcanzar en el periodo establecido; resultado que se espera obtener en un periodo establecido para cumplir las actividades planteadas. Hace referencia al valor esperado durante el año. | Valor numérico o porcentual, $
1.6.4 PONDERACIÓN DE LA META | Registrar el porcentaje que indica la importancia del resultado en el logro de los Productos. Asigne una ponderación porcentual a cada meta del Plan, de acuerdo con el nivel de importancia que tiene con respecto a la estrategia. El porcentaje asignado a las metas enmarcadas en una estrategia no pueden superar el 100%. | Valor numérico entre 0 y 100.
1.6.5 UNIDAD DE MEDIDA | La magnitud referencia para la medición; ésta unidad de medida se relaciona con la unidad asignada a la meta a evaluar. Puede ser expresada en valores absolutos con su respectiva variable: número, pesos, tiempo, o en forma relativa (porcentual), entre otros. | Seleccione de la lista
1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Corresponde al periodo de corte para la medición del avance. Es la frecuencia con la que medirá la meta, esta información debe ser coherente con la programación | Seleccione de la lista el valor
1.6.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos parcialmente. | Digite un valor de tipo texto
1.6.8 FECHA DE INICIO | Fecha de inicio planeada para la Actividad | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.6.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | Fecha de finalización planeada para la Actividad | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.6.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Enunciar la dependencia responsable directa del indicador | Digite valor tipo texto
1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | Bloque que se utiliza en el periodo de reporte. | No Aplica
1.7.1 AVANCE ACUMULADO | Es la sumatoria del avance acumulado de las actividades | Numérico, porcentaje o pesos
1.7.2 OBSERVACIONES | Casilla habilitada para incluir avances cualitativos | Digite un valor de tipo texto
1.7.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se debe indicar la ruta de verificación si aplica. | Digite un valor de tipo texto
1.8. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | Mide el avance de la actrividad, acorde a lo reportado con relación a la ponderación de cada meta | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.8.1 META PROGRAMADA PERIODO | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.8.2 AVANCE PERIODO | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado, corresponde al cociente del valor ejecutado por el valor programado | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.8.3 ALERTAS | Medición del seguimiento de acuerdo al resultado, representadas en un semáforo | Lo realiza la Oficina de Planeación
Parte 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente PGN y el rubro en relación a lo aprobado en PGN | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.2 RUBRO | Descripción del código presupuestal por medio del cual se afecta el gasto | Seleccione de la lista
2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | Indicar la ejecución presupuestal en cuanto a obligaciones del mes que se está reportando | Digite un valor numérico en millones de pesos
2.4 META ACUMULADO PRESUPUESTAL (millones de pesos) | Casilla formulada. Es la sumatoria de le ajecución de recursos (obligaciones). | Casilla formulada
2.5 % AVANCE | Casilla formulada. Es el porcentaje de avance presupuestal de la meta reportada | Casilla formulada
2.6 COMENTARIOS | Relacionar aspectos importantes en cuanto al reporte presupuestal de la meta y/o actividades | Digite valor tipo texto

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión