## PLAN ACCION 2025
|  |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS | [67 empty] | FM-DE-03
|  |  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [67 empty] | VERSIÓN: 07
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [67 empty] | Fecha de publicación: 27-06-2025
DEPENDENCIA |  |  |  | OFICIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2025
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [60 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 LINEA ESTRATÉGICA | 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [23 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | 1.7.3 % AVANCE PERIODO | 1.7.4 (PONDERADO) % AVANCE PERIODO | 1.7.5 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.4 RUBRO | 2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.6 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.7 %AVANCE | 2.8 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 PONDERACIÓN GENERAL METAS GIT | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 FECHA DE INICIO | 1.5.8 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.9 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | 1.5.10 FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.5.11 CRITERIO DE MEDICIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL PROGRAMADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [9 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Gestión del cambio encaminado a la territorialización del Talento Humano de la ART. | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Seguridad Digital | % de Actividades realizadas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% de ejecución de actividades del Plan de Seguridad y privacidad de la información establecido. | 40% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 trimestre: 10% de avance de actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 2 trimestre: 35 % de avance de las actividades del Plan de Seguridad y privacidad de la información. 3 trimestre: 65 % de avance de las actividades del Plan de Seguridad y privacidad de la información. 4 trimestre: 100 % de avance de las actividades del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | MES 3: 10%; MES 6: 35%; MES 9: 65%; MES 12: 100% | 100% | [32 empty] | 869 |  | 869 | C-0299-1000-1-53105B-0299054-02 | [12 empty] | 0 | 0
2 |  |  | Seguridad Digital | % Actividades realizadas del Plan de Tratamiento de Riesgos | Implementar del Plan de Tratamiento de Riesgos | 100% de ejecución de actividades del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital establecido | 15% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información | Plan de tratamiento de riesgos | 1 trimestre: 10% de avace de actividades del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad digital. 2 trimestre: 35 % dde implementación de actividades del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad digital. 3 trimestre: 65 % de implementación de actividades del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad digital. 4 trimestre: 100% de implementación de actividades del Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad digital. | MES 3: 10%; MES 6: 35%; MES 9: 65%; MES 12: 100% | 100% | [32 empty] | 25 |  | 25 | C-0299-1000-1-53105B-0299066-02 | [12 empty] | 0 | 0
3 |  |  | Gobierno Digital | % Proyectos TI ejecutados | Implementar los proyectos del PETI | 100% de las Actividades 2025 del Plan Estratégico de Tecnología de la Información implementadas | 30% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información | Indicadores PETI | 1 trimestre: 10% de ejecución de Actividades 2025 del PETI 2 trimestre:35% de ejecución de Actividades 2025 del PETI 3 trimestre: 65% de ejecución de Actividades 2025 del PETI 4 trimestre: 100% de ejecución de Actividades 2025 del PETI | MES 3: 10%; MES 6: 35%; MES 9: 65%; MES 12: 100% | 100% | [32 empty] | 421 |  | 421 | C-0299-1000-1-53105B-0299066-02 | [12 empty] | 0 | 0
4 |  |  | Gobierno Digital | % de solicitudes de TI atendidas a través de la mesa de servicios | Reporte de las solcitudes atendidas por TI a través de la mesa de servicios | 100% de las solicitudes de TI atendidas | 15% | NA | Porcentaje | Trimestral | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información | Reportes de mesa de servicios | 1 trimestre: 100% de requerimientos de TI atendidas 2 trimestre: 100% de requerimientos de TI atendidas 3 trimestre: 100% de requerimientos de TI atendidas 4 trimestre: 100% de requerimientos de TI atendidas | MES 3: 100%; MES 6: 100%; MES 9: 100%; MES 12: 100% | 100% | [32 empty] | 185 |  | 185 | C-0299-1000-1-53105B-0299066-02 | [12 empty] | 0 | 0
| TOTALES | [5 empty] | 100% | [48 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 1500 | 0 | 1500 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONTROL DEL DOCUMENTO
| VERSIÓN 1. | Publicación
| APROBACIÓN | Jefe oficina de tecnologías de la información. Freddy Alejandro Aguas Barbosa. Fecha: 30/01/2025 | Directora de Información y Prospectiva. Cristina González Pérez. Fecha: 26/01/2024
Note on I11: Aplica solo para las dependencias que están conformadas por GIT.
Note on J11: indique si la actividad se presentará en $, número o %.
Note on K11: Mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual.