## PLAN ACCION
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[5 empty] | OFICINA DE PLANEACIÓN | [10 empty] | FM-PS-DE-03.V1 | [11 empty] | VERSIÓN: 01 | [5 empty] | Fecha de publicación: 07-12-2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
VIGENCIA |  |  |  |  | 2022
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [45 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.5. INDICADOR | 1.6. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [9 empty] | 1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES+Q10:AD18Q10:AD17Q10:AD16Q10:AD15Q10:AD14Q10:AD13 | [12 empty] | 1.7.2 OBSERVACIONES | 1.7.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.8. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.8.1 META PROGRAMADA PERIODO | 1.8.2 % AVANCE PERIODO | 1.8.3 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RUBRO | 2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.4 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.5 %AVANCE | 2.6 COMENTARIOS
[6 empty] | 1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.6.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.6.4 PONDERACIÓN DE LA META | 1.6.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.6.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | 1.6.8 FECHA DE INICIO | 1.6.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.6.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.7.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Gestión de Archivos | Información y Comunicación Gestión documental | (# de actividades realizadas / # de actividades programadas para la implementación del Sistema Integrado de Conservación)*100 | Iniciar la implementación del programa Sistema Integrado de Consevación-SIC, de acuerdo con el plan de trabajo formulado. | Gestión | 60% de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 50% | % | Trimestral | Marzo: 4,76% Junio: 26,19% Septiembre: 16,67% Diciembre: 52,39% | 2022-03-01 | 2022-12-23 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [30 empty] | 25000000 | A-02-02-02-008-003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 25000000 | 1
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Gestión de Ambiental | Información y Comunicación Gestión documental | (# de actividades realizadas del Plan de Acción PIGART 2022 / # de actividades aprobadas en Comité de Gestión y Desempeño para el 2022 dentro del Plan de Acción PIGART)*100 | Cumplimiento del 100% de las actividades programadas dentro del Plan de Acción PIGART 2022, mediante las cuales se garantiza la sostenibilidad del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGART en la entidad, contribuyendo a generar una cultura ambiental y a la prevención de la contaminación. | Gestión | Plan de Acción ejecutado al 100% | 50% | % | Semestral | Junio: 26,91% Diciembre: 73,09% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Fortalecimiento Institucional | Gestión Presupuestal | Un módulo implementado | Implementación del módulo para el trámite sistematizado de proveedores en el aplicativo Syenersis | Gestión | Módulo implementado | 100% | % | Cuatrimestral | Cuatrimestre I: 20% *Definición de requisitos; *Reuniones con los actores requeridos; Cuatrimestre II: 20% *Desarrollo de la automatización; *Pruebas e implementación; Cuatrimestre III: 60% *Pruebas e implementación; *Actualización procedimientos; *Socialización módulo *Capacitación y acompañamiento a las áeras que usaran el módulo. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | GIT FINANCIERA
GIT FINANCIERA
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Fortalecimiento Institucional | Compras y contratación pública | 4 jornadas realizadas | Jornadasde orientación informes de supervisión | Gestión | 4 jornadas realizadas | 50% | # | Semestral | Semestre I: 2 jornadas Semestre II: 2 jornadas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | GIT CONTRATACIÓN MISIONAL
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Fortalecimiento Institucional | Compras y contratación pública | 1 circular expedida | Circular recomendaciones Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión | Gestión | 1 circular | 50% | # | Semestral | Semestre I: Elaboración y aprobación de Circular. *Divulgación de circular | 2022-02-01 | 2022-06-30 | GIT CONTRATACIÓN MISIONAL
GIT CONTRATOS MISIONAL
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Fortalecimiento Institucional | Compras y contratación pública | 18 publicaciones realizadas | Desarrollar actividades de socialización y sensibilización en la gestion contractual a través de publicaciones divulgadas por el correo institucional | Gestión | 18 publicaciones | 100% | # | Timestral | II Trimestre: : 6 Tips informativo de contratación a traves de comunicaciones III Trimestre: 6 Tips informativos de contratación a traves de comunicaciones - IV: Trimestre : 6 Tips informativos de contrataciòn a traves de comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30 | GRUPO INTERNO DE CONTRATACIÓN
GIT CONTRATOS
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Talento humano | Talento Humano | (# de funcionarios muy satisfechos con el programa de biligüismo /# total de funcionarios capacitados en bilingüismo)*100 | Medir la satisfacción de los funcionarios con el programa de bilinguismo de la entidad. | Gestión | 90% de nivel de satisfacción | 25% | % | Cuatrimestre | I Cuatrimestre: :20% Aprobación PIC,Contratación del proveedor y cronograma de actividades II Cuatrimestre: 60% Inicio y desarrollo programa de bilingüismo. * Realización de encuesta de satisfacción III Cuatrimestre: 20% Finalización programa de bilingüismo. * Realización de encuesta de satisfacción | 2022-02-01 | 2022-11-30 | GIT TALENTO HUMANO
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Talento humano | Talento Humano | (# de funcionarios directivos satisfechos con el diplomado de coaching gerencial/ # de funcionarios directivos que finalicen el diplomado de coaching gerencial)*100 | Medir la satisfacción de los funcionarios con el diplomado para los servidores de libre nombramiento y remoción y coordinadores en Coaching Gerencial | Gestión | 90% de nivel de satisfacción | 25% | % | Anual | Semestre I: 20% Aprobación PIC, Contratación del proveedor y coordinación aspectos lógisticos: Semestre II: 80% Inicio, desarrollo y finalización del diplomado.*Realización de encuesta de satisfacción | 2022-02-01 | 2022-12-30 | GIT TALENTO HUMANO
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Talento humano | Talento Humano | Un módulo de capacitación elaborado y en funcionamiento | Elaborar módulo de capacitación en habilidades blandas para el fortalecimiento de competencias de los servidores | Gestión | Módulo de capacitación elaborado | 25% | # | Cuatrimestre | I Cuatrimestre: 20% Aprobación Plan de Bienestar,Contratación del proveedor y coordinación aspectos lógisticos: II Cuatrimestre: 60% Elaboración moódulo de capacitación III Cuatrimestre: 20% Inicio del uso del modulo de capacitación por parte de los funcionarios de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-30 | GIT TALENTO HUMANO
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Talento humano | Talento Humano | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el Plan de Trabajo - cumplimiento ISO 45001 )*100 | Cumplimiento de normas generales y de calidad de seguridad y salud en el trabajo, según evaluación ISO 45001 | Gestión | Plan de trabajo ejecutado | 25% | % | Semestral | I Semestre: 60% Elaboración Plan de Trabajo-cumplimiento ISO 45001 - Cumplimiento de actividades del Plan de Trabajo conforme al cronograma. II Semestre: 40% Cumplimiento de actividades del Plan de Trabajo conforme al cronograma. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | GIT TALENTO HUMANO
GIT TALENTO HUMANO
| Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Soporte Institucional | Fortalecimiento Institucional | Servicio al Ciudadano | 15 documentos traducidos a lenguaje claro | Traducir 15 documentos de la entidad a lenguaje claro, de acuerdo a los lineamientos de la Circular 100 010 2021 sobre la estrategia de Lenguaje Claro emitida por el DAFP. | Gestión | 15 documentos traducidos a lenguaje claro | 100% | # | Semestral | I Semestre: 7 documentos traducidos a lenguaje claro (7 laboratorios de simplicidad con la participación de funcionarios y ciudadanos y 7 encuestas de percepción ciudadana) . II Semestre:8 documentos traducidos a lenguaje claro (8 laboratorios de simplicidad con la participación de funcionarios y ciudadanos y 8 encuestas de percepción ciudadana) . | 2022-02-02 | 2022-12-30 | GIT DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
GIT ATENCIÓN AL CIUDADANO
1.6.2 Clasificación de la Actividad
Tacita
Gestión
1.6.5 Unidad de medida
Unidades
Porcentaje
Pesos
1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
1900-01-19

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO ELABORACION PLAN DE ACCION
Objetivo Instructivo | Proporcionar orientaciones para la formulación de la Planeación Institucional en la Agencia de Renovación del Territorio
Alcance Instructivo | Este instructivo aplica para la ejecución del procedimiento "Formulación de Plan Acción”
Este instructivo será la guía base para la construcción del Plan de Acción de su dependencia, es importante seguir paso a paso las instrucciones para mayor facilidad en la construcción del Plan de Acción, se deben diligenciar en su respectivo orden.
INFORMACIÓN GENERAL
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
Dependencia | Corresponde al nombre de la Dependencia que presenta el Plan de Acción. | Seleccione de la lista
Vigencia | Corresponde con el año en el que se iniciaran las Actividades | Año en formato "yyyy"
Año Fin | Corresponde con el año en el que se terminarán las Actividades | Año en formato "yyyy"
Parte 1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Son las intenciones que establece la entidad, a partir de la misión, visión, valores, principios y política establecidos. Estos deben ser claros, realistas, medibles y verificables en un plazo determinado | Seleccione de la lista
1.2. LINEA ESTRATEGICA | Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto | Seleccione de la lista
1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | Corresponde a los bienes y servicios que entregan los Servicios, y que permiten a través de su provisión alcanzar su misión y objetivos estratégicos definidos; pueden corresponder a una definición agregada de servicios, prestaciones o programas que la institución ofrece como respuestas para atender a las necesidades de sus clientes/ usuarios/ beneficiarios, | Seleccione de la lista
1.4. POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | Corresponde con el Decreto 1499 de 2017, que indica que la planeación esta orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad, de acuerdo con lo definido por el Direccionamiento Estrategico y de Planeación, de la previstas por cada una de las dependencias, necesarias para el cumplimiento de cada uno de sus Productos e indicadores. | Seleccione de la lista
1.5. INDICADOR | Indicadores: Son aquellos que permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos con los que cuenta la Entidad y permiten medir el avance y logro en los productos y actividades, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados, estos aplican de igual manera al nivel misional y al nivel operativo. Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, Cuantitativos: son una representación numérica, puede ordenarse de forma ascendente o descendente; Cualitativos: Su característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. | Valor numérico o porcentual ó $
1.6. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | Son las acciones, previstas por la Dependencia, necesarias para el cumplimiento de cada uno de sus Productos. Deben ser delimitables y sucesivas en el tiempo. | No Aplica
1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Corresponde con la definición de la Actividad a ejecutar por la Dependencia. Comenzando con un verbo en infinitivo. | Texto no mayor a 250 caracteres
1.6.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | Seleccionar si es táctica o de gestión | Seleccione de la lista el valor
1.6.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | Valor esperado (numérico o porcentual, $) a alcanzar en el periodo establecido; resultado que se espera obtener en un periodo establecido para cumplir las actividades planteadas. Hace referencia al valor esperado durante el año. | Valor numérico o porcentual, $
1.6.4 PONDERACIÓN DE LA META | Registrar el porcentaje que indica la importancia del resultado en el logro de los Productos. Asigne una ponderación porcentual a cada meta del Plan, de acuerdo con el nivel de importancia que tiene con respecto a la estrategia. El porcentaje asignado a las metas enmarcadas en una estrategia no pueden superar el 100%. | Valor numérico entre 0 y 100.
1.6.5 UNIDAD DE MEDIDA | La magnitud referencia para la medición; ésta unidad de medida se relaciona con la unidad asignada a la meta a evaluar. Puede ser expresada en valores absolutos con su respectiva variable: número, pesos, o en forma relativa (porcentual), entre otros. | Seleccione de la lista
1.6.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Corresponde al periodo de corte para la medición del avance. Es la frecuencia con la que medirá la meta, esta información debe ser coherente con la programación | Seleccione de la lista el valor
1.6.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos parcialmente. | Digite un valor de tipo texto
1.6.8 FECHA DE INICIO | Fecha de inicio planeada para la Actividad | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.6.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | Fecha de finalización planeada para la Actividad | Fecha en formato "yyyy/mm/dd"
1.6.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Enunciar la dependencia responsable directa del indicador | Digite valor tipo texto
1.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | Bloque que se utiliza en el periodo de reporte. | No Aplica
1.7.1 AVANCE ACUMULADO | Es la sumatoria del avance acumulado de las actividades | Numérico, porcentaje o pesos
1.7.2 OBSERVACIONES | Casilla habilitada para incluir avances cualitativos | Digite un valor de tipo texto
1.7.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE | Documento que respalda y permite hacer seguimiento; Indicar el entregable a ser verificado en la etapa de seguimiento, se debe indicar la ruta de verificación si aplica. | Digite un valor de tipo texto
1.8. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | Mide el avance de la actrividad, acorde a lo reportado con relación a la ponderación de cada meta | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.8.1 META PROGRAMADA PERIODO | Mide el porcentaje de la meta que se espera alcanzar en el periodo que se está reportando | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.8.2 AVANCE PERIODO | Mide el resultado del avance obtenido en el periodo reportado, corresponde al cociente del valor ejecutado por el valor programado | Lo realiza la Oficina de Planeación
1.8.3 ALERTAS | Medición del seguimiento de acuerdo al resultado, representadas en un semáforo | Lo realiza la Oficina de Planeación
Parte 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
Campos a Diligenciar
Nombre campo | Descripción | Valor esperado
2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | Incluye el valor numerico del presupuesto asociado a la meta según fuente PGN y el rubro en relación a lo aprobado en PGN | Digite un valor númerico en millones de pesos
2.2 RUBRO | Descripción del código presupuestal por medio del cual se afecta el gasto | Seleccione de la lista
2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | Indicar la ejecución presupuestal en cuanto a obligaciones del mes que se está reportando | Digite un valor numérico en millones de pesos
2.4 META ACUMULADO PRESUPUESTAL (millones de pesos) | Casilla formulada. Es la sumatoria de le ajecución de recursos (obligaciones). | Casilla formulada
2.5 % AVANCE | Casilla formulada. Es el porcentaje de avance presupuestal de la meta reportada | Casilla formulada
2.6 COMENTARIOS | Relacionar aspectos importantes en cuanto al reporte presupuestal de la meta y/o actividades | Digite valor tipo texto

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión