## Plan_Accion_DEyE
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[15 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta producto Anual | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | Informes de seguimiento PDET | 2 | 1 | Realizar un documento con requerimientos funcionales para el sistema de información de seguimiento a la gestión ART | 1 | 2018-01-02 | 2018-06-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 0% | 0 | [13 empty] | 0 | Se está trabajando en los requerimientos funcionales de la Dirección General, razón por la cual estamos pendientes de la reunión con área de tecnología para iniciar el desarrollo
[5 empty] | 2 | Adelantar la evaluación cualitativa de PIC | 4 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Informe | [14 empty] | 25% | 0 | [13 empty] | 0 | Se está trabajando en la contratación del consultor experto para liderar la evaluación con apoyo de la cooperación estadounidense.
[5 empty] | 3 | Realizar una propuesta del Índice de Renovación de Territorios y de su mecanismo de actualización | 1 | 2018-01-02 | 2018-08-30 |  |  | Documento propuesta | [14 empty] | 25% | [15 empty] | En cumplimiento a esta actividad se ha desarrollado la metodólogia "Tipologia de Municipios PDET" a partir de indicadores que diagnostícan la situación de los municipios PDET
[5 empty] | 4 | Adelantar el proceso de levantamiento de información de la Línea Base PDET | 4 | 2018-01-02 | 2018-08-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 40% | [15 empty] | Se ha avanzado en la construcción del formulario cuantitativo, la prueba piloto, asimismo, se ha adelantado el desarrollo de los instrumentos cualitativos y el levantamiento de entrevistas en la región Sierra Nevada Perija en Valledupar y San Diego
[5 empty] | 5 | Construir una metodología de evaluación y seguimiento participativo |  | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Documento metodologico | [14 empty] | 0% | [15 empty] | Se trabajará con apoyo de RIMISP para el desarrollo de esta metodología y se espera que a finalizar abril se entregue el informe
[5 empty] | 6 | Realizar seguimiento a los proyectos integrales de desarrollo | Por demanda | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 500000000 | C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp | Informe | [30 empty] | Se han realizado con corte a marzo de 2018, 240 fichas de seguimiento semanal a los programas internos de la Entidad
5 | Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación | Banco de Proyectos de la ART implementado | 1 | 1 | Definir requerimientos de la solución tecnologica para el Banco de Proyectos de la ART | 2 | 2018-01-01 | 2018-07-30 |  |  | Documento |  | SI | [12 empty] | 25% | 0 | [13 empty] | 0 | Se remitieron a la oficina tecnológica los requerimientos conceptuales para la construcción del Bancon de Proyectos ART- Obras por impuestos
[5 empty] | 2 | Elaborar un documento que contega criterios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos para la calificación y financiación de proyectos | 2 | 2018-01-01 | 2018-05-31 |  |  | Documento | [14 empty] | 25% | [15 empty] | Se ha avanzado en la construcción de una metodologia de priorización de proyectos, municipios y sectores conforme a la constribución del proyecto a las brechas socieconómicas
[5 empty] | 3 | Desarrollar e implementar el Banco de proyectos de inversión en las ZOMAC " Obras por Impuestos" | 1 | 2018-05-01 | 2018-07-30 |  |  | Herramienta tecnolñogica y Documento | [14 empty] | 100% | [15 empty] | En este periodo se desarrollo una plataforma tecnologica la cual permite publicar de manera actualizada y permanente los proyectos a financiar, así mismo, que los contribuyentes se vinculen al pago de impuestos a través este mecanismo cumpliendo los requisitos estipulados, esta plataforma se puede consultar en el siguiente enlace http://obrasporimpuestos.renovacionterritorio.gov.co/
[5 empty] | 4 | Capacitar al equipo regional de la ART y a los usuarios sobre los procesos del Banco de Proyectos de la ART |  | 2018-05-01 | 2018-09-30 |  |  | Actas y listas de asistencia
[5 empty] | 5 | Publicar el banco de proyectos de la ART |  | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe
[5 empty] | 6 | Cofinanciar proyectos del banco de proyectos de los PATR-Nivel Regional- |  | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 17310000000 | C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp | [31 empty] | La ART tiene presupuestado confinanciar algunos proyectos priorizados en los PATR
|  |  | Estrategia de financiamiento de los PDET | 1 | 1 | Documento con las estrategias de financiación y cofinanciación de los programas y proyectos en los PDET-Nivel Regional- | 2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 30% | [15 empty] | Se realizó analisis de la fuentes de financiación con destinación especifica para paz y demas recursos ordinarios que pueden ser destinados a proyectos de inversión en el marco de la reforma rural integral
[5 empty] | 2 | Documento con la identificación de las inversiones territoriales que le apuntan al Plan Marco de Implementación | 2 | 2018-02-15 | 2018-06-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 50% | [15 empty] | Se diseño la herramieta de identifiación de inversiones PDET de la cual se realizó un ejercicio piloto con la gobernación y municipios de la subregión sur del Tolima
[5 empty] | 3 | Documento con los marcos financieros de los PDET | 2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 25% | [15 empty] | Se realizó analisis de las inversiones ejecutadas por los territorios con cargo a las fuentes SGP y recursos propios relacionadas con las estrategias del Plan Marco de Implementación
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Herramientas para el ejercicio de la supervisión | 2 | 1 | Proyectar un documento instructivo para el ejercicio de la supervisión. | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Documento |  | SI | [12 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0 | Se proyecto el instructivo y esta en revisión por parte de la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos
[5 empty] | 2 | Realizar jornadas de orientación a supervisores de contratos y convenios en el territorio-Nivel Regional- | 16 | 2018-01-02 | 2018-11-30 |  |  | Lista de asistencia de jornadas realizadas | [14 empty] | 0% | [15 empty] | Estas capacitaciones se desarrollaran en las 16 regiones PDET, para este periodo no se han realizado capacitaciones
[5 empty] | 3 | Publicar tips de supervisión en la intranet | 12 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Tips publicados en la intranet | [14 empty] | 0% | [15 empty] | Para este periodo no se han realizado capacitaciones
|  |  | Liquidacion de contratos y convenios subrogados | 45 | 1 | Requerir a los supervisores para que radiquen informes de supervisión | 45 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Memorando o correos de requerimientos a los supervisores | [14 empty] | 22%
[5 empty] | 2 | Proyectar actas de liquidación | 45 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Actas proyectadas | [14 empty] | 22% | 0 | [13 empty] | 0 | Se han proyectado diez (10) actas de liquidación
[5 empty] | 3 | Suscribir actas de liquidación | 45 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Actas suscritas | [14 empty] | 13% | 0 | [13 empty] | 0 | Se han suscrito seis (6) actas de liquidación

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO