## Plan_Accion_DEP
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51 | OBRAS EJECUTADAS | 50 | 1 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-10-31 | 26375767533 | C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito | Ultimo informe samanal de interventoria |  |  |  |  | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 |  |  |  | 86% | 43 |  | 435433865 | 440998942 | 4406171281 | 7479974449 | 5550368171.98 | 2532691029.22 | 1054194498 | 1033343492.8 |  |  |  | 86.95% | 22933175729 | Se han realizado segundos desembolsos a 48 municipios y terceros desembolsos a 21 municipios por valor de $22.933.175.729
[5 empty] | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-10-31 | 624232467 | C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito | Informes técnicos y financieros presentados |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% | 3 | [5 empty] | 624232467 | [6 empty] | 100% | 624232467 | Desembolso realizado a Invias - Interventoria
|  |  | OBRAS ESTRUCTURADAS | 300 | 3 | ESTRUCTURAR LAS OBRAS PRIORIZADOS | 2018-04-30 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Ficha de Estructuración |  |  |  |  | 62 | 0 | 12 | 99 | 80 |  | 11 |  |  |  | 88% | 264 | [13 empty] | 0 | 264 Iniciativas de Proyectos estructuradas de la estrategia PIC entre los meses de enero y septiembre de 2018. La meta establecida es anual para la vigencia 2018, por lo tanto los rangos de evaluación establecidos se alcanzarán al cumplimiento del año. Por lo anterior, el semaforo en rojo no indica el no cumplimiento del indicador.
|  |  | OBRAS EN EJECUCION | 270 | 4 | INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PIC EN EL TERRITORIO FOCALIZADO | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Contrato - operador - organización |  |  |  |  | 45 | 0 | 7 | 41 | 38 |  | 45 |  |  |  | 65.19% | 176 | [13 empty] | 0 | RECURSOS DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ POR VALOR DE 100 MIL MILLONES De las 45 obras en ejecucion 22 corresponden a PIC Fase I y las restantes 23 corresponden a PIC Fase II
|  |  | INICIATIVAS IDENTIFICADAS | 2800 | 5 | REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS CON LA COMUNIDAD Y EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PIC | 2018-02-15 | 2018-07-31 | 4500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Talleres de identificación |  |  | 0 | 109 | 1546 | 929 | 185 | 36 |  |  | 7 |  |  |  | 100.4% | 2812 | [13 empty] | 0
|  |  | SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA | 100% | 6 |  | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Informes |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  | 190874276 | 519745458 | 569773553 | 543320797.75 | 525782674.01 | 513880964.75 | 481765831.75 | 532162707.25 |  |  |  | 86.16% | 3877306262.51 | La informacion presupuestal corresponden a lo obligado relacionado con contratos de prestacion de servicios, viaticos y gastos de desplazamiento relacionados con la actividad
2 | Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | ORGANIZACIONES VINCULADAS | 5 | 1 | VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1000000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [8 empty] | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 80% | 4 |  |  |  | 112000000 | 388000000 | [7 empty] | 50% | 500000000 | Pago de primer desembolso a FAO por 500 millones de pesos, de las cuatro organizaciones vinculadas 2 pertenecen al departamento de Cordoba y 2 al departamento deBolivar donde se han vinculado 92 familias en el dpto de cordoba y 96 en el dpto de Bolivar
|  |  | FAMILIAS VINCULADAS | 280 | 2 | VINCULAR FAMILIAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL ADELANTADAS CON ORGANIZACIONES |  |  |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [8 empty] | 83 | 43 | 62 |  |  |  | 67.14% | 188
|  |  | FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA | 3175 | 3 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [5 empty] | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |  |  |  | 100% | 3175 | [13 empty] | 0
|  |  | PROYECTOS EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO | 100% | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | INFORMES DE SEGUIMIENTO |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | 62745670 | 151832205 | 156128518 | 166269803.25 | 155006739.5 | 155410425.25 | 141900426.25 | 155985030.75 |  |  |  | 76.35% | 1145278818 | Se realizó seguimiento de los meses de enero, febrero y marzo del cual se da cuenta en el informe realizado en marzo. Se realizó seguimiento de los meses de abril, mayo y junio del cual se da cuenta en el informe realizado en junio. Se realizó seguimiento de los meses de julio, agosto y septiembre del cual se da cuenta en el informe realizado en septiembre. La información presupuestal corresponde a lo obligado relacionado con contratos de prestación de servicios, viáticos y gastos de desplazamiento relacionados con la actividad.
|  |  | ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION | 100% | 5 | PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdet nivel Nacional | ACTAS | [8 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | Se realizaron 2 espacios de identificacion de proyectos en el mes de julio
|  |  | ESPACIOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACION | 100% | 6 | PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | ACTAS |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | Se realizaron 25 espacios de seguimiento entre abril y junio en el marco del convenio FAO y por parte de Alianzas Productivas se realizaron 40 espacios de seguimiento. En el periodo entre julio y septiembre se realizaron 25 espacios de seguimiento en el marco del convenio FAO, por parte de Alianzas Productivas se realizaron 32 espacios de seguimiento y finalmente en el convenio con UNODC se realizaron 47 espacios de seguimiento
Note on AF15: DEP: la cifra se actualiza según reporte SIIF a 30 de septiembre
Note on AF19: DEP: la cifra se actualiza según reporte SIIF a 30 de septiembre

## Hoja1 (hidden)
Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Fuente de verificación
120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51 | OBRAS EJECUTADAS | 50 | 1 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 26375767533 | Actas de entrega
|  |  | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 624232467 | Informes técnicos y financieros presentados
| OBRAS PRIORIZADAS | 1200 | 3 | IDENTIFICAR LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD PARA LA FASE PICS III | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 4500000000 | Talleres de identificación
| OBRAS ESTRUCTURADAS | 300 | 4 | ESTRUCTURAR LAS OBRAS PRIORIZADOS | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 0 | Ficha de Estructuración
| OBRAS EN EJECUCION | 270 | 5 | INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PIC EN EL TERRITORIO FOCALIZADO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 0 | Acta de Inicio
| OBRAS CON SEGUIMIENTO | 100% | 6 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PIC I - PIC II Y PIC III | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | Informes
| ACTIVIDADES DE PRIORIZACION, FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA APOYADAS | 100% | 7 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PRIORIZACION, FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | Informes
280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | ORGANIZACIONES VINCULADAS | 5 | 1 | VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1000000000 | BASES DE DATOS ART
| FAMILIAS VINCULADAS | 280 | 2 | VINCULAR FAMILIAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL ADELANTADAS CON ORGANIZACIONES |  |  |  | BASES DE DATOS ART
| FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA | 3175 | 3 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2500000000 | BASES DE DATOS ART
| PROYECTOS EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO | 100% | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1500000000 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
| ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION DE LA DEP | 100% | 5 | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | ACTAS
| ESPACIOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACION DE LA DEP | 100% | 6 | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | ACTAS

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO