## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS PAAI | 5 | 1 | Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité |  | NO |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 40% | [13 empty] | Acta de comité N° 1 12/03/2018, Acta de comité N° 2 24/08/2018
|  |  |  | 100% | 2 | Asistir a Comités Sectoriales de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité | [28 empty] | Actividad por demanda
|  |  |  | 100% | 3 | Asistir a Comité de Dirección de la ART | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda (el 12/03/2018), (6/08/2018), (17/09/2018), (26/09/2018)
|  |  |  | 1 | 4 | Elaboración del Plan Anual de Auditorias | 2018-01-01 | 2018-01-31 |  |  | Actas de Comité |  |  | 1 | [11 empty] | 100% | [13 empty] | A la espera que la Dirección agende la fecha del comité Coordinador del Sistema de Control Interno para aprobación del Plan Anual de Auditorias
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 24 | 5 | Asistir a Comité de Conciliación y defensa judicial | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. |  | NO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 75% | [13 empty] | (16/07/2018, 24/07/2018 y 31/07/2018), (14/08/2018 y 31/08/2018) y 25/09/2018
|  |  |  | 100% | 6 | Asistir a Comité de Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: Uno en enero, dos en febrero. dos en marzo, abril no se convoco, mayo no se convoco, julio, agosto, septiembre no se convoco.
|  |  |  | 4 | 7 | Asistir a Comité de Desarrollo Administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité | [28 empty] | Con corte a septoembre no se ha recibido invitacion para aisitir al comité
|  |  |  | 100% | 8 | Asistir a Comité de Evaluación de Bienes | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité | [8 empty] | 100% |  | 100% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda (31/07/2018 Invitación) ( 21/09/2018 invitación)
|  |  |  | 2 | 9 | Asistir a Comité de Sostenibilidad Contable | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité | [28 empty] | Con corte a septoembre no se ha recibido invitacion para aisitir al comité
|  |  |  | 100% | 10 | Realizar Acompañamientos y/o Asesorías Procesos | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: Audiencia Mínima Cuantía 18/07/2018 Vigilancia, caracterización de Usuarios 1/08/2018, Plan mejoramiento seguimiento PQRSD 20/09/2018 y Comité de Incentivos 18/09/2018
|  |  |  | 4 | 11 | Elaborar y difundir Campañas de autocontrol (Sensibilizaciones / Capacitaciones) | 2018-02-01 | 2018-10-21 |  |  | Presentaciones Campañas |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | En el mes de Junio Se diseño y se divulgo a través correros electrónicos masivos institucionales y en los fondos de escritorio equipos de computo.
|  |  |  | 11 | 12 | Realizar seguimiento envío información de Convenios de Cooperación DIAN. | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.82% | [13 empty] | Informe 2.8.7 10/07/2018 20182400004023, 2.8.8 Informe 14/08/2018 20182400007003 y 2.8.9 10/09/2018 20182400009503
|  |  |  | 2 | 13 | Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | Se entrego al Dirección General 20182100001283 INF 2.9.1
|  |  |  | 2 | 14 | Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos de la ART | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | Se entrego al Dirección General 20182400002433 INF 2.10.1
|  |  |  | 1 | 15 | Seguimiento cumplimiento de ley de Cuotas 581/2000 | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | Informe | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | [13 empty] | 2.11 Reporte 11/09/2018 20182400009713
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 100% | 16 | Recibir las solicitudes de los entes de control, brindar asesoría y acompañamiento, coordinar con los líderes de los procesos las respuestas correspondientes y hacer seguimiento de los requerimientos de información de Entes Externos de Control | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Oficios |  | NO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: Seguimiento Alerta Temprana Mininterior 20185000008352 y 20182600005123. Proyectos posconflicto ART 20182400003241, 20182400005871, 2/08/2018 y 20182400010951, 25/09/2018
|  |  |  | 100% | 17 | Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento y, asesorar sobre metodologías para realizar un adecuado análisis e identificación de causas. | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia | [8 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: 13/07/2018 – 16/07/2018 listados de asistencia, 11/07/2018 Contratación y Financiera; 17/07/2018 Dirección de Estructuración de Proyectos y Financiera, 19/07/2018 Minagricultura, lista de asistencia, 17/08/2018 E-mail SIGEP, 17/08/2018 hallazgos 4 y 11 y 2.6 Plan mejoramiento seguimiento PQRSD
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 100% | 18 | Asesorías / formación en riesgos sobre metodología y herramientas. | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia |  | NO | [26 empty] | Actividad por demanda
|  |  |  | 1 | 19 | Evaluaciones de riesgos identificados conforme al Plan de Implementación del MIPG ( diseño, ejecución, nivel de madurez, efectividad de controles) | 2018-07-01 | 2018-07-30 |  |  | Informe | [28 empty] | A la fecha no se ha culminado la implemetación, ya que depende de la oficina de planeación
|  |  |  | 1 | 20 | Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos por proceso | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | Informe | [28 empty] | Se esta a la espera de la aprobacion de las auditorias internas por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, en el mes de octubre
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 6 | 21 | Arqueos de caja menor | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Formato de Arqueo de Caja |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 66.67% | [13 empty] | Informe 5.1.3 11/07/2018 y 5.1.4 6/09/2018
|  |  |  | 3 | 22 | Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 33.33%
|  |  |  | 2 | 23 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSD | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe |  | SI |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, 5.3.2 Informe 29/08/2018 20182400008303, 20182400008313, 20182400008323, 20182400008333, 20182400008353, 20182400008363, 20182400008373, 20182400008383, 20182400008393 20182400008403, 20182400008413, 20182400008423, 20182400008433, 20182400008443, 20182400008453, 20182400008463, 20182400008343
|  |  |  | 2 | 24 | Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de la ART | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | [13 empty] | 03/09/2018 20182400009243
|  |  |  | 3 | 25 | Informe de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 2018-10-31 |  |  | Informe |  | SI | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, el tercer informe fue Publicado 5.5.3 10/09/2018
|  |  |  | 4 | 26 | Informe de Seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 75% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, 5.6.3 13/09/2018 20182400010033
|  |  |  | 1 | 27 | Evaluación a la Gestión por dependencias vigencia anterior | 2018-01-01 | 2018-02-28 |  |  | Informe |  | SI |  | 1 | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | 28 | Informe de Seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias de la ART 2018 | 2018-07-01 | 2018-08-31 |  |  | Informe | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | [13 empty] | Informe 5.8.1. 31/07/2018 20182400005863 Secretaria General, 5.8.2. Informe 1/08/2018 20182400006573, 20182400006663, 20182400007193, 20182400007203, 20182400007143, 20182400007113.
|  |  |  | 1 | 29 | Informe de Seguimiento al Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, 20182400001523 26 de junio de 2018 INF 5.9
|  |  |  | 1 | 30 | Informe de Seguimiento a la implementación del MIPG | 2018-06-01 | 2018-07-31 |  |  | Informe | [28 empty] | A la fecha no se ha culminado la implemetación, ya que depende de la oficina de planeación
|  |  |  | 2 | 31 | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 50% | [13 empty] | INF 5.11.1 30 de mayo 2018
|  |  |  | 1 | 32 | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  |  | Informe | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | [13 empty] | 5.12.1 Informe 31/08/2018
|  |  |  | 2 | 33 | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión | 2018-04-01 | 2018-11-30 |  |  | Informe | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 50% | [13 empty] | 20181300037893 INF 5.13.1 - 25 de mayo de 2018
|  |  |  | 3 | 34 | Informe pormenorizado del estado del control interno de la ART y publicación en la página Web. | 2018-03-01 | 2018-11-30 |  |  | Informe |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 66.67% | [13 empty] | Se publicaron en la Pagina Web Institucional 22/03/2018 y 10/07/2018
|  |  |  | 4 | 35 | Informe de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2018-03-01 | 2018-10-31 |  |  | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 75% | [13 empty] | Informe 5.15.3 31/07/2018 20182400005673, Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 1 | 36 | Informe Anual Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Cuenta |  |  |  | 1 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional: 5.16 Certificado CGR 27/02/2018
|  |  |  | 4 | 37 | Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2018-01-01 | 2018-10-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 75% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional: 5.17.1 Certificado CGR 2018/01/16, 5.17.2 Certificado CGR 2018/04/195.17.3 Certificado CGR 17/07/2018
|  |  |  | 1 | 38 | Informe Rendición de Cuentas CGR Personal y Costos | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR |  |  |  | 1 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 1 | 39 | Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | Informe |  |  |  | 1 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 1 | 40 | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (FURAG) | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  |  | Informe | [28 empty] | A la espera de la fecha por parde del Departamento Admnstrativo de la Funcion Publica para la realizacion del informe
|  |  |  | 1 | 41 | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Dirección de Derechos de Autor - Formato de Informe |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 2 | 42 | Certificación sobre el resultado de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Sistema Ekogui - | 2018-02-01 | 2018-08-31 |  |  | Informe |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | [13 empty] | Se envió a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica Radicado 5.22.2 Informe 28/08/2018 20182400006651
|  |  |  | 1 | 43 | Informe de Seguimiento a la Función Disciplinaria | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | Informe | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | [13 empty] | 5.23 24/09/2018 20182400010813
|  |  |  | 100% | 44 | Seguimiento a "Acta de Informe de Gestión" | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | Acta de Gestión | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: 5.24 5/09/2018 Correo electrónico 20182400007881
|  |  |  | 10 | 45 | Evaluacion GIT Regionales | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  |  | Informes | [28 empty] | La Dirección en comité Coordinador del Sistema de Control Interno aprobara Plan Anual de Auditorias en el mes de octubre
|  |  |  | 13 | 46 | Auditorias a procesos | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  |  | Informes | [28 empty] | La Dirección en comité Coordinador del Sistema de Control Interno aprobara Plan Anual de Auditorias en el mes de octubre
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 9 | 47 | Seguimiento a los indicadores de gestión del Grupo de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Formato Indicadores |  | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.67%
|  |  |  | 11 | 48 | Reuniones operativas del GITCI | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Reunión - Listado de Asistencia |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72.73% | [13 empty] | Actas Comité Operativo GIT Control Interno
|  |  |  | 1 | 49 | Ajuste de Proceso, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  |  | Proceso y procedimientos | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 75% | [13 empty] | En ejecución
|  |  |  | 10 | 50 | Realizar reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Formato Plan de Acción |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70% | [13 empty] | Se envía a la Oficina de Planeación el reporte del primer trimestre Actas Comité Operativo GIT Control Interno
|  |  |  | 2 | 51 | Actualizaciones al Normograma del proceso de Evaluación a la Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-11-30 |  |  | Memorando y matriz de Normas | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | Se envío a la Oficina Jurídica vía correo electrónico el 26 de junio de 2018
|  |  |  | 1 | 52 | Elaboración de Informe de Gestión Anual de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe
|  |  |  | 100% | 53 | Participación en actividades de formación o capacitación en temas de control interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia | [6 empty] | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: 6.7.2. Teleconferencia MIPG Dimensión 7 24/08/2018, .7 6, 13 y 20 de septiembre Taller de transparencia y acceso a la información, 6.7 07/09/2018, Gestión de Riesgos.

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO