## Plan_Accion_Planeacion
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
|  | VIGENCIA |  |  |  | 2018
[15 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Avance Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Estratégico | 1 |  | 1 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 |  | Página Web | Gestión misional y de Gobierno | NO | 1 | [11 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan de Acción Institucional | 2 |  | 1 | Elaborar y publicar el Plan de Acción Institucional | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 |  | Página Web | Gestión misional y de Gobierno | NO | 1 | [11 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Hacer seguimiento al Plan de Acción Institucional | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 |  | Página Web | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Proyectos de Inversión | 100% |  | 1 | Actualizar los proyectos de inversión vigentes | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SUIFP | Gestión misional y de Gobierno | NO | 4 |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 100% | 11 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Realizar los trámites presupuestales requeridos | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SUIFP |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 3 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Hacer seguimiento a los proyectos de inversión | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SPI |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 9 | [13 empty] | 0
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Anteproyecto de Inversión 2019 | 1 |  | 1 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2018-02-12 | 2018-03-23 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 2 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Solicitar la distribución del techo presupuestal de inversión | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 4 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 5 | Preparar la justificación del anteproyecto 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Gestión 2018 | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2018 | 2018-11-15 | 2019-01-10 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Gestión misional y de Gobierno | NO | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Publicación del informe de gestión de la ART en pagina web | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0 |  | Pagina WEB | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Rendición de Cuentas | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017-2018 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 100% |  | 1 | [7 empty] | 100% | 2
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 3 | Remisión del Informe de Rendición de Cuentas 2017-2018 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 1
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe al Congreso de la Republica | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017-2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 100% |  | 1 | [7 empty] | 100% | 2
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% |  | 1 | [7 empty] | 100% | 2 | [14 empty] | Por solicitud del Ministerio de Agriculrura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector, se preparará y se remitirá el Informe al Congreso de la Republica en el mes de abril, con corte marzo 31 de 2018.
[6 empty] | 3 | Remisión del Informe al Congreso de la Republica al DNP | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Anual de Adquisiciones 2018 | 100% |  | 1 | Consolidar la información de las necesidades recibidas y publicar en la pagina web de SECOP | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital / Pagina WEB SECOP | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 9 | [14 empty] | A corte marzo 31 de 2018 se han efectuado mas de 50 actualizaciones al PAA que se publica en la pagina web del SECOP II. Con corte a 30 de septiembre se han realizado 132 actualizaciones al PAA.
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Actividades de coordinacion y apoyo para la adecuación e implementación del MIPG - ART | 100% |  | 1 | Proyectar y presentar el acto Administrativo para crear el Comité Institucional de Gestión y desempeño | 2018-02-05 | 2018-03-16 | 0 |  | Proyecto de Resolución presentada a la Alta Dirección para revisión y aprobación | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | La resolucion se diseño el 23 de febrero e ingresó a revision de la oficna de planeación; se remitió a la oficina jurídica para revision el 1 de marzo y se recibió respuesta el 14 del mismo mes. Se realizó la divulgacion y presentacion de soportes a los Directivos - líderes de política - para su revisión y consideraciones el día 21 de Marzo. Finalmente se dio trámite ante Secretaría General para adopcion del acto administrativo en el Mes de Abril.
[6 empty] | 2 | Diseñar y socializar documentos para la implementación del MIPG -ART | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 0 |  | Cronograma de actividades propuesto por Planeación Presentaciones Power Point para socialización (MIPG y Riesgos, entre otros) Reuniones y presentaciones del nuevo modelo al Comité y responsables de Dimensiones Reuniones socialización Política y metodología Administración de Riesgos | Eficiencia Administrativa | SI | 10% | 20% | 30% | 0% | 40% | 0 | [6 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | La actividad se cupmlió en el mes de marzo y el producto de acto Adminstrataivo se adoptó mediante Resolución No.0142 del 20 de abril de 2018.
[6 empty] | 3 | Coordinar y apoyar a los Grupos en el Autodiagnóstico Institucional del MIPG | 2018-05-02 | 2018-08-30 | 0 |  | Encuestas de autodiagnóstico consolidadas | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 5 | [13 empty] | 0 | * Se convocó reunión para socializar el MIPG para finales de abril, el cual incluye los Planes de implemesntación del Sistema y la Gestión de Riesgos, ésta reunión se reagendó por motivos internos de la Entidad. * El 2 de mayo se realizó la socilización a los líderes y gestores de procesos asistentes. * La Política y Manual de Administración de Riesgos se socializó a través de correo masivo y a los Lideres y gestores de procesos con los que se ha trabajado los Mapas de Riesgos. De acuerdo a las encuestas recibidas se revisaron y ajustaron las encuestas, para la tener la calificación final La Oficina de Planeación durante los meses de Julio y Agosto, dió continuidad a la coordinación y apoyo acorde con las fechas aprobadas por el CIGD, actividad que se culminó en el mes de agosto. Los apoyos no tienen medición acumuble ( y cada mes la OAP, realizó las actividades de apoyo segun solicitud cada mes. Los autodiagnósticos concluyeron en Agosto de2018)
[6 empty] | 4 | Consolidar y analizar información del autodiagnóstico para identificar las brechas | 2018-07-03 | 2018-09-14 | 0 |  | Documento consolidado resultado del análisis del autodiagnóstico por Dimensión | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70% | 30% |  |  |  | 100% | [14 empty] | 0 | En el mes de mayo la Oficina de Planeación envió las encuestas a los diferentes líderes de Dimensión y emitió las instrucciones respectivas para el dilegenciamiento y consoldiadción del las Encuestas. En el mes de mayo-junio se brindó el apoyo y acompañamiento a los líderes y gestores en el diligenciamiento de las encuestas según requerimientos. De acuerdo a las encuestas recibidas, se ha venido revisando y coordinando los ajustes de las mismas. Julio-Septiembre Se ajustan las fechas de acuerdo con lo indicado por el CIGD, en reunión del 8 de agosto de 2018, el acta se encuentra publicada en SIGART: \\Mercurio\sigart\1. MODELO INTEGRADO DE PLANEACION - MIPG\MIPG II 2018\Reuniones Comité Inst Gestión y D 2018 - CIGD\1ra sesión ordinaria 8 agosto La Oficina de Planeación realizó el análisis de la información de las encuestas de cada Política e identificó las brechas y se publicaron las encuestas consolidadas con las respectivas calificaciones finales en SIGART y se envió correo a los líderes de Políticas el 19 de septiembre de 2018, con los lineamientos para la formulación de los Planes, así mismo se generó el documento INFORME ANALISIS AUTODIAGNOSTICOS MIPG-ART 2018 consolidado, como base para establecer los Planes de trabajo por parte de los líderes de Dimensión y Políticas del MIPG.
[6 empty] | 5 | Apoyar a los Grupos en la construcción del Plan de adecuación del MIPG | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 0 |  | Registros de asistencias y correos electrónicos, | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [14 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de julio. Septiembre-Julio Se estructuró el documento de Lineamientos Plan de Trabajo MIPG 2018 y el formato Excel del Plan de trabajo, para la generación de los planes de trabajo en la adecuación e implementación de las Políticas del MIPG-ART y se socializó a los líderes de Dimensión a través de correo electrónico y publicado en SIGART. Durante el mes de septiembre, se brindó el 100% de apoyo a los líderes de las Política de acuerdo con las solicitudes realizadas a la Oficina de Planeación: Gestión de Talento Humano; Integridad; Servicio al Ciudadano; Gestión Documental y las Polítcas que lidera la O.P- Direccionamiento y planeación; Trámites, Rendición de Cuentas De las 15 políticas quedan pendientes al corte, 8 de solicitar apoyo para establecer los Planes de trabajo y/o enviar los respectivos planes. EN ESTE PERIÓDO SE REALIZA EL AJUSTE DE LAS FECHAS HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, CON EL FIN DE CONTINUAR BRINDANDO EL APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO. TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD CONTEMPLA LOS APOYOS DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS LÍDEREDS DE POLÍTCAS Y NO AL AVANCE-SEGUIMIENTO DE LA ENTIDAD RESPECTO DE LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA EL MIPG POR PARTE DE CADA LÍDER, EL PROCENTAJE DE AVANCE SE TOMARÁ FRENTE A LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS MENSUALES Y NO ES ACUMULABLE
[6 empty] | 6 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la Gestión de riesgos (identificación, valoración y Planes de manejo de riesgos) | 2018-04-02 | 2018-12-28 | 0 |  | Registros de asistencias Matrices y mapas de riesgo de Proceso y Corrupción | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 6 | [13 empty] | 0 | A partir del mes de abril se inició el apoyo a los líderes y gestores de proceso en la identificación, valoración y establecimiento de Planes de manejo de los riesgos de gestión y de corrupción. En mayo - junio se continuó con los procesos de apoyo (7), Evaluación y Control Independiente y Direccionamiento Estratégico. Se dió inicio a la consolidación del Mapa de riesgos de los procesos y se consolidó el mapa riesgos de corrupción. La Oficina de Planeación, socilaizó el Mapa de Riesgos de Corrupción y se publñicó en el SIGART y solicitpo la publciación en la página web de la Entidad, como parte del PAAC-2018.Durante el tercer trimestre, se continuó con el apoyo a los líderes de proceso de Comunicación Estratégica, Estructuración de Iniciativas, Gestión de Contratación, en la identificación, valoración de riesgos y establecimiento de los planes de manejo, así como en la consolidación y publicación de los Mapas de Riesgos de los procesos trabajados en MERCURIO/SIGART. La Oficina de Planeación, socializó los Mapas consolidados con los líderes de los Procesos correspondientes, así mismo, se revisaron y definieron los riesgos de corrupción del proceso de Gestión de Contratación. EN ESTE PERIÓDO(julio-septiembre) SE REALIZA EL AJUSTE DE LOS PORCENTAJES REPORTADOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TOTAL REPORTADO CORRESPONDÍA AL AVANCE-SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD Y NO A LA ACTIVIDAD DE APOYO DE LA OFICINA. ESTE SE ENCUENTRA AL 100% PARA CADA MES REPORTADO Y NO ES ACUMULABLE.
[6 empty] | 7 | Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan de adecuación del MIPG de las Dimensiones | 2018-06-02 | 2018-12-28 | 0 |  | Informes de seguimiento a las actividades propuestas para la implementación y adecuación del MIPG y riesgos | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 3 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de septiembre. La fecha se corrige ya que corresponde al primer informe de avance del Plan de adecuacion del MIPG- remitido en Junio. Durante el periodo se presentaron informes de avance en el Plan Acción de la O.P., Control Interno, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, entre otros, de acuerdo a lineamientos y requerimientos.
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Mantener actualizada la base de datos geográfica junto con la actualización de la GEODTABASE para la implementación de la cartografía de los PDET de la ART | 100% |  | 1 | Actualizaciones de la cartografía hecha en campo con respécto a la nucleación, nuevos resguardos y/o veredas | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión misional y de Gobierno | NO | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | [15 empty] | Por mes se hizó la actualización de 4 regionales para terminar en el mes de marzo con las 16 regionales . En el Trimestre Julio-Septiembre : en el mes de septiembre se elaboro cartografia donde se plazmaron las iniciativas de los 8 pilares por municipio .
[6 empty] | 2 | A aprtir de los talleres de socialización a las rregionales, actualizar los atributos de cada zona | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [22 empty] | Se realizo la actualización de los componentes ambientales y zonificación técnicas de los 170 municipios a aprtir de los datos recogidos en los talleres realizados por los regionales, además se elaboró la cartografía para las 16 regionales de las posibilidades ambientales y de los riegos actuales en cada zona. Para el trimestre de abril a junio se elaboró la cartografía de los 170 municipios por los 8 pilares. Para el trimestre Julio-Septiembre no se recibierobn solicitudes para la actualizacion de los atributos de las zonas PDET
[6 empty] | 3 | Hacer acompañamiento de campo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | [15 empty] | Este acompañamiento se hace por demanda Para el trimestre de abril a junio no se recibieron solicitudes de acompañamiento. Para el trimestr Julio-Septiembre se apoyaron los pactos municipales en el mes de Julio.
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Tablero de Indicadores de gestión | 1 |  | 1 | Seguimiento a Indicadores de Gestión | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 93% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [15 empty] | se realizo seguimiento a los 15 dependencias que reportan indicadores.
[6 empty] | 2 | Publicación en página Web Indicadores de Gestión | 2018-04-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 3 | Informe Indicadores de Gestión | 2018-04-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Planes de Acción | 8 |  | 1 | Seguimiento a Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 |  |  |  | Talento Humano | NO |  |  | 88% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 2 | Publicación Página Web Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[6 empty] | 3 | Semaforización Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  |  | 100%

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO