## PLAN ACCIÓN
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 20___
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | Oficina de Planeación | [9 empty] | Código: FM-DE-01 | [11 empty] | Versión: 03 | [13 empty] | Fecha de publicación: 9/05/2019
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | Oficina de Comunicaciones
VIGENCIA |  |  |  | 2019
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [12 empty] | OBSERVACIONES
No. | Objetivo Estrategico | Linea Estrategica | Meta del plan estrategico a la que contribuye | Producto | Meta Anual Producto | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de Verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE
1 | Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento |  | ARTICULACION NACION-TERRITORIO | Cubrimientos | Por demanda | 1 | Registrar las noticias generadas en el marco del PDET desde las zonas y subregiones del PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Página web | [14 empty] | x |  |  | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 9 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Realizar registro fotográfico y audiovisual de actividades PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [13 empty] | x | x |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 3 | 5 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 |  |  |  | Publicaciones | Por demanda | 1 | Generar contenidos sobre las actividades en el marco del PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [13 empty] | x | x |  |  | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 8 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Publicar avances, logros y resultados de los procesos PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Página web y redes sociales | [14 empty] | x |  |  | 201 | 228 | 129 | 85 | 184 | 87 | 152.3333 | 214 | 243 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 3 | Generar contenidos sobre el proceso de gestión de oferta de la entidad |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [13 empty] | x | x |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  |  |  | Relacionamiento con medios de comunicación y ottas audiencias | Por demanda | 1 | Dar a conocer noticias, logros y avances de la gestión que se lleva a cabo en el PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Correos, página web, redes sociales | [14 empty] | x |  |  | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Atender requerimientos de los medios de comunicación |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Correos y archivos digitales | [14 empty] | x |  |  | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 3 | Coordinar visitas de periodistas internacionales, nacionales y regionales a los territorios PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Monitoreo de medios, correos |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 4 | Manejar las situaciones de crisis que se generen ante los medios de comunicación en el proceso PDET |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales y correo |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | 58 | 50 | 61 | 58 | 74 | 67 | 86 | 43 | 38 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  |  |  | Pedagogía del PDET | Por demanda | 1 | Elaborar e implementar un plan de medios |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Apoyar a las depediencias de la entidad en la socialización del PDET y cómo se lleva a cabo |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales y correo |  |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | 12 | 9 | 20 | 30 | 25 | 14 | 17 | 14 | 10 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 3 | Elaborar piezas de comunicación informativas y pedagógicas que contribuyan al proceso de devolución de información para la comunidad |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales y correo |  |  |  | x | [9 empty] | x | x |  |  | 13 | 13 | 25 | 17 | 18 | 17 | 23 | 18 | 22 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 |  |  |  | Supervisión de proyecto de Red de Reporteros 2.0 | 60 reporteros comunitarios y miembros de la RAE fortalecidos para que visibilicen temas del PDET | 1 | Dinamizar la plataforma digital de la Red de Reporteros del PDET en Putumayo, Arauca y Norte de Santander |  | 2019-01-10 | 2019-03-31 | Jaime Triana |  |  | Informes de avance, estadísticas de la plataforma | [10 empty] | x |  |  |  | x | x |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma
[6 empty] | 2 | Realizar talleres de capacitación dirigidos a la red de reporteros |  | 2019-01-10 | 2019-03-31 | Jaime Triana |  |  | Registro fotográfico, informes | [10 empty] | x |  |  |  | x | x |  | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma
[6 empty] | 3 | Documentar el proceso de la Red de Reporteros |  | 2019-01-10 | 2019-03-31 | Jaime Triana |  |  | Video | [10 empty] | x |  |  |  | x | x |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma
6 |  |  |  | Rendición de cuentas presencial | 2 ejericios de rendición de cuentas realizados | 1 | Elaborar piezas de comunicación que apoyen la rendición de cuentas |  | 2019-06-12 | 2019-12-20 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales, redes sociales y página web | [11 empty] | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma
[6 empty] | 2 | Divulgar los ejericicio de rendición de cuentas a través de la página web y medios propios |  | 2019-06-12 | 2019-12-20 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales, redes sociales y página web | [11 empty] | s | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma
[6 empty] | 3 | Publicar resultados e informe en la página web. |  | 2019-06-12 | 2019-12-20 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales, redes sociales y página web | [11 empty] | x | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma
Versión: 1
Note on AT8: Angela Maria Aristizabal Lopez: no aplica para las Regionales.
Note on E9: Debe coincidir con la meta del Plan Estratégico
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: La meta de cada regional está sujeta a la Directriz de las direcciones misionales La meta debe ser en cantidad (Número) o en Porcentaje (%)
Note on I9: Indicar si es en Nuemro (Cantidad), en Porcentaje (%), o si es por demanda
Note on L9: Responsable del equipo de trabajo para cada actividad
Note on M9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Las regionales no tienen recursos asignados al presupuesto; por lo tanto no aplica
Note on O9: Debe ser consistente con lo descrito en la actividad Si se trata de una actividad por demanda, es necesario indicar como fuente el Control que se lleva.
Note on AG10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: VER EN PAGINA WEB NOTICIAS
Note on AH10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: VER EN PÁGINA WEB NOTICIAS
Note on AI10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: VER EN PAGINA WEB NOTICIAS
Note on AJ10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver página web
Note on AK10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: ver página web
Note on AL10: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: Ver Pag Web
Note on AM10: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: Ver pag Web
Note on AG11: Martha Catalina Gomez Gonzalez PATR MACARENA
Note on AH11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: PATR CAGUAN
Note on AI11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: PATR PACIFICO MEDIO
Note on AJ11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Intercambios de experiencias de Villavicencio, Cali yMedellín realizado por Catalina Gómez (ver Twitter)
Note on AK11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Aracataca y La iana
Note on AG12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets Boletines Chocó y Putumayo
Note on AH12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets
Note on AI12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets
Note on AJ12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: SMS licitación Obras PDET
Note on AK12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets Antioquia y Obras x Impuestos Licitación Obras PDET, OxI y PND
Note on AL12: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: 5 mensjaes de texto entrega pedt
Note on AM12: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: 8 msj obras por impuesto y preguntar a Jack
Note on AG14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Líneas de menssajes
Note on AH14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Plegable alcaldes y gobernadores
Note on AK14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Líneas de mensaje con privados, líneas de mensaje con cooperación
Note on AM14: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: Contenidos Brochure, plegables socializacion y periodico
Note on AG15: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Alta Instancia Gpenero 16-01-19 PATR Macarena Guaviare 25-01-19 PATR Caguán 31-01-19
Note on AI15: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Convocatoria Obras PDET 14-03-19 Posesión Director 15-03-19 Obras PDET Macarena - Guavire 18-03-19 SMS Obras PDET
Note on AJ15: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Obras PDET Catatumbo, Licitación Obras PDET
Note on AK15: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Entrega Obra 400 Tumaco, OxI, PND
Note on AG16: Martha Catalina Gomez Gonzalez: El Pilón sobre Fonseca y La Paz
Note on AI16: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pacifista El Cañón de La Llorona Tolima - Mimbre Cauca - Minagricultura
Note on AJ16: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Colombvia 20 20 Proyecto red de reporteros
Note on AK16: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Columna de opinión Semana Rural
Note on AL16: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla Jackson
Note on AM16: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: El colombiano
Note on AG19: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Estrategia digital PATR Macarena y Caguán
Note on AH19: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Catatumbo Sostenible Cierre formulación PDET
Note on AJ19: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pauta cuñas Catatumbo
Note on AK19: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pauta cuñas Obras PDET
Note on AL19: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla:
Note on AM19: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: Puata cuña pedagógica PDET
Note on AG20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AH20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AI20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AJ20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AK20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AG21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Videos en youtube PDET animado nuevo logo, Obras PDET, Avanzan los PDET en Macarena, Firma PDET Cuenca del Caguán Piezas para redes cuenca del Caguán - Piezas para redes Macarena Guaviare – Portafolio servicios Catatumbo – Plegable ministerios – inserto plegable ministerios
Note on AH21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Videos youtube: Misión Rural 3, Seguimiento PQRSD, la Art en Catatumbo Sostenible, Hoja de ruta única PDET, Boletín cierre PDET-Valla PDET-Elecciones 2019-Valla PIC-Fondo de escritorio cierre PDET-Fondo de escritorio decreto consejería- Piezas OxI redes – Piezas redes Pacífico Medio
Note on AI21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Videos Youtube: Misión Rural 4, Resumen PDET, Arauca, Misión Rural 5, Obras PDET 1 minuto Folleto institucional alcaldes – Pauta convocatoria Obras PDET - Piezas redes Arauca – Cartel para bici usuarios – Fondo de escritorio Misión Rural – fondo de escritorio convocatoria Obras PDET
Note on AJ21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Video Obras PDET en Youtube y piezas elaboradas por Daniel Camargo para redes, impresos, correos...
Note on AK21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver en archivo de Daniel Camargo
Note on AG22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver informe publicaciones
Note on AH22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pauta digital ver informes
Note on AI22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pauta digital ver informes
Note on AJ22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Publicación de contenidos en fan page de red de reporteros Comunitarios de Colombia
Note on AK22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Publicación de contenidos en red de reporteros comunitarios de Colombia
Note on AL22: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla:
Note on AH23: Martha Catalina Gomez Gonzalez: taller MARKETING DIGITAL TALLER ARAUCA
Note on AI23: Martha Catalina Gomez Gonzalez: TALLER PUTUMAYO TALLER CATATUMBO
Note on AI24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver en Youtube

## Hoja1
Para | Asunto | Enviado el | Tamaño | Categorías
| Invitación marcha por nuestro líderes | vie 26/07 | 177 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | RV: curso VB | vie 26/07 | 168 KB
Veronica Vargas Garcia | curso VB | vie 26/07 | 166 KB
| Monitoreo de medios 26 de julio de 2019 | vie 26/07 | 253 KB
| Ventajas del teletrabajo | jue 25/07 | 318 KB
| Invitación Feria de vivienda Compensar | jue 25/07 | 143 KB
| Monitoreo de medios 25 de julio de 2019 | jue 25/07 | 272 KB
| Tip informativo #3: Riesgo de Corrupción | mié 24/07 | 176 KB
Carolina Avila Leon | Ventajas del teletrabajo | mar 23/07 | 261 KB
| Monitoreo de medios 23 de julio de 2019 | mar 23/07 | 261 KB
| Taller de Comunicación Asertiva | lun 22/07 | 99 KB
| Ganadores concurso Microsoft Teams | lun 22/07 | 408 KB
Sofia Salamanca Barrera | PARA VB | lun 22/07 | 782 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | Ficha Técnica | lun 22/07 | 303 KB
| Tip informativo#2: Servicio al ciudadano | lun 22/07 | 190 KB
| Monitoreo de medios 22 de julio de 2019 | lun 22/07 | 281 KB
| Monitoreo de medios 19 de julio de 2019 | 2019-07-19 | 303 KB
| RV: Monitoreo de medios 18 de julio de 2019 | 2019-07-18 | 255 KB
| Monitoreo de medios 18 de julio de 2019 | 2019-07-18 | 288 KB
| Taller de Comunicación Asertiva | 2019-07-17 | 112 KB
| Teletrabajo móvil (Cuestionario) | 2019-07-17 | 172 KB
| Tip informativo #2: Riesgo de Corrupción | 2019-07-17 | 213 KB
| Visita caja de compensación | 2019-07-17 | 405 KB
| Visita Bancolombia | 2019-07-17 | 179 KB
Nancy Del Socorro Gomez | Borrador -- Tip informativo #2: Gestión del Riesgo de Corrupción | 2019-07-17 | 190 KB
Claudia Nayibe Villamizar Villalba | Taller de Comunicación Asertiva | 2019-07-16 | 73 KB
| Monitoreo de medios 16 de julio de 2019 | 2019-07-16 | 264 KB
| 16 de julio Día del conductor | 2019-07-16 | 162 KB
Sergio Fabian Garzon Clavijo | RV: Circular Restricciones para los funcionarios y particulares que ejerzan funciones públicas en época electoral | 2019-07-15 | 653 KB
| Monitoreo de medios 15 de julio de 2019 | 2019-07-15 | 265 KB
| Visita caja de compensación | 2019-07-12 | 405 KB
| Fumigación en sede central | 2019-07-12 | 118 KB
ComunicacionesART | Fumigación en sede central | 2019-07-12 | 87 KB
| Noticia: Aprobado Plan Departamental de Extensión Agropecuaria en Bolívar | 2019-07-11 | 207 KB
Jaime Hernando Triana Ciodaro; Poly.barometro@gmail.com; mauriciobeltran@sipaz.net; andresavila@fedemedios.org; mauriciobeltran@fedemedios.org | Proyecto conjunto comunicaciones Fedemedios, Kroc y ART en zonas PDET | 2019-07-11 | 19 KB
Agencia Renovacion Territorio | Monitoreo de medios 11 de julio de 2019 | 2019-07-11 | 280 KB
| Tip informativo: Gestión del Riesgo de Corrupción | 2019-07-10 | 154 KB
Sergio Fabian Garzon Clavijo | RV: Socialización Res n. 000465 se fija la escala de viáticos para las comisiones y gastos de viaje al interior del país | 2019-07-10 | 482 KB
Agencia Renovacion Territorio | Monitoreo de medios 10 de julio de 2019 | 2019-07-10 | 305 KB
| 1.200 familias productoras de leche en Caquetá, beneficiadas con firma de convenio con sector industrial | 2019-07-09 | 172 KB
| CONFERENCIA PRESUPUESTO PÚBLICO. | 2019-07-09 | 115 KB
Sergio Garzón | RV: Ya leíste nuestro Newsletter de medios? Entérate de las noticias más relevantes de la semana. | 2019-07-09 | 1 MB
| Vero nos validas si podemos modificarlo así... | 2019-07-09 | 86 KB
Agencia Renovacion Territorio | Monitoreo de medios 09 de julio de 2019 | 2019-07-09 | 306 KB
Veronica Vargas Garcia | Ayuda!!! - Vero...Presupuesto público, para entidades públicas del orden nacional | 2019-07-09 | 82 KB
Tomas Felipe Aguirre Pinilla | RE: Base de datos de Reporteros Comunitarios | 2019-07-08 | 1 MB
| Encuesta de clima organizacional | 2019-07-05 | 448 KB
| Tip informativo: Servicio al ciudadano | 2019-07-05 | 99 KB
| Manual uso de prendas institucionales | 2019-07-04 | 4 MB
| Cronograma y guía de transferencias documentales | 2019-07-04 | 826 KB
Oscar Alberto Porras Murcia | PARA VB- Tip informativo: Servicio al ciudadano | 2019-07-04 | 77 KB
| Socialización Res n. 000465 se fija la escala de viáticos para las comisiones y gastos de viaje al interior del país | 2019-07-04 | 506 KB
| Convivencia y reconocimiento de la diversidad de genero | 2019-07-04 | 91 KB
Leidy Vanessa Tovar Rodriguez; Carlos Hernando Alvarez Martinez | Manual de uso de prendas institucionales | 2019-07-04 | 11 MB
Veronica Vargas Garcia | Convivencia y reconocimiento de la diversidad de genero | 2019-07-04 | 74 KB
| Monitoreo de medios 04 de julio de 2019 | 2019-07-04 | 284 KB
| Circular Restricciones para los funcionarios y particulares que ejerzan funciones públicas en época electoral | 2019-07-04 | 690 KB
| Monitoreo de medios 03 de julio de 2019 | 2019-07-03 | 275 KB
| Feliz día del Servidor Público | 2019-06-27 | 148 KB
Veronica Vargas Garcia | Tarjeta para VB | 2019-06-26 | 79 KB
Veronica Vargas Garcia | Tips trámite de pasajes aéreos (vb) | 2019-06-25 | 58 KB
| ¡ÚLTIMOS CUPOS! Primer torneo de bolos ART | 2019-06-25 | 302 KB
| Día del servidor público | 2019-06-25 | 103 KB
Veronica Vargas Garcia | Día del servidor público | 2019-06-25 | 66 KB
Veronica Vargas Garcia | VB | 2019-06-25 | 61 KB
| Valores del servidor público | 2019-06-25 | 386 KB
| Red de Reporteros Comunitarios de Colombia | 2019-06-21 | 1 MB
Carolina Avila Leon | este le falta como más texto | 2019-06-21 | 354 KB
Carolina Avila Leon | Teletrabajo móvil (Para visto bueno) | 2019-06-21 | 130 KB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-20 | 1 MB
| Campaña recolección residuos eléctricos, pilas y medicamentos | 2019-06-20 | 566 KB
yomary benavides | OBSERVACIONES VIDEO REPORTEROS | 2019-06-19 | 145 KB
Esmeralda Ortiz | RE: INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-19 | 161 KB
eortiz@mincultura.gov.co | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-19 | 3 MB
| Encuesta de clima organizacional | 2019-06-19 | 436 KB
Winy Lissette Anaya Altamar | RE: Confirmación asistencia | 2019-06-19 | 24 KB
| Primer torneo de bolos ART | 2019-06-19 | 285 KB
lgamez@dnp.gov.co | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-18 | 3 MB
Camilo Ballen; Arturo Rojas; paula cordoba | Metodología para mesas de trabajo | 2019-06-18 | 228 KB
bustamante.patricia@gmail.com | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-18 | 3 MB
paula cordoba | RE: Modelo libreto | 2019-06-18 | 23 KB
paula cordoba | Modelo libreto | 2019-06-18 | 3 MB
poly.barometro@gmail.com | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-18 | 3 MB
Lina Maria Gutierrez Vasquez; Leonardo Alfonso Duque Soto; Beatriz Elena Vahos Quintero | RE: INIVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-18 | 156 KB
Mauricio Beltran | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-18 | 3 MB
| Visita caja de compensación | 2019-06-18 | 477 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | firma | 2019-06-18 | 65 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | fuente | 2019-06-18 | 1 MB
| Convocatoria abierta para contratistas y funcionarios | 2019-06-17 | 568 KB
| Próximamente encuesta de clima organizacional | 2019-06-17 | 906 KB
| Vacaciones recreativas 2019: Una aventura tecnológica | 2019-06-17 | 166 KB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| Plan para disfrutar en familia | 2019-06-14 | 444 KB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| Plan para disfrutar en familia | 2019-06-14 | 445 KB
director@flip.org.co | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INIVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INIVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
| INIVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de reporteros de Colombia y almuerzo | 2019-06-14 | 3 MB
Jaime Hernando Triana Ciodaro | INVITACIÓN- Evento de socialización de la Red de Reporteros Comunitarios de Colombia | 2019-06-14 | 3 MB
| Taller de emprendimiento | 2019-06-12 | 565 KB
| Vacaciones recreativas 2019: Una aventura tecnológica | 2019-06-12 | 167 KB
| ¿Teletrabajo? | 2019-06-11 | 145 KB
| Pruebas de alarma en el edificio | 2019-06-11 | 158 KB
| Más sobre el Teletrabajo | 2019-06-10 | 431 KB
| Privilegios Compensar | 2019-06-10 | 305 KB
| Toma física de inventarios | 2019-06-10 | 119 KB
| Semana Ambiental - video | 2019-06-05 | 773 KB
| TIPS Pago de seguridad social de contratistas de PS | 2019-06-05 | 255 KB
| SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE ART | 2019-06-04 | 1 MB
| SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE ART | 2019-05-31 | 1 MB
| Invitación 2da Feria de Servicios 2019 | 2019-05-31 | 194 KB
Yeimy Herrera Pinzon; Martha Catalina Gomez Gonzalez | Invitación 2da Feria de Servicios 2019 | 2019-05-31 | 744 KB
| TIPS Pago de seguridad social de contratistas de PS | 2019-05-31 | 275 KB
| Implementación política de Teletrabajo | 2019-05-29 | 256 KB
| Evite actuaciones disciplinarias | 2019-05-28 | 313 KB
Elvia Maria Mejia Fernandez; elviamejia2000@yahoo.com | Logo Art | 2019-05-27 | 212 KB
Jaime Hernando Triana Ciodaro | FOTOS DIR | 2019-05-27 | 23 MB
Jaime Hernando Triana Ciodaro | RV: Retención en la fuente 2019 | 2019-05-27 | 241 KB
| Evaluación implementación Código de Buen Gobierno | 2019-05-24 | 4 MB
| Retención en la fuente 2019 | 2019-05-23 | 276 KB
| ¡Recordatorio! Declaración de bienes y rentas | 2019-05-22 | 122 KB
| Noticia: En el Día de la Afrocolombianidad, Gobierno llega a $55 mil millones en obras para las zonas afectadas por la violencia | 2019-05-21 | 276 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | Noticia: En el Día de la Afrocolombianidad, Gobierno llega a $55 mil millones en obras en zonas afectadas por la violencia | 2019-05-21 | 249 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | modelo | 2019-05-21 | 88 KB
| Corte de agua en cede central | 2019-05-20 | 189 KB
| Medición de riesgo psicosocial | 2019-05-17 | 566 KB
| ¡Recordatorio! Declaración de bienes y rentas | 2019-05-16 | 125 KB
| Tip sobre incidentes y accidentes | 2019-05-16 | 85 KB
| Tip informativo: seguridad social | 2019-05-16 | 139 KB
| Actualización formatos GIT Financiera | 2019-05-13 | 111 KB
| ¡Alerta! Documentos desconocidos | 2019-05-13 | 110 KB
| Recuerda poner en práctica... | 2019-05-13 | 368 KB
| Feliz día a todas las madres | 2019-05-10 | 230 KB
| Feliz día a todas las madres | 2019-05-10 | 154 KB
| Sistema de evaluación provisionales | 2019-05-10 | 3 MB
| Tips Código de Buen Gobierno | 2019-05-08 | 431 KB
| Mejora continua de las condiciones de calidad, seguridad y medio ambiente | 2019-05-08 | 369 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | foto | 2019-05-07 | 4 MB
Gimena Melgarejo Pinzon; Claudia Patricia Buitrago Riaño | Para VB | 2019-05-07 | 268 KB
| Declaración de bienes y rentas | 2019-05-06 | 108 KB
| Instrucciones y lineamientos para acceso a la sede | 2019-05-06 | 148 KB
| Tips Código de Buen Gobierno | 2019-05-03 | 383 KB
| Resultados elecciones 2019 | 2019-04-30 | 947 KB
| Inscripciones abiertas para nuevo curso | 2019-04-29 | 391 KB
| Tips de Código Buen Gobierno | 2019-04-29 | 512 KB
| Hoy es el día para elegir | 2019-04-29 | 141 KB
| 27 de abril día Nacional de la Niñez y la Recreación | 2019-04-26 | 155 KB
| Listado votantes y jurados elecciones 29 de abril del 2019 | 2019-04-26 | 2 MB
Sofia Salamanca Barrera; Freddy Alejandro Aguas Barbosa | Cambio fondo de escritorio | 2019-04-26 | 133 KB
| Mapa de riesgos de corrupción | 2019-04-26 | 246 KB
| Día de la Secretaria | 2019-04-26 | 540 KB
| Hora de salida | 2019-04-25 | 98 KB
| Tips para el trabajo de campo y comisiones | 2019-04-25 | 171 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez; Daniel Alberto Camargo Amezquita | prueba | 2019-04-25 | 210 KB
| Por una vida saludable | 2019-04-25 | 160 KB
| Con una inversión de $20 mil millones para obras comunitarias, el Gobierno Nacional fortalece su presencia en las zonas rurales del Catatumbo | 2019-04-24 | 204 KB
| Con una inversión de $20 mil millones para obras comunitarias, el Gobierno Nacional fortalece su presencia en las zonas rurales del Catatumbo | 2019-04-24 | 264 KB
| Hora de salida | 2019-04-17 | 100 KB
| Listado definitivo de inscritos y habilitados elecciones 2019 | 2019-04-12 | 2 MB
| Recordatorio | 2019-04-12 | 122 KB
| ¿Sabías qué?... | 2019-04-12 | 331 KB
Jaime Hernando Triana Ciodaro | Fotos Red de Reporteros | 2019-04-11 | 19 MB
| ¿Sabías qué?... | 2019-04-11 | 147 KB
Daniel Alberto Camargo Amezquita | TEXTO PARA CÁPSULA DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD | 2019-04-10 | 21 KB
Jaime Hernando Triana Ciodaro | RV: Solicitud Publicación HV (Libre Nomb. y Remoción) Portal Web ART | 2019-04-10 | 399 KB
| Circular sobre cumplimiento términos respuesta Peticiones... | 2019-04-09 | 323 KB
| Circular sobre cumplimiento términos respuesta Peticiones... | 2019-04-09 | 101 KB
| Circular Declaración Bienes y Rentas 2019 | 2019-04-09 | 849 KB
| Índice de la Felicidad | 2019-04-09 | 119 KB
Claudia Ximena Ochoa Angel | Índice de la Felicidad (VB) | 2019-04-08 | 84 KB
| Soporte Informatico ART | 2019-04-08 | 159 KB
| Semana de la Salud y la felicidad | 2019-04-05 | 462 KB
| Fumigación en sede central | 2019-04-05 | 146 KB
| Listado oficial de inscritos y habilitados elecciones 2019 | 2019-04-04 | 1 MB
| Fumigación en sede central | 2019-04-04 | 110 KB
Carolina Avila Leon | RV: para VB | 2019-04-04 | 464 KB
| Socialización plantilla procedimiento | 2019-04-04 | 211 KB
Daniel Alberto Camargo Amezquita | Gobierno invertirá 141 mil millones en obras para territorios PDET afectados por la violencia y la pobreza | 2019-04-04 | 406 KB
Lizeth Andrea Delvasto Rojas; Mónica Patricia Camargo Baquero | Fichas | 2019-04-04 | 475 KB
Claudia Nayibe Villamizar Villalba | para VB | 2019-04-03 | 464 KB
| Último día para inscribirse | 2019-04-02 | 141 KB
| Protocolo de trabajo en campo y comisiones | 2019-04-01 | 905 KB
manuelito.gonzalez@gmail.com | RV: Piezas pauta | 2019-04-01 | 6 MB
manuelito.gonzales@gmail.com | Piezas pauta | 2019-04-01 | 6 MB
| Recordatorio: Plazo para solicitar PAC | 2019-04-01 | 313 KB
| ¡Se acercan elecciones 2019! | 2019-04-01 | 142 KB
ComunicacionesART | Funcionamiento de ascensores | 2019-03-29 | 121 KB
| Socialización Resolución No.000132 | 2019-03-28 | 2 MB
| Funcionamiento de ascensores | 2019-03-26 | 73 KB
| Invitación encuentro programa Catatumbo Sostenible | 2019-03-26 | 570 KB
| Cancelación de fumigación en sede central | 2019-03-22 | 140 KB
| 22 de Marzo “Día mundial agua” | 2019-03-22 | 350 KB
| Socialización instructivo destrucción elementos de consumo con imagen institucional | 2019-03-21 | 757 KB
| ¡Se acercan elecciones! | 2019-03-20 | 210 KB
| Fumigación en sede central | 2019-03-20 | 128 KB
Carolina Avila Leon; Veronica Vargas Garcia | Para VB | 2019-03-20 | 306 KB
| Invitación Caminata ecológica | 2019-03-20 | 248 KB
Claudia Ximena Ochoa Angel | Para VB | 2019-03-19 | 199 KB
| Invitación taller “Arreglos florales” | 2019-03-18 | 179 KB
| Gobierno invertirá 141 mil millones en obras para territorios PDET afectados por la violencia y la pobreza | 2019-03-18 | 1 MB
| Gobierno invertirá 141 mil millones en obras para territorios PDET afectados por la violencia y la pobreza | 2019-03-18 | 255 KB
Martha Catalina Gomez Gonzalez | Gobierno Nacional aumenta inversión de Obras PDET para Macarena y Guaviare | 2019-03-15 | 282 KB
| Noticia: Con el reto de transformar los territorios PDET, se posesiona nuevo director de la Agencia de Renovación del Territorio | 2019-03-15 | 1 MB
| Noticia: Con el reto de transformar los territorios PDET, se posesiona nuevo director de la Agencia de Renovación del Territorio | 2019-03-15 | 215 KB
| Feliz día del hombre | 2019-03-15 | 97 KB
| Gobierno Nacional anuncia construcción de mil proyectos de infraestructura | 2019-03-14 | 219 KB
| Campaña de reciclaje | 2019-03-12 | 480 KB
Gimena Melgarejo Pinzon | Campaña de reciclaje | 2019-03-12 | 1 MB
| Feliz día de la mujer | 2019-03-08 | 129 KB
| Socialización circular PAC | 2019-03-08 | 291 KB
| Informe de Gestión Consejería Presidencial para la Estabilización | 2019-03-06 | 704 KB
| ¿YA lo viste? | 2019-03-05 | 119 KB
| Nuevos procedimientos gestión administrativa | 2019-03-05 | 146 KB
| Solidaridad por una de nuestras compañeras | 2019-03-04 | 107 KB
| Condolencias | 2019-03-01 | 112 KB
| TIPS: Requisitos para pagos | 2019-02-28 | 152 KB
| Condolencias | 2019-02-26 | 109 KB
| Invitación: Primera Feria de Servicios | 2019-02-21 | 299 KB
| Circular No 000007- Compensación de tiempo para Semana Santa | 2019-02-20 | 229 KB
| Sabías que... | 2019-02-11 | 106 KB
| Funcionamiento de ascensores | 2019-02-06 | 123 KB
| Lo que necesita saber sobre la jornada sin carros y sin motos | 2019-02-06 | 242 KB
| FOTOGALERÍA: Jornada de planeación de equipos regionales | 2019-02-06 | 184 KB
| Tercera emisión de nuestro programa Misión Rural | 2019-02-06 | 327 KB
| Prepárate para este 7 de febrero | 2019-02-05 | 117 KB
| Nuevo diseño Placas entrega de Obras PDET | 2019-02-05 | 3 MB
| Pruebas del sistema de detección de incendios | 2019-01-31 | 100 KB
| Noticia: Con el PDET se abre el camino del desarrollo en la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño | 2019-01-31 | 243 KB
AgenciaT Bogota | Jornada de donación de sangre | 2019-01-31 | 14 MB
Agencia Renovacion Territorio | Alerta! Documentos desconocidos | 2019-01-28 | 983 KB
AgenciaT Bogota | Novedades Ascensores Torre Sur | 2019-01-28 | 104 KB
Agencia Renovacion Territorio | Noticia: Avanzan los PDET: Definen prioridades para el desarrollo de la Región Macarena Guaviare | 2019-01-25 | 175 KB
Agencia Renovacion Territorio | Socialización resolución No 000808 por medio de la cual se crea el Comité Interno de Programación Presupuestal | 2019-01-25 | 2 MB
Agencia Renovacion Territorio | Socialización Circular No 00003 Novedades de nómina y Circular No. 00004 Programación de vacaciones. | 2019-01-17 | 909 KB
Agencia Renovacion Territorio | Gobierno instala la Alta Instancia de Género para hacer efectivos los derechos de las mujeres. | 2019-01-16 | 362 KB
Agencia Renovacion Territorio | Gobierno instala la Alta Instancia de Género para hacer efectivos los derechos de las mujeres. | 2019-01-16 | 2 MB
Agencia Renovacion Territorio | Socialización Circular No 00001 programa anual de caja | 2019-01-16 | 1 MB
Agencia Renovacion Territorio | Circular No 0002 Menor cuantía para la contratación año 2019 | 2019-01-15 | 691 KB
Agencia Renovacion Territorio | Tip #1 de Copasst. | 2019-01-14 | 180 KB
Agencia Renovacion Territorio | Directorio telefónico ART - 2019 | 2019-01-14 | 176 KB
Agencia Renovacion Territorio | Formato CDP actualizado en SIGART | 2019-01-11 | 108 KB
Agencia Renovacion Territorio | GOBIERNO SIMPLIFICA PROCESOS PARA IMPULSAR LAS “OBRAS POR IMPUESTOS” | 2019-01-09 | 246 KB
Agencia Renovacion Territorio | Recordatorio encuesta plan de bienestar año 2019 | 2019-01-08 | 334 KB
Agencia Renovacion Territorio | Formato nuevo de presentación. | 2019-01-08 | 2 MB
Agencia Renovacion Territorio | Tip #11 de Supervisión. | 2018-12-28 | 191 KB
Jaime Hernando Triana Ciodaro | Desde la Dirección. | 2018-11-07 | 287 KB

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno