## Plan_Accion_DIT
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | Pactos Municipales Construidos | 170 pactos municipales firmados | 1 | Formular, transferir y hacer seguimiento a los intrumentos metodológicos para la fase de planeación participativa municipal. (Esta actividad se realiza a través del trabajo mancomunado con las subregionales) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6300000000 | C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional | Documentos metodológicos, actas, documentos de memorias. | Gestión misional y de Gobierno | SI | [5 empty] | En términos metodológicos municipales, se cuentan con las herramientas formuladas, y sus instrumentos de implementación para la etapa municipal. | [6 empty] | 0% | 0 |  | 283909647 | 1166628333 | 3222816155 | 1211034000 | 415611865 | [7 empty] | 6300000000 | Mediante oficio con radicado 2-2018-005985 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó una adición de recursos a la Agencia de Renovación del Territorio por valor de $7.300 millones para atender necesidades derivadas del Postconflico, de los cuales $6.300 millones están destinados al rubro de inversión C-1710-1100-1. Así mismo se congelaron los $1.000.000.000 del rubro C-0212-1000-3, por lo que se realizan los ajustes respectivos en el presente Plan de Acción.
[5 empty] | 2 | Gestionar y tramitar los requerimiento logísticos y operativos, para el desarrollo de la ruta de planeación participativa. (Esta actividad se realiza a través del trabajo mancomunado con las subregionales) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9903463000 | C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional | Pactos Municipales construidos | [7 empty] | Se han realizado los trámites para atender a través del grupo logístico, las necesidades de la operación en campo de la ruta participativa PDET, para las 16 subregiones, acorde con los momentos de las fases que se están implementando | [13 empty] | 660372745
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de planeación participativa. (Esta actividad se realiza a través del trabajo mancomunado con las subregionales) |  |  | 1000000000 | C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional | [8 empty] | El seguimiento a la implementación se ha realizado con cada una de las 16 subregiones a través de los avances presentados por momentos, de cada uno de los 170 municipios PDET. Estos se evidencian en las tablas de seguimiento del equipo logístico, y en los módulos del sistema de información. | [21 empty] | 0 | Mediante oficio con radicado 2-2018-005985 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó una adición de recursos a la Agencia de Renovación del Territorio por valor de $7.300 millones para atender necesidades derivadas del Postconflico, de los cuales $6.300 millones están destinados al rubro de inversión C-1710-1100-1. Así mismo se congelaron los $1.000.000.000 del rubro C-0212-1000-3, por lo que se realizan los ajustes respectivos en el presente Plan de Acción.
[5 empty] | 3 | Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de planeación participativa | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3531376000 | C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional | Informes de comisión | [7 empty] | Para consolidar el seguimiento integral del proceso PDET, se cuenta con un esquema de visitas a territorio por parte de la Dirección de Intervención, en donde se han realizado reuniones de acompañamiento y seguimiento con los equipos gerenciales y operativos del proceso. | [9 empty] | 312828331 | 309794957 | 262169320 | 366042131 | 451538767 | [7 empty] | 1702373506
2 | Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | Municipios priorizados para implementación de capacidaes para el PDET | MUNICIPIOS CON MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL Y RENDICION DE CUENTAS | 100% de los muncipios priorizados atendidos | 1 | Procesos de fortalecimiento a capacidades, encuentros de control social y de rendición de cuentas y espacios de seguimiento comunitario. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Encuentros | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  | Lineamientos del Mecanismo de Control Social y Rendición de Cuentas elaborado. Herramienta de Control Social para Comisión Municipal incluido en Caja Herramientas de nivel municipal. Se está a la espera de los recursos para la realización de las capacitaciones, asambleas y espacios de seguimiento. | Se está a la espera de los recursos para la realización de las capacitaciones, asambleas y espacios de seguimiento. | Se está a la espera de los recursos para la realización de las capacitaciones, asambleas y espacios de seguimiento. | [21 empty] | 0 | ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSOS DISPONIBLES EN EL FONDO COLOMBIA EN PAZ
|  |  | MUNICIPIOS CON ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL PDET | 100% de los muncipios priorizados atendidos | 2 | Proceso de fortalecimiento de las capacidades para organzaicones e institucionalidad local | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3861161000 | C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional | Contratos de Gobernanza, informes de operadores |  |  |  | Se definió que para el cumplimiento de esta meta de debe desarrollar un concurso de méritos abierto. | Se definieron los documentos necesarios para abrir el proceso de contratación: Estudio del sector_mercado. Estudio Previo y sus respectivos anexos. Finalmente el 22 de marzo se publicó el proyecto de pliego, junto con todos los documentos mencionados en SECOP II. | Después de surtir el proceso de observaciones al prepliego y al pliego definitivo, el día 20 abril se recibieron las propuestas, por parte de los oferentes. A partir de ese momento se comenzó el proceso de evaluación el cual actualmente se está llevando a cabo. | Se adjudicaron tres regiones: 1. Bajo Cauca-Cordoba Sur de Bolivar, 2. Sur de tolima Tolima y 3. Putumayo. Se declaro desierto Arauca. Se hicieron los 3 comités operativos de cada subregion adjudicada. | Se avanzó en los productos del primer pago, cada consultor hizo entrega del Plan de trabajo, cronograma de actividades, contratación del talento humano, y entrega del documento técnico. | [6 empty] | 30% | [6 empty] | 289078350
|  |  | MUNICIPIOS CON JAC FORTALECIDAS EN EL MARCO DE LOS PIC | 100% de los muncipios priorizados atendidos | 3 | Proceso de fortalecimiento de capacidades organizacionales en la estrategia PIC | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Informes de Operadores |  |  |  | se definio la metodología y lineamientos de fortalecimiento para la estrategia PIC | Fue entregada a los 11 contratistas PIC, a través de la Subdirección de Infraestructura Comunitaria Rural la metodología para la implementacion del Componente de Fortalecimiento organizativo y control social. | Se capacitó al equipo de la Subdirección de Infraestructura Comunitaria Rural, en la metodología. | Se realizaron 10 capacitaciones a los contratistas regionales, solamente faltó Chocó porque no tenía el equipo social. Adicionalmente se entregó el modelo de plan de acción y de seguimiento proyecto a proyecto. | Se terminaron de realizar las capacitaciones incluyendo Chocó. Durante este mes comenzó en los 52 municipios el proceso de fortalecimiento | [6 empty] | 30% | 0 | [13 empty] | 0 | LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDEN A LA DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS. ESTRATEGIA PIC FASE 2.
Note on C10: Son pactos municipales

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
C-0212-1000-3 Implementacion De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilicito
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO