## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS PAAI | 5 | 1 | Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité |  | NO |  |  | 1 | [9 empty] | 100% | [13 empty] | Acta de comité N° 1 12/03/2018
|  |  |  | 100% | 2 | Asistir a Comités Sectoriales de Control Interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité | [28 empty] | Actividad por demanda
|  |  |  | 100% | 3 | Asistir a Comité de Dirección de la ART | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda (el 12/03/2018)
|  |  |  | 1 | 4 | Elaboración del Plan Anual de Auditorias | 2018-01-01 | 2018-01-31 |  |  | Actas de Comité |  |  | 1 | [11 empty] | 100% | [13 empty] | A la espera que la Dirección agende la fecha del comité Coordinador del Sistema de Control Interno para aprobación del Plan Anual de Auditorias
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 24 | 5 | Asistir a Comité de Conciliación y defensa judicial | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. |  | NO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 50%
|  |  |  | 100% | 6 | Asistir a Comité de Contratación | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: Uno en enero, dos en febrero. dos en marzo, abril no se convoco, mayo no se convoco
|  |  |  | 4 | 7 | Asistir a Comité de Desarrollo Administrativo | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité
|  |  |  | 100% | 8 | Asistir a Comité de Evaluación de Bienes | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité | [28 empty] | Actividad por demanda
|  |  |  | 2 | 9 | Asistir a Comité de Sostenibilidad Contable | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Comité
|  |  |  | 100% | 10 | Realizar Acompañamientos y/o Asesorías Procesos | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: Acompanamiento NICSP (NoemarInternacionales de Conarabilidad del Sector Publico)18/04/2018, Acompariamiento (NoemarInternacionales de Conarabilidad del Sector Publico) NICSP 23/04/2018.
|  |  |  | 4 | 11 | Elaborar y difundir Campañas de autocontrol (Sensibilizaciones / Capacitaciones) | 2018-02-01 | 2018-10-21 |  |  | Presentaciones Campañas |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | En el mes de Junio Se diseño y se divulgo a traves correros electrónicos masivos institucionales y en los fondos de escritorio equipos de computo.
|  |  |  | 11 | 12 | Realizar seguimiento envío información de Convenios de Cooperación DIAN. | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 54.55% | [13 empty] | 20181300034743 INF 2.8.5 10 de mayo de 2018, 20182400000193 INF 2.8.6 - 6 de junio de 2018.
|  |  |  | 2 | 13 | Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | Se entrego al Dirección General 20182100001283 INF 2.9.1
|  |  |  | 2 | 14 | Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos de la ART | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | Se entrego al Dirección General 20182400002433 INF 2.10.1
|  |  |  | 1 | 15 | Seguimiento cumplimiento de ley de Cuotas 581/2000 | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | Informe
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 100% | 16 | Recibir las solicitudes de los entes de control, brindar asesoría y acompañamiento, coordinar con los líderes de los procesos las respuestas correspondientes y hacer seguimiento de los requerimientos de información de Entes Externos de Control | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Oficios |  | NO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: 10 requerimientos auditoría Regular CGR, 3 solicitudes de la CGR; 7 de la Procuraduría, 1 Defensoría del Pueblo, 1 Secretaría de Transparencia y 1 Ministerio de Hacienda. Presidencia de la Republica 20185000028491; Senador de la Republica, 20185000012232 numeral 15 y Contraloria General respuestas 20185000013422 ART011, ART012, ART013 y ART014. Contraloria General de la República CGR Cinco (5) peticiones ART 11 2018EE0047718, ART12 2018EE0049684, ART13 2018EE0049987, ART 14 2018EE0050836 ART 15 2018EE0053478, tres (3) respuestas ART 20181300039651, 20181300039191 y 20181300035353
|  |  |  | 100% | 17 | Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento y, asesorar sobre metodologías para realizar un adecuado análisis e identificación de causas. | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia | [28 empty] | Actividad por demanda
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 100% | 18 | Asesorías / formación en riesgos sobre metodología y herramientas. | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia |  | NO | [26 empty] | Actividad por demanda
|  |  |  | 1 | 19 | Evaluaciones de riesgos identificados conforme al Plan de Implementación del MIPG ( diseño, ejecución, nivel de madurez, efectividad de controles) | 2018-07-01 | 2018-07-30 |  |  | Informe
|  |  |  | 1 | 20 | Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos por proceso | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | Informe
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 6 | 21 | Arqueos de caja menor | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Formato de Arqueo de Caja |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 33.33% | [13 empty] | 9 de marzo DE 2018 INF 5.1.2.1 - INF 5.1.2 29 DE MAYO DE 2018
|  |  |  | 3 | 22 | Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 33.33%
|  |  |  | 2 | 23 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSD | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe |  | SI |  |  | 1 | [9 empty] | 50% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 2 | 24 | Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de la ART | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | [13 empty] | INF 5.4.1 2018240000163 del 6 de junio de 2018 Se público en la Página Web Institucional,
|  |  |  | 3 | 25 | Informe de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Riesgos de Corrupción | 2018-01-01 | 2018-10-31 |  |  | Informe |  | SI | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 66.67% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, el segundo informe fue Publicado 11/05/2018
|  |  |  | 4 | 26 | Informe de Seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 50% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, 20181300038743 INF 5.6.2 24 de mayo de 2018
|  |  |  | 1 | 27 | Evaluación a la Gestión por dependencias vigencia anterior | 2018-01-01 | 2018-02-28 |  |  | Informe |  | SI |  | 1 | [10 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | 28 | Informe de Seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias de la ART 2018 | 2018-07-01 | 2018-08-31 |  |  | Informe | [14 empty] | 0%
|  |  |  | 1 | 29 | Informe de Seguimiento al Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  | Informe | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional, 20182400001523 26 de junio de 2018 INF 5.9
|  |  |  | 1 | 30 | Informe de Seguimiento a la implementación del MIPG | 2018-06-01 | 2018-07-31 |  |  | Informe
|  |  |  | 2 | 31 | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 50% | [13 empty] | INF 5.11.1 30 de mayo 2018
|  |  |  | 1 | 32 | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  |  | Informe
|  |  |  | 2 | 33 | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión | 2018-04-01 | 2018-11-30 |  |  | Informe | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 50% | [13 empty] | 20181300037893 INF 5.13.1 - 25 de mayo de 2018
|  |  |  | 3 | 34 | Informe pormenorizado del estado del control interno de la ART y publicación en la página Web. | 2018-03-01 | 2018-11-30 |  |  | Informe | [28 empty] | "El DAFP establece que el Informe Ejecutivo Anual inicialmente reglamentado a través del artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, fue modificado por el Decreto 1499 de 2017, razón por la cual será a través del aplicativo FURAG que se estará recolectando la información sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las entidades, por tratarse de una dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Finalmente, en cuanto a la periodicidad para este reporte, será necesario estar atentos a nuestra página web, donde oportunamente estaremos informando los lineamientos correspondientes que imparta el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. A corte 31 de marzo de la presente vigencia el DAFP no establecido las fechas de presentación del informe, con lo cual se afecta el cronograma de Actividades Plan Anual de Auditaría Interna PAAI del GIT de Control Interno"
|  |  |  | 4 | 35 | Informe de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2018-03-01 | 2018-10-31 |  |  | Informe |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 50% | [13 empty] | INF 5.15.1 del 15 de marzo de 2018, INF 5.15.2 del 16 de mayo de 2018, Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 1 | 36 | Informe Anual Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Cuenta |  |  |  | 1 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 4 | 37 | Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2018-01-01 | 2018-10-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 50% | [13 empty] | INF. 5.17.2 19/04/2018
|  |  |  | 1 | 38 | Informe Rendición de Cuentas CGR Personal y Costos | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR |  |  |  | 1 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 1 | 39 | Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  |  | Informe |  |  |  | 1 | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 1 | 40 | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (FURAG) | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  |  | Informe
|  |  |  | 1 | 41 | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2018-03-01 | 2018-03-31 |  |  | Certificación del Reporte de la Dirección de Derechos de Autor - Formato de Informe |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100% | [13 empty] | Se público en la Página Web Institucional
|  |  |  | 2 | 42 | Certificación sobre el resultado de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Sistema Ekogui - | 2018-02-01 | 2018-08-31 |  |  | Informe |  |  |  | 1 | [10 empty] | 50% | [13 empty] | Se envió a la Agencia Nacional de Defensa Juridica Radicado 20181300016221
|  |  |  | 1 | 43 | Informe de Seguimiento a la Función Disciplinaria | 2018-09-01 | 2018-09-30 |  |  | Informe
|  |  |  | 100% | 44 | Seguimiento a "Acta de Informe de Gestión" | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | Acta de Gestión | [28 empty] | Actividad por demanda
|  |  |  | 10 | 45 | Evaluacion GIT Regionales | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  |  | Informes
|  |  |  | 13 | 46 | Auditorias a procesos | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  |  | Informes
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  | 9 | 47 | Seguimiento a los indicadores de gestión del Grupo de Control Interno | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Formato Indicadores |  | NO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 33.33%
|  |  |  | 11 | 48 | Reuniones operativas del GITCI | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  | Actas de Reunión - Listado de Asistencia |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 45.45% | [13 empty] | Actas Comité Operativo GIT Control Interno
|  |  |  | 1 | 49 | Ajuste de Proceso, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  |  | Proceso y procedimientos | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 25% | [13 empty] | En ejecución
|  |  |  | 10 | 50 | Realizar reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  |  | Formato Plan de Acción |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 40% | [13 empty] | Se envia a la Oficina de Planeación el reporte del primer trimestre Actas Comité Operativo GIT Control Interno
|  |  |  | 2 | 51 | Actualizaciones al Normograma del proceso de Evaluación a la Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-11-30 |  |  | Memorando y matriz de Normas | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | [13 empty] | Se envío a la Oficina Juridica vía corero electrónico el 26 de junio de 2018
|  |  |  | 1 | 52 | Elaboración de Informe de Gestión Anual de Control Interno | 2018-11-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe
|  |  |  | 100% | 53 | Participación en actividades de formación o capacitación en temas de control interno | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Listado de Asistencia | [6 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad por demanda: Sensibilizacion Instrumentos de la Gestion de InformaciOn Pública — IGIP, 05/04/2018

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO