## PAI 2021
|  | Título del documento: |  | Plan de Acción Institucional - PAI | [10 empty] | Código |  |  | FM-PS-DE-01. V2
|  | Descripción |  | El Plan de Acción Institucional Integrado (PAI) 2021 es la herramienta de gestión que busca orientar estratégicamente el logro de las metas y objetivos institucionales de la vigencia. | [10 empty] | Versión Inicial: |  |  | 1
|  | Normatividad Aplicable: |  | A partir de lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, Ley 1474 de 2011, Decreto 2482 de 2012, Ley 1757 de 2015, Decreto 1499 de 2017 y Decreto 612 de 2018, que determinan las directrices frente a la formulación, planeación, ejecución y seguimiento a la gestión, publicación del plan de acción y la integración de la planeación y la gestión | [10 empty] | Aprobación inicial |  |  | Sesión 02 de fecha 27 de septiembre de 2021, Acta 3 de 2021 y Acuerdo 03 de 2021
|  | Integralidad MIPG: |  | En coherencia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se integran los planes institucionales y estratégicos; según dispone el Decreto1499 de 2017 y el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 | [10 empty] | Fecha de Publicación Inicial |  |  | 2021-09-27
|  | Área responsable: |  | Oficina de Planeación de ART
|  | Periodicidad de segumiento: |  | Trimestral Decreto 1080 de 2015 artículo 2.2.22.3.8 numeral 1. “Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG”.
Alineación estrategica Institucional | [11 empty] | Programación y seguimiento de acciones estrategicas institucionales
ARTICULACIÓN CON PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS | DERECHOS HUMANOS (DDHH) |  | DIMENSIÓN MIPG | PLAN INSTITUCIONAL INTEGRADO | LINEA ESTRATEGICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |  | PRODUCTO ESTRATEGICO | Es META CUATRIENIO SI/NO | Está ALINEADO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL SI/NO | INDICADOR | META 2021 | Frecuencia de medición | ACTIVIDADES | Tiempo de ejecución |  | RESPONSABLE | FUENTES DE FINANCIACION |  | SEGUIMIENTO EN LA VIGENCIA 2021
[16 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN |  | PGN-ART 2021 |  | TRIM I |  |  | TRIM II |  |  | TRIM III |  |  | TRIM IV |  |  | TOTAL VIGENCIA
|  | Derecho fundamental que se garantiza |  |  |  |  | Orden | Descripción | [11 empty] | PGN - BOLSA PAZ - FCP 2021 * | PROG | EJEC | % DE EJEC | PROG | EJEC | % DE EJEC | PROG | EJEC | % DE EJEC | PROG | EJEC | % DE EJEC | PROG | EJEC | % DE EJEC
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Articulación Nación-Territorio | 1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privados y de cooperación internacional para la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Iniciativas Gestionadas | SI | SI | Iniciativas PATR con ruta de gestión activada | 3281 | Trimestral | 1. Gestionar la oferta con entidades nacionales y territoriales, así como con la cooperación internacional y el sector privado. 2. Coordinar y realizar 48 sesiones institucionales y 768 mesas de impulso 3. Realizar seguimiento a 128 planes de trabajo 2020-2021. 4. Realizar las sesiones de trabajo con actores del sector privado y cooperantes para la alineación de sus líneas de interés con las iniciativas de los PDET de los Planes de Trabajo 20-21 5. Consolidar 750 iniciativas con marcación de mujer rural y género con ruta de implementación activada y 1.700 iniciativas propias étnicas con rutas de implementación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Programación y Coordinación | 8100000000 | 13256502500 | 246 |  |  | 1230 |  |  | 2707 |  |  | 4921 |  |  | 4921
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Gestión con valores para resultados - Participación | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Articulación Nación-Territorio | 3 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Fortalecimiento institucional | NO | SI | Municipios fortalecidos | 170 | Trimestral | 1. Implementar las 36 Instancias de Gerencia en los municipios PDET pendientes, con el apoyo del DAFP para completar las Instancias en los 170 municipios. 2. Brindar capacitación y asistencia técnica a 170 municipios PDET en la alineación de iniciativas PDET a los instrumentos de planeación territorial del municipio. 3. Capacitar 170 municipios en el fortalecimiento de las capacidades en el ciclo de proyectos. 4. Formular 28 proyectos para la gestión de recursos para la actualización de los POT. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DPGI Subdirección de Fortalecimiento |  |  | 72 |  |  | 145 |  |  | 170 | [5 empty] | 170
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Gestión con valores para resultados - Participación | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Articulación Nación-Territorio | 3 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Fortalecimiento organizativo | NO | SI | Organizaciones comunitarias fortalecidas | 95 | Trimestral | 1. Seleccionar las organizaciones con propuestas para implementar pequeñas iniciativas productivas, sociales o ambientales en seis (6) Subregiones PDET 2.. Identificación de 65 organizaciones comunitarias que ejecutarán Obras PDET en trece (13) Subregiones. 3. Levantar el Índice de Capacidades Organizativas (ICO) entrada, línea de base de organizaciones. 4. Levantar el Índice de Capacidades Organizativas (ICO) de salida | 2021-07-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Fortalecimiento |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 95
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones | Articulación Nación-Territorio | 3 | Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades territoriales, de manera coordinada con las entidades competentes, con los gobiernos y autoridades locales y con los actores estratégicos territoriales para contribuir a la estabilización de zonas priorizadas | Socialización e incidencia PDET a nivel regional y municipal | NO | SI | Encuentros de socialización realizados a nivel regional y municipal | 372 | Trimestral | 1. Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con Alcaldías Municipales y Coordinaciones Regionales ART. 2. Realización de Encuentros Municipales de Grupos Motor con delegados de grupos poblacionales atendidas por otras Agencias Públicas 3. Realización de Encuentros Regionales para "Socialización de avances de la Estrategia Nación - Territorio con Círculos de Información" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Fortalecimiento |  |  | Avance trimestre |  |  | Avance trimestre |  |  | Avance trimestre |  |  | Avance trimestre |  |  | 388
Pacto por la Construcción de Paz |  | 6.Derecho Igualdad, No discriminación y respeto por las identidades | Grupos Étnicos | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Articulación Nación-Territorio | 1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privados y de cooperación internacional para la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Mecanismo Especial de Consulta implementado | SI | SI | Instancias MEC con planes de trabajo para la operatividad en la implementación y seguimiento de las iniciativas étnicas. | 15 | Semestral | 1. Definir los planes de trabajo de las Instancias MEC en las 15 Subregiones PDET 2. Identificar las estrategias y/o proyectos y/o aliados estratégicos que promuevan las rutas de implementación de las iniciativas propias étnicas 2021 por subregión. 3. Operativización de las iniciativas propias étnicas incluidas en: PDT, HdR, PME y Planes de Trabajo 2021. 4. Seguimiento a la implementación de las iniciativas propias étnicas contenidas en los planes de trabajo 2021, HdR, PME y PDT. 5. Seguimiento a las ejecuciones de las obras, proyectos y programas derivadas de la implementación de las iniciativas propias étnicas en los territorios. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Programación y Coordinación |  | 1124000000 | NA |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 15
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Articulación Nación-Territorio | 2 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyecto encaminados a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET | Cofinanciación de Proyectos | SI | SI | Proyectos cofinanciados presupuesto PGN ART | 3 | Trimestral | 1. Definir la Estrategia de cofinanciación aprobada por el Consejo Directivo, que contenga: Lineamientos proceso de cofinanciación 2021  Identificación proyectos cofinanciables  Calificación y selección de proyectos conforme a los criterios definidos  Proceso de contratación y ejecución  Identificación de socios estratégicos para la cofinanciación de proyectos  Ejecución y Seguimiento | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DPGI Subdirección de Financiamiento | 4201180000 |  | NA |  |  | Avance cualitativo |  |  | 3 |  |  | NA |  |  | 3
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Articulación Nación-Territorio | 2 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyecto encaminados a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET | Obras por Impuestos | NO | SI | Recursos movilizados del mecanismo de obras por impuestos asignados a proyectos | $ 250.000 millones | Trimestral | 1. Conformar el Banco de Proyectos de Obras por Impuestos para los 3 cierres: 31 diciembre 2020, 01 marzo y 01 septiembre 2021. 2. Aprobar la vinculación del impuesto y la suscripción de Convenios a contribuyentes 3. Gestionar el inicio de ejecución de proyectos aprobados en Obras por Impuestos 2021 4. Implementar la estrategia de comunicaciones para divulgar resultados y socializar los mecanismos de Obras por Impuestos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Financiamiento |  |  | NA |  |  | 60% |  |  | NA |  |  | 40% |  |  | 100%
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Articulación Nación-Territorio | 2 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyecto encaminados a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET | Trazador Presupuestal de Construcción de Paz PDET | NO | SI | Recursos Movilizados a través del trazador Construcción de PAZ | $1,2 billones | Trimestral | 1. Alistamiento Gestión Sectorial Trazador y articulación con Planes de Acción 2021 2. Rondas Sectoriales Técnicas Trazador Paz – PDET 3. Interoperabilidad PGN y desarrollo SUIFP: Asociación iniciativas y regionalización Inversión PGN – PDET 4. Incidencia en la elaboración del Anexo de Gasto de la Ley de Presupuesto 2022 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Financiamiento |  |  | Reporte SPI programación recursos PDET por un monto de $1.2 billones (25%) |  |  | Reporte SPI programación recursos PDET por un monto de $1.2 billones (25%) |  |  | Reporte SPI programación recursos PDET por un monto de $1.2 billones (25%) |  |  | Reporte SPI programación recursos PDET por un monto de $1.2 billones (25%) |  |  | 100%
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Articulación Nación-Territorio | 2 | Implementar estrategias para la gestión de recursos con entidades territoriales, nacionales, privadas y de cooperación internacional que permitan la financiación y cofinanciación de proyecto encaminados a la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET | OCAD PAZ | NO | SI | Recursos Movilizados a través OCAD PAZ | $4,4 billones | Trimestral | 1. Realizar Certificados de concordancia ART 2. Realizar seguimiento de proyectos por medio de Mesas técnicas nacionales y territoriales, Tablero de Control como herramienta de verificación y alertas tempranas en cuanto a la viabilización y cumplimiento de requisitos de ejecución - Corresponde a recursos bienales a ser asignados en 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DPGI Subdirección de Financiamiento |  |  | Avance cualitativo acciones ART |  |  | Avance cualitativo acciones ART |  |  | Avance cualitativo acciones ART |  |  | Avance cualitativo acciones ART |  |  | $4,4 billones
Pacto por la Construcción de Paz |  | 8. Agenda de transición y construcción de paz |  | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Articulación Nación-Territorio | 1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional, territorial, públicos, privados y de cooperación internacional para la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR y PISDA en zonas priorizadas | Hojas de Ruta en operación | SI | SI | Hojas de Ruta en funcionamiento y guiando la implementación de largo plazo de los PDET | 16 | Trimestral | 1. Realizar la validación de 16 hojas de ruta con los actores territoriales de las 16 subregiones PDET 2. Posicionar las 16 hojas de ruta como referente estratégico en las agendas de gestión con todas las fuentes de financiación 3. Posicionar las 16 hojas de ruta apropiadas por los diferentes actores territoriales para el seguimiento a largo plazo 4. Posicionar las 16 hojas de ruta con fuerza jurídica para apoyar su implementación | 2021-01-15 | 2021-06-30 | DPGI Equipo HdR Dirección General |  | 998122203 | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 16
Pacto por la Legalidad |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados | Plan estrategico de Posicionamiento | Articulación Nación-Territorio | 8 | Implementar un plan estratégico de pedagogía, divulgación y posicionamiento, que visibilice las transformaciones en los territorios priorizados, genere sentido de pertenencia, y promueva la irreversibilidad de los PDET | Compromiso institucional con los Pdet | NO | SI | Estrategia de pedagogía, divulgación y posicionamiento implementada | 1 | Trimestral | 1. Identificación de espacios de articulación y definición del nivel de beneficios por entidad o sector 2. Mesas de trabajo para socializar la implementación de la estrategia y, a su vez, identificar puntos de contacto entre as estrategias de las diferentes entidades o sectores 3. Creación y producción trimestral de campañas y/o piezas para apropiación de entes territoriales 4. 8 Talleres (1 semanal por 2 meses) de apropiación del relato estratégico dirigido autoridades locales 5. Fortalecer la estrategia digital institucional de la ART con el objetivo de continuar aportando al posicionamiento de los PDET 6.. Incrementar el impacto de los PDET en la opinión pública a través del cubrimiento periodístico de los eventos regionales. 7. Ampliar la cobertura de la Red de Reporteros Comunitarios. 8.. Impulsar la pedagogía y divulgación de los PDET con los colaboradores de la ART | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Dirección General |  | 2212212320 | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 136 |  |  | 136
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Estructuración y Ejecución | 4 | Implementar estrategias que promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en las zonas priorizadas | Planes Maestros de Estructuración | NO | SI | Proyectos PDET estructurados ART | 70 | Trimestral | 1. Continuar con el Plan de Estructuración de los pilares 1, 7 y 8 2. Estructurar 70 proyectos incluyendo nuevos pilares de la Dirección (1, 7 y 8) 3. Articular grupo de estructuradores para Planeación 2021 4. Atender ajustes y subsanaciones de 486 proyectos entregados a las alcaldías 5. Realizar seguimiento a las Liquidaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DEEP | 4130000000 | [13 empty] | 0
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Estructuración y Ejecución | 4 | Implementar estrategias que promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en las zonas priorizadas | Obras PDET | NO | SI | Obras contratadas para estructuración y ejecución Fase IV | 85 | Trimestral | 1.Alistamiento 2.plan operativo 3.prefactibilidad 4. estructuración 5. ejecución proyectos nivel 1,2 y3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DEEP |  | 115554132826 | [12 empty] | 0
[6 empty] | Estructuración y Ejecución |  | Implementar estrategias que promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en las zonas priorizadas | Obras PDET | NO | SI | Obras PDET terminadas | 400** | Trimestral | 1. Visitas de verificación 2. Estructuración y aprobación 3. Evaluación y fortalecimiento de capacidades organizativas 4. Socialización de proyectos 5. Ejecución y entrega de obras Implementación obras nivel 1,2 y 3 ** | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DEEP |  | 1386000000 | [12 empty] | 0
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Estructuración y Ejecución | 4 | Implementar estrategias que promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en las zonas priorizadas | Proyectos integradores | NO | SI | Proyectos de intervención territorial en ejecución | 13 | Trimestral | 1. Realizar seguimiento proyectos contratados de proyectos Integradores 2. Realizar Contratación de nuevos proyectos ART 3. Realizar Seguimiento a los proyectos con MPTF – Unión Europea | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DEEP | 25301100000
Pacto por la Construcción de Paz |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión | Estructuración y Ejecución | 4 | Implementar estrategias que promuevan la estructuración y ejecución de proyectos de ordenamiento social de la propiedad, desarrollo económico, social, ambiental, infraestructura y hábitat, así como de reconciliación en las zonas priorizadas | Proyectos integradores | NO | SI | Proyectos zonas futuro enmarcados en los PDET en ejecución | 24 | Trimestral | 1. Trámites gestión de recursos FRISCO 2. Convenio DAPRE – ART 3. Alistamiento 4. Plan operativo 5. Ejecución 6. Seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DEEP | 32209914748
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados Gobierno digital (servicios y gobierno abierto) | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Información y Prospectiva | 6 | Diseñar e implementar el modelo de gobierno de información para la producción y administración de información asociada con la implementación de los PDET y consolidar el banco de proyectos de inversión | Modelo de gobierno de información | NO | SI | Modelo de gobierno de información en implementación | 1 | Trimestral | 1. Definir las instancias de gobierno del modelo de información 2. Establecer las políticas, procesos y procedimientos para el gobierno de información. 3. Aplicar las reglas de gobierno de información en los procesos de la Agencia 4. Realizar validación y análisis de calidad a la información | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información | 2021-09-30 | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información | 258131390 | 1062095188 | 33% |  |  | 33% |  |  | 34% |  |  | 0 |  |  | 100%
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados Gobierno digital (servicios y gobierno abierto) | Sistema de Seguimiento y Monitoreo PDET | Información y Prospectiva | 7 | Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación asociados a la implementación de los PDET, que permitan orientar la toma de decisiones frente a los resultados esperados mediante el uso de herramientas de análisis de datos y ejercicios de prospectiva | Central de Información | NO | SI | Portal de consulta sobre avance PDET implementado | 1 | Semestral | 1. Diseño del portal de consulta 2. Definición de los componentes tecnológicos para el portal de consulta 3. Definición de la arquitectura de referencia para el portal 4. Consolidación y análisis de información recopilada 5. Definición y diseño de salidas de información 6. Realizar el desarrollo de software requerido para el portal de consulta 7. Implementación y puesta en marcha del portal de consulta sobre avances PDET | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información , Subdirección de Analisis y Monitoreo | 2021-12-31 | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información , Subdirección de Analisis y Monitoreo | 847915477 | 2087120382 |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% |  |  | 100%
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados Gobierno digital (servicios y gobierno abierto) | Sistema de Seguimiento y Monitoreo PDET | Información y Prospectiva | 7 | Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación asociados a la implementación de los PDET, que permitan orientar la toma de decisiones frente a los resultados esperados mediante el uso de herramientas de análisis de datos y ejercicios de prospectiva | Central de Información | NO | SI | Sistema de alertas en operación | 1 | Trimestral | 1. Consolidación de información de planes de trabajo 2021 2. Definición de proyectos priorizados para el sistema de alertas. 3. Implementación del esquema monitoreo a la gestión y generación de alertas para iniciativas y proyectos, que contiene: Recolección información habilitación de iniciativas, Recolección de información de gestión y avance de los proyectos (Fases de Maduración y ejecución) 4. Análisis de información 5. Generación de alertas y reporte | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información, Subdirección de Analisis y Monitoreo | 2021-12-31 | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información, Subdirección de Analisis y Monitoreo | 802333180 | 523380295 |  | 23.5% |  |  | 25.5% |  |  | 25.5% |  |  | 25.5% |  |  | 100%
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza | Gestión con valores para resultados Gobierno digital (servicios y gobierno abierto) | Sistema de Seguimiento y Monitoreo PDET | Información y Prospectiva | 7 | Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación asociados a la implementación de los PDET, que permitan orientar la toma de decisiones frente a los resultados esperados mediante el uso de herramientas de análisis de datos y ejercicios de prospectiva | Central de Información | NO | SI | Iniciativas con formulación integral | 4000 | Trimestral | 1. Operación de recolección de información en territorio primera fase (Agua, Educación, Vías y Energía) 2. Implementación segunda fase (inclusión nuevos sectores) 3. Operación en territorio Fase II | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información | 2021-12-31 | DIPRO Subdirección de Gestión de la Información | 0 | 6888303196 |  | NA |  |  | 50% |  |  | NA |  |  | 50% |  |  | 100%
Pacto por la Construcción de Paz |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Mecanismos de Gobernanza |  | Sistema de Seguimiento y Monitoreo PDET | Información y Prospectiva | 7 | Diseñar e implementar los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación asociados a la implementación de los PDET, que permitan orientar la toma de decisiones frente a los resultados esperados mediante el uso de herramientas de análisis de datos y ejercicios de prospectiva | Central de Información | NO | SI | Ejercicios de analítica y prospectiva desarrollados | 4 | Trimestral | 1. Realización de ejercicios de analítica y prospectiva 2. Contratación de licenciamiento de software para analítica de datos 3. Diseño de evaluación Línea Base PDET | DIPRO Subdirección de Analisis y Monitoreo | 2021-12-31 | DIPRO Subdirección de Analisis y Monitoreo | 668439953 | 4710422650 |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 4 |  |  | 4
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Modelos de Sustitución | NO | SI | Área de cultivos ilícitos erradicados en el marco de los acuerdos de sustitución | 50000 | Semestral | 1. Monitorear y verificar la sustitución de hectáreas en el marco del PNIS 2. Hectáreas sustituidas por fuerza pública en el marco del PNIS 3. Sustituir hectáreas de cultivos en el marco de los modelos de sustitución Hecho a la Medida Operación contratada a UNODC - Recursos provenientes de la gestión conjunta con entidades territoriales | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI | [6 empty] | Reporte semestral | [5 empty] | Reporte semestral |  |  | 50000
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) -PAI | SI | SI | Número de familias vinculadas al PNIS con 6 ciclos de pago por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata (AAI) | 72.287 familias | Mensual | 1. Realizar pagos por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata a las familias cultivadoras y no cultivadoras vinculadas al PNIS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI |  | 38631601000 | Para el cumplimiento de la meta de contemplan los recursos solicitados a través del Proyecto de Inversión 2021 con código BPIN 20200111000009 | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | 77943
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Asistencia Técnica Integral (ATI) - PAI | SI | SI | Número de familias vinculadas al PNIS con Asistencia Técnica Integral (ATI) | 72.287 familias | Mensual | 1.Implementar Asistencia Técnica Integral para las familias cultivadoras y no cultivadoras vinculadas al PNIS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI |  | 66003520000
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) - PAI | SI | SI | Número de familias vinculadas al PNIS con proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) | 72.287 familias | Mensual | 1. Implementar proyectos de Autosostenimiento y Seguridad Alimentaria (AySA) para las familias cultivadoras y no cultivadoras vinculadas al PNIS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI |  | 27377240000
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) - PAI | NO | SI | Número de familias vinculadas al PNIS con Proyectos Productivos de Ciclo Corto (PPCC) | 37.678 familias | Mensual | 1. Implementar Proyecto Productivo de Ciclo Corto (PPCC) para familias cultivadoras y no cultivadoras vinculadas al PNIS. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI |  | 556904700000 | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | 37601
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Proyectos Productivos de Ciclo Largo (PPCL) - PAI | NO | SI | Número de familias con proceso de sustitución finalizado | 9.912 familias | Mensual | 1. Implementar Proyecto Productivo de Ciclo Largo (PPCL) para familias cultivadoras y no cultivadoras vinculadas al PNIS. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | 39510
Pacto por la Legalidad |  | 4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales | Salud Agua Vivienda Alimentación Educación Medio ambiente adecuado y saludable Cultural | Evaluación de Resultados | Plan Estratégico Institucional Plan Anual de Adquisiones Proyecto de inversión PNIS | Sustitución de Cultivos Ilícitos | 5 | Diseñar e Implementar modelos de sustitución de cultivos de uso ilícito en aquellos territorios que para el efecto determine el Consejo Directivo de la ART | Plan de Atención Inmediata a Recolectores | NO | SI | Número de recolectores atendidos en el marco del PAI a recolectores | 8.580 recolectores | Mensual | 1. Atender recolectores vinculados al PNIS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DSCI |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | Según avance mensual del trimestre |  |  | 14716
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Información y Comunicación Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Gestión de Archivos | NO | SI | Metros lineales de archivo intervenido segunda fase de aplicación de las TVD | 200 ML | Semestral | I semestre: 10% proceso contractual II semestre: 90% aplicación de TVD a 200ML | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 180 |  |  | 200
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Información y Comunicación Gestión Documental | Plan Conservación Documental Plan Preservación Digital | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Gestión de Archivos | NO | SI | Implementar el Programa de Gestión Documentos Electrónicos y elaborar el Plan de Emergencias para los documentos del archivo | 100% | Semestral | I Semestre:50% *Realizar una inspección y monitoreos al sistema de almacenamiento e instalaciones físicas del archivo central. *Desarrollar actividades del sistema de gestión documental de acuerdo con los principios establecidos para los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. II Semestre: 50% Realizar una inspección y monitoreos al sistema de almacenamiento e instalaciones físicas del archivo central y elaborar plan de emergencias para los documentos del archivo central. *Desarrollar actividades del sistema de gestión documental de acuerdo con los principios establecidos para los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% |  |  | 100%
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Información y Comunicación Gestión Documental | Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGART | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Gestión Ambiental | NO | SI | Jornada de reforestación como medida para mitigar las emisiones de CO2 a la atmósfera | 1 | Semestral | I Semestre: 20% Alistamiento de la jornada; II Semestre: 80% Desarrollo de la Jornada de reforestación con los funcionarios ART | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General | [5 empty] | 20% | [5 empty] | 80% |  |  | 100%
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Talento humano | Plan Institucional de Capacitación | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Talento humano | NO | SI | Programa de Bilingüismo Implementado | 1 | Semestral | I Cuatrimestre: :20% Contratación del proveedor y coordinación aspectos lógisticos: II Cuatrimestre: 80% Inicio, desarrollo y finalización programa de bilingüismo. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General |  |  | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Talento humano | Plan Estratégico de Talento Humano | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Talento humano | NO | SI | Diplomado para los servidores de libre nombramiento y remoción y coordinadores en Coaching Gerencial | 1 | Semestral | Semestre I: 20%Contratación del proveedor y coordinación aspectos lógisticos: Semestre II: 80% Inicio, desarrollo y finalización del diplomado | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General |  |  | NA |  |  | 20% |  |  | NA |  |  | 80% |  |  | 100%
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Talento humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Talento humano | NO | SI | Medición de cumplimiento ISO 45001 SST | 100% | Trimestral | I Trimestre: 10%Contratación del proveedor II Trimestre: 40% Actividades de medición ISO 45001 III Trimestre:40% Actividades de medición ISO 45001 IVTrimestre: 10% Informe de medición de cumplimiento ISO 45001 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General |  |  | 25% |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  | 100% |  |  | 100%
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Información y Comunicación | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PETI | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Seguridad de la Información | NO | SI | 100% Actividades desarrolladas según Plan Seguridad y Privacidad de la Información para 2021 | 100% | Trimestral | Implementación del MSPI - modelo de seguridad y privacidad de la información, que conllevan: Preservación de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información Aplicación Ley de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública y garantizar la privacidad de los datos de los ciudadanos y funcionarios de la Agencia Aplicar un proceso de inventario de activos de información (Incluye gestión de riesgos). Buenas prácticas de seguridad Ajustes técnicos de la norma ISO 27000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 100% |  |  | 100%
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Gestión con valores para resultados Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Atención al cuidanano | NO | SI | Funcionarios y/o contratistas capacitados en servicio al ciudadano | 200 | Semestral | Generar cultura de servicio al ciudadano a través de cursos interactivos dirigidos a los funcionarios y contratistas I Semestre: 100 funcionarios y/o contratistas capacitados. II Semestre: 100 funcionarios y/o contratistas capacitados. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Secretaria General |  |  | NA |  |  | 100 |  |  | NA |  |  | 100 |  |  | 200
Pacto por una gestión Pública Efectiva |  | 7. Gestión publica Transparente y lucha contra la corrupción | Participación Igualdad Derecho de petición | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de implementación 2020-2021 de la Polìtca Gestión del Conocmiento | Soporte Institucional | 9 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los usuarios y/o ciudadanos internos y externos con altos estándares de calidad | Implementar la Estrategia de la Polìtca de Gestión del Conocimiento-ART | NO | SI | 95% Actividades desarrolladas según Plan de implementación de la Política Gestión del Conocimiento 2021 | 95% | Trimestral | Socializar y orientar el uso y apropiación del sistema de información para la gestión del conocimiento en la ART Identificación, organización y sistematización del conocimiento clave de la entidad Definir e implementar metodología para realizar la documentación de las lecciones aprendidas en ART Identificar, documentar y socializar lecciones aprendidas: Banco de lecciones aprendidas. Continuar con la identificación, documentación y socialización de las buenas prácticas: Banco de buenas prácticas Identificar diferentes aliados para el establecimiento de una Red de conocimiento. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Oficina de Planeación |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | 95% |  |  | 95%
[16 empty] | Proyecto de Inversión TIC |  |  | 1900000000
[16 empty] | Funcionamiento Unidad ejecutora 01 - ART |  |  | 53318000000
[18 empty] | Apoyos transversales FCP ( suministro de Transporte terrestre y fluvial, arrendamiento, suministro de tiquetes, operador logístico y apoyo administrativo |  | 12244000000 |  | 12538729691
[18 empty] | Funcionamiento Unidad ejecutora -02 DSCI | 3607000000
[16 empty] | Saldo FCP Unidad ejecutora -02 DSCI |  |  |  | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794 | 20424408794
[12 empty] | ANOTACIONES VERSIÓN 1 | [6 empty] | 135344014748 | 871387761354
[12 empty] | (*) El Consejo Directivo del FCP aprobó un cupo indicativo de $448.655.207.052, para las líneas estratégicas de Articulación Nación - Territorio, Ejecución y Estructuración, Información y prospectiva y Apoyo Transversal. Los cuales no han sido asignados, una vez ocurra dicha asignación se realizará el respectivo ajuste de metas. | [7 empty] | 1006731776102
Corresponde a los recursos solicitados por la DSCI provenientes de la Bolsa Paz. Los cuales no han sido asignados a la subcuenta Sustitución, una vez ocurra dicha asignación se realizará el respectivo ajuste de metas
(**) El valor correspondiente a la ejecución de obras PDET FASE 3, son los recursos que fueron asignados en el año 2018, los consignados en la presente matriz son los dirigidos a actividades de seguimiento
ANOTACIONES VERSIÓN 2
(*) El Consejo Directivo del FCP aprueba modificación de metas en relacion con la asignación de recursos por un total de 1,04 billobes, para las líneas estratégicas de Articulación Nación - Territorio, Ejecución y Estructuración, Información y prospectiva y Apoyo Transversal.
El total de recursos recibidos 2021 $709.341.469.794, los cuales se distribuyen: 1) Recursos recibidos 2021 Impuesto Nacional al Carbono: $56.968.601.547 formalizados 29/07/2021 y $262.372.868.247 formalizados el 28/05/202 y 2) Recursos recibidos 2021 FCP $390.000.000.000 formalizados el 12/08/2021. Este valor se distribuye en los indicadores para un total de $688.917.061.000 y queda un saldo de $20.424.408.794 valores reservados para cubrir los costos de las interventorías asociadas a la ejecución de los recursos. Es importante anotar que el indicador de familias con proceso de sustitución finalizado se financia con recursos Impuesto Nacional al Carbono por $69.995.039.400 que llegaron en noviembre de 2020 pero se contrataron en el primer semestre 2021, de la misma manera el indicador de recolectores será financiado con recursos de contrapartidas de los operadores.
(**) El valor correspondiente a la ejecución de obras PDET FASE 3, son los recursos que fueron asignados en el año 2018, los consignados en la presente matriz son los dirigidos a actividades de seguimiento

## PAI Control ajustes
Código | FM-PS-DE-01. V2
Título del documento: | Plan de Acción Institucional - PAI
Control de versiones Plan de Acción Institucional | A continuación se exponen los ajustes al Plan de Acción Institucional - PAI
Fecha de aprobación del cambio(s) | Descripción del cambio realizado | Versión | Fecha de Publicación Versiones actualizadas
2021-01-27 | Aprobación versión 01, en la Primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la ART, llevada a cabo el día 27 de enero de 2021 según consta en acta de la sesión (Acta 1 de 2021 y Acuerdo 01 de 2021) | 1 | 2021-01-29
2021-09-27 | Aprobación versión 02, en la Tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la ART, llevada a cabo el día 27 de septiembre de 2021 según consta en acta de la sesión (Acta 3 de 2021 y Acuerdo 03 de 2021) | 2 | 2021-09-27