## Plan_Accion_Planeacion
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
|  | VIGENCIA |  |  |  | 2018
[15 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Avance Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Estratégico | 1 |  | 1 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 |  | Página Web | Gestión misional y de Gobierno | NO | 1 | [11 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan de Acción Institucional | 2 |  | 1 | Elaborar y publicar el Plan de Acción Institucional | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 |  | Página Web | Gestión misional y de Gobierno | NO | 1 | [11 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Hacer seguimiento al Plan de Acción Institucional | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 |  | Página Web | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Proyectos de Inversión | 6 |  | 1 | Actualizar los proyectos de inversión vigentes | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SUIFP | Gestión misional y de Gobierno | NO | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 100% | 8 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Realizar los trámites presupuestales requeridos | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SUIFP |  |  | 3 | [11 empty] | 100% | 3 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Hacer seguimiento a los proyectos de inversión | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SPI |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 6 | [13 empty] | 0
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Anteproyecto de Inversión 2019 | 1 |  | 1 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2018-02-12 | 2018-03-23 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 2 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Solicitar la distribución del techo presupuestal de inversión | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 4 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 5 | Preparar la justificación del anteproyecto 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Gestión 2018 | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2018 | 2018-11-15 | 2019-01-10 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Gestión misional y de Gobierno | NO | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Publicación del informe de gestión de la ART en pagina web | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0 |  | Pagina WEB | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Rendición de Cuentas | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017-2018 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 100% |  | 1 | [7 empty] | 100% | 2
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 3 | Remisión del Informe de Rendición de Cuentas 2017-2018 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | 1
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe al Congreso de la Republica | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017-2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 100% |  | 1 | [7 empty] | 100% | 2
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% |  | 1 | [7 empty] | 100% | 2 | [14 empty] | Por solicitud del Ministerio de Agriculrura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector, se preparará y se remitirá el Informe al Congreso de la Republica en el mes de abril, con corte marzo 31 de 2018.
[6 empty] | 3 | Remisión del Informe al Congreso de la Republica al DNP | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Anual de Adquisiciones 2018 | 12 |  | 1 | Consolidar la información de las necesidades recibidas y publicar en la pagina web de SECOP | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital / Pagina WEB SECOP | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 6 | [14 empty] | A corte marzo 31 de 2018 se han efectuado mas de 50 actualizaciones al PAA que se publica en la pagina web del SECOP II
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Actividades de coordinacion y apoyo para la adecuación e implementación del MIPG - ART | 100% |  | 1 | Proyectar y presentar el acto Administrativo para crear el Comité Institucional de Gestión y desempeño | 2018-02-05 | 2018-03-16 | 0 |  | Proyecto de Resolución presentada a la Alta Dirección para revisión y aprobación | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | La resolucion se diseño el 23 de febrero e ingresó a revision de la oficna de planeación; se remitió a la oficina jurídica para revision el 1 de marzo y se recibió respuesta el 14 del mismo mes. Se realizó la divulgacion y presentacion de soportes a los Directivos - líderes de política - para su revisión y consideraciones el día 21 de Marzo. Finalmente se dio trámite ante Secretaría General para adopcion del acto administrativo en el Mes de Abril.
[6 empty] | 2 | Diseñar y socializar documentos para la implementación del MIPG -ART | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 0 |  | Cronograma de actividades propuesto por Planeación Presentaciones Power Point para socialización (MIPG y Riesgos, entre otros) Reuniones y presentaciones del nuevo modelo al Comité y responsables de Dimensiones Reuniones socialización Política y metodología Administración de Riesgos | Eficiencia Administrativa | SI | 10% | 20% | 30% | 0% | 40% | 0 | [6 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | La actividad se cupmlió en el mes de marzo y el producto de acto Adminstrataivo se adoptó mediante Resolución No.0142 del 20 de abril de 2018.
[6 empty] | 3 | Coordinar y apoyar a los Grupos en el Autodiagnóstico Institucional del MIPG | 2018-05-02 | 2018-06-29 | 0 |  | Encuestas de autodiagnóstico consolidadas | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 70% | [6 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0 | * Se convocó reunión para socializar el MIPG para finales de abril, el cual incluye los Planes de implemesntación del Sistema y la Gestión de Riesgos, ésta reunión se reagendó por motivos internos de la Entidad. * El 2 de mayo se realizó la socilización a los líderes y gestores de procesos asistentes. * La Política y Manual de Administración de Riesgos se socializó a través de correo masivo y a los Lideres y gestores de procesos con los que se ha trabajado los Mapas de Riesgos
[6 empty] | 4 | Consolidar y analizar información del autodiagnóstico para identificar las brechas | 2018-07-03 | 2018-07-31 | 0 |  | Documento consolidado resultado del análisis del autodiagnóstico por Dimensión | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | En el mes de mayo la Oficina de Planeación envió las encuestas a los diferentes líderes de Dimensión y emitió las instrucciones respectivas para el dilegenciamiento y consoldiadción del las Encuestas. En el mes de mayo-junio se brindó el apoyo y acompañamiento a los líderes y gestores en el diligenciamiento de las encuestas según requerimientos. De acuerdo a las encuestas recibidas, se ha venido revisando y coordinando los ajustes de las mismas.
[6 empty] | 5 | Apoyar a los Grupos en la construcción del Plan de adecuación del MIPG | 2018-07-16 | 2018-08-30 | 0 |  | Registros de asistencias y correos electrónicos, | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de julio
[6 empty] | 6 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la Gestión de riesgos (identificación, valoración y Planes de manejo de riesgos) | 2018-04-02 | 2018-12-28 | 0 |  | Registros de asistencias Matrices y mapas de riesgo de Proceso y Corrupción | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | 0 | 10% | 29% | 10% | [6 empty] | 49% | 0.49 | [13 empty] | 0 | A partir del mes de abril se inició el apoyo a los líderes y gestores de proceso en la identificación, valoración y establecimiento de Planes de manejo de los riesgos de gestión y de corrupción. En mayo - junio se continuó con los procesos de apoyo (7), Evaluación y Control Independiente y Direccionamiento Estratégico. Se dió inicio a la consolidación del Mapa de riesgos de los procesos y se consolidó el mapa riesgos de corrupción. La Oficina de Planeación, socilaizó el Mapa de Riesgos de Corrupción y se publñicó en el SIGART y solicitpo la publciación en la página web de la Entidad, como parte del PAAC-2018.
[6 empty] | 7 | Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan de adecuación del MIPG de las Dimensiones | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 0 |  | Informes de seguimiento a las actividades propuestas para la implementación y adecuación del MIPG y riesgos | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de septiembre
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Mantener actualizada la base de datos geográfica junto con la actualización de la GEODTABASE para la implementación de la cartografía de los PDET de la ART | 100% |  | 1 | Actualizaciones de la cartografía hecha en campo con respécto a la nucleación, nuevos resguardos y/o veredas | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión misional y de Gobierno | NO | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | Por mes se hizó la actualización de 4 regionales para terminar en el mes de marzo con las 16 regionales
[6 empty] | 2 | A aprtir de los talleres de socialización a las rregionales, actualizar los atributos de cada zona | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [15 empty] | Se realizo la actualización de los componentes ambientales y zonificación técnicas de los 170 municipios a aprtir de los datos recogidos en los talleres realizados por los regionales, además se elaboró la cartografía para las 16 regionales de las posibilidades ambientales y de los riegos actuales en cada zona. Para el trimestre de abril a junio se elaboró la cartografía de los 170 municipios por los 8 pilares.
[6 empty] | 3 | Hacer acompañamiento de campo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | Este acompañamiento se hace por demanda Para el trimestre de abril a junio no se recibieron solicitudes de acompañamiento a campo.
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Tablero de Indicadores de gestión | 1 |  | 1 | Seguimiento a Indicadores de Gestión | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 93% |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | [15 empty] | se realizo seguimineto a los 15 dependencias que reportan indicadores.
[6 empty] | 2 | Publicación en página Web Indicadores de Gestión | 2018-04-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 3 | Informe Indicadores de Gestión | 2018-04-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Planes de Acciones | 8 |  | 1 | Seguimiento a Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 |  |  |  | Talento Humano | NO |  |  | 88% |  |  | 75% | [6 empty] | 87.5%
[6 empty] | 2 | Publicación Página Web Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 75% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 3 | Semaforización Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 | [7 empty] | 100% |  |  | 75% | [6 empty] | 100%

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO