## PLAN ACCION (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [22 empty] | FM-PS-DE-03 | [11 empty] | VERSIÓN: 04 | [5 empty] | Fecha de publicación: 13-09-2023
DEPENDENCIA |  |  |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2023
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [56 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 LINEA ESTRATÉGICA | 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [21 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % AVANCE PERIODO | 1.7.3 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RUBRO | 2.3 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.4 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.5 %AVANCE | 2.6 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.6 FECHA DE INICIO | 1.5.7 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.8 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | 1.5.9 FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.5.10 CRITERIO DE MEDICIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada | 1. Estructurar el modelo para la articulación Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades en las fases de gestión e implementación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 2. Establecer los espacios de movilización de las iniciativas de acuerdo a los escenarios de gestión para el cierre de brechas, los indicadores del PMI, las estrategias de los PNS y demás actores estratégicos presentes en la articulación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 3. Desarrollar una ruta de priorización de inversión y seguimiento a la armonización de las iniciativas con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 14.563 iniciativas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | I trimestre: 14.107 II trimestre: 14.764 III trimestre: 15.420 IV trimestre: 14.563 | MES 12: 14563 | [18 empty] | 3300 | C-0212-1000-10-0-0212011-02
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada | 1. Estructurar el modelo para la articulación Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades en las fases de gestión e implementación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 2. Establecer los espacios de movilización de las iniciativas de acuerdo a los escenarios de gestión para el cierre de brechas, los indicadores del PMI, las estrategias de los PNS y demás actores estratégicos presentes en la articulación garantizando la inclusión del enfoque interseccional. 3. Desarrollar una ruta de priorización de inversión y seguimiento a la armonización de las iniciativas con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 2.536 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | I trimestre: 2.435 II trimestre: 2.528 III trimestre: 2.622 IV trimestre: 2.536 | MES 12: 2536
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Acumulado de Iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 1. Establecer espacios de relacionamiento interinstitucional a nivel sectorial y de cooperación para socializar los lineamientos operativos y planes de trabajo de los MEC. 2. Desarrollar una estructura para armonizar las iniciativas con los indicadores del PMI para mejorar su cumplimiento por parte de la agencia. 3. Priorizar y gestionar, las iniciativas étnicas que se movilizarán a ruta de implementación activa. | 2.654 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 7% | Número | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | I trimestre: 2.430 II trimestre: 2.682 III trimestre: 2.850 IV trimestre: 2.654 | MES 12: 2654
| Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | 1. Banco de Proyectos del mecanismo conformado 2. Mesas bilaterales con contribuyentes para garantizar la vinculación en proyectos 3. Vinculación de empresarios y contribuyentes para proyectos por el total del cupo CONFIS | 100% Metodología aprobada para la actualización de los PATR en las 16 Subregiones PDET | 6% | Porcentaje | Trimestral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | I trimestre: 0% II trimestre: 20% III trimestre: 40% IV trimestre: 40% | MES 12: 100%
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales | Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento. | 1.Realizar Certificados de concordancia ART 2. Realizar seguimiento de proyectos por medio de Mesas técnicas nacionales y territoriales, Tablero de Control como herramienta de verificación y alertas tempranas en cuanto a la viabilización y cumplimiento de requisitos de ejecución (Corresponde a recursos bienales a ser asignados en 23/24) | 1 Consejo para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento. | 6% | Número | Anual |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre: 0 IV trimestre: 1 | bar: MES 12
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | % de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos | 1. Alistamiento Gestión Sectorial Trazador y articulación con Planes de Acción 2023 2. Rondas Sectoriales Técnicas Trazador Paz – PDET Asociación iniciativas y regionalización Inversión PGN – PDET 3.Incidencia en la elaboración del Anexo de Gasto de la Ley de Presupuesto 2023 | 100% del cupo asignado ($800.000 millones) | 6% | Porcentaje | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | I trimestre: 30% II trimestre: 40% III trimestre: 20% IV trimestre: 10% | [42 empty] | 1564 | C-0212-1000-10-0-0212009-02
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones) | 1. Analizar los indicadores de fortalecimiento institucional para los municipios priorizados. 2. Elaborar la metodología de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades sectoriales y Territoriales, de acuerdo a su competencia, que tengan en cuenta el modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente para la socialización y la concertación de proyectos estratégicos e integradores en territorio. 3. Construir de manera articulada, en el marco de las mesas de trabajo, el plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. | $1.095.953 millones | 6% | Pesos | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | I trimestre: $131.514 II trimestre: $526.057 III trimestre: $219.191 IV trimestre: $219.191
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones) | 1. Convocar a las instancias del Acuerdo de Paz y los sectores responsables del cierre de brechas y la institucionalidad de los Planes Nacionales Sectoriales para establecer las prioridades de inversión sectorial y territorial, que se requiere en los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana. 2. Establecer los compromisos institucionales para cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz, con prioridad en territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad. 3. Conformar los Consejos para la Transformación Territorial en el ámbito Nacional, Regional y Municipal donde a través de la participación incidente de las mesas comunitarias y los compromisos institucionales en la disminución de brechas se acuerde de manera conjunta la inversión, la priorización territorial, la implementación y el seguimiento sde los proyectos integradores y estratégicos que se incorporen en el territorio. | $2.110.042 millones (se ajusta con la cifra correcta que es la del plan estratégico) | 6% | Pesos | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | I trimestre: $525.000 II trimestre: $525.000 III trimestre: $525.000 IV trimestre: $525.000
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Monto de recursos gestionados para la financiación de la implementación PDET | 1. Identificar los proyectos de inversión del PGN potenciales de alineación con PMI, PNS e iniciativas PDET, así como gestionar con las entidades nacionales, la focalización y marcación, de los recursos en el trazador construcción paz. 2. Confomar los bancos de proyectos de las opciones del mecanismo de obras por impuestos, así como posicionar el mecanismo con los contribuyentes para ampliar su participación. 3. Atender las solicitudes de certificaciones de concordancia para los proyectos que se presentan con cargo a la fuente asignación para la paz 4.Identificar y gestionar nuevas fuentes de financiación para la implementación de los PDET | $2.600.000 (millones) |  | Pesos | Semestral |  |  |  |  | Pendiente
| Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Recursos gestionados por las fuentes movilizadoras para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | Número de acuerdos de gestión de financiamiento, para implementacion PDET | 1. Revisión de los insumos para la elaboración de los acuerdos de gestión de financiamiento. 2. Elaboración de los acuerdos. 3. Realizar rondas sectoriales y rondas de negocios para incidir en la gestión de recursos PDET y formalización de acuerdos de gestión de financiamiento. | 100 acuerdos de gestión de financiamiento |  | Número | Anual |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | Diciembre: 100
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado. | Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado | 1. Analizar los indicadores de fortalecimiento institucional para los municipios priorizados. 2. Elaborar la metodología de Fortalecimiento de Capacidades de las Entidades sectoriales y Territoriales, de acuerdo a su competencia, que tengan en cuenta el modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente para la socialización y la concertación de proyectos estratégicos e integradores en territorio. 3. Construir de manera articulada, en el marco de las mesas de trabajo, el plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales. | 1 Plan interinstitucional de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET elaborado y concertado. | 6% | Número | Anual |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre: 0 IV trimestre: 1 | [42 empty] | 1300 | C-0212-1000-10-0-0212010-02
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado. | # Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional | Pendiente | 170 municipios apoyados con el plan de fortalecimiento institucional |  | Número | Trimestral
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | # de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 1. Elaborar el cronograma para la fase de alistamiento. 2. Identificar los actores clave territoriales. 3. Revisar la Hoja de Ruta por cada subregión PDET. 4. Elaborar diagnósticos de avances e implementación de los PATR por cada subregión PDET. 5. Diseñar la metodología de revisión y actualización de PATR, que incluya un lineamiento para caracterización, delimitación y ajuste de las iniciativas, al igual que el componente pedagógico. 6. Socializar y retroalimentar con las comunidades, la metodología de actualización de los PATR en las 16 subregiones PDET. 7. Ajustar el diseño metodológico de actualización. 8. Elaborar el cronograma de actualización de los PATR. 9. Aprobar el cronograma de actualización de los PATR. | 186 espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 6% | Número | Trimestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre: 93 IV trimestre: 93
| Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL PARA LA VIDA, LA PAZ TOTAL Y EL CIERRE DE BRECHAS | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | # de instancias conformadas en los municipios PDET | Pendiente |  |  | Número
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social. | Plan de fortalecimiento para el control social en implementación | 1. Caracterizar integralmente las redes y procesos organizativos comunitarios de los territorios. 2. Diseñar estrategias de fortalecimiento de capacidades de liderazgos y organizaciones sociales y comunitarias para el control social. 3. Retroalimentar y validar la estrategia de fortalecimiento de capacidades para el control social. 4. Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades comunitarias para el control social. 5. Hacer seguimiento a la estrategia. | 15% del Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social. | 6% | Porcentaje | Trimestral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | I trimestre: 0% II trimestre: 5% III trimestre: 5% IV trimestre: 5%
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | # Organizaciones comunitarias participantes en el plan de fortalecimiento de capacidades | 1. Mapeo de actores que conformarán las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 2. Elaborar la metodología de organización de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 3. Conformar las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 4. Elaborar orientaciones metodológicas para el funcionamiento de las mesas comunitarias municipales y subregionales. 5. Elaborar y aprobar el plan de acción con cronograma de sesiones de las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. 6. Hacer seguimiento y control al trabajo realizado por las mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial. | Como se indica en el plan estratégico: se mide como 170 municipios con comunidades participantes en el plan de fortalecimiento de capacidades. 186 mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | 6% | Número | Trimestral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | I trimestre: 55 II trimestre: 93 III trimestre: 18 IV trimestre: 20
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Espacios de acompañamiento y apoyo a la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total. | No. de espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 1. Revisar los criterios de focalización para la generación de espacios que promuevan la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total. 2. Revisar los lineamientos existentes para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total en armonía con la política pública de "reconciliación, convivencia y no estigmatización", reglamentada por el Decreto 1444 de 2022. 3. Construir una ruta de apoyo y articulación con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido restaurador y reparador - TOAR. 4. Elaborar, promover y divulgar piezas comunicativas territorizalidas que promuevan mensajes de reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la Paz Total. | 20 espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 6% | Número | Trimestral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | I trimestre: 0 II trimestre: 4 III trimestre: 8 IV trimestre: 8
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad. | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación. | 1. Realizar un mapeo del número de jóvenes beneficiarios del programa. 2. Elaborar una ruta de identificación de potenciales jóvenes beneficiarios del programa. 3. Realizar grupos focales para la identificación de jóvenes beneficiarios del programa con CMJ. 4. Identificar potenciales espacios de corresponsabilidad de jóvenes beneficiarios del programa. 5. Vincular a algunos jóvenes beneficiarios del programa en los diferentes proyectos, programas y/o estrategias que va a desplegar la Agencia, segun su planificación anual, en los que los requerimientos técnicos y normativos lo permitan. 8. Articular con otros sectores públicos y privados, y entidades del orden nacional y territorial con responsabilidades en el programa en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad | 100% de la Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componente de búsqueda activa y corresponsabilidad en implementación. | 7% | Número | Trimestral |  | 2023-02-01 | 2023-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | I trimestre: 25% II trimestre: 25% III trimestre: 25% IV trimestre: 25%
| Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad. | Consejos de juventud de municipios PDET con acompañamiento para articular e implementar la política pública de juventud con las políticas e instancias de planeación y participación municipales y departamentales. | Pendiente |  |  | Número |  |  |  |  | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
| Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas | Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | Revisión y actualización de 16 PATR | PATR Revisados y actualizados | 1. Taller intersectorial preparatorio 2. Alistamiento altas instancias étnicas del nivel nacional 3. Mesas de trabajo con entes de control 4. Mesas de trabajo con Organizamos de Seguimiento al Acuerdo de Paz 5. Altas instancias de género nacional 6. Aprestamiento privados y cooperación internacional 7. Mesas de trabajo sectoriales: programas, proyectos integradores, inversión y trazador presupuestal. 8. Talleres Sectoriales Participación Diálogos: Análisis de Pilares- Estrategias y Categorías- Viabilidad 9. Aprestamiento privados y cooperación regional 10. Reuniones preparatorias con RAE, RAP, CTP`s Universidades. 11. Reuniones preparatorias Grupos Motor 12. Instancias de género regionales 13. Reuniones alcaldes, gobernadores. 14. Sesiones de las Instancias interétnicas del MEC para concertar la ruta étnica para la revisión y actualización del PATR. 15. Mesas de trabajo regionales con la participación de las entidades del nivel nacional para definir planes programas proyectos, techos de trazador presupuestal y oferta pública para la implementación de iniciativas PDET. 16. Asambleas Comunitarias en Núcleos Veredales 17. Asambleas municipales Comunitarias 18. Reuniones preparatorias Grupos Motor Subregional 19. Reuniones preparatorias Instancias Interétnica MEC Subregional 20. Asambleas Subregionales Protocolización revisión | 5% de los 16 PATR revisados y actualizados | 6% | Número | Semestral |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Fortalecimiento Territorial (SFT) | I trimestre: 0 II trimestre: III trimestre: IV trimestre: 100% (cambiar a 5% como está actualmente en el PAI o a una meta diferente en el 2023)
[71 empty] | 0 | #DIV/0!
| TOTALES | [5 empty] | 0% | [46 empty] | 0% | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | bar: MES 1 to MES 12
Versión: xxxx
Note on I11: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, número, o %.
Note on J11: SANDRA: Semestral, trimestral, bimensual, mensual.

## DPGI 2024
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [23 empty] | FM-PS-DE-03 | [11 empty] | VERSIÓN: 05 | [5 empty] | Fecha de publicación: 15-01-2024
DEPENDENCIA |  |  |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
VIGENCIA |  |  |  | 2024
FORMATO PLAN DE ACCIÓN (FORMULACION Y SEGUIMIENTO)
1. ESTRATEGIAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES | [59 empty] | 2. RECURSOS ASOCIADOS AL PLAN DE ACCIÓN
No. | 1.1 LINEA ESTRATÉGICA | 1.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLE DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES | [22 empty] | 1.6. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [12 empty] | 1.6.2 OBSERVACIONES | 1.6.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 1.7. RESULTADO AVANCE ACTIVIDADES (PORCENTAJE) | [11 empty] | 1.7.1 % META PROGRAMADA PERIODO | 1.7.2 % META PROGRAMADA PERIODO (PONDERADO) | 1.7.3 % AVANCE PERIODO | 1.7.4 (PONDERADO) % AVANCE PERIODO | 1.7.5 ALERTAS | 2.1 RECURSOS FINANCIEROS PGN (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.2 RECURSOS FINANCIEROS FCP (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.3 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) | 2.4 RUBRO | 2.5 REPORTE PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS) | [11 empty] | 2.6 Meta Acumulado Presupuestal (millones de pesos) | 2.7 %AVANCE | 2.8 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA META (CANTIDAD) | 1.5.3 PONDERACIÓN DE LA META | 1.5.4 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.6 FECHA DE INICIO | 1.5.7 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.8 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | 1.5.9 FUENTE DE VERIFICACIÓN | 1.5.10 CRITERIO DE MEDICIÓN | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL PROGRAMADO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 1.6.1 AVANCE - ACUMULADO |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | [9 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| 1. Transformación territorial para la vida, la Paz Total y el cierre de brechas | 1.1 Fortalecer la articulación entre los sectores público, privado, la cooperación internacional, actores sociales y comunitarios, academia y otros aliados estratégicos para la implementación de las iniciativas PATR, los planes nacionales sectoriales y otros programas de la oferta pública en cumplimiento con el PMI y para la transformación con base en el cierre de brechas de los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. | Acumulado de Iniciativas con ruta de implementación activada | # de Iniciativas PATR con ruta de implementación activada | 1. Implementar la estrategia Territorio - Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades garantizando la inclusión de enfoques interseccional y reparador. 2. Establecer la metodología para la cualificación las iniciativas estratégicas de acuerdo con su alcance y competencias, a través de la hoja de vida de las iniciativas. 3. Generar una ruta de planificación y territorialización de la inversión para la implementación de iniciativas PATR de acuerdo con los escenarios meta de la HdR en el corto, mediano y largo plazo, articulado con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 19.524 iniciativas con ruta de implementación activada | 6% | Número | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Sistema gestión de oferta | I trimestre: 10%(15.071) II trimestre: 30%(16.080) III trimestre: 70%(18.040) IV trimestre: 100%(19.524) | MES 3: 10% (15.071); MES 6: 30% (16.080); MES 9: 70% (18.040); MES 12: 100% (19.524) | 19254 | [32 empty] | 2651.536 |  | 2651.536
|  |  |  | # de Iniciativas estratégicas PATR con ruta de implementación activada | 1. Implementar la estrategia Territorio - Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades garantizando la inclusión de enfoques interseccional y reparador. 2. Establecer la metodología para la cualificación las iniciativas estratégicas de acuerdo con su alcance y competencias, a través de la hoja de vida de las iniciativas. 3. Generar una ruta de planificación y territorialización de la inversión para la implementación de iniciativas PATR de acuerdo con los escenarios meta de la HdR en el corto, mediano y largo plazo, articulado con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 3.266 iniciativas estratégicas con ruta de implementación activada | 6% | Número | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Sistema gestión de oferta | I trimestre: 10%(2.699) II trimestre: 30%(2.825) III trimestre: 70%(3.077) IV trimestre: 100%(3.266) | MES 3: 10% (2.699); MES 6: 30% (2.825); MES 9: 70% (3.077); MES 12: 100% (3.266) | 3266
|  |  |  | # de Iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 1. Implementar la estrategia Territorio - Nación - Territorio que incluya la participación incidente de las comunidades garantizando la inclusión de enfoques interseccional y reparador. 2. Establecer la metodología para la cualificación las iniciativas estratégicas de acuerdo con su alcance y competencias, a través de la hoja de vida de las iniciativas. 3. Generar una ruta de planificación y territorialización de la inversión para la implementación de iniciativas PATR de acuerdo con los escenarios meta de la HdR en el corto, mediano y largo plazo, articulado con el PMI, los PNS y el cierre de brechas garantizando la inclusión del enfoque interseccional. | 4.310 iniciativas propias étnicas con ruta de implementación activada | 6% | Número | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Sistema gestión de oferta | I trimestre: 10%(2.727) II trimestre: 30%(3.079) III trimestre: 70%(3.782) IV trimestre: 100%(4.310) | MES 3: 10% (2.727); MES 6: 30% (3.079); MES 9: 70% (3.782); MES 12: 100% (4.310) | 4310
|  |  |  | # de proyectos de los PATR con enfoque de género o étnico implementados | 1. Articulación con la DEEP para la identificación de los proyectos priorizados. 2. Revisión del estado actual de la integración y transversalización del Enfoque de Género o el Enfoque Étnico en los proyectos priorizados. 3. Diseño de una estrategia de intervención para garantizar la adopción del Enfoque de Género o el Enfoque Étnico en los proyectos priorizados. 4. Construcción e implementación de una herramienta de transferencia de capacidades para las comunidades y organizaciones sociales y comunitarias que facilite su participación en la integración y transversalización del Enfoque de Género o el Enfoque Étnico en los proyectos priorizados. 5. Promover el intercambio de las experiencias de incorporación del enfoque de género o el enfoque étnico en los proyectos priorizados. 6. Sistematizar y evidenciar los resultados que arrojó la incorporación del Enfoque de Género o Étnico en los proyectos priorizados. | 42 proyectos con enfoque de género o étnicos implementados | 3% | Número | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre:20 II Semestre: 22 | MES 6: 20; MES 12: 22 | 42
|  |  | Recursos gestionados en diferentes fuentes para la financiación y cofinanciación de proyectos en los territorios priorizados | % de Recursos aprobados en proyectos para los territorios priorizados según el cupo CONFIS de la vigencia para Obras por Impuestos | 1. Banco de Proyectos del mecanismo conformado 2. Mesas bilaterales con contribuyentes para garantizar la vinculación en proyectos 3. Vinculación de empresarios y contribuyentes para proyectos por el total del cupo CONFIS | 100% del cupo asignado | 1% | Porcentaje | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I semestre: 70% II semestre: 30% | MES 6: 70%; MES 12: 30% | 100% | [32 empty] | 2165 |  | 2165
|  |  |  | Recursos de OCAD PAZ aprobados para proyectos en municipios PDET (millones) | 1.Realizar Certificados de concordancia ART 2. Realizar seguimiento de proyectos por medio de Mesas técnicas nacionales y territoriales, Tablero de Control como herramienta de verificación y alertas tempranas en cuanto a la viabilización y cumplimiento de requisitos de ejecución (Corresponde a recursos bienales a ser asignados en 23/24) | $2.183.028 (millones) Nuevos proyectos aprobados y ajustes de proyectos | 1% | Pesos | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre: 20% ($436.605,6) II Semestre: 80%($1.746.422) | MES 6: 20% ($436.605,6); MES 12: 80% ($1.746.422) | 2183028
|  |  |  | Recursos de PGN comprometidos para los territorios PDET (millones) | 1. Análisis y caracterización de la oferta PGN vigente 2023 potencial de gestión con los sectores nacionales. 2. Alistamiento de insumos y desarrollo de Rondas Sectoriales (mesas de trabajo técnicas) con DNP para la gestión en el incremento y focalización de recursos PDET 2023 dentro del Trazador Construcción de Paz. 3. Análisis e incidencia de la ejecución presupuestal (comprometidos) para PDET y la municipalización de la inversión, conforme a los reportes y condiciones de la PIIP entregados por DNP. 4. Incidencia con DNP y acompañamiento a las entidades nacionales para el cierre financiero 2023 dentro de la PIIP. | ($2.177.564) millones comprometidos para PDET a través de la apropiación registrada en el trazador presupuestal | 1% | Pesos | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I trimestre:25% ($544.396) II trimestre:25% (544.396) III trimestre:25% ($544.396) IV trimestre:25% ($544.396) | MES 3: 25% ($544.396); MES 6: 25% ($544.396); MES 9: 25% ($544.396); MES 12: 25% ($544.396) | 2177564
|  |  |  | Monto de recursos gestionados para la financiación de la implementación PDET | 1. Identificar los proyectos de inversión del PGN potenciales de alineación con PMI, PNS e iniciativas PDET, así como gestionar con las entidades nacionales, la focalización y marcación, de los recursos en el trazador construcción paz. 2. Confomar los bancos de proyectos de las opciones del mecanismo de obras por impuestos, así como posicionar el mecanismo con los contribuyentes para ampliar su participación. 3. Atender las solicitudes de certificaciones de concordancia para los proyectos que se presentan con cargo a la fuente asignación para la paz 4.Identificar y gestionar nuevas fuentes de financiación para la implementación de los PDET | 4.860.592 (millones) | 18% | Pesos | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO | Informe semestral de avance y anexos | I semestre: $2.430.296 II semestre: $2.430.296 | MES 6: 2430296; MES 12: 2430296 | 4860592
|  | 1.2. Articular con las entidades competentes la elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de capacidades territoriales en el marco de un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades, a partir de la participación incidente y los enfoques diferenciales con entidades sectoriales y territoriales | Plan interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades territoriales elaborado y concertado | # Municipios apoyados con el plan de fortalecimiento Institucional | 1. Selección de municipios a apoyar. 2. Identificación acciones estrategicas para implementar en los municipios 3. Articulación aliados estrategicos para la ejecución de las acciones. 4. Acompañar las mesas técnicas inter-institucionales para las mujeres rurales, afrocolombianas e indígenas en sus diversidades en los municipios PDET para garantizar procesos de exigibilidad de sus derechos. 5. Ejecución de acciones para el fortalecimiento institucional 6. Seguimiento a la ejecución de las acciones 7. Medición de capacidades de salida | 48 municipios apoyados con el plan de fortalecimiento institucional | 7% | Número | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre: 20 II Semestre: 48 | MES 6: 20; MES 12: 48 | 48 | [32 empty] | 1415 |  | 1415
|  |  | Espacios de socialización, diálogo y concertación con participación incidente y enfoques diferenciales. | # de espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 1. Diseñar la estrategias para la incidencia de la Mesa comunitaria en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de los instrumentos de planeación territorial para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social en los municipios PDET. 2. Definir la metodología para la realización de los espacios de socialización, diálogo y concertación a partir de los planes de trabajo de las Mesas Municipales Comunitarias para la Transformación Territorial. 3.Convocar a los diferentes actores territoriales para la articulación, diálogo y concertación entre las comunidades y la insitucionalidad local y regional. 4. Promover la particiapación comunitaria incidente en todo el ciclo de proyectos con enfoques diferenciales, en el marco del nuevo modelo de relacionamiento para la movilizavión de inicativas PATR y transformación territorial. | 186 espacios de socialización, diálogo y concertación entre comunidades e institucionalidad realizados con el apoyo de la ART | 11% | Número | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I trimestre: 50 II trimestre: 80 III trimestre: 40 IV trimestre:16 | MES 3: 50; MES 6: 80; MES 9: 40; MES 12: 16 | 186
|  |  |  | Consejos para la Transformación Territorial conformados y en funcionamiento | Convocar en un (1) espacio nacional a las instancias del Acuerdo de Paz, a los sectores responsables del cierre de brechas y a la institucionalidad de los PNS para establecer las prioridades de inversión sectorial y territorial, que se requiere en los territorios PDET, PNIS y otros mayormente afectados por la violencia y con presencia de cultivos de uso ilícito. (SPC). Convocar 170 espacios municipales y 16 espacios regionales en el marco de la revisión y actualización de los PATR. Nota: Hace referencia a espacios de articulación con entidades a nivel nacional, regional y municipal | 0 Consejos en el 2024 | 0% | Número | Anual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Informe semestral de avance y anexos | II Semestre: 0 | MES 12: 0 | 0
| Participación incidente y fortalecimiento de capacidades comunitarias | 3.1. Revisar y actualizar los 16 PATR a partir de la implementación de una metodología de participación incidente, enfoque diferencial y ciclo de vida que impacte el cierre de brechas. | Revisión y actualización de 16 PATR | PATR Revisados y actualizados | Implementar los momentos de la fase de ejecución de la metodología de revisión y actualización de los PATR. | 16 de los 16 PATR revisados y actualizados | 12% | Número | Anual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre: 0 II Semestre: 16 | MES 11: 16 | 16
|  | Fortalecer redes y procesos organizativos comunitarios en el marco del fomento de escenarios de reconciliación, convivencia, interlocución interinstitucional, diálogo social y prevención de la estigmatización de las comunidades con enfoques diferenciales en los territorios PDET, PNIS, y otros mayormente afectados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y/o marihuana, contribuyendo con la participación incidente | Plan de fortalecimiento para el uso efectivo de mecanismos de control social implementado | % de implementación del Plan de fortalecimiento para el control social en implementación | 1. Diseñar estrategias de fortalecimiento de capacidades a los líderes y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias y de Grupos Motor integrantes de las Mesas Comunitarias Municipales para la Transformación Territorial. 2.Generar acciones de articulación. interinstitucional y con cooperación internacional para la movilización de procesos de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con Enfoque Diferencial para la incidenciaa política, rendición de cuentas y el control social. 3. Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades comunitarias con enfoque diferencial. 4. Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Fortalecimiento de Caapcidaddes. 5. Sistematizar experiencias exitosas de fortalecimiento de capacidades en los municipios PDET. 6. Realizar un (1) encuentro nacional de género, mujeres rurales y población LGBTTI pertenecientes a los municipios PDET para fortalecer su participación incidente. 7. Brindar acompañamiento y hacer seguimiento a los aportes y resultados del Encuentro Nacional de Género, Mujeres Rurales y Diversidades. | 35% del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias con Enfoque Diferencial | 7% | Porcentaje | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I trimestre: 0% II trimestre: 20% III trimestre:30% IV trimestre:35% | MES 6: 20%; MES 9: 30%; MES 12: 35% | 35%
|  |  | Mesas comunitarias municipales y subregionales para la transformación territorial conformadas y en funcionamiento con participación incidente. | # Organizaciones comunitarias participantes en el plan de fortalecimiento de capacidades | 1.Identificar organizaciones sociales , comunitarias y productivas que requieran ser fortalecidas 2. Revisar, ajustar y aplicar el instrumento de medición de capacidades organizativas (de acuerdo al diagnostico comunitario 2023) 3.Caracterización de organizaciones sociales , comunitarias y productivas. 4. Definir la metodología para el desarrollo del fortalecimiento de las organizaciones sociales , comunitarias y productivas PDET 5. Gestionar oferta que contribuya al fortalecimiento de las organizaciones sociales , comunitarias y productivas. PDET 6. Implementar las estrategias de fortalecimiento identificadas en las organizaciones sociales , comunitarias y productivas PDET 7. Realizar acompañamiento a la implementacion de acciones frente al proceso de fortalecImiento de organizaciones sociales , comunitarias y productivas PDET 8. Sistematizar y evidenciar los resultados que arrojó el fortalecimiento a organizaciones PDET | 170 municipios con comunidades participantes en el plan de fortalecimiento de capacidades. | 7% | Número | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I trimestre: 0 II trimestre:0 III trimestre: 100 IV trimestre: 170 | MES 3: 0; MES 6: 0; MES 9: 100; MES 12: 170 | 170
|  |  |  | # de espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados | 1. Focalizar los municipios PDET en los que se realizaran los espacios, a partir de las órdenes judiciales de la JEP u otras autoridades judiciales concernidas, en aquellos territorios en los que proceda. 2. Elaborar la metodologia con enfoques étnico, de género y reparador para los espacios de convovencia, reconciliación, dialogo social y resolucion de conflictos. 3. Implementar la metodología de los espacios. 4.Avanzar en el diseño de una "Ruta Pedagógica de Reconciliación y Reconstrucción del Tejido Social" en los territorios PDET hacia la Paz Total. | 40 espacios para la promoción de la reconciliación, la convivencia, el diálogo social, la solución pacífica de conflictos, la prevención de la estigmatización y la paz total acompañados y/o apoyados. | 2% | Número | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I trimestre: 0 II trimestre: 0 III trimestre:20 IV trimestre:40 | MES 3: 0; MES 6: 0; MES 9: 20; MES 12: 40 | 40
|  |  | Estrategia de acompañamiento al programa de "Jóvenes en Paz" en sus componentes de búsqueda activa y corresponsabilidad. | Número de Consejos Municipales de Juventud y/o organizaciones juveniles de los municipios PDET acompañados para el fortalecimiento de las capacidades de las y los jóvenes de los territorios PDET | 1. Mapeo de municipios PDET con política pública de juventud aprobada. 2.Generar acciones y/o procesos de articulación interinstitucional hacia el ortalecimiento de capacidades de las y los jóvenes integrantes de los Consejos Municipales de Juventud y/o organizaciones de jóvenes para el ejercicio de incidencia politica y control social de la gestión y gobernanza en 20 municipios PDET focalizados. 3. Realizar seguimiento a los resultados y compromisos de los encuentros 2023 dirigidos a los CMJ de los municipios PDET. | 20 consejos municipales de juventud fortalecidos | 7% | Número | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe de avance y anexos de la SFT | I trimestre:0 II trimestre:0 III trimestre: 50% (10) IV trimestre: 100% (20) | MES 3: 0; MES 9: 10; MES 12: 20 | 20
|  |  | N.A. | % de los MEC fortalecidos técnica y operativamente | 1. Reuniones de alistamientos para la preparación y organización de los Espacios con el Mecanismo Especial de Consulta-MEC 2. Concertar la metodología y cronograma para el desarrollo de las sesiones con el MEC 3. Ajustar el instrumento de seguimiento de compromisos derivados de las sesiones con el MEC 4. Gestionar y coordinar actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades para las autoridades y organizaciones etnico-raciales de las subregiones PDET. 5. Seguimiento y control de los compromisos establecidos con las autoridades étnicas de los Mecanismos Especiales de Consulta y otras instancias que contribuyan al fortalecimiento territorial, el cierrre de brechas y la construcción de paz. 6. Consolidación de la información generada en los MEC para el reporte de cumplimiento de los indicadores concertados por el Gobierno Nacional y demás reportes requeridos. | 100% de las actividades programadas (30 espacios de incidencia, articualción y armonización con las autoridades étnicas de los Mecanismos Especiales de Consulta - MEC de las subregiones PDET realizados) | 5% | Porcentaje | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL | Informe semestral de avance y anexos | I Semestre:50% (15) II Semestre:100% (30) | MES 6: 50%; MES 12: 100% | 100%
| TOTALES | [5 empty] | 100% | [52 empty] | 6231.536
CONTROL DEL DOCUMENTO
| VERSIÓN 1. | Publicación
| APROBACIÓN | Directora de Programación y Gestión para la Implementación. Indira Echavarría López. Fecha: 30/01/2024

## Ejemplo v2 (hidden)
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | [48 empty] | VERSIÓN: 05 | [6 empty] | FECHA DE PUBLICACIÓN: 15/05/2020
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
VIGENCIA |  |  |  | 2020
1. FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | 2. REPORTE EJECUCIÓN | [28 empty] | 3. SEGUIMIENTO Y ALERTAS
No. | 1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1. 2. LINEA ESTRATEGICA | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | 1.4. INDICADOR | 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | [10 empty] | 1.6. MIPG | 1. 7 GESTIÓN FINANCIERA |  | 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA | [12 empty] | 2.1.2 OBSERVACIONES | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACIÓN (SOPORTE) | 2.2 REPORTE DE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 2.2.1 % AVANCE | 2.2.2 COMENTARIOS | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | [11 empty] | 3.1.1 %AVANCE (PONDERADO) | 3.1.2 ALERTAS | 3.2 REPORTE DE CUMPLIMIENTO MENSUAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [11 empty] | 3.2.1 % AVANCE | 3.2.2 COMENTARIOS
[5 empty] | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | 1.5.2 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | 1.5.4 PODERACIÓN DE LA META | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN | SUB ACTIVIDADES REGIONALES (CASILLA TEMPORAL) | 1. 5.8 FECHA DE INICIO | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | 1.5.10 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDA | 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | 1.7.2 RUBRO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | 2.1.1 AVANCE - ACUMULADO ( MENSUAL) |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | TÁCTICO | 135 Proyectos | 30% | NÚMERO | trimestral | I trimestre: 25% documento con avance del periodo (130) II trimestre: 50% documento con avance del periodo (130) III Trimestre: 75% documento con avance del periodo (130) IV Trimestre: 100% documento Finalizado(130) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | COPIAR | COPIAR | COPIAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORME DE SUPERVISIÓN | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTIÓN | 48 Proyectos | 20% | NÚMERO | SEMESTRAL | II trimestre: 50% Diseño técnico y operativo de metodología estructuracion financiera de (48) proyectos III trimestre: 75% 1 Guia iniciativas y financiacion IV trimestre: 100% 48 Documento Consolidado de financiacion o Proyectos financiados |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SUPERVISIÓN | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | GESTION | 947 inciativas | 40% | VALOR ($) | BIEMENSUAL |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | INFORMES DE SEGUMIENTO REALIZADOS | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | GESTION | 6 | 10% | VALOR ($) | SEMESTRAL |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Estructuración de Proyectos | PROYECTOS ESTRUCTURADOS | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y DE REACTIVACION ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y AMBIENTAL ESTRUCTURADOS (CON RECURSOS ART) | ESTRATEGICA | 135 |  |  |  | PROYECTOS ESTRUCTURADOS 135 |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | trimestral | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (48) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.4 | 48.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 33 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | NÚMERO | SEMESTRAL | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS (947) |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | [35 empty] | 0.03 |  | 1 |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0.1 | 10%
[6 empty] | GESTION |  |  | VALOR ($) | BIEMENSUAL | REALIZAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ESTRUCTURACION DE INFRAESTRUCTURA RURAL(6) |  | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [43 empty] | 19 |  | 0.57 | 0%
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | TÁCTICO | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento Construccion Validacion |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
|  | Articulación Nación-Territorio | Hoja Ruta Unica | 15 Implementación Hoja de Ruta | Implementar el modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | HIJAS | 15 Subregiones PDET con modelo metodológico implementado. |  |  |  | Alistamiento | [38 empty] | 10 | [9 empty] | 8% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 3
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Construccion | [41 empty] | 20 | [6 empty] | 20% | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 6
[6 empty] | HIJAS |  |  |  |  | Validacion | bar: 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 7 to 2.1 REPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. SEGÚN LA UNDAD DE MEDIDA MES 8
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. | GESTIÓN | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | Articulación Nación-Territorio | Iniciativas Gestionadas | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | GESTION | 4.061 Iniciativas gestionadas PATR | [5 empty] | 2020-01-15 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | Articulación Nación-Territorio | Fortalecimiento Institucional | 170 Municipios Fortalecidos | Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | GESTION | 170 municipios acompañados en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. | [5 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | TÁCTICO | 1 Banco de Proyectos | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | GESTIÓN | 1 Manual operativo actualizado | [5 empty] | 01- 15-2020 | 2020-12-31
| Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. | Estructuración, ejecución y cofinanciación | Financiacion de Proyectos | 1 Banco de Proyectos fortalecido | Consolidación y actualización de las diferentes fuentes de financiación, proyectos y sectores en el Plan de Financiamiento | GESTION | Matriz que consolide las diferentes fuentes de financiación | [5 empty] | 2020-02-01 | 2020-12-31
Versión: 5 | [16 empty] | 0
Note on G10: SANDRA: INDIQUE SI LA CTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
Note on J10: SANDRA: indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
Note on K10: SANDRA: Anual, trimestral, bimensual, mensual.

## cambios -Instrucción (hidden)
ETAPA DE PLANEACIÓN | ACTIVIDAD | ITEM REQUERIDO | Columna FORMATO PLAN VERSION 1 | Columna FORMATO PLAN VERSION 2 - ACTUALIZACIÓN | ACCION A REALIZAR
1. PROGRAMACION - FORMULACION DEL PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIAS
1.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | "GENERALIDADES" insumo Plan Estratégico" | 1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | B | B | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.2. LINEA ESTRATEGICA | C | C | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.3. PRODUCTO ESTRATEGICO | D | D | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.4. INDICADOR | E | E | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 1.5. DETALLES DE LA ACTIVIDAD | 1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Cambió nombre de la Casilla) | F | F | Copiar: Mismos datos versión vigente Cambiar Nombre de la Casilla encabezado
|  | 1.5.2 CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD | N/A | G (NUEVA) | INDIQUE SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A: A) LA ACTIVIDAD PRINCIPAL - META (ESTRATÉGICA), ó B) SI ES UNA ACTIVIDAD DE GESTIÓN QUE APORTA A LA META (GESTIÓN)
|  | 1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA META | G | H | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.4 PONDERACIÓN DE LA META (Nuevo) | N/A | I (NUEVA) | SEGÚN RELEVANCIA DE LA ACTIVIDAD , ASIGNE UN PORCENTAJE (PESO) A LA MISMA: EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE UNA META DEBE SUMAR 100%
|  | 1.5.5 UNIDAD DE MEDIDA (Nuevo) | N/A | J (NUEVA) | indique si la actividad se presentará en $, cantidad o %.
|  | 1.5.6 FRECUENCIA DE MEDICIÓN (nuevo) | N/A | K (NUEVA) | Anual, trimestral, bimensual, mensual.
|  | 1.5.7 CRITERIO DE MEDICIÓN (Nuevo) | N/A | L (NUEVA) | INSERTE UNA FILA O LAS QUE REQUIERA POR CADA SUB ACTIVIDAD SEGÚN LAS SUB ACTIVIDADES QUE IDENTIFIQUE REALIZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL ITEM 1.5 DEBE QUEDAR UNA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA QUE CONTEMPLE LA META GLOBAL Y CREAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REQUIERA SEGUN ANALISIS, LAS ACTIVIDADES PUEDENR SE SUBACTIVIDADES PUEDE CONSIDERAR UNA NUEVA ESTRUCTURA SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE EL PRODUCTO ESTRATEGICO NI LA META
|  | 1.5.8 FECHA DE INICIO | H | M | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.9 FECHA DE FINALIZACIÓN | I | N | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.5.10 RESPONSABLE DE ACTIVIDAD | N/A | O | Indique el responsable de la ACTIVIDAD -PORFAVOR ESPECIFICAR LA SUBDIRECCION O PROFESIONAL REPONSABLE
| 1.7. MIPG | 1.6 MIPG 1.6.1 POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG | K | AE | Copiar: Mismos datos versión vigente
| 10. GESTIÓN FINANCIERA | 1.7.GESTION FINANCIERA 1.7.1 RECURSOS FINANCIEROS REQUERIDOS (Cifras en pesos) | L | AF | Copiar: Mismos datos versión vigente
|  | 1.7.2 RUBRO | L | AG | Copiar: Mismos datos versión vigente
2. REPORTE DE EJECUCIÓN
2 REPORTE DE EJECUCIÓN | 2.1 REPORTE DE EJECUCION | 2.1.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AE hasta AP, Plan vigente | desde T hasta AF, Plan vigente | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AG | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE | AS | AW | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 2.2. REPORTE PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | 2.2.1 REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | desde AT hasta BE, Plan vigente | DESDE AX - hasta- BI (NUEVA) | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.2 OBSERVACIONES | AR | AV | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 2.1.3 MEDIO DE VERIFICACION - SOPORTE |  |  | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
3.SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN | 3.1 RESULTADO AVANCE MENSUAL (PORCENTAJE) | 3.1 REPORTE DE ACTIVIDADES Mes 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | REPORTE DE CUMPLIMIENTO - (REPORTAR HASTA EL 4 MES DE LA VIGENCIA 2020
|  | 3.1.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
|  | 3.1.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - NUEVA CASILLA
| 3.2 RESULTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 3.2. REPORTE EJECICIÓN PRESUPUESTAL MES 1,2,3,4,5,6 (...) | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.1 % DE AVANCE | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN
|  | 3.2.2 ALERTAS | N/A | N/A | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO - SIN MODIFICACIÓN

## No eliminar (hidden)
POLÍTICAS MIPG
Planeación Institucional
Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
Talento Humano
Integridad
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de trámites
Gestión documental
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
Seguridad Digital
Defensa jurídica
Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
No aplica
OBJETIVOS EST
Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural
Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.
Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.
Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.
Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos
Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento
Garantizar una gestión efectiva
Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución
PRODUCTO EST
Estructuración de Proyectos
Obras PDET
Proyectos Integradores
Financiacion de Proyectos
Estudios y documentos de análisis
Informes de seguimiento a la implementación
Evaluación a temáticas PDET
Central de información
Hoja Ruta Unica
Iniciativas Gestionadas
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Organizacional
Mecanismo especial de consulta
Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal
Plan estrategico de Posicionamiento
Programa de Bilingüismo
Learning Management Systems LMS
Intervención del Clima Organizacional
Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad
Primera fase de aplicación de las TVD
Plan de Atención Inmediata (PAI)
Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria
PISDA-PDET
Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilicitos
No aplica
LINEA
Estructuración, ejecución y cofinanciación
Articulación Nación-Territorio
Apoyo Transversal
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
INDICADORES
91 Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)
64 Perfiles de proyectos para etapa estructuración (Plan Maestro - Proyectos Productivos)
44 Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)
500 Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 **
900 Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.
17 Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)
4 Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)
1 Banco de Proyectos fortalecido
7 Proyectos Cofinanciados
50 Recursos para proyectos cofinanciados con el FCP
$1,53 Billones Recursos aprobados OCAD - PAZ
$250.000 millones Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.
4 Estudios y documentos de análisis elaborados
2 Informes de seguimiento a la implementación elaborados
1 Evaluaciones realizadas
1 Puesta en marcha Central de información
15 Implementación Hoja de Ruta
4.061 Iniciativas gestionadas PATR
170 Municipios Fortalecidos
42 Municipios con Organizaciones Fortalecidas
15 Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.
170 Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor
1 Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento
1 Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1)
16 Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online
80% de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional
1 Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada
200 Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS)
42.362 Familias con Procesos de Sustitución Contratado
3.630 Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución
56 Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única
Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito
No aplica
C-0212-1000-5 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN, COFINANCIACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-6 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET EN LAS ZONAS PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL
C-0212-1000-7 IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA RENOVACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL
C-0212-1000-8 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL EN LAS ZONAS FOCALIZADAS POR LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET NIVEL
No aplica
clasificacion actividad
Tactica
Gestión