## PLAN ACCIÓN
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | Oficina de Planeación | [9 empty] | Código: FM-DE-01 | [11 empty] | Versión: 03 | [13 empty] | Fecha de publicación: 9/05/2019
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | Dirección de Estructuración de Proyectos
VIGENCIA |  |  |  | 2019
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [12 empty] | OBSERVACIONES
No. | Objetivo Estrategico | Linea Estrategica | Meta del plan estrategico a la que contribuye | Producto | Meta Anual Producto | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de Verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE
1 | Implementar actividades para la reactivación económica, social y ambiental |  | 282 proyectos de infraestructura estructurados 288 proyectos de desarrollo económico, productivo y ambiental estructurados | INICIATIVAS IDENTIFICADAS PATR INCLUIDAS EN EL PROCESO DE PRIORIZACION TECNICA | 100% | 1 | REALIZAR EL PROCESO DE PRIORIZACION TECNICA DE LAS INCIATIVAS DE LOS PATR APROBADOS | 100% | 2019-03-01 | 2019-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP | 0 | 1710-1100-2 | ARCHIVO DIGITAL | X | [18 empty] | 0 | 530 | 726 | 753 | 757 | [5 empty] | 95.58% | [13 empty] | SE AJUSTA EL AVANCE DEL MES DE JUNIO EN RAZON A QUE FUE ENTREGADO TARDE EL AVANCE DE LAS INICIATIVAS DE REACTIVACION ECONOMICA
2 |  |  |  | PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTRUCTURADOS | 404 | 2 | ESTRUCTURAR LAS INICIATIVAS PATR CON PROCESOS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, REACTIVACION ECONOMICA, PRODUCTIVO Y AMBIENTAL A NIVEL MUNICIPAL, SUBREGIONAL, DEPARTAMENTAL Y SECTORIAL. | 404 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP | 32889018813 | 1710-1100-2 | ARCHIVO DIGITAL | X | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 468238202 | [5 empty] | 1.424% | SE REALIZARON LOS PRIMEROS PAGOS A LAS ENTIDADES CONSULTORAS PARA LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE REACTIVACION ECONOMICA
|  |  |  | INFORMES DE INTERVENTORIA | 14 | 3 | REALIZAR EL SEGUMIENTO ADMINISTRATIVO TECNICO Y FINANCIERO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | 14 | 2019-05-01 | 2019-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP | 5030085230 | 1710-1100-2 | INFORMES | [14 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | INFORME DE SUPERVISIÓN | 55 | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE NIVELES DE COMPLEJIDAD 2 Y 3 CON RECURSOS DEL FCP | 55 | 2019-01-02 | 2019-08-31 | SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RURAL | 1400000000 | 1710-1100-2 | INFORMES | [14 empty] | X |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | [5 empty] | 60% |  | 24854548 | 131478626 | 158580317 | 156321408 | 150729345 | 146843814 | [5 empty] | 54.91% | LOS RECURSOS OBLIGADOS CORRESPONDEN A LA CONTRATACION DE PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META , ASI COMO LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD, LOS INFORMES RELACIONADOS HACEN REFRENCIA A 11 INFORMES DE SUPERVISION CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE Y ENERO ENTREGADOS EN FEBRERO, A 11 INFORMES DE SUPERVISION CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO ENTREGADOS EN ABRIL, Y INFORMES DE ABRIL Y MAYO ENTREGADOS EN EL MES DE JUNIO
4 |  |  |  | INFORMES DE SUPERVISIÓN | 704 | 5 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ESTRUCTURACION DE LAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS PRIORIZADAS | 704 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | SUBDIRECCIONES DEP | 8676010267 | 1710-1100-2 | INFORMES | [14 empty] | X |  |  | 42 | 78 | 82 | 83 | 58 | 58 | 57 | [5 empty] | 65.06% | 729084 | 93835912 | 382633117 | 644615556 | 848644603 | 663318390 | 675404061 | [5 empty] | 38.14% | EL AVANCE DE LA META LA FUENTE ES LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION PARA EL CORTE DE JULIO 30 SE AJUSTAN LAS CIFRAS DE LOS AVANCES MENSULES EN RAZON A UN ERROR EN EL CONTEO; LOS RECURSOS OBLIGADOS CORRESPONDEN A LOS HONORARIOS PAGADOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD COMO LOS VIATICOS Y TIQUETEES AEREOS REQUERIDOS PARA TAL FIN
Versión: 1 | [11 empty] | 47995114310 | [32 empty] | 729084 | 118690460 | 514111743 | 803195873 | 1004966011 | 814047735 | 1290486077 | [5 empty] | 4546226983
Note on AT8: Angela Maria Aristizabal Lopez: no aplica para las Regionales.
Note on E9: Debe coincidir con la meta del Plan Estratégico
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: La meta de cada regional está sujeta a la Directriz de las direcciones misionales La meta debe ser en cantidad (Número) o en Porcentaje (%)
Note on I9: Indicar si es en Nuemro (Cantidad), en Porcentaje (%), o si es por demanda
Note on L9: Responsable del equipo de trabajo para cada actividad
Note on M9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Las regionales no tienen recursos asignados al presupuesto; por lo tanto no aplica
Note on O9: Debe ser consistente con lo descrito en la actividad Si se trata de una actividad por demanda, es necesario indicar como fuente el Control que se lleva.

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno