## PLAN ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA/ REGIONAL |  |  |  | Dirección de Intervención del Territorio
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, públicas, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR | 16 Portafolios | Portafolios construidos, gestionados y con seguimiento | 16 portafolios | 1 | Realizar los portafolios y/o rutas para la gestión de oferta y la implementación de los PATR suscritos. | 15/01/2019 | 28/02/2019 | Dirección de Intervención del Territorio | 4497007905 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documentos con los Portafolios |  |  |  | X | [40 empty] | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 1 $841.167.827
[5 empty] | 2 | Gestionar con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Intervención del Territorio |  |  | Documentos de Políticas y Programas para la Ruralidad |  |  |  | X
|  | 2.500 iniciativas PATR gestionadas anualmente |  |  | 3 | Gestionar con las entidades públicas del nivel nacional y la cooperación internacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: como gestión en el corto plazo (2019). | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Intervención del Territorio |  |  | Sistema de Información de la ART con la gestión de oferta |  |  |  | X
2 | Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estrategicos | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización | Regiones PDET con estrategia de devolución e incidencia implementados | 16 regiones con estrategia de devolución implementados | 1 | Diseñar la estrategia de devolución, avance e incidencia con los actores del territorio que construyeron los PATR, que permita informar y socializar las gestiones adelantadas y avances de la implementación de dichos Planes; así como gestionar recursos para su ejecución. | 15/01/2019 | 15/02/2019 | Subdirección de Planeación y Participación | 1071462286 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documento de Estrategia |  |  |  | X | [40 empty] | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 2 $385.639.790
[5 empty] | 2 | Implementar y hacer seguimiento a la estrategia de devolución, avance e incidencia del proceso de implementación de los PATR | 15/03/2019 | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Informe de Seguimientos |  |  |  | X
[5 empty] | 3 | Realizar las gestiones y acuerdos con los grupos/organizaciones/ población étnica, que facilite la implementación de los PATR en sus territorios. | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Actas de reuniones |  |  |  | X
3 |  | 62 Municipios PDET | Municipios con estrategias de fortalecimiento implementadas | 100% de los municipios priorizados | 1 | Realizar las gestiones contractuales de acuerdo a la fuente de financiación estipulada, y de alistamiento que permitan el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional | 1031529809 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documento de Diagnóstico y Estrategia |  |  |  | X | [40 empty] | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 3 $679.222.141
|  | 170 Municipios PDET fortalecimiento de las Entidades territoriales en el proceso de empalme gobiernos locales y formulación de los planes de desarrollo territoriales 2020-2024 |  |  | 2 | Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional |  |  | Documentos de gestión contractual |  |  |  | X
|  | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización |  |  | 3 | Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET | 2019-06-01 | 31/12/2019 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional |  |  | Informe de Seguimientos |  |  |  | X
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno