## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | 100% | Plan Estratégico | 1 | 1 | Elaborar, actualizar y publicar el Plan Estratégico de la entidad | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X
2 |  | 100% | Plan de Acción institucional | 2 | 1 | Elaborar y publicar el Plan de Acción Institucional | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Realizar seguimiento semestral al Plan de Acción Institucional | 2019-06-30 | 2019-12-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X
3 |  | 100% | Proyectos de Inversión | 100% | 1 | Viabilizar los trámites presupuestales, actualizaciones y modificaciones que se requieran para los proyectos de inversión vigentes | 2019-01-04 | 2019-12-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | SUIFP | [5 empty] | X
4 |  | 100% | Segumiento a Proyectos de Inversión | 11 | 1 | Hacer seguimiento a la actualización del SPI de los proyectos de inversión vigentes y generar alertas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | SPI | [5 empty] | X
|  | 100% | Anteproyecto de Inversión | 1 | 1 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | N/A |  | Correo Electrónico | [5 empty] | X
[5 empty] | 2 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 2019-03-01 | 2019-03-31 |  | N/A |  | Correo Electrónico/Documento Digital | [5 empty] | X
[5 empty] | 3 | Preparar la justificación del anteproyecto 2020 | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | N/A |  | Correo Electrónico/Documento Digital | [5 empty] | X
|  | 100% | Informe de Gestión | 1 | 1 | Solicitar a las dependencias la información para el informe de gestión | 2019-01-01 | 2019-01-15 |  | N/A |  | Correo Electrónico |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Consolidar y publicar el informe de gestión | 2019-01-15 | 2019-01-31 |  | N/A |  | Página Web |  |  |  | X
5 |  | 100% | Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 1 | Consolidar la información de las necesidades y publicar en SECOP II | 2019-01-01 | 2019-01-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | Secop II | [5 empty] | X
|  | 100% |  |  | 2 | Realizar las modificaciones solicitadas al PAA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | Secop II | [5 empty] | X
|  | 100% | Indicadores de Gestión | 4 | 1 | Formular y consolidar el Tablero de Control de Indicadores de gestión de la entidad | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Documento digital |  |  |  | X
|  | 100% |  |  | 2 | Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión y publicarlos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X
|  | 100% | Planes de Acción | 8 | 1 | Acompañar la formulación de los planes de acción de las dependencias del nivel nacional | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  | N/A |  | Documento digital |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Realizar seguimiento trimestral a los planes de acción | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | N/A |  | Documento digital |  |  |  | X
|  | 100% | Plan Anticorrupción | 3 | 1 | Consolidar y publicar la información del Plan Anticorrupción | 2019-01-01 | 2019-01-31 |  | N/A |  | Página Web |  |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Hacer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  | N/A |  | Página Web |  |  |  |  | X
|  | 100% | Talleres Construyendo País | 100% | 1 | Asistir a las mesas preparatorias y a los Talleres Construyendo País | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Janeth Camacho | N/A |  | Comisiones |  |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Hacer seguimiento a la matriz de compromisos de los talleres | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Janeth Camacho | N/A |  | Documento Digital |  |  |  |  | X
|  | 100% | Base de datos geográfica | 100% | 1 | Mantener actualizada la cartografía hecha en campo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ana Cristina Rincón / Iván Parra | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Responder los requerimientos de alertas tempranas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ana Cristina Rincón / Iván Parra | N/A |  | Orfeo |  |  |  | X
|  | 100% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% | 1 | Orientar y apoyar a los líderes/gestores de Proceso y de Dimensión en la implementacion de acciones para el cumplimiento de productos y resultados del MIPG acorde al decreto 1499/17 | 2019-01-15 | 2019-12-30 |  | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan del MIPG | 2019-01-15 | 2019-12-30 |  | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X
[5 empty] | 3 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la Gestión de riesgos (identificación, valoración, Planes de manejo de riesgos y seguimiento) | 2019-01-15 | 2019-12-30 |  | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X
[5 empty] | 4 | Acompañar a los procesos y dimensiones asignadas en la implementacion y mejora continua del SIGART/MIPG, generando alertas, reomendaciones y apoyando la definicion y/o mejora de documentos de operacion, productos y/o resultados. | 2019-01-15 | 2019-12-30 |  | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno