## PLAN ACCIÓN
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 20___
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | Oficina de Planeación | [9 empty] | Código: FM-DE-01 | [11 empty] | Versión: 03 | [13 empty] | Fecha de publicación: 9/05/2019
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | Dirección de Intervención del Territorio
VIGENCIA |  |  |  | 2019
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [12 empty] | OBSERVACIONES
No. | Objetivo Estrategico | Linea Estrategica | Meta del plan estrategico a la que contribuye | Producto | Meta Anual Producto | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de Verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE
1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, públicas, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR |  | 16 Portafolios | Portafolios construidos, gestionados y con seguimiento | 16 portafolios | 1 | Realizar los portafolios y/o rutas para la gestión de oferta y la implementación de los PATR suscritos. |  | 15/01/2019 | 28/02/2019 | Dirección de Intervención del Territorio | 4497007905 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documentos con los Portafolios |  |  |  | X | [13 empty] | Se desarrollaron los portafolios de 13 subregiones que habían terminado proceso pdet. 81.25% | Se desarrollaron los portafolios de 3 subregiones que habían terminado proceso pdet; para completar 16 portafolios 18.75% | [10 empty] | 100% | 29737465 | 163666731 | 326196670 | 439517938 | 461484381 | [7 empty] | 21.33% | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 1 $841.167.827
[6 empty] | 2 | Gestionar con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. |  | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Intervención del Territorio |  |  | Documentos de Políticas y Programas para la Ruralidad |  |  |  | X | [13 empty] | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | [7 empty] | 25%
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estrategicos |  | 1.280 iniciativas PATR gestionadas anualmente |  |  | 3 | Gestionar con las entidades públicas del nivel nacional y la cooperación internacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: como gestión en el corto plazo (2019). |  | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Intervención del Territorio |  |  | Sistema de Información de la ART con la gestión de oferta |  |  |  | X | [13 empty] | Se diseño sistema de información desde la parte funcional | Se definió proceso de programanción del sistema de información | Se gestionó con las entidades públicas del nivel nacional y territorial recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: para 2019; y se incluyeron en el sistema de información. | Se gestionó con las entidades públicas del nivel nacional y territorial recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: para 2019; y se incluyeron en el sistema de información. | Se gestionó con las entidades públicas del nivel nacional y territorial recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: para 2019; y se incluyeron en el sistema de información. Se han gestionado con corte de 31 de mayo, un total de 707 iniciativas. | [7 empty] | 28%
2 |  |  | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización | Estrategia de socialización implementada por subregión | 100% de los municipios priorizados | 1 | Formulación de la Estrategia de socialización y seguimiento a la implementacion del PDET focalizada con capítulos por subregión. Los capitulos serán realizados de manera articulada con los equipos territoriales. |  | 2019-01-23 | 2019-08-31 | Subdirección de Planeación y Participación | 1071462286 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documento de Diagnóstico y estrategia general. |  |  |  | X | [13 empty] | Se presentó la estrategia de socialización y seguimiento a la DIT.Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se realizaron los ajustes a la estrategia de socializacion y seguimiento de acuerdo con las recomendaciones de la DIT. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se definieron las reuniones étnicas de cada una de las 16 subregionales de acuerdo con sus particularidades y a los actores que asistieron a la ruta de planeación participativa. Se inició la construcción del documento. | Se realizaron reuniones de trabajo internas y con las dependencias de la ART para revisar las principales líneas de la estrategia de socialización, con miras a la preparación del taller de transferencia metodológica realizado el 26 de abril con los espejos de intervención del territoiro de las 16 subregiones. Se hizo un balance de los resultados, insumo que alimenta la construcción del documento de la estrategia. | Se realizaron reuniones internas de trabajo con las dependencias de la ART para definir insumos, información a socializar y mensajes. Se recopiló informción básica de cada una de los servicios de la ART, y se inició con la escritura del documento de la Estrategia de Socialización. | [7 empty] | 40% | 2963967 | 34791444 | 58352205 | 58232103 | 63414847 | [7 empty] | 14.4% | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 2 $385.639.790
[6 empty] | 2 |  |  |  |  | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Capítulos de la estrategia formulados por cada subregión. |  |  |  | X | [13 empty] | Se presentó la estrategia de socialización y seguimiento a la DIT.Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se realizaron los ajustes a la estrategia de socializacion y seguimiento de acuerdo con las recomendaciones de la DIT. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se definieron las reuniones étnicas de cada una de las 16 subregionales de acuerdo con sus particularidades y a los actores que asistieron a la ruta de planeación participativa.Se inició la construcción del documento. | Se realizó una comunicación con cada una de las subregiones para compilar y sistematizar las reuniones y ejercicios de socialización en las que la ART ha participado. | Se realizó una primera caracterización de las subregiones Arauca, Chocó y Macarena-Guaviare, con miras a preparar los eventos de socialización a los que la ART ha sido convocada en los meses de mayo y junio. | [7 empty] | 35%
[6 empty] | 3 | Realización de encuentros municipales de socialización con los delegados PDET. |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Informe mensual por eventos de socialización y seguimiento al PDET por subregión que contenga las actas de las reuniones, listados de asistencia y balance de la reunión. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No se ha iniciado esta actividad. | El 26 de abril se realizó un taller de transferencia metodológica con los espejos de intervención del territorio. En el taller participaron funcionarios de 12 de las 16 subregiones. Se elaboró un documento con recomendaciones y necesidades. | Se inició el seguimiento a las reuniones y eventos de socialización a los que la ART es convocada en los territorios. Se diseñó una ficha de seguimiento para ser el respectivo seguimiento, insumo inicial para alimentar los avances del proceso. | [7 empty] | 10%
[6 empty] | 4 | Seguimiento a la implementación de la estretagia de socialización y a las actividades realizadas con delegados PDET y actores estratégicos del territorio |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Informes mensuales de seguimiento a la estrategia de socializacion que contenga las evidencias de las actividades realizadas con delegados PDET y actores estratégicos del territorio para la socialización y seguimiento a la implementación del PDET por subregión. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No se ha iniciado esta actividad. | No se ha iniciado esta actividad. | No se ha iniciado la actividad | [7 empty] | 0%
|  |  |  | Red de delegados conformada y funcionando. |  | 5 | Conformación de la Red de delegados PDET subregional y una nacional, que permite el intercambio de información sobre la implementación del PDET en tiempo real. |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Número de delegados inscritos en la red. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No se ha iniciado esta actividad. | No se ha iniciado esta actividad. | No se ha iniciado la actividad | [7 empty] | 0%
[9 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Informe semestral de seguimiento y balance del proceso. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. | No se ha iniciado esta actividad. | No se ha iniciado la actividad | [7 empty] | 0%
3 |  |  | 62 Municipios PDET | Municipios con estrategias de fortalecimiento implementadas | 100% de los municipios priorizados | 1 | Realizar las gestiones contractuales de acuerdo a la fuente de financiación estipulada, y de alistamiento que permitan el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET |  | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional | 1031529809 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documentos de gestión contractual |  |  |  | X | [13 empty] | Se presentó la estrategia de Fortalecimiento Institucional y de organizaciones comunitarias a la DIT | Se presentó la estrategia de Fortalecimiento Institucional a la DIT con los ajustes sugeridos. Respecto al componente de Fortalecimiento a organizaciones comunitarias se gestionaron recursos para la implementación de talleres de intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento en Organizaciones Comunitarias con MSI y USAID | Se plantearon los perfiles necesarios para desarrollar la estrategia de Fortalecimiento Institucional y se comenzó el proceso de acopio de Hojas de vida en el territorio. Se ajustaron los lineamientos metodógicos y el ICO de fortalecimiento para obras PDET | Se avanzó en la revisión de 80 hojas de vida mediante la validación de perfil y soportes para avanzar en la realización de entrevistas a los candidatos. | En la estrategia de fortalecimiento institucional se realizaron reuniones con PNUD para buscar financiación del proyecto ante el Fondo Multidonante, este proyecto incluye oficinas PDET en los 170 municipios, plataforma de gestión del conocimiento y fortalecimiento a organizaciones sociales y étnicas en algunos municipios PDET. Se construyó la nota conceptual del proyecto y se sustentó ante el Fondo Multidonante obteniendo aprobación del Fondo. Se realizaron 4 intercambios de conocimiento con MSI USAD donde participaron 107 personas y 50 organizaciones ejecutoras de obras PDET en el marco de la RED JAC. | [7 empty] | 30% | 1737633 | 23924219 | 45616833 | 47152912 | 48428971 | [7 empty] | 11.48% | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 3 $679.222.141
|  |  | 170 Municipios PDET fortalecimiento de las Entidades territoriales en el proceso de empalme gobiernos locales y formulación de los planes de desarrollo territoriales 2020-2024 |  |  | 2 | Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET |  | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional |  |  | Documento de Diagnóstico y Estrategia |  |  |  | X | [14 empty] | Se hace seguimiento a la implementación del componente de fortalecimiento a organizaciones comunitarias. En fortalecimiento Institucional se han desarrollado acciones de coordinaciòn con Esap, DNP y DAFP | Se hace seguimiento a la implementación del componente de fortalecimiento a organizaciones comunitarias. En fortalecimiento Institucional se han desarrollado acciones de coordinaciòn con Esap, DNP y DAFP. Se gestionó el curso para nuevos mandatarios el cual saldrá virtual en el mes de Abril. | Se hace seguimiento a la implementación del componente de fortalecimiento a organizaciones comunitarias. En fortalecimiento Institucional se han desarrollado acciones de coordinaciòn con Esap, DNP y DAFP. Se inició el curso virtual Yo Elijo Saber para aspirantes a cargos de elección popular. | En fortalecimiento Institucional se han desarrollado acciones de coordinaciòn con Esap, DNP y DAFP. Para el curso virtual Yo Elijo Saber para aspirantes a cargos de elección popular se inscribieron. | [7 empty] | 20%
|  |  | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización |  |  | 3 | Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET |  | 2019-06-01 | 31/12/2019 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional |  |  | Informe de Seguimiento |  |  |  | X | [14 empty] | Se hicieron visitas de seguimiento a la Estrategia de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en el marco de PIC obras PDET en los departamentos de Nariño, Meta y Cauca | Se continua haciendo seguimiento a la estretegia de fortalecimiento a organizaciones en el marco de PIC. La estrategia de Fortalecimiento Institucional aun no comienza motivo por el cual no se reporta seguimiento | Se continua haciendo seguimiento a la estretegia de fortalecimiento a organizaciones en el marco de PIC. La estrategia de Fortalecimiento Institucional aun no comienza motivo por el cual no se reporta seguimiento aunque se han desarrollado los instrumentos a ser aplicados para llevar a cabo el seguimiento. | Se continua haciendo seguimiento a la estretegia de fortalecimiento a organizaciones en el marco de PIC se han fortalecido 321 organizaciones La estrategia de Fortalecimiento Institucional aun no comienza motivo por el cual no se reporta seguimiento aunque se han desarrollado los instrumentos a ser aplicados para llevar a cabo el seguimiento. | [7 empty] | 10%
Versión: 1
Note on AT9: Angela Maria Aristizabal Lopez: no aplica para las Regionales.
Note on E10: Debe coincidir con la meta del Plan Estratégico
Note on F10: Angela Maria Aristizabal Lopez: La meta de cada regional está sujeta a la Directriz de las direcciones misionales La meta debe ser en cantidad (Número) o en Porcentaje (%)
Note on I10: Indicar si es en Nuemro (Cantidad), en Porcentaje (%), o si es por demanda
Note on L10: Responsable del equipo de trabajo para cada actividad
Note on M10: Angela Maria Aristizabal Lopez: Las regionales no tienen recursos asignados al presupuesto; por lo tanto no aplica
Note on O10: Debe ser consistente con lo descrito en la actividad Si se trata de una actividad por demanda, es necesario indicar como fuente el Control que se lleva.

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno