## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance |  | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | 100% | Actualizaciones de hardware y software sobre la infraestructura de la ART que posibiliten el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de informacion de la ART | 100% | 1 | Actualizacion Software | 2019-03-01 | 2019-12-15 | GIT Soporte Informático | 768000000 | funcionamiento + inv | orden de compra | [6 empty] | x | [10 empty] | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 11% | 7% | 2% | 5% | 10% | 6% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 662.4 | 37.2 | 714.5 |  | Esta actividad tiene 5 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
[5 empty] | 2 | Actualizacion Hardware | 2019-01-01 | 2019-11-15 |  | 540000000 | funcionamiento + inv | orden de compra | [14 empty] | x |  |  | 3.3% | 3.3% | 5% | 1% | 2% | 10% | 11% | 1% | 6% | 1% | 5% | 1% |  | 15.09 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 16.2 | 16.9 | 15.4 | 17.8 | 38.7 | 32.3 | 234.8 | 121.7 | 544.99 |  | Esta actividad tiene 4 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
2 |  |  | Fortalecimiento informático para la mejora de la gestion institucional | 100% | 1 | Servicios de apoyo a la gestion | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 790000000 | funcionamiento + inv | informes | [17 empty] | 6% | 7% | 7% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 8% | 7% | 4% | 100% | 0.9 | 17.6 | 59.5 | 58.8 | 57.9 | 56.4 | 68.4 | 79.4 | 77.7 | 75.1 | 74.9 | 134.6 | 761.2 |  | Esta actividad tiene 9 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
[5 empty] | 2 | conectividad y fortalecimiento a la infraestructura | 2019-01-01 | 2019-11-01 |  | 373000000 | funcionamiento | informes | [15 empty] | x |  | 2% | 4.1% | 4.1% | 2% | 2% | 10% | 10% | 3% | 3% | 3% | 5% | 2% |  | 0 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 11.1 | 0.2 | 96.3 | 152 | 62.8 | 8.4 | 7.1 | 352.8 |  | Esta actividad tiene 4 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
3 |  | 100% | Seguimiento a la Gestión Documental de la ART | 100% | 1 | Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | GIT Servicios Administrativos | 81515000 | funcionamiento | Documento | [13 empty] | X |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 30% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28530250 | 0 | 0 | 28530250 | 24454500 | 100% |  | Documento aprobado en CIGD y publicado en SIGART ruta: \\Mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ok\10. Otros documentos
[5 empty] | 2 | Elaboración del Plan Institucional de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  | funcionamiento | Documento | [13 empty] | X |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Documento aprobado en CIGD y publicado en SIGART ruta: : \\Mercurio\SIGART\2. DOCUMENTOS CONTROLADOS\3. APOYO\4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ok\6. Planes, programas, reglamentos, Lineamientos
[5 empty] | 3 | Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | actas-correos | [13 empty] | X |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1. TVD: 06 sep se radicaron al AGN TVD ajustadas de acuerdo a mesa de trabajo-en el mes de diciembre se asistio a pre comité de convalidación en el cual solicitaron dos ajustes que se deben radicar a fin de enero de 2020 2. TRD: 17 sep se recibe aceptación de prorroga para ajustes a la TRD, se radicaron las TRD con ajustes el 07 octubre. El AGN emitió nuevo concepto el 16 de diciembre, se programo mesa de trabajo para enero del 2020 3. los meses de sep a dic se elaboraron los ajustes solicitados por AGN a las dos tablas
4 |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% | 1 | Sensibilizaciones a los cinco programas del PIGA | 2019-02-04 | 2019-12-13 |  |  |  | correos | [17 empty] | 8% | 8% | 8% | 15% | 5% | 15% | 10% | 5% | 0% | 0% | 20% | 6% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Noviembre campaña uso del agua y concurso separación de residuos con premiación en cierre de gestión
[5 empty] | 2 | Fomentar y medir el uso de la bicicleta como movilidad sostenible | 2019-02-01 | 2019-12-13 |  |  |  | informes | [17 empty] | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Campaña a biciusuarios, elaboración y publicación del Plan de Movilidad Sostenible
5 |  |  | Diseño de nuevos procedimientos para mejorar los tramites administrativos | 100% | 1 | Diseñar y formalizar procedimiento para almacen | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento | [17 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Elaborados y publicados
[5 empty] | 2 | Diseñar y formalizar procedimiento para envios de sobres y paquetes | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento | [17 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Elaborados y publicados
6 |  | 100% | Estrategia para la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | 1 documento | 1 | Definir la estrategia de caracterización de usuarios de la Entidad | 2019-01-15 | 2019-06-15 | GIT Servicio al ciudadano |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60% | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Primer trimestre: Por temas de agenda y de consolidación de nuevos portafolios de servicio no se ha realizado la primera reunión para definir la estrategia Abril: Se realizan reuniones con los delegados de direcciones misionales y el Lider de Gobierno Digital, en donde se están definiendo y priorizando variables para proceder finalmente a publicar la información en formato abierto, como lo exige la guía de caracterización de ciudadano, usuarios e interesados. Mayo: Se estructura documento "Guía para caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART". El documento está para versión final. Junio: Documento Publicado en SIGART
[5 empty] | 2 | Caracterizar usuarios | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 30 de septiembre se priorizaron variables con las áreas misionales. Junto con la oficina de planeación se está organizando la información para generar el respectivo informe y posteriormente publicar la matriz debidamente anonimizada en formato abierto. El GIT de atención al Ciudadano realizó el respectivo apoyo (gráficas - estadísticas) y la oficina de planeación realizó el informe para publicar. El líder de gobierno digital sugirió, de acuerdo con los nuevos lineamientos de Datos Abiertos, codificar la matríz.
5 |  |  | Evidenciar de manera organizada los estudios de percepción | 1 documento | 1 | Definir lineamientos para la medicion de percepción /trámites y procedimientos | 2019-01-15 | 2019-06-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70% | 10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Abril: Se está validando con los delegados de las direcciones misionales y Lider de Gobierno Digital la entrega de números telefónicos, para que el contact center realice una evaluación del servicio prestado en territorio. Mayo: Se estructura documento "Guía para encuestas de satisfacción o percepción ciudadana". El documento está para versión final. Junio: Documento Publicado en SIGART
[5 empty] | 2 | Implementar y analizar resultados de la percepcion | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 30 de septiembre se acordó con la dirección de ejecución y evaluación, el realizar una encuesta de percepción sobre el trámite obras por impuestos. La base ya fue compartida al Contact Center para realizar la encuesta y estamos a la espera de los resultados. Se realizó la encuesta de obras por Impuestos (Base muy pequeña). No obstante lo anterior, se realizaron 202 encuestas efectivas a los ciudadanos que radicaron PQRSD cuyos resultados fueron compartidos al DAPRE.
6 |  |  | Protocolo Personas en condición de Discapacidad (Asambleas y Presasambleas) | 1 documento | 1 | Definir lineamientos generales en la ART para la atención accesible en ejercicios de participacion de toda labor misional, atencion en sedes regionales y sede principal | 2019-01-15 | 2019-12-15 |  | 0 | 0 | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 8% | 8% | 8% | 76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | No obstante el Proceso de Atención al Ciudadano está construyendo una versión actualizada de los Protocolos de atención por todos los canales, teniendo un capítulo especial para personas en condición de discapacidad. Abril: El documento protocolos, se encuentra publicado en el SIGART
5 |  | 100% | Estrategia de buenas prácticas de la contratación | 100% | 1 | Realizar socialización de la normativa vigente, con los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General. | 2019-03-01 | 2019-12-15 | GIT Contratación |  |  | Planillas de mesas de trabajo y asesorias | [19 empty] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 100% | [13 empty] | 0 | Se llevaron a cabo mesas de trabajo previas y posteriores a la radicación de las diferentes solicitudes de trámites por parte de los Grupos Internos de Trabajo de la Secretaría General, en las cuales se realizó entre otros aspectos, la socialización de normativa vigente. Así mismo, se realizó la socialización de formatos nuevos.
5 |  | 100% | Ajuste a la estructura institucional para la implementación del PNIS | 100% | 1 | Elaboraciòn de estudio técnico | 2019-01-15 | 2019-06-15 | GIT Talento Humano |  |  | Documento |  | X | [18 empty] | 100% | [8 empty] | 100% |  |  |  | N/A | [7 empty] | 0% | 100 |  | El estudio de PENIS se encuntra en revison de las distintas entidades
[5 empty] | 2 | Trámite ante las entidades competentes | 2019-03-15 | 2019-12-30 |  |  |  | actas-correos |  | X | [18 empty] | 0% | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% | [8 empty] | 100 |  | Se actualizo el Manual y se generaron las actualciones adminsitrativas para que iniciara la nueva direccion
[5 empty] | 3 | Difusión interna para ajuste al cambio organizacional | 2019-03-15 | 2019-12-31 |  |  |  | actas-correos |  | X | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Se Dio a conocer en la Comison de Personal y en el comité de Gestion y Desempeño
6 |  |  | Proceso de concurso con la CNSC | 100% | 1 | generación de contenidos de las pruebas | 2019-02-01 | 2019-10-15 |  |  |  | Documento |  | X | [18 empty] | 0% |  | 20% | 20% |  | 10% |  | 20% | 20% | 90% |  |  |  | 0% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | Se han realizado 2 reuniones con la CNSC para este efecto , se realizo el En noviembre se actualizo la OPEC- con los nuevos lineamientos establecidos por la Comision - se actualizo los Ejes tematicos y se reportaron actualizados los prepensionados y se subio el manual de funciones a la OPEC cada uno de los cargos se actualizo se actualizaron los ejes tematicos la comison traslado los recursos de 1000 Millones a nombre d ela Agencia de Renovación del Territorio
5 |  |  | Estrategia para la prevensión del riesgo psicosocial - fase I | 1 | 1 | Medición del riesgo psicosocial actual en la entidad | 2019-04-15 | 2019-07-01 |  | 10971000 | funcionamiento | Documento |  | X | [18 empty] | 50% | 30% |  |  |  | 10% |  | 10% |  | 100% |  |  |  | 0 | 10% | [5 empty] | 90 |  | 100% |  | Se presento el informe final de Rieasgo psicosocial ante el comité Dirtectivo y se cuenta con la matriz de riesgo , tanto de funcionarios como los contratista el cotntrato se ejectutó en su totalidad , se presentó ante el Copass y el comité de convivencia,
[5 empty] | 2 | Socialización de resultados de la medición | 2019-10-15 | 2019-11-15 |  |  |  | actas-correos |  | X | [25 empty] | 100 |  | 100% |  |  |  | 0 | [8 empty] | 100
[5 empty] | 3 | Definición de plan de mejoramiento de la condiciones de riesgo | 2019-11-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  | X | [25 empty] | 100 |  | 100% |  |  |  | 0 | [8 empty] | 100
6 |  | 100% | Gestión financiera ajustada al nuevo catálogo de clasificación presupuestal | 100% | 1 | Acompañamiento a las áreas para un adecuado registro de la información de ejecución | 2019-01-02 | 2019-12-30 | GIT Financiera |  |  | actas-correos | [5 empty] | X | [11 empty] | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100%
[5 empty] | 2 | Registro de obligaciones acorde con el catálogo | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif | [5 empty] | X | [11 empty] | 148 | 518 | 646 | 773 | 1186 | 1163 | 974 | 1105 | 1402 | 1269 | 1117 | 1394 | 100%
6 |  |  | Implementación trámite sistematizado de ordenes de pago a contratistas | 100% | 1 | Acompañamiento a contratistas y supervisores para un adecuado registro de la información | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | actas-correos | [5 empty] | X | [11 empty] | 0 | 133 | 38 | 7 | 6 | 9 | 7 | 16 | 5 | 52 | 14 | 2 | 100%
[5 empty] | 2 | Gestión de la obligación y el pago con la información registrada | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif-sinersys | [5 empty] | X | [11 empty] | 0 | 119 | 155 | 189 | 199 | 188 | 186 | 183 | 206 | 270 | 246 | 465 | 100%
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno