## PLAN ACCIÓN
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 20___
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | Oficina de Planeación | [9 empty] | Código: FM-DE-01 | [11 empty] | Versión: 03 | [13 empty] | Fecha de publicación: 9/05/2019
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos
VIGENCIA |  |  |  | 2019
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [12 empty] | OBSERVACIONES
No. | Objetivo Estrategico | Linea Estrategica | Meta del plan estrategico a la que contribuye | Producto | Meta Anual Producto | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de Verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE
1 | Implementar estrategias de financiación en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial nacional |  |  | Banco básico de indicadores por servicio | 1 | 1 | Realizar reuniones de entendimiento con los responsables de cada uno de los servicios | 100% | 2019-01-15 | 2019-06-30 | SSE |  |  | Acta de reunión (listado de asistencia) |  |  |  | X | [13 empty] | 10% | 10% | 30% | 10% |  | 10% | 15% | 15% |  |  |  |  | 100% | [13 empty] | Reuniones iniciales de entendimiento adelantadas con los responsables de cada uno de los servicios -JUNIO: Algunos de los temas necesarios para el entendimiento y definición de los indicadores han sido tratados en las reuniones de Mesas Técnicas encabezadas por el equipo de Dirección General sobre el Sistema de Gestión de Oferta. sin embargo, se hace necesario continuar realizando reuniones de entendimiento las cuales se esperan realizar entre los meses de Julio y Agosto. -JULIO: Por instrucciones de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación se acuerda integrar la definición de indicadores con el diseño de una Ficha de Información Oficial mejorada. En ese sentido, en mesas realizadas con todos los representantes de los servicios en el mes de Julio para el diseño de la Ficha, se definen también las variables necesarias para los indicadores. Se seguirán realizando reuniones en el mes de Agosto para completar la actividad -AGOSTO: Se relizaron reuniones con todos los servicios para definición de las variables a reportar en la Ficha de Información Oficial, las cuales también son tenidas en cuenta para la definición de indicadores
[6 empty] | 2 | Diseñar el banco básico de fichas de los indicadores de gestión y de resultados por cada servicio | 100% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | SSE |  |  | Base de Indicadores | [12 empty] | X |  |  | X |  |  |  | 8% | 0% | 5% | 15% | 15% | 17% | 15% | 5% |  |  | 80% | [13 empty] | Identificadas variables para construcción de indicadores -No se realiza avance del diseño del Banco de Indicadores para el periodo de Abril, debido a que la subdirección-SSE se encuentra en la verificación del alcance de las acitividades de seguimiento -JUNIO: A la fecha se cuenta con versiones n°3 de la propuesta para el servicio de Cofinanciación, n° 2 para el servicio de Ejecución Obras PDET y se hizo propuesta servicio de Estructuración. Para el mes de julio se espera realizar las reuniones de revisión de las propuestas con los 3 servicios mencionados. -JULIO: Se realiza cruce de información sobre los indicadores del Tablero de Control de la DIrección con la propuesta de indicadores a la fecha, encontrandose que algunas ya se encuentran considerados. Dado esto, se acuerda con la Jefatura de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación integrar la definición de indicadores con el diseño de una Ficha de Información Oficial mejorada, la cual se encuentra aún en proceso de diseño, teniendose una primera versión del 10-07-2019 sin aprobación -AGOSTO: Una vez se definen las variables a incorporar en el reporte de Ficha Información Oficial, se realiza nueva propuesta de indicadores V1 30-08-2019, está pendiente culminar la propuesta para posterior revisión y aprobación -SEPTIEMBRE: Se realiza la base de indicadores para los servicios de acuerdo con la información levantada en las reuniones sobre la Ficha de Información Oficial. Se consolida una única base que debe ser validada y revisada teniendo en cuenta el nuevo esquema de seguimiento y evaluación y la implementación de la Ficha en el Sistema de Información Oficial, así como la alineación con los indicadores de impacto. -OCTUBRE: se realizó y consolido base de indicadores los cuales deben ser validados
[6 empty] | 3 | Realizar entrega de los indicadores definidos a los responsables de los servicios | 100% | 2019-05-01 | 2019-09-30 | SSE |  |  | Base de Indicadores | [12 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | 10% | 10% | 10% | 20% |  |  | 50% | [13 empty] | JUNIO: No se ha realizado aún la entrega de los indicadores pues las propuestas se encuentran aún en diseño y verificación. Para el 06 de julio se tiene programada la primera reunión de verificación con el servicio de Cofinanciación JULIO: No se han solicitado documentos de análisis por parte de los servicios, aún se encuentra en diseño AGOSTO: Las variables están siendo definidas en conjunto con los servicios, lo que se considera equivalente a realizar entrega para revisión SEPTIEMBRE: Las variables están siendo definidas en conjunto con los servicios, lo que se considera equivalente a realizar entrega para revisión
[6 empty] | 4 | Realizar entrega de los documentos de seguimiento y análisis a los indicadores | 100% | 2019-06-01 | 2019-12-30 | SSE |  |  | Documento | [12 empty] | X |  |  | X | [7 empty] | 0% | 5% | 5% |  |  |  | 10% | [13 empty] | JUNIO:No se han solicitado documentos de análisis por parte de los servicios, esto en parte se debe a que los indicadores aún están en construcción. Por otro lado, se definieron una serie de actividades asociadas al diseño de reportes de análisis de indicadores que se espera solicitar a la Oficina de Informática para ser incluidos en el Sistema de Gestión de Oferta que se está diseñando cuyo insumo son los indicadores ­JULIO: Se siguen realizando mesas de trabajo para la definición de las variables a incorporar dentro de la Ficha de Información Oficial ­AGOSTO: Se esta trabajando en un informe sobre del Servicio de Financiación-Cofinanciación:Obras por Impuestos SEPTIEMBRE: La dependencia define la realización de informes de manera bimensual. Esta pendiente la definición del informe para el próximo periodo
2 |  |  |  | Procedimientos de seguimiento y evaluación rediseñados | 2 | 1 | Levantar las necesidades de ajuste de los procedimientos actuales de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación | 100% | 2019-01-20 | 2019-02-28 | SSE |  |  | Informe |  |  |  | X | [12 empty] | X | 25% | 75% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | Levantadas necesidades de ajuste de los procedimientos actuales de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación Actividad cumplida al 100% Se realizó un informe de lafase de diagnóstico donde se consolida el levantamiento realizado
[6 empty] | 2 | Diseño y presentación de los ajustes propuestos a los procedimientos y a los responsables de su ejecución | 100% | 2019-03-01 | 2019-06-30 | SSE |  |  | Informe | [12 empty] | X |  |  |  | X |  |  | 80% | 5% | 5% | 0% | 2% | 2% | 4% | 2% |  |  | 100% | [13 empty] | Realizada reunión para presentación de la propuesta en la que se identificaron nuevas necesidades de ajustes Pendiente de verificación por cambio de Director DEEP y asignación de Sub Director SE -Se realiza un avance del diseño y presentación de ajuastes a los procedimientos para el periodo de Abril, debido a que la subdirección-SSE se encuentra en la verificación del alcance de las acitividades de seguimiento y evaluación -JUNIO: Por instrucciones de la Dirección, la propuesta debe ser revisada y aprobada por quien asuma la Subdirección, por tal motivo no se registra avance de esta actividad hasta tanto la propuesta sea presentada, validada y aprobada por la nueva persona a cargo de la Subdirección que se vincula a la Entidad en el mes de Julio. -JULIO: Se realizan reuniones el 16-07-2019 y 23-07-2019 para la revisión de la propuesta y se solicitan ajuste a revisar para el mes de Agosto. ­AGOSTO: La propuesta fue revisada por la Jefatura de la Subdirección, se avanzó en el dligenciamiento de los formatos de procedimientos soclitiados por la OAP. Así mismo, se hicieron 2 mesas de trabajo para realizar la caracterización del proceso misional SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, lo cual da nueva línea a los procedimientos -SEPTIEMBRE: Los procedimientos se realizaron en la plantilla definida por la OAP, fueron validados y aprobados por la Subdirección, se encuentra pendiente su formalización ante la Dirección y la Oficina de Planeación -OCTUBRE: Diseñados y presentados ajustes propuestos a los procedimientos
[6 empty] | 3 | Actualizar los riesgos y controles de los procedimientos rediseñados | 100% | 2019-07-01 | 2019-11-15 | SSE |  |  | Matriz de riesgos publicada | [12 empty] | X |  |  |  | X | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 60% |  |  | 80% | [13 empty] | JULIO: No se inicia la actividad teniendo en cuenta que la propuesta de procedimientos no ha sido aprobada. -AGOSTO: No se inicia la actividad teniendo en cuenta que la propuesta de procedimientos no ha sido aprobada, por otro lado, hubo cambio en la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. Se solicitó ajuste en fechas del Plan de Acción para esta actividad por acta del 30-08-2019 -SEPTIEMBRE: Dentro de los procedimientos definidos se definieron las actividades asociadas a los riesgos y las actividades de control como insumo para la actualización de la matriz OCTUBRE: Actualizados riesgos y controles de los procedimientos rediseñados, llevando a cabo revisión y ajustes con la oficina de planeación. Pendiente de visto bueno y publicación de Matriz de Riesgos
[6 empty] | 4 | Adoptar procedimientos rediseñados | 100% | 2019-07-01 | 2019-11-30 | SSE |  |  | Caracterización de procedimientos publicados | [12 empty] | X |  |  |  | X | [6 empty] | 0% | 0% | 20% | 20% |  |  | 40% | [13 empty] | JULIO: No se inicia la actividad teniendo en cuenta que la propuesta de procedimientos no ha sido aprobada. AGOSTO: No se inicia la actividad teniendo en cuenta que la propuesta de procedimientos no ha sido aprobada. Se solicitó ajuste en fechas del Plan de Acción para esta actividad por acta del 30-08-2019 OCTUBRE: En proceso de adopción de procedimientos
3 |  |  |  | Requerimientos funcionales para el sistema de información de seguimiento a la gestión ART y a la oferta estatal | 1 | 1 | Identificar los indicadores de resultado/impacto y sus productos asociados | 100% | 2019-03-01 | 2019-09-30 | SSE |  |  | Base de indicadores |  |  |  | X |  |  | X | [12 empty] | 25% | 5% | 5% | 25% | 0% | 0% | 0% | 40% |  |  | 100% | 5% | [11 empty] | 5% | Identificación de los indicadores de impacto que se le pueden asociar a los productos establecidos JUNIO: Ya existen indicadores asociados, sin embargo para finalizar la actividad se debe analizar contra el resultado de la Hoja de Ruta la cual no ha finalizado a la Fecha -La meta no es posible de identificar previo a la realización de la actividad puesto que depende de las temáticas que se encuentren en el análisis -OCTUBRE: Esta base ya estaba registrada en las evidencias de meses anteriores, la decisión que se tomó por la subdirectora era cerrarla sin esperar a terminar la Hoja de Ruta
[6 empty] | 2 | Diseñar los requerimientos funcionales para solicitar al Área de Soporte Informático el desarrollo de la solución tecnólogica para el seguimiento a la gestión ART y a la oferta estatal | 100% | 2019-05-01 | 2019-12-30 | SSE |  |  | Documento | [6 empty] | X | [7 empty] | X | X | [5 empty] | 0% | 20% | 20% | 5% | 5% | 20% |  |  | 70% | 10% | [11 empty] | 10% | Definición de variables/indicadores en proceso para soporte informático SEPTIEMBRE: se realizaron reuniones con cada uno de los servicios definiendo las variables, la forma de presentación y la estructura de la ficha de información oficial que se presentarían. La evidencia es el Acta de Reunión, donde firman todos los servicios, (iformato de la nueva ficha de seguimiento acordada con el grupo de sistemas de Carlos Ballesteros.
[6 empty] | 3 | Realizar análisis a los indicadores de resultado/impacto | 100% | 2019-09-01 | 2019-12-30 | SSE |  |  | Documento | [6 empty] | X | [7 empty] | X | X | [9 empty] | 80% |  |  |  | 80% | [13 empty] | OCTUBRE: Elaboración de documento Análisis a los Indicadores de Resultado/Impacto Asociados a la Implementación de los PDET SSE, pendiente de validación y aprobación
[6 empty] | 4 | Consolidación de la Información | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-30 | SSE |  |  | Bases de Datos-Fichas | [6 empty] | X | [9 empty] | X | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 83.3% | [13 empty] | Realizados reportes semanales de la información consolidada a nivel Subregional y Nacional *17 Fichas 16 Subregionales 1 Nacional
4 |  |  |  | Indice de Renovación del Territorio | 1 | 1 | Depurar y actualizar la base de indicadores construidos a partir de la Línea Base, los registros administrativos y estadísticas oficiales | 100% | 2019-08-01 | 2019-11-30 | SSE |  |  | Base de Indicadores |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [8 empty] | 0% | 0% | 50% |  |  | 50% | [13 empty] | OCTUBRE: Las fuentes de verificación son una base con los indicadores y calculos de indicadores, cada una de estas tiene una fuente de información diferente: la línea de base PDET y la base de cálculos del costeo del conpes PMI.
[6 empty] | 2 | Actualizar y consolidar la propuesta del Indice de Renovación del Territorio a partir de los indicadores de la Línea Base, los registros administrativos y estadísticas oficiales | 100% | 2019-12-01 | 2019-12-30 | SSE |  |  | Documento |  |  |  | X | [8 empty] | X |  |  | X | [13 empty] | 0%
5 |  |  |  | Manual de Contratación | 1 | 1 | Proyectar la actualización del Manual de Contratación | 100% | 2019-01-02 | 2019-04-30 | SC |  |  | Documento | [5 empty] | X | [11 empty] | 30% | 30% | 40% | [9 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad cumplida en el mes de Abril
[6 empty] | 2 | Adoptar el Manual de Contratación | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-30 | SC |  |  | Documento | [5 empty] | X | [13 empty] | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 5% | 15% |  |  | 100% | [13 empty] | El Manual se encuentra en revisión del área Jurídica y de la Directora-DEEP JULIO: la revisión y aprobación del Manual de Contratación ha tardado más de lo esperado, por lo cuál extendemos la fecha de cumplimiento OCTUBRE: Se expidio la resolución de adopción del Manual
[6 empty] | 3 | Socializar con los abogados de las distintas áreas misionales | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-30 | SC |  |  | Listado de asistencia | [5 empty] | X | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | [13 empty] | No se tenia prevista fecha exacta de inicio de cada una de las actividades, por lo cual se requiere que finalicen algunas de las mismas para reportar avances No se puede reportar avance de la socialización si no se ha llevado a cabo la adopción del Manual JUNIO:de acuerdo a la solicitud de aclaración de la fecha de inicio de dicha actividad; la Subdirección de Contratación determino que teniendo en cuenta que el Manual proyectado esta basado en el marco normativo de las leyes que integran el régimen de contratación pública, estas son socializadas iniciando el año vigente con los abogados de las áreas misionales como medida preventiva para que las solicitudes se ejecuten en el marco de ley mientras que queda aprobado el Manual de Contratación, por lo cual se ratifica la fecha de inicio. JULIO: Esta actividad depende para su total cumplimiento de la finalización de la anterior
6 |  |  |  | Manual de Supervisión e Interventoria | 1 | 1 | Proyectar la actualización del Manual de Supervisión y elaborar el Manual de Interventoria | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-30 | SC |  |  | Documento |  | X |  |  |  | X | [11 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 5% | 15% | [5 empty] | 100% | [13 empty] | JUNIO: en ajustes finales JULIO: Realizada la actividad
[6 empty] | 2 | Adoptar el Manual de Supervisión e Interventoria | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-30 | SC |  |  | Documento |  | X |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 5% | 45% |  |  | 100% | [13 empty] | No se tenia prevista fecha exacta de inicio de cada una de las actividades, por lo cual se requiere que finalicen algunas de las mismas para reportar avances OCTUBRE: Se expidio la resolución de adopción del Manual
[6 empty] | 3 | Socializar con los abogados de las distintas áreas misionales | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-30 | SC |  |  | Listado de asistencia |  | X |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | [13 empty] | No se tenia prevista fecha exacta de inicio de cada una de las actividades, por lo cual se requiere que finalicen algunas de las mismas para reportar avances No se puede reportar avance de la socialización si no se ha llevado a cabo la adopción del Manual
7 |  |  |  | Matriz de seguimiento infomes de supervisión | 12 | 1 | Proyectar matriz de seguimiento de informes de supervisión | 100% | 2019-01-02 | 2019-01-30 | SC |  |  | Documento | [12 empty] | X |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | [9 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad cumplida al 100% en el mes de Febrero
[6 empty] | 2 | Hacer segumiento mensual de los informes de seguimiento | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | SC |  |  | Documento | [12 empty] | X |  |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 83.3% | [13 empty] | Esta actividad tienen cumplimiento periodico ya que finaliza en el mes de Diciembre
8 |  |  |  | Adelantar y acompañar los procesos de selección de los contratos asociados a la ejecución de los proyectos de Intervención Territorial | Por demanda | 1 | Realizar la revisión de los documentos precontractuales para los procesos de selección | 100% | 2019-01-08 | 2019-12-31 | SC |  |  | Base de Datos | [5 empty] | X | [11 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 83.3% | [13 empty] | Esta actividad tienen cumplimiento periodico ya que finaliza en el mes de Diciembre
[6 empty] | 2 | Dirigir los procesos de contratación de los proyectos de intervención territorial que se financien con recursos de la Agencia | 100% | 2019-01-08 | 2019-12-31 | SC |  |  | Base de Datos | [5 empty] | X | [11 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 83.3% | [13 empty] | Esta actividad tienen cumplimiento periodico ya que finaliza en el mes de Diciembre
[6 empty] | 3 | Acompañar los procesos de selección que se adelantes a través del Fondo Colombia en Paz | 100% | 2019-01-08 | 2019-12-31 | SC |  |  | Base de Datos | [5 empty] | X | [11 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  | 83.3% | [13 empty] | Esta actividad tienen cumplimiento periodico ya que finaliza en el mes de Diciembre
9 |  |  |  | Banco de Proyectos de la ART (PATR_ZOMAC) | 1 | 1 | Publicar el Banco de Proyectos de inversión Obras por Impuestos 2018-2019 | 100% | 2019-01-08 | 2019-03-01 | SCF |  |  | Plataforma tecnológica (Página Web ART) |  |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | [13 empty] | No se reporta avances en el mes de enero y febrero porque la fecha establecida para el cierre del banco por decreto 2469 de 2018 fuel el 28 de febrero, razón por la cual se publicó el 1 de marzo de 2019. En los dos primeros meses se constituyó el banco con los proyectos que iban viabilizando los Ministerios y el DNP.
[6 empty] | 2 | Expedir conjuntamente con la Oficina Jurídica de la ART los actos administrativos para aprobar las solicitudes de vinculación del impuesto que presenten los contribuyentes a los proyectos publicados en el banco de proyectos de Obras por Impuestos 2018-2019 | 100% | 2019-03-02 | 2019-05-15 | SCF |  |  | Resoluciones |  |  |  | X | [15 empty] | 10% | 70% | 20% | [7 empty] | 100% | [13 empty] | El porcentaje obedece al trámite en la revisión y validación de los formatos de resolución a expedir en el presente año. Se expidieron en Mayo el 100% de las resoluciones de aprobación de vinculación del impuesto.
[6 empty] | 3 | Diseñar los requerimientos para el desarrollo de la solución tecnólogica que integre el Banco de Proyectos ART con el tablero de control, socios y servicios de la estrategia de implementación del PATR | 100% | 2019-01-08 | 2019-06-30 | SCF |  |  | Documento |  |  |  | X | [10 empty] | X | X |  | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 25% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | MARZO: El avance obedece a la definición de los requerimientos mínimos de información a solicitar a las Direcciones de la ART para el desarrollo de la solución tecnológica que integre el Banco de Proyectos ART con el tablero de control, socios y servicios de la estrategia de implementación del PATR. Para ellos se elaboró una Ficha con las definiciones mínimas de contenido de información para el ingreso de información al sistema de información. -ABRIL: El avance obedece a la elaboración del flujograma del proceso de identificación, estructuración y ejecución de proyectos para la implementación de los PATR. Así mismo, con el fin de llegar a acuerdos entorno a la estructura, definición de elementos y funcionamiento del Banco de Proyectos como instrumento articulador de los servicios de la ART, se conformó una mesa técnica con delegados de las 3 Direcciónes de la entidad; conforme a lo anterior se realizarón mesas técnicas el 1, 12 y 25 de abril con miembros de las áreas misionales de la ART involucradas. -MAYO: En el marco de las mesas técnicas conformadas para acordar la estructura, definición de elementos y funcionamiento del Banco de Proyectos, realizadas los días 13, 24 y 31 de mayo, con miembros de las áreas misionales de la ART involucradas, se trabajaron entre otros temas: Revisión y definición de métricas por producto PDET, Pruebas funcionales del Sistema de Información, Etiquetas poblaciones y Fuentes de financiación del proyecto según los estados de los mismos y Roles y responsables de ingreso de información. JUNIO: En el marco de las mesas técnicas conformadas para acordar la estructura, definición de elementos y funcionamiento del Banco de Proyectos, realizadas los días 12 y 28 de junio, con miembros de las áreas misionales de la ART involucradas, en las cuales se han acordado definiciones sobre: Tipologías de proyecto por línea de acción, homologación de proyectos actuales con la nueva clasificación, relación fuentes de financiación – entidad, tipo de responsable por estado proyecto, tipos de costo por estado de proyecto, roles y permisos por funcionalidad y tipos de hitos por estado. El Sistema se público en ambiente de producción (real) por parte del Area de TI el día 18 de junio con los requerimientos establecidos por cada Dirección y acordados en la mesa de técnica. Se cuenta con el documento técnico que recoje los requerimientos acordados para el desarrollo del sistema, por lo que se da por finalizada la actividad.
[6 empty] | 4 | Elaborar el manual para la operación y administración del Banco de Proyectos de la ART | 100% | 2019-01-08 | 2019-06-30 | SCF |  |  | Manual |  |  |  | X | [9 empty] | X | X |  |  | 2% | 10% | 10% | 10% | 30% | 38% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | MARZO: El avance corresponde a la elaboración y concertación de una estructura del contenido del manual para la operación y administración del Banco de Proyectos de la ART. A partir del mes de abril se iniciarán las mesas técnicas de trabajo conjuntas con las Direcciones de la ART para definir la estructura, proceso y detalle de información para el desarrollo de la plataforma tecnológica; en este sentido, se espera que una vez se tenga claridad en las definiciones de la estructura del Banco de Proyectos se defina un cronograma por capítulos para la elaboración del manual. -ABRIL: El avance corresponde a la elaboración de una propuesta del primer capitulo "LINEAMIENTOS GENERALES DEL BANCO DE PROYECTOS" del manual para la operación y administración del Banco de Proyectos de la ART.\ -MAYO: En el marco de la mesa técnica para estructuración del Banco de Proyectos de la ART, se acordó la elaboración del componente funcional del manual del banco en relación con los proyectos en estado Estructurado Financiado, En Ejecución y Terminado. De otra parte, se ajustará el componente técnico - operativo del manual conforme a las observaciones de las pruebas funcionales del sistema. JUNIO: De conformidad con lo acordado en la mesa técnica del Sistema de Información de Gestión de Oferta de la ART que contiene el Banco de Proyectos, la DEJEV entregó un documento manual para el cargue de proyectos en el sistema en los estados ESTRUCTURADO Y FINANCIADO y EN EJECUCIÓN, dicho documento fue consolidado por parte del equipo de la Dirección General en un solo documento de Manual del Sistema junto con los aportes de las demás Direcciones de la ART. Con dicho documento se da por cumplida la actividad.
[6 empty] | 5 | Elaborar conjuntamente con entidades del Gobierno Nacional el decreto reglamentario del nuevo esquema de pago Obras por Impuestos, incorporado en el capítulo IV de la Ley de Financiamiento vigente. | 100% | 2019-01-08 | 2019-10-30 | SCF |  |  | Decreto publicado |  |  |  | X | [10 empty] | X |  |  | 10% | 20% | 20% | 10% | 2% | 8% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  | 100% | [13 empty] | Se han realizado mesas técnicas con las diferentes entidades del orden nacional, logrando tener un borrador del proyecto de decreto para revisión y validación previa a la primera publicación. El anteproyecto de Decreto para publicar está sujeto a la definición y claridad de algunos aspectos por parte de la DIAN, MINHDA y Presidencia OCTUBRE: Se publicó el proyecto de Decreto, cumpliendo con la meta de publicarlo.
[6 empty] | 6 | Actualizar y ajustar el manual operativo de obras por impuestos | 100% | 2019-01-08 | 2019-12-30 | SCF |  |  | Manual |  |  |  | X | [9 empty] | X | X |  |  | 10% | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 15% |  |  | 85% | [13 empty] | Se realizó una actualización al manual. Sin emabrgo no se colocá un cumplimietno del 100% porque en concordancia con el nuevo decreto de obras por impuestos se debe ajustar conforme a los lineamientos que allí queden establecidos. En el mes de abril se actulizó la versión del manual operativo de obras por impuestos bajo el modelo definido en la Ley 1819 de 2016. Con corte a mayo se está realizando el ajuste del manual conforme a los lienamientos establecidos en la Ley 1943 de 2017. Con corte a Junio se está realizando el ajuste del manual conforme a los lienamientos establecidos en la Ley 1943 de 2017. OCTUBRE: Se ha avanzado en la actualización del manual conforme a las líneas de inversión definidas en la pasada Ley de Fianciamiento, están pendiente algunos Ministerios para remitir los insumos y así terminar de ajustarlo al 100%.
[6 empty] | 7 | Realizar el proceso de revisión y apoyo para la viabilización y gestión de financiación de los proyectos que se registren en el Banco de Proyectos de la ART | 100% | 2019-01-08 | 2019-12-30 | SCF |  |  | Reportes de seguimiento de revisión de proyectos |  |  |  | X | [14 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% |  |  | 83% | [13 empty] | MARZO: El avance registrado obedece a la definición de los requisitos generales, técnicos y financieros que deben cumplir los proyectos habilitados para cofinanciación, los cuales se concertaron con la Dirección de Estructuración para su revisión. Estos requisitos se revisarán sobre los proyectos provenientes de las entidades territoriales conforme se defina su cofinanciación. ABRIL: Se avanzó en la elaboración de documentos borradores ( Convenio Marco y Convenio Derivado) para la cofinanciación de corredores en el marco del programa Colombia Rural. Igualmente, se realizó la presentación de 10 proyectos por un monto de 4.846 millones que serán financiados por parte de 50 empresas de Pro-Antioquia, en el marco del proyecto de impacto colectivo en ele Bajo Cauca que se encuentra liderando Pro Antioquia-ART-USAID. MAYO: En el marco de la estrategia de cofinanciación de proyectos a través del programa "Colombia Rural", se realizó una propuesta de escenarios de cofinanciación con los aportes de las partes (ART, INVIAS y Municipios PDET) el cual esta sujeto de ajuste conforme a los resultados que arroje la convocatoria de dicho programa. JUNIO: 1. En el marco de la estrategia de cofinanciación de proyectos a través del programa "Colombia Rural", se realizó una propuesta de escenarios de cofinanciación con los aportes de las partes (ART, INVIAS y Municipios PDET) el cual esta sujeto de ajuste conforme a los resultados que arroje la convocatoria de dicho programa. 2. En el marco de las gestiones realizadas para la cofinanciación de proyectos con el Fondo FAZNI del Minicterio de Minas y Energía, se verificó la vinculación de los 7 proyectos identificados con dicha entidad para posible cofinanciación, a las iniciativas PDET indentificadas en los PATR de las respectivas subregiones. JULIO: 1. Se verificaron los 8 tramos que se postularon en la Subregión del Catatumbo al Programa Colombia Rural, los cuales quedaron definidos en el Convenio con INVIAS para su respectiva confinanciación. 2. Se registraron 38 proyectos financiados por el mecanismo de Obras por Impuestos y 36 proyectos financiados con recursos del OCAD Paz como parte de la información de proyectos vinculados a las iniciativas de los PATR que se debe ingresar en el Sistema de Información de Gestión de Oferta de la ART que soporta el Banco de Proyectos. AGOSTO: A partir de este mes, no es necesario continuar reportando avances respecto al proceso de revisión y apoyo para la viabilización y gestión de financiación de los proyectos que se van a cofinanciar en el marco del Convenio firmado con INVIAS (Programa Colombia Rural-Subregión Catatumbo). 2. En el marco del Decreto 1426 de 2019, se elaboraron las fichas de verificación de concordancia con iniciativas de los PATR, de 14 proyectos en tràmite de ser presentados a la sesión de OCAD Paz, de los cuales la SCF expidió los certificados de concordancia de 4 proyectos viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en sesión del 20 de agosto de 2019. SEPTIEMBRE: En el marco del Decreto 1426 de 2019, se elaboraron las fichas de verificación de concordancia con iniciativas de los PATR, de 4 proyectos en trámite de ser presentados a la sesión de OCAD Paz del mes de septiembre, de los cuales la SCF expidió los certificados de concordancia de 2 proyectos, los cuales fueron viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en sesión del 6 de septiembre de 2019. OCTUBRE: En el marco del Decreto 1426 de 2019, se elaboraron las fichas de verificación de concordancia con iniciativas de los PATR de 21 proyectos en trámite de ser presentados a las sesiones de OCAD Paz del mes de octubre, de los cuales la SCF expidió los certificados de concordancia de 19 proyectos, los cuales fueron viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en sesiones del 3 y el 30 de octubre de 2019.
10 |  |  | 57 proyectos cofinaciados* | Estrategia de financiación y cofinanciación de los proyectos ART-ZOMAC | 1 | 1 | Realizar informes con el analisis y modelos de financiación para la implementación de los PATR | 100% | 2019-01-08 | 2019-12-30 | SCF | 10000000000 | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL NACIONAL | Documento |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% |  |  | 74% | 0% | 0.1003% | 0.272% | 0.272% | 0.4461% | 0.7718% | 0.9% | 0.7642% | 0.7651% | 0.8927% |  |  | 5.184% | MARZO: El avance corresponde a la elaboración de las fichas de análisis de las fuentes: SGP, Cooperación Internacional y SGR, para la financiación de proyectos de inversión los municipios de la Subregión Catatumbo, estas fichas se ajustarán conforme a las definiciones de la estrategia de financiación y cofinanciación que se esta construyendo. El avance en la ejecución presupuestal se calcula tomando como base los 10 mil millones asignados al producto "Estrategia de financiación y cofinanciación de los proyectos ART-ZOMAC". ABRIL: El avance corresponde a la elaboración de análisis de las fuentes: SGP, Cooperación Internacional y SGR, para la financiación de proyectos de inversión los municipios PDET en el marco de la presentación de la Estratégia de Financiación y Cofinanciación de la ART. El avance en la ejecución presupuestal se calcula tomando como base los 10 mil millones asignados al producto "Estrategia de financiación y cofinanciación de los proyectos ART-ZOMAC". MAYO: Se realizaron ajustes y actualizaciones a los análisis de las fuentes: SGP, Cooperación Internacional y SGR, para la financiación de proyectos de inversión de los municipios PDET en el marco del diseño de la Estratégia de Financiación y Cofinanciación de la ART. El avance en la ejecución presupuestal se calcula tomando como base los 10 mil millones asignados al producto "Estrategia de financiación y cofinanciación de los proyectos ART-ZOMAC". JUNIO: Se realizó actualización al análisis por fuente de financiamiento y subregional. Adicionalmente, se realizó un analisis de inversión y alineación de los planes PDET con los progamas de inversión social PBC de las empresas dedicadas a la industria del petróleo. JULIO: Se realizaron análisis de los resultados que se han obtenido de la implementación de los articulos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016 - incentivos tributarios. lo anterior, con el fin elaborar un documento que permita presentar dicho análisis y la estrategia para optimizar la participación del sector privado en financiación de los PDET. AGOSTO: 1. Se realizaron análisis de los resultados que se han obtenido de la implementación del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 - Obras por Impuestos. Lo anterior, con el fin elaborar un documento que permita presentar dicho análisis y la estrategia para optimizar la participación del sector privado en financiación de los PDET. 2. Se prepararon los análisis de saldos y proyección de ingresos del SGR para los municipios PDET y Gobernaciones de ls Subregiones de Catatumbo, Putumayo y Sierra Nevada y Serrania de Perijá. SEPTIEMBRE: Se realizaron análisis de información sobre las actividades que desarrolla USAID en Subregiones PDET encontrando coincidencias con iniciativas PATR e identificando potenciales proyectos a financiar. OCTUBRE: Se realizaron fichas de análisis sobre las actividades que desarrolla USAID en Subregiones PDET encontrando coincidencias con iniciativas PATR e identificando potenciales proyectos a financiar. Así mismo, se realizó un documento instructivo para los socios implementadores de USAID con el objetivo de guiarlos para que identificaran potenciales iniciativas a apoyar.
[6 empty] | 2 | Elaborar el documento con los crirterios y lineamientos del servicio de cofinanciación | 100% | 2019-01-08 | 2019-05-31 | SCF |  |  | Documento |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 20% | 20% | 30% | 15% | 15% | [7 empty] | 100% | 0% | 0.1451% | 0.5124% | 0.5% | 0.4914% | [7 empty] | 1.649% | MARZO: De acuerdo con el cronograma definido por la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos, se tenía definido que los criterios de distribución y asignación del servicio de cofinanciación, se aprobarían por parte del Consejo Directivo en la primera sesión programada para el mes de febrero, momento a partir del cual se inicio la elaboración del documento; sin embargo, en dicha sesión del Consejo Directivo no se contó con el quorum necesario para aprobar los criterios presentados y las sesiones posteriores se han reprogramado por las agendas de los distintos miembros. Así mismo, se han presentado modificaciones a los criterios a solicitud de la Dirección General de acuerdo con las condiciones especiales de cofinanciación con entidades territoriales para la vigencia actual. Se espera la aprobación de estos criterios durante los próximos meses para finalizar el documento y la ejecución de esta actividad al 100%. ABRIL: Los criterios de asignación y distribución fueron aprobados por parte del Consejo Directivo el 30 de abril del presente año. Por lo tanto, el documento se encuentra en proceso de elaboración conforme a los lineamientos del Consejo. MAYO: Se elaboró el documento con los crirterios y lineamientos del servicio de cofinanciación que aplicará para la vigencia 2019.
[6 empty] | 3 | Diseñar e implementar la estrategia de financiación y cofinanciación con el sector público, privado y cooperación | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | SCF |  |  | Documento |  |  |  | X |  |  | X | [10 empty] | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 7% |  |  | 86% | 0% | 0.3215% | 1.051% | 1% | 1.2% | 1.075% | 1.3% | 1.474% | 1.237% | 1.153% |  |  | 9.812% | MARZO: El avance corresponde a la elaboración de las fichas de análisis de las fuentes: SGP, Cooperación Internacional y SGR, para la financiación de proyectos de inversión los municipios de la Subregión Catatumbo, estas fichas se ajustarán conforme a las definiciones de la estrategia de financiación y cofinanciación que se esta construyendo. El avance en la ejecución presupuestal se calcula tomando como base los 10 mil millones asignados al producto "Estrategia de financiación y cofinanciación de los proyectos ART-ZOMAC". ABRIL: El avance corresponde a la elaboración de análisis de las fuentes: SGP, Cooperación Internacional y SGR, para la financiación de proyectos de inversión los municipios PDET en el marco de la presentación de la Estratégia de Financiación y Cofinanciación de la ART. El avance en la ejecución presupuestal se calcula tomando como base los 10 mil millones asignados al producto "Estrategia de financiación y cofinanciación de los proyectos ART-ZOMAC". MAYO: Se realizaron ajustes a la Estrategia de Financiación y Cofinanciación de acuerdo a las orientaciones de la Directora de Ejecución y Evaluación de Proyectos de la ART. JUNIO: La estrategia de cofinanciación y financiación ya se encuentra definida por la Dirección con corte a Junio. Adicionalmente, respecto a la implementación de la misma se avanzó en: 1. PGN: Se realizaron mesas sectoriales para la identificación de proyectos de inversión PGN susceptibles de contar con marca trazador presupuestal para la paz y asignación de recursos PDET. 2. Fuentes Territoriales: Se definieron las metas de financiación por subregión, con cargo a las fuentes SGP, SGR, OCAD Paz y Recursos Propios. 3. Privados: Se realizaron reuniones bilaterales para revisar proyectos de Alianzas competitivas para la transformación de USAID que permitan la financiación de proyectos en municipios PDET, entre los que se encuentran el de Activa Buenaventura, Vamos Bajo Cauca, Yuca Amarga, Del Miedo a la Confianzay Mujeres de Oro. JULIO: 1. PGN: Se realizaron mesas de trabajo con los sectores priorizados para apoyar el proceso de marcación presupuestal para la paz y asignación de recursos PDET en proyectos de inversión PGN. 2. PRIVADOS: Se adelantaron reuniones con OXY, PAREX y Ecopetrol para revisar los PDET y articular su inversión en Arauca y con CENIT, quien busca desarrollar proyectos productivos y viales. Adicionalmente, se adelantaron gestiones con la ANH para definir una estrategia conjunta para invitar a las empresas a invertir su PBC en PDET y que con el 1% ambiental se invierta en proyectos PDET. 3. Se realizaron reuniones con el DNP con el fin de definir los requisitos para la aprobación de proyectos que extiendan su localización a municipios que no forman parte de las 16 subregiones PDET, con recursos de la Asignación Paz. AGOSTO: 1. PGN: Se realizó la presentación con el balance de resultado del anexo de gasto PGN 2020 en relación con los recursos focalizados por las entidades del orden nacional para municipios PDET, así como la identificación de recursos potenciales para inversión en dichos municipios. . 2. PRIVADOS:Se realizaron reuniones sobre la alianza del Sector Privado para la Estabilización de Putumayo, la Alianza de Arauca y Propaís para revisar proyecto de encuentros con el sector privado y cooperación. Así mismo, se participó en el foro de energía de USAID, se realizó reunimos con Reconciliación Colombia para definir el marco de una alianza y la participación de ART en la Macrorueda de Reconciliación que se llevará a cabo en noviembre en Santa Marta. ART participó de la 1 ronda de alianzas competitivas para la equidad con la consejería para la competitividad, se realizó mesa de trabajo con OXY para la articulación de los PDET. Reunión con USAID en Medellín para revisar los avances del plan Antioquia, además de encuentro con Ecopuerto para revisar los cuellos de botella que tienen con un proyecto en el PDET de la costa norte del país. SEPTIEMBRE 1.COOPERACIÓN: Se elaboraron los insumos y se participó en la reunión de alto nivel de negociación del nuevo marco de cooperación 2023 del Sistema de naciones Unidas, se realizó el taller de Cocreación de espacios en territorio para la generación de alianzas y movilización de recursos en implementación de PDET con PNUD. 2. PRIVADOS: Lanzamiento de la Alianza del Sector privado para la estabilizacion de la Sierra Nevada de Santa Marta, así mismo, se realizaron reuniones de las Alianzas de Arauca y Putumayo. OCTUBRE - PGN: Se realizarón 17 mesas de trabajo con 17 sectores priorizados (Minas y Energía, Salud, Inclusión Social, Deporte, Ambiente, Comercio, Información estadística, Transporte, Agricultura, Educación, Presidencia, Cultura, TIC, Trabajo, Justicia, Interior y Vivienda) durante el mes de octubre, con el fin de avanzar en la consolidación del Trazador Paz que permite identificar los proyectos de inversión que benefician a los municipios PDET y de presentar a la Presidencia los avances de la implementación de la Política "Paz con Legalidad". COOPERACIÓN: Se realizó nueva mesa tecnica para las negociaciones con el SNU con el fin de seguir focalizando y puntualizando las necesidades PDET a 2023. Se trabajó con USAID en el encuentro con sus operadores programado para el 5 de noviembre 2019, con el fin de priorizar los PDET en la planeación y ejecución de ellos.
[5 empty] | 7 | 4 | Cofinanciar proyectos del banco de proyectos | 7 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | SCF |  |  | Convenios suscritos |  |  |  | X |  |  | X | [13 empty] | 20% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% |  |  | 92% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.5% |  |  | 37.5% | MARZO: El avance físico de la ejecución de esta actividad obedece al proceso de identificación de proyectos realizado por esta Dirección con el apoyo de las Coordinaciones Regionales, bajo unas condiciones o requisitos mínimos habilitantes; al corte del 31 de marzo se identificaron 477 iniciativas de proyectos con entidades territoriales de los cuales 60 cumplen con los requisitos habilitantes para cofinanciación, asimismo se identificaron 9 proyectos con entidades nacionales ((1)INVIAS, (1)Computadores para Educar y (7)Minvivienda). Se está trabajando en la gestión que permita concretar la cofinanciación de los proyectos que se ajusten a las prioridades del Gobierno Nacional frente a la financiación de los Pilares PDET. ABRIL: Con corte a abril, el orden de priorización relacionado a continuación, se identificaron los siguientes proyectos para posible cofinanciación: -Transporte: 93 proyectos para beneficio de 93 municipios en articulación con INVIAS -Electrificación: 5 proyectos en 5 municipios y 59 veredas beneficiadas en articulación con el IPSE -Agua potable: 16 proyectos en el municipio de Tumaco para beneficiar 13 veredas en articulación el Min. de VIvienda, ciudad y territorio MAYO: Se elaboraron los documentos borrador de los Convenios Marco y Especifico para la cofinanciación de proyectos para la intervención de vías terciarias con INVIAS a través del programa "Colombia Rural". JUNIO: La propuesta del programa Colombia Rural no fue susceptibe de ser cofinanciado por parte de la ART, dado que no se presentó el descongelamiento de recursos por parte del MHCP al INVIAS. Adicionalmente, se gestionaron reuniones con el IPSE para revisar la posiblibidad de cofinanciar 7 proyectos relacionados con la provisión de energía mediante soluciones no convencionales en las zonas rurales de los municpios de Puerto Rico (Caquetá), Solano (Caquetá), Mesetas (Meta), Miraflores (Guaviare), Macarena (Meta) Unguía (Chocó) y Puerto Leguizamo (Putumayo). JULIO: 1. Se gestionaron reuniones con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para revisar la posibilidad de cofinanciar 8 proyectos relacionados con agua y saneamiento básico. Cabe agregar que las propuestas revisadas con el Ministerio y el IPSE no fueron viables técnica ni jurídicamente. 2. El Invias presentó nuevamente la propuesta de cofinanciación, en el marco del Programa Colombia Rural. Dado el congelamiento de recursos a esta entidad, la propuesta se focalizó para los 8 municipios de la Subregión de Catatumbo. Durante este mes, se llevaron a cabo una serie de reuniones con el Instituto para avanzar en la estructuración del Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de actividades de mejoramiento y mantenimiento en 8 corredores rurales de esta subregión. AGOSTO: Se firmó el Convenio Interadministrativo para la cofinanciación del Programa Colombia Rural en los municipios que integran la Subregión PDET de Catatumbo. SEPTIEMBRE: Se expidió el Registro Presupuestal No. 423319 de 2019 mediante el cual se comprometen recursos por valor de $ 7.500 millones cofinanciación del Programa Colombia Rural en los municipios que integran la Subregión PDET de Catatumbo. Se realizaron gestiones para que el INVIAS efectúe el trámite de incorporación de los recursos antes señalados. OCTUBRE: Se realizó el trámite de incorporación de los recursos de cofinanciación de la ART por $7.500 millones al presupuesto de INVIAS con el fin de cofinanciar proyectos del Programa Colombia Rural en los municipios que integran la Subregión PDET de Catatumbo. Así mismo, se efectúo el trámite y pago del primer desembolso por valor de $3.750 millones, cumpliendo con lo establecido en el convenio. Se efectuó reunión de seguimiento al Convenio entre representantes de la ART y el INVIAS.
Versión: 1
Note on AT8: Angela Maria Aristizabal Lopez: no aplica para las Regionales.
Note on E9: Debe coincidir con la meta del Plan Estratégico
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: La meta de cada regional está sujeta a la Directriz de las direcciones misionales La meta debe ser en cantidad (Número) o en Porcentaje (%)
Note on I9: Indicar si es en Nuemro (Cantidad), en Porcentaje (%), o si es por demanda
Note on L9: Responsable del equipo de trabajo para cada actividad
Note on M9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Las regionales no tienen recursos asignados al presupuesto; por lo tanto no aplica
Note on O9: Debe ser consistente con lo descrito en la actividad Si se trata de una actividad por demanda, es necesario indicar como fuente el Control que se lleva.

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno