## Hoja1
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Realizar las actualizaciones de hardware y software sobre la infraestructura de la ART que posibiliten el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información de la ART | 100% | 1 | Actualización Software | 2018-02-01 | 2018-12-31 | $ 250.000.000,00 | C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional | Licencias |  |  | 8% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | [6 empty] | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Actualización Hardware | 2018-02-01 | 2018-12-31 | $ 250.000.000,00 | C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional | Informes de ejecución |  |  | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | [6 empty] | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Apoyo a la gestión | 100% | 1 | Servicios de apoyo a la gestión | 2018-01-01 | 2018-12-31 | $ 500.000.000,00 | A102. Servicios Personales Indirectos | Informes de ejecución |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | [6 empty] | 47% | 0 | 21970500 | 36085000 | 36085000 | 36085000 | 36085000 | 36085000 | [7 empty] | 202395500
[5 empty] | 2 | conectividad y fortalecimiento a la infraestructura | 2018-01-01 | 2018-12-31 | $ 2.236.00.000,00 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Informes de ejecución |  |  | 2% | 10% | 8% | 8% | 8% | 7% | [6 empty] | 43% | 0 | 38998648 | 45573672 | 44756277 | 44756277 | 44756277 | 38084968 | [7 empty] | 256926119
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementacion Y ejecución del Plan Institucional de Capacitacion | 100% | 1 | Formulacion Plan Institucional de Capacitacion | 2018-01-31 | 2018-03-31 | 0 |  | Documento |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | Un plan adoptado/
[5 empty] | 2 | Adopcion del Plan de Capacitacion | 02/20/2018 | 2018-03-31 | 0 |  | Documento adoptado por las intancias de decision |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | Plan adoptado mediante acto adminsitrativo y se sta cumpliendo con apoyo de la ESAP
[5 empty] | 3 | Ejecucion de Actividades Plan de Capacitacion | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 200000000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | contrato suscrito y en ejecucion |  |  |  |  | 50% |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | estudios previos elaborados en proceso de contratacion, la contratacion se esta adelantado el proceso inicial se declaró desierto
4 |  | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  |  | 1 | Formulacion politica interna de teletrabajo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 |  | Resolucion adoptando teletrabajo |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 0
|  |  | Plan piloto de TELETRABAJO | 100% | 2 | Formulacion Plan Piloto | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 0 |  | Plan adoptado |  |  |  |  | 25% |  | 100% | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | implementacion de plan piloto | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Funcionarios Teletrabajando | [7 empty] | 80% | [6 empty] | 80% | [13 empty] | 0 |  | Se adelanto reunion con ellos y se envio formatos para evalaucion y revison por ARL
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementacion plan Bienestar Social laboral | 100% | 1 | Actualizacion Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0 |  | Documento actualizado |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | se adoptó plan piloto y hay solciitudes de teletrabajadores, se realizo reunion con los candidatos de teletrabajadores
[5 empty] | 2 | Ejecucion y evaluacion de Actividades de actividades de bienestar | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 200000000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | contrato suscrito y en ejecucion |  |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 10% | [6 empty] | 50% | [13 empty] | 0 |  | Se esta avanzando en la ejecucion del programa, la ejeucion va en le 50 % aun que las actividades ya estan programadas para todo el año Se esta cumpliendo con la fechas programadas para el año.
[5 empty] | 3 | Implementacion de 4 actividades Generales de informacion y servicios de bienestar para los funcionarios. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Actividades documentadas |  |  |  | 10% | 25% |  |  | 25% | [6 empty] | 60% | [13 empty] | 0 |  | se realizo la semana de valores servidor publico.
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implemntacion Sistema de Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 100% | 1 | Seguimiento al COPAS . | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 |  | actas de reunion |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 60% | [13 empty] | 0 |  | Reuniones mensuales con el COPAS se ha dejado evidencia de asistencia y seguimiento
[5 empty] | 2 | Manual del Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo, Actualizado al programa de SST | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Documento actualizado | [5 empty] | 50% | 0% | [7 empty] | 50% | [13 empty] | 0 |  | Se adelantado proceso con la ARL
[5 empty] | 3 | 2 sesiones de Pista de Brigadas de Emergencia | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 0 |  | Actividades documentadas | [6 empty] | 20% | 0 | [6 empty] | 20% | [13 empty] | 0 |  | Se adopto el comité de mergencias de la entidad, se programaron para el segundo semestre
[5 empty] | 4 | Inspecciones planeadas a sedes de la Entidad y | 2018-05-01 | 2018-12-28 | $14.000.000. | A204. Adquisición de bienes y servicios | actas de inspeccion/ compra de botiquines | [5 empty] | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | Se adquirieron los botiquines se estan distribuyendo por las regionales
[5 empty] | 5 | Intervención de los riesgos identificados en los diagnósticos de condiciones de salud, de trabajo y matriz de identificación de peligros y riesgos | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 73000000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | semana salud |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 50% | [13 empty] | 0 |  | Se presento los estuios previos para adleantar el proceso de contratacion de examene medicos, se relaizo intervencio d eriesgo psicosocial ARL
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Documentos de operación | 100% | 1 | Actualizar los documentos de operación del proceso (procedimientos, formatos, plantillas), acorde con la normatividad vigente y necesidades de la Entidad; de competencia de la Secretaría General. | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 0 |  | SIGART |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% | [6 empty] | 50% | 0 | [13 empty] | 0 | Se actualizó en el SIGART el 2 de marzo de 2018 los siguientes formatos: la version 2 del documento estudios previos del proceso de minima cuantia( PP-GC-03); se creo el formato guia de analsis del mercado (PP-GC-07); y se creo el formato guia de estudio del sector (PP GC 08) Se actualizó en el SIGART los siguientes documentos: Abril - Procedimiento Pre Contractual / PD-CT-03 PRECONTRACTUAL V2 Mayo - Actualización en el contenido del documento "PP-GC-03 ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA v2"
[5 empty] | 2 | Realizar socializaciòn de los documentos de operación vigentes, con las diferentes dependencias de la entidad, de competencia de la Secretaría General. | 2018-04-15 | 2018-12-15 | 0 |  | Correo electrònico, actas, planillas de registro/asesoria, presentación, tips, circulares. |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% | [6 empty] | 50% | 0 | [13 empty] | 0 | Se enviaron correos a los Coordinadores de los GIT con el enlace respectivo para la socialización. Se socializaron las actualizaciones a través de mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Secretaría General.
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de buenas prácticas de la contratación | 100% | 1 | Realizar socialización de la normativa vigente, a los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General. | 2018-04-15 | 2018-12-15 | 0 |  | Correo electrònico, actas, planillas de registro/asesoria, presentación, tips, circulares. | [7 empty] | 50% | [6 empty] | 50% | 0 | [13 empty] | 0 | Se realizaron capacitaciones a las diferentes áreas de la Secretaría General y de la entida, a través de las diferentes jornadas de inducción y reinducción.
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementación y seguimiento a la Gestión Documental de la ART | 100% | 1 | Aprobación AGN, Adopción e implementación de las TRD | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Respuesta del AGN y/o acto administrativo de adopción, Instructivo | Eficiencia Administrativa | SI | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 40% | [6 empty] | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Resolución de Adopción, se iniciaron las sensibilizaciones en nivel central y Regionales-Sin recursos
[5 empty] | 2 | Realizar talleres de sensibilización en materia de Gestión Documental (Orfeo y Archivo) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 48% | 48% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Sensibilizaciones por demanda y programadas al 100%
[5 empty] | 3 | Realizar cronograma de transferencias documentales | 2018-08-01 | 2018-12-14 | 0 |  | Cronograma |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | La actividad inicia en el mes de agosto
[5 empty] | 4 | Elaboración de Tablas de Valoración Documental para el archivo central | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 153971720 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Contrato |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Se firmo el contrato SG 0031-18 con la empresa CONTROL ON LINE SAS
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Administración de bienes | 100% | 1 | Administración de los bienes devolutivos y de consumo | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | comprobantes de ingreso y salida de alamacen | Eficiencia Administrativa | SI | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 52% | 52% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Actividad permanente
[5 empty] | 2 | Implementar el nuevo marco normativo de manejo de bienes NIIF en el "Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de Bienes ART- Versión 3" | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Reglamento V3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | [6 empty] | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Se realizo mesa de trabajo con GIT Financiera
[5 empty] | 3 | Toma Fisica inventarios en servicio y en bodega | 2018-06-01 | 2018-12-14 | 0 |  | Acta - Inventario por funcionario |  |  | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 50% | [6 empty] | 55% | 55% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Por cambio de almacenista se realizo una toma física al inventario en bodega antes de lo programado
[5 empty] | 4 | Validación y reajuste de elementos devolutivos en regionales | 2018-04-02 | 2018-08-30 | 0 |  | Acta |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | [6 empty] | 30% | 30% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Se realizo mesa de trabajo con GIT Financiera (23 de mayo de 2018), cambio tabla de depreciacion de bienes
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% | 1 | Medición a los cinco programas establecidos en el PIGA - Herramienta STORM | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Reportes Herramienta Storm | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | La información se recopila mes a mes y se alimenta la herramienta en el mes de junio y Noviembre de 2018
[5 empty] | 2 | Socialización y 3 sensibilizaciones PIGA | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Correos, actas asistencia |  |  | 0% | 0% | 25% | 8% | 8% | 0% | [6 empty] | 41% | 41% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | * 16 Sencibilizaciones a las áreas de la ART sobre buenas practicas ambientales. * Correo por comunicaciones separación de residuos en la fuente, sesibilizacion del dia mudial de agua y del medio ambiente
[5 empty] | 3 | Promoción y medición del día sin Carro en Bogotá | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 |  | Correo Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | * Correo Sencibilización día sin carro.-medición con muestra de nivel central
12 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de provisión eficiente de recursos para el funcionamiento de la entidad | 100% | 1 | Verificación de instalaciones de las sedes regionales | 2018-04-02 | 2018-06-30 |  |  | Acta de visita | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Actividad para inicio en el mes de abril
[5 empty] | 2 | Mantenimiento y adecuaciones locativas a sedes | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 15400000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Informe Supervisión |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Actividad para inicio en el mes de julio
[5 empty] | 3 | Servicio de monitoreo de alarma para todas las sedes | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 13996290 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Informe Supervisión |  |  | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 85% | [6 empty] | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Se realizo adición y modificatorio al contrato de vigilancia, se encuentra en instalación de alarmas en sedes regionales
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de Atención al Ciudadano | 1 | 1 | Desarrollar el Servicio del Canal Telefónico (Contact Center) | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 317300039 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Orden de Compra CCE / Canales de Atención | Transparencia, participación y servicio al Ciudadano | SI | 3% | 3% | 4% | 10% | 10% | 20% | [6 empty] | 50% | 50 | 0 | 0 | 0 | 12235602 | 16496718 | 0 | [6 empty] | 9.055% | 28732320 | Enero: Estructuración Estudios Previos Febrero: Radicación Solicitud Contratación Marzo: Suscripción Contrato Abril: Inicio Operación Mayo y Junio: Desarrollo Canal Dedicado entre el Contact center y la ART Se proyectan 107 millones adicionales (haciendo un ejercicio de 12 meses) para apalancar vigencias futuras
[5 empty] | 2 | Implementar Nuevas Tecnologías para la Atención al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Aplicación Móvil / Correo electrónico certificado |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | [6 empty] | 10% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | Se tiene proyectado tener acercamientos con la recien creada Agencia Nacional de Gobierno Digital para revisar temas como el de carpeta digital de ciudadanos Validar la consecución de recursos para que realizar web service con 472 para que las PQRSD de origen virtual automáticamente se envíen por correo electrónico certificado
[5 empty] | 3 | Capacitar a los funcionarios en temas de atención al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Asistencia y Evaluación Curso |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | [6 empty] | 12% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | Los recursos inicialmente proyectados para esta actividad hoy están contemplados en el PIC
[5 empty] | 4 | Medir el grado de Satisfacción de los Ciudadanos | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Indicador de Satisfacción / Planeación |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | [6 empty] | 55% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | El indicador se proyecta se comience a medir a partir del segundo semestre de 2018
[5 empty] | 5 | Fortalecer el Grupo Interno de Atención al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 30% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | A través del Contact Center se cuenta con dos (2) agentes en las instalaciones de la ART para mejorar la gestión de las PQRSD
[5 empty] | 6 | Divulgar estrategia de servicio al Ciudadano RENOVARTE | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Fondos de Escritorio / Correos Electrónicos / Pop ups |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 30% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | A través del curso de inducción y reinducción (presencial - virtual) se viene divulgando la Estrategia de atención al Ciudadano, la cual se complementará con lo contemplado en el PIC en esta materia
[5 empty] | 7 | Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Actas de reunión |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 30% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | Se adoptó la medida de realizar boletines de gestión del procesos de atención al Ciudadano, el cual es compartido desde la Secretaría General a la alta dirección
[5 empty] | 8 | Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Estrategia de Premiación |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | [6 empty] | 10% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N.A | 0 | El GIT de Talento humano está revisando con las Cajas de compensación el tener incentivos para esta actividad
14 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Gestión de ejecución y seguimiento a PAC | 12 | 1 | Programación del PAC | 2018-01-12 | 2018-12-06 | 0 |  | Formato de PAC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 60% | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Distribución de PAC | 2018-01-09 | 2018-12-06 | 0 |  | Reporte SIIF |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 60% | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Control y verificación | 2018-01-09 | 2018-12-30 | 0 |  | Reporte INPANOUT |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 60% | 6 | [13 empty] | 0
15 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | seguimiento a la ejecución Presupuestal | 12 | 1 | Informe de avance de la ejecucion presupuestal de la vigencia actual | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0 |  | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 60% | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Informe de avance de la ejecucion de la reserva presupuestal | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0 |  | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 60% | 6 | [13 empty] | 0
16 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Requisitos financieros diferenciados establecidos para la contratación | 10 | 1 | Revisión de los prepliegos y preparación y elaboración de los estudios de mercado financieros | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Archivo Magnetico |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | 100% | 11 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Elaboración del capitulo financiero | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Capitulo financiero |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | 100% | 11 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Remisión del capítulo financiero | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Correo |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | [6 empty] | 100% | 11 | [13 empty] | 0
15 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementación normas internacionales NICSP | 1 | 1 | Definicición de las políticas | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 0 |  | Manual |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 50% | 1 | [13 empty] | 0 | Se concluyó en los 3 primeros meses del año un borrador de las políticas que se están trabajando con las áreas.
[5 empty] | 2 | Mesas de trabajo con las áreas que tienen interacción | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 |  | Actas y/o presentaciones | [5 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 100% | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Socialización de las políticas | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 |  | Circular y/o publicaciones | [14 empty] | 0% | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 4 | Implementación NICSP | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0 |  | Estados financieros |  |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 25% | 3 | [13 empty] | 0
Note on L42: Gimena Melgarejo Pinzon: cambiar por: Check List estado sede
Note on L43: Gimena Melgarejo Pinzon: cambiar por: Informe de mantenimiento a la sede

## Hoja2
100% |  |  | 100% | 0 | se formulo el plan de capacitacion
| 100% |  | 100% | 0 | se presento ante la comision de personal y se emitio la Resolucion No. 0000092 de 2018
|  | 50% | 50% | 0 | Se esta adelantado el proceso de contratacion selección menor cuantia adjudicacion junio 8 de 2018.
|  |  | 0 | 0
| 100% |  | 100% | 0 | Se adopta por parte de ART la politica de Teletrabajo Resoluciòn No. 0000089 de 2018
|  | 25% | 25% | 0 | se cuenta con cronograma falta instalacion del comité de teletrabajo para aprobacion del plan
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| 100% |  | 100% | 0 | Plan actualizado cronograma de actividades informado en la plataforma y contrato firmado y en ejecucion. Resolucion 0000091 de 2018
| 0% | 25% | 25% | 0 | se genero espacio en la pagina de la entidad para la informacion de la actividades de bienestar, de las cuales se ha ejecutado el dia de la mujer el dia del hombre. Y Se realizò la primera feria de servicio
| 10% | 10% | 20% | 0 | seguimiento mediante requerimiento al COPASS - mes a mes
|  | 10% | 10% | 0 | se solicitò reunion con las distintas entidades ubicadas en el edificio/ para revision conjunta de plan conjunto
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| 30% |  | 30% | 0 | se prorrogo el contrato 2017, hasta finales de mayo se propuso adelatar nueva contrataciòn finales de abril para adjudicar finales de mayo ya estan elaborados estudios previos con el respectivo estudio de mercado.

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A204. Adquisición de bienes y servicios
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO