## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance |  | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | 100% | Actualizaciones de hardware y software sobre la infraestructura de la ART que posibiliten el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de informacion de la ART | 100% | 1 | Actualizacion Software | 2019-03-01 | 2019-12-15 | GIT Soporte Informático | 695000000 | funcionamiento + inv | orden de compra | [6 empty] | x | [10 empty] | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 11% | 7% | 2% |  |  |  | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 |  |  |  | 14.9 |  | Esta actividad tiene 5 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50% | 29%
[5 empty] | 2 | Actualizacion Hardware | 2019-01-01 | 2019-11-15 |  | 780000000 | funcionamiento + inv | orden de compra | [14 empty] | x |  |  | 3.3% | 3.3% | 5% | 1% | 2% | 10% | 11% | 1% | 6% |  |  |  | 42.6% | 15.09 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 16.2 | 16.9 | 15.4 | 17.8 | 38.7 |  |  |  | 156.19 |  | Esta actividad tiene 4 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50% | 43%
2 |  |  | Fortalecimiento informático para la mejora de la gestion institucional | 100% | 1 | Servicios de apoyo a la gestion | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 213600000 | funcionamiento + inv | informes | [17 empty] | 6% | 7% | 7% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |  |  |  | 31% | 0.9 | 17.6 | 59.5 | 58.8 | 57.9 | 56.4 | 68.4 | 79.4 | 77.7 |  |  |  | 476.6 |  | Esta actividad tiene 9 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50% | 31%
[5 empty] | 2 | conectividad y fortalecimiento a la infraestructura | 2019-01-01 | 2019-11-01 |  | 1280000000 | funcionamiento | informes | [15 empty] | x |  | 2% | 4.1% | 4.1% | 2% | 2% | 10% | 10% | 3% | 3% |  |  |  | 40.2% | 0 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 0 | 11.1 | 0.2 | 93.8 | 142.1 |  |  |  | 262.1 |  | Esta actividad tiene 4 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50% | 40%
3 |  | 100% | Seguimiento a la Gestión Documental de la ART | 100% | 1 | Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | GIT Servicios Administrativos | 80000000 |  | Documento | [13 empty] | X |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | El Diagnóstico Integral de Archivos fue aprobado en el CIGD el 30 de septiembre de 2019 | 100%
[5 empty] | 2 | Elaboración del Plan Institucional de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Documento | [13 empty] | X |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 30% | 35% |  |  |  | 80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | El PINAR a partir de los resultados del diagnóstico Integral se avanzó en la formulación del PINAR | 80%
[5 empty] | 3 | Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | actas-correos | [13 empty] | X |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 25% | 30% | 25% |  |  |  | 90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Las TVD : en julio se recibió el concepto técnico del AGN para efectuar ajustes, en agosto 13 se efectúo mesa técnica con el AGN y el 6 de septiembre se radicaron al AGN las TVD para reanudar proceso de convalidación. | 90%
4 |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% | 1 | Sensibilizaciones a los cinco programas del PIGA | 2019-02-04 | 2019-12-13 |  |  |  | correos | [17 empty] | 8% | 8% | 8% | 15% | 5% | 15% | 5% | 8% | 0% |  |  |  | 72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Sensibilización sobre PIGA en nivel central | 72%
[5 empty] | 2 | Fomentar y medir el uso de la bicicleta como movilidad sostenible | 2019-02-01 | 2019-12-13 |  |  |  | informes | [17 empty] | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0 | 0 | 25% |  |  |  | 75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Sensibilización sobre el uso de la bicicleta y de 20 parqueaderos asignados por la administracion 20 estan en uso | 75%
5 |  |  | Diseño de nuevos procedimientos para mejorar los tramites administrativos | 100% | 1 | Diseñar y formalizar procedimiento para almacen | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento | [17 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Actividad al 100% | 100%
[5 empty] | 2 | Diseñar y formalizar procedimiento para envios de sobres y paquetes | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento | [17 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Actividad al 100% | 100%
6 |  | 100% | Estrategia para la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | 1 documento | 1 | Definir la estrategia de caracterización de usuarios de la Entidad | 2019-01-15 | 2019-06-15 | GIT Servicio al ciudadano |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60% | 10% | [6 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Primer trimestre: Por temas de agenda y de consolidación de nuevos portafolios de servicio no se ha realizado la primera reunión para definir la estrategia Abril: Se realizan reuniones con los delegados de direcciones misionales y el Lider de Gobierno Digital, en donde se están definiendo y priorizando variables para proceder finalmente a publicar la información en formato abierto, como lo exige la guía de caracterización de ciudadano, usuarios e interesados. Mayo: Se estructura documento "Guía para caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART". El documento está para versión final. Junio: Documento Publicado en SIGART | 100%
[5 empty] | 2 | Caracterizar usuarios | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [18 empty] | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 30 de septiembre se priorizaron variables con las áreas misionales. Junto con la oficina de planeación se está organizando la información para generar el respectivo informe y posteriormente publicar la matriz debidamente anonimizada en formato abierto. | 30%
5 |  |  | Evidenciar de manera organizada los estudios de percepción | 1 documento | 1 | Definir lineamientos para la medicion de percepción /trámites y procedimientos | 2019-01-15 | 2019-06-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 70% | 10% | [6 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Abril: Se está validando con los delegados de las direcciones misionales y Lider de Gobierno Digital la entrega de números telefónicos, para que el contact center realice una evaluación del servicio prestado en territorio. Mayo: Se estructura documento "Guía para encuestas de satisfacción o percepción ciudadana". El documento está para versión final. Junio: Documento Publicado en SIGART | 100%
[5 empty] | 2 | Implementar y analizar resultados de la percepcion | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [18 empty] | 10% | 20% | 30% |  |  |  | 60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio hasta el 30 de septiembre se acordó con la dirección de ejecución y evaluación, el realizar una encuesta de percepción sobre el trámite obras por impuestos. La base ya fue compartida al Contact Center para realizar la encuesta y estamos a la espera de los resultados. | 60%
6 |  |  | Protocolo Personas en condición de Discapacidad (Asambleas y Presasambleas) | 1 documento | 1 | Definir lineamientos generales en la ART para la atención accesible en ejercicios de participacion de toda labor misional, atencion en sedes regionales y sede principal | 2019-01-15 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 8% | 8% | 8% | 76% | [8 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | No obstante el Proceso de Atención al Ciudadano está construyendo una versión actualizada de los Protocolos de atención por todos los canales, teniendo un capítulo especial para personas en condición de discapacidad. Abril: El documento protocolos, se encuentra publicado en el SIGART | 100%
5 |  | 100% | Estrategia de buenas prácticas de la contratación | 100% | 1 | Realizar socialización de la normativa vigente, con los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General. | 2019-04-15 | 2019-12-15 | GIT Contratación |  |  | actas | [19 empty] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 73.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A | 0 | Se llevaron a cabo mesas de trabajo previas y posteriores a la radicación de las diferentes solicitudes de trámites por parte de los Grupos Internos de Trabajo de la Secretaría General, en las cuales se realizó entre otros aspectos, la socialización de normativa vigente. Así mismo, se realizó con cada Grupo y de forma separada, la socialización de formatos nuevos. | 73.5%
5 |  | 100% | Ajuste a la estructura institucional para la implementación del PNIS | 100% | 1 | Elaboraciòn de estudio técnico | 2019-01-15 | 2019-06-15 | GIT Talento Humano |  |  | Documento |  | X | [18 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | El estudio de PENIS se encuntra en revison de las distintas entidades | 100%
[5 empty] | 2 | Trámite ante las entidades competentes | 2019-03-15 | 2019-12-30 |  |  |  | actas-correos |  | X | [18 empty] | 0% | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A |  | Se adelanto los tramites antes las entidades correspondientes a la espera de los actos administrativos correspondientes | 100%
[5 empty] | 3 | Difusión interna para ajuste al cambio organizacional | 2019-03-15 | 2019-12-31 |  |  |  | actas-correos |  | X | [28 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | N/A
6 |  |  | Proceso de concurso con la CNSC | 100% | 1 | generación de contenidos de las pruebas | 2019-02-01 | 2019-10-15 |  |  |  | Documento |  | X | [18 empty] | 0% |  | 20% | 20% |  | 10% |  |  |  | 50% | [12 empty] | 0 |  | Se han realizado 2 reuniones con la CNSC para este efecto , se realizo el ajuste en la OPEC de los prepensionado y los encargos de acuerdo a la ley 1960/2019 reportados al 30 de septiembre y los contenidos se tienen que ajustar a este proceso | 50%
5 |  |  | Estrategia para la prevensión del riesgo psicosocial - fase I | 1 | 1 | Medición del riesgo psicosocial actual en la entidad | 2019-04-15 | 2019-07-01 |  | 10971000 | funcionamiento | Documento |  | X | [18 empty] | 50% | 30% |  |  |  | 10% |  |  |  | 90% |  |  |  | 0 | 10% | [7 empty] | 10% |  | Se aplicaron batarias de riesgos al nivel central y teritorial con informe final para ser presentaod a finales del mes de octubre con informe final se paga el 90 % | 90%
[5 empty] | 2 | Socialización de resultados de la medición | 2019-10-15 | 2019-11-15 |  |  |  | actas-correos |  | X | [28 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | en espera de los resultados
[5 empty] | 3 | Definición de plan de mejoramiento de la condiciones de riesgo | 2019-11-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  | X | [28 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | espera de los resultados
6 |  | 100% | Gestión financiera ajustada al nuevo catálogo de clasificación presupuestal | 100% | 1 | Acompañamiento a las áreas para un adecuado reporte de la información de ejecución | 2019-01-02 | 2019-12-30 | GIT Financiera |  |  | actas-correos | [5 empty] | X | [11 empty] | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 100%
[5 empty] | 2 | Registro de obligaciones acorde con el catálogo | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif | [5 empty] | X | [11 empty] | 148 | 518 | 646 | 773 | 1186 | 1163 | 974 | 1105 | 1402 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 100%
6 |  |  | Implementación trámite sistematizado de ordenes de pago a contratistas | 100% | 1 | Acompañamiento a contratistas y supervisores para un adecuado registro de la información | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | actas-correos | [5 empty] | X | [11 empty] | 0 | 133 | 38 | 7 | 6 | 9 | 7 | 16 | 5 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 100%
[5 empty] | 2 | Gestión de la obligación y el pago con la información registrada | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif-sinersys | [5 empty] | X | [11 empty] | 0 | 119 | 155 | 189 | 199 | 188 | 186 | 183 | 206 |  |  |  | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 100%
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno