## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA/ REGIONAL |  |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[12 empty] | Política de Gestión MIPG (Marque con una x la o las política de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [13 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad |  | 1. LIDERAZGO ESTRATEGICO | 3 | 1 | Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 66.67% | Se realizo el 9 de abril de 2019 u 20 de agosto 2019 (Listado de asistencia, acta de comité)
|  |  |  | Por demanda | 2 | Asistir a Comités Sectoriales de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [31 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | Asistió e Coordinar del GIT de control Interno al comité el 5 de abril de 2019.
|  |  |  | Por demanda | 3 | Asistir a Comité de Dirección de la ART | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 9, 18 ,y 30 de septiembre de 2019 se asistió
|  |  |  | 1 | 4 | Elaboración del Plan Anual de Auditorias | 2019-01-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se elaboró el PAAI 15/02/2019, fue aprobado en comité coordinador del sistema de control Interno el 9 de abril de 2019
|  |  | 2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 24 | 1 | Asistir a Comité de Conciliación y defensa judicial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 75% | 12 y 26 de septiembre, Actas
|  |  |  | Por demanda | 2 | Asistir a Comité de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 5 y 22 de Agosto, Acta de comité
|  |  |  | 4 | 3 | Asistir a Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 100% | Se asistió el 30 de septiembre de 2019
|  |  |  | 2 | 4 | Asistir a Comité de Evaluación de Bienes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 27 de septiembre 2019
|  |  |  | 2 | 5 | Asistir a Comité de Sostenibilidad Contable | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [33 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | Acta de junio esta para la firma
|  |  |  | Por demanda | 6 | Realizar Acompañamientos y/o Asesorías Procesos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | Acompañamiento Auditoria Interna Posconflicto - en DAPRE Acompañamiento Auditoria Interna Posconflicto - en DAPRE Revisión de ajuste mapa de riesgos proceso evaluación independiente Mesa de Trabajo Oficio Transparencia Acompañamiento reunión con la Contaduría Coordinación de Reunión equipo temático obras PDET - iniciativas Reunión previa simulacro distrital de evacuación Acompañamiento Reunión Comité de Integridad Acompañamiento Reunión Comité de Integridad
|  |  |  | 3 | 7 | Elaborar y difundir Campañas de autocontrol | 2019-04-01 | 31/11/2019 | N/A |  | Presentaciones Campañas | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 66.67% | Se diseño y enviaron para publicación, tres (3) Tips sobre riesgos anticorrupción
|  |  |  | 2 | 8 | Seguimiento al envío información de Convenios de Cooperación Internacional y asistencia técnica DIAN. | 2019-03-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | 15 DE MARZO DE 2019 20192400006193
|  |  |  | 2 | 9 | Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2019-07-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 50% | El seguimiento se realizo el 5 de julio de 2019 20192400013423
|  |  |  | 2 | 10 | Seguimiento al envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico) semestral | 2019-06-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 50% | Se realizo el 15 de julio 20192400014083
|  |  |  | 2 | 11 | Seguimiento Envío de información a la DIAN correspondiente a los pagos – semestral | 2019-06-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 50% | Se realizo el 16 de julio 20192400014253
|  |  |  | 1 | 12 | Seguimiento cumplimiento de ley de Cuotas 581/2000 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 16 de agosto de 2019 se remitió 20192400016143
|  |  | 3. RELACION CON ENTES DE CONTROL | Por demanda | 1 | Recibir y atender las solicitudes de los entes de control | 2019-02-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Oficios | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | Se atendieron las siguientes solicitudes: Solicitud 47 -Congreso de la Republica. 20196500044122 Solicitud 48 - CGR- Solicitud Obras por Impuestos Zomac- Correo del 09/09/2019 Solicitud 49 - CGR 20196500047362 Solicitud 50 - Defensoría del Pueblo. 20196500046392 Solicitud 51 - Procuraduría 20196500047512 Solicitud 52 - Senado 20196500048062 Solicitud 53 - CGR 20196500048092 Solicitud 54 - Fiscalía General 20196500047652 Solicitud 55- PGN 20196500047522 Solicitud 56 - Presidencia 20196500048372 Solicitud 57 - PGN 20196500047812 Solicitud 58- MADR 20196500048462 Solicitud 59 - CGR 20196500048222 Solicitud 60 - MADR 20196500046382 Solicitud 61 - Senado 20196500047992 Solicitud 62 - Congreso 20196500049462 Solicitud 63- Consejería Presidencial 20196500049162
|  |  |  | Por demanda | 2 | Atender Auditoría Regular GCR: Coordinar con los líderes de los procesos las respuestas a requerimientos y hacer seguimiento de los requerimientos de información | 2019-02-01 | 31/06/2019 | N/A |  | Oficios Memorandos | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | Solicitud 19 CGR respuesta E14569332-R
|  |  |  | Por demanda | 3 | Brindar asesoría y acompañamiento: asesorar sobre la metodología para realizar un adecuado análisis e identificación de causas y Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración del Planes de Mejoramiento | 2019-06-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [34 empty] | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | Mesa de trabajo respuesta a petición del Senador Iván Cepeda
|  |  | 4. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO | 1 | 1 | Asesorías / formación sobre metodología y herramientas en administración de riesgos. | 2019-05-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [33 empty] | 1 | [6 empty] | 100% | Se realizaron asesorías y talleres explicando la nueva metodología de Riesgos del DAFP a los 15 procesos de la ART. El 17 de junio se realizo e informe de cierre de brechas. Asesoría mesa de trabajo Análisis informe auditoria CGR 13,14 y 18, de junio.
|  |  |  | 1 | 2 | Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos | 2019-05-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [33 empty] | 1 | [6 empty] | 100% | Se envió el informe 11 de junio 20192400012183
|  |  |  | 1 | 3 | Presentar Resultados de evaluación a la gestión de riesgos al Comité de Control Interno | 2019-07-31 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 20 de agosto de 2019
|  |  | 5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 4 | 1 | Arqueos de caja menor | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato de Arqueo de Caja | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 75% | Arqueo 29/08/2019
|  |  |  | 2 | 2 | Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP | 2019-06-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [33 empty] | 1 | [6 empty] | 50% | Se envió informe con Orfeo 20192400012513
|  |  |  | 2 | 3 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSD | 2019-03-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100% | 16/08/2019 Se remitió a Secretaria General 20192400016173
|  |  |  | 1 | 4 | Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de la ART 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [40 empty] | 100% | Se remitió a la Dirección.
|  |  |  | 3 | 5 | Informe de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Riesgos de Corrupción | 2019-01-01 | 30/092019 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% | Se publico en la pagina Web http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/seguimiento_al_plan_anticorrupcion
|  |  |  | 2 | 6 | Informe de Seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2019-03-01 | 31/11/2019 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | Informe del 11/03/2019 20192400006123 del 18 de marzo de 2019
|  |  |  | 1 | 7 | Evaluación a la Gestión por dependencias vigencia anterior | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | 20192400004253, 20192400004233 20192400004213, 20192400004553 20192400004813, 20192400005073 20192400004533, 20192400005463
|  |  |  | 17 | 8 | Informe de Seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias de la ART 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [36 empty] | 1 |  |  |  | 100% | Se envió informe a la alta dirección
|  |  |  | 5 | 9 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR; trasmisiones en SIRECI y a Resolución 3135/18 de la Comisión Legal de Cuentas | 2019-01-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | 12 de septiembre Certificado SIRECI Suscripción PM auditoria de cumplimiento RRI-CGR (se programaron 4 pero van 5 suscripciones)
|  |  |  | 1 | 10 | Seguimiento a la implementación y Plan de Trabajo MIPG | 2019-06-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [33 empty] | 1 | [6 empty] | 100% | Se envió informe Orfeo 20192400013303
|  |  |  | 2 | 11 | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 50% | Se envió informe a la Dirección General
|  |  |  | 1 | 12 | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. | 2019-05-01 | 2019-05-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | Informe del 27 de mayo 2019
|  |  |  | 2 | 13 | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión | 2019-05-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 50% | Informe del 9 de mayo de 2019
|  |  |  | 1 | 14 | Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental | 2019-12-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [41 empty] | Actividad se traslada a diciembre, se envió acta de ajuste a la Oficina de Planeación
|  |  |  | 4 | 15 | Informe de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2019-02-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 75% | Informe del 28febrero de 2019. Informe 20192400009933 Informe 20192400015153
|  |  |  | 1 | 16 | Informe Anual Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | Certificado 4/03/2019 Se solicitó información en febrero y se transmite en marzo. Acuse de aceptación de la Rendición
|  |  |  | 4 | 17 | Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2019-01-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100% | Certificado SIRECI CGR 11 de septiembre, (por cambio de normatividad en la CGR se presentara el reporte de forma mensual)
|  |  |  | 1 | 18 | Informe Rendición de Cuentas CGR Personal y Costos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | Pantallazo con histórico de envío 21/03/2019
|  |  |  | 1 | 19 | Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se trasmitió el 28/02/2019
|  |  |  | 1 | 20 | Evaluar la implementación del código de buen gobierno de la ART y participación de las dependencias en las actividades generadas para su conocimiento | 2019-05-01 | 2019-05-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [31 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | Informe del 31 de mayo
|  |  |  | 1 | 21 | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Dirección de Derechos de Autor - Formato de Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | 8/03/2019 Correo de recibido por parte de la Dirección de Derechos de Autor
|  |  |  | 2 | 22 | Certificación sobre el resultado de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Sistema Ekogui - | 2019-02-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 100% | Se genero Informe 25/09/2019 a través del aplicativo.
|  |  |  | 1 | 23 | Auditoría de Seguimiento a la Función Disciplinaria (Proceso Gestión Disciplinaria) | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [34 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | Se realizo el Informe 31 de julio de 2019
|  |  |  | Por demanda | 24 | Seguimiento a "Acta de Informe de Gestión" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Acta de Gestión | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | Se atendió el de la Oficina Jurídica. Se atendió la DEP 20192200007693
|  |  |  | 4 | 25 | Auditorias Internas conforme a la evaluación de Riesgos del GIT de Control Interno 2018 ( 1. P. Direccionamiento Estratégico; 2. Convenios/Proyectos; 3. SGSST; 4.Gestión contractual: Contratos Mínima Cuantía, Licitación Pública, Concurso de méritos , Selección Abreviada, Contratación Directa. | 2019-08-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [36 empty] | 1 |  |  |  | 40% | se realizo el informe el 26 de septiembre falta enviar memorando remisorio. Esta actividad esta compuesta por cuatro auditorias la realizada el SG SST va el 100% pero el acumulado va en el 25%y las auditoria a la Planeación estratégico van tiene un avance del 80%
|  |  |  | Por demanda | 26 | Auditorías Especiales por solicitud de la Alta Dirección | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 27 | Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Internas, CGR y a Resolución 3135/18 de la Comisión Legal de Cuentas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 100% | 23 de julio 2018 Se realizó el seguimiento a la ejecución de actividades de los planes de mejoramiento por procesos y de Coordinaciones Regionales. Se consolidó informe para el Director
|  |  |  | 4 | 28 | Evaluación del SCI (aplicativo FURAG - MIPG y Pormenorizados) | 2019-02-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 75% | Publicado en Pagina web y remitido ala Dirección con Memorando 20192400013973 el 11 de julio Reporte Certificado FURAG 6/03/2019
|  |  |  | 1 | 29 | Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Políticas de Seguridad de la Información. | 2019-12-01 | 2019-12-30 | N/A |  | Informes | [16 empty] | X | [41 empty] | Actividad se traslada a diciembre, se envió acta de ajuste a la Oficina de Planeación
|  |  |  | 1 | 30 | Informe Post-Conflicto SIRECI | 2019-04-01 | 2019-04-30 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [48 empty] | 1 | [8 empty] | 100% | 22 de abril de 2019, Certificado de la CGR de la Trasmisión
|  |  | 6. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL GIT CONTROL INTERNO | 9 | 1 | Seguimiento a los indicadores de gestión del Grupo de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato Indicadores | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.78% | Acta
|  |  |  | 11 | 2 | Reuniones operativas del GITCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Reunión - Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72.73% | Acta
|  |  |  | Por demanda | 3 | Ajuste de Proceso, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART | 2019-04-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Proceso y procedimientos | [16 empty] | X | [35 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | Se ajusto el formato de Análisis de causas y ya se subió la SIGART
|  |  |  | 9 | 4 | Realizar reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato Plan de Acción | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 66.67% | 12/08/2019 Se envió por correo electrónico a la Oficina de Planeación
|  |  |  | 1 | 5 | Elaboración de Informe de Gestión Anual de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se genero informe
|  |  |  | Por demanda | 6 | Participación en actividades de formación o capacitación en temas de control interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Invitación remitida por el DAFP Gestión del Riesgo
Note on M8: Angela María Aristizábal López: Consulte en la hoja 2 el orden-numeración de cada política
Note on F9: Angela María Aristizábal López: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## Hoja2
VLADIMIR | VLADIMIR | DAIRO COY
| VLADIMIR | MARISOL GUTIÉRREZ
VLADIMIR | VLADIMIR | NANCY GÓMEZ
| VLADIMIR | BERNABE VERGARA
VLADIMIR | VLADIMIR | MIGUEL SAAVEDRA
| VLADIMIR | PAOLA BERNAL
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR | N/A
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | BERNABE
BERNABE
VLADIMIR | MIGUEL
VLADIMIR
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | MIGUEL
MIGUEL
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
MARISOL | MARISOL
NANCY
MARISOL | NANCY
NANCY
MARISOL | NANCY
MARISOL
MARISOL | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
BERNABE
NANCY | BERNABE
NANCY
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
NANCY
NANCY | NANCY
NANCY
NANCY | NANCY
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
NANCY
NANCY | MARISOL
MIGUEL
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
VLADIMIR | PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
MARISOL | PAOLA
PAOLA
NANCY | PAOLA
PAOLA
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
BERNABE
MIGUEL | BERNABE
MARISOL
MARISOL | PAOLA
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
BERNABE
BERNABE
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
NANCY
MARISOL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
BERNABE
BERNABE
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
MARISOL
PAOLA

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno