## PLAN ACCIÓN
5
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA/ REGIONAL |  |  |  | Dirección de Intervención del Territorio
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, públicas, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas resultantes de los PATR | 16 Portafolios | Portafolios construidos, gestionados y con seguimiento | 16 portafolios | 1 | Realizar los portafolios y/o rutas para la gestión de oferta y la implementación de los PATR suscritos. | 15/01/2019 | 28/02/2019 | Dirección de Intervención del Territorio | 4497007905 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documentos con los Portafolios |  |  |  | X | [13 empty] | Se desarrollaron los portafolios de 13 subregiones que habían terminado proceso pdet. 81.25% | Se desarrollaron los portafolios de 3 subregiones que habían terminado proceso pdet; para completar 16 portafolios 18.75% | [10 empty] | 100% |  | 29737465 | 163666731 | 326196670 | [9 empty] | 11.55% | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 1 $841.167.827
[5 empty] | 2 | Gestionar con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Intervención del Territorio |  |  | Documentos de Políticas y Programas para la Ruralidad |  |  |  | X | [13 empty] | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | En proceso de gestión con las entidades públicas del nivel nacional políticas y programas para la ruralidad, que permitan la estabilización de los municipios PDET. | [9 empty] | 25%
| Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estrategicos | 2.500 iniciativas PATR gestionadas anualmente |  |  | 3 | Gestionar con las entidades públicas del nivel nacional y la cooperación internacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: como gestión en el corto plazo (2019). | 15/01/2019 | 31/12/2019 | Dirección de Intervención del Territorio |  |  | Sistema de Información de la ART con la gestión de oferta |  |  |  | X | [13 empty] | Se diseño sistema de información desde la parte funcional | Se definió proceso de programanción del sistema de información | Se gestionó con las entidades públicas del nivel nacional y territorial recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los portafolios de los PATR: para 2019; y se incluyeron en el sistema de información. | [9 empty] | 25%
2 |  | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización | Estrategia de socialización implementada por subregión | 100% de los municipios priorizados | 1 | Formulación de la Estrategia de socialización y seguimiento a la implementacion del PDET focalizada con capítulos por subregión. Los capitulos serán realizados de manera articulada con los equipos territoriales. | 2019-01-23 | 2019-05-31 | Subdirección de Planeación y Participación | 1071462286 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documento de Diagnóstico y estrategia general. |  |  |  | X | [13 empty] | Se presentó la estrategia de socialización y seguimiento a la DIT.Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se realizaron los ajustes a la estrategia de socializacion y seguimiento de acuerdo con las recomendaciones de la DIT. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se definieron las reuniones étnicas de cada una de las 16 subregionales de acuerdo con sus particularidades y a los actores que asistieron a la ruta de planeación participativa. Se inició la construcción del documento. | [9 empty] | 20% |  | 2963967 | 34791444 | 58352205 | [9 empty] | 8.97% | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 2 $385.639.790
[5 empty] | 2 |  |  |  | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Capítulos de la estrategia formulados por cada subregión. |  |  |  | X | [13 empty] | Se presentó la estrategia de socialización y seguimiento a la DIT.Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se realizaron los ajustes a la estrategia de socializacion y seguimiento de acuerdo con las recomendaciones de la DIT. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | Se definieron las reuniones étnicas de cada una de las 16 subregionales de acuerdo con sus particularidades y a los actores que asistieron a la ruta de planeación participativa.Se inició la construcción del documento. | [9 empty] | 20%
[5 empty] | 3 | Realización de encuentros municipales de socialización con los delegados PDET. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Informe mensual por eventos de socialización y seguimiento al PDET por subregión que contenga las actas de las reuniones, listados de asistencia y balance de la reunión. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No se ha iniciado esta actividad.
[5 empty] | 4 | Seguimiento a la implementación de la estretagia de socialización y a las actividades realizadas con delegados PDET y actores estratégicos del territorio | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Informes mensuales de seguimiento a la estrategia de socializacion que contenga las evidencias de las actividades realizadas con delegados PDET y actores estratégicos del territorio para la socialización y seguimiento a la implementación del PDET por subregión. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No se ha iniciado esta actividad.
|  |  | Red de delegados conformada y funcionando. |  | 5 | Conformación de la Red de delegados PDET subregional y una nacional, que permite el intercambio de información sobre la implementación del PDET en tiempo real. | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación y Participación |  |  | Número de delegados inscritos en la red. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No se ha iniciado esta actividad.
[7 empty] | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Informe semestral de seguimiento y balance del proceso. |  |  |  | X | [13 empty] | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad. Se finalizó la ruta participativa de formulación de los PATR en las 16 subregiones PDET | No ha iniciado esta actividad.
3 |  | 62 Municipios PDET | Municipios con estrategias de fortalecimiento implementadas | 100% de los municipios priorizados | 1 | Realizar las gestiones contractuales de acuerdo a la fuente de financiación estipulada, y de alistamiento que permitan el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET | 2019-01-15 | 2019-05-31 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional | 1031529809 | C-1710-1100-1 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES TERRITORIALES EN ZONAS PRIORIZADAS POR EL ACUERDO DE PAZ Y EL POSCONFLICTO A NIVEL NACIONAL | Documentos de gestión contractual |  |  |  | X | [13 empty] | Se presentó la estrategia de Fortalecimiento Institucional y de organizaciones comunitarias a la DIT | Se presentó la estrategia de Fortalecimiento Institucional a la DIT con los ajustes sugeridos. Respecto al componente de Fortalecimiento a organizaciones comunitarias se gestionaron recursos para la implementación de talleres de intercambio de experiencias exitosas de fortalecimiento en Organizaciones Comunitarias con MSI y USAID | Se plantearon los perfiles necesarios para desarrollar la estrategia de Fortalecimiento Institucional y se comenzó el proceso de acopio de Hojas de vida en el territorio. Se ajustaron los lineamientos metodógicos y el ICO de fortalecimiento para obras PDET | [9 empty] | 10% |  | 1737633 | 23924219 | 45616833 | [9 empty] | 6.91% | Valor financiado con otras fuentes de financiación, para cumplir con el objetivo 3 $679.222.141
|  | 170 Municipios PDET fortalecimiento de las Entidades territoriales en el proceso de empalme gobiernos locales y formulación de los planes de desarrollo territoriales 2020-2024 |  |  | 2 | Implementar la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional |  |  | Documento de Diagnóstico y Estrategia |  |  |  | X | [14 empty] | Se hace seguimiento a la implementación del componente de fortalecimiento a organizaciones comunitarias. En fortalecimiento Institucional se han desarrollado acciones de coordinaciòn con Esap, DNP y DAFP | Se hace seguimiento a la implementación del componente de fortalecimiento a organizaciones comunitarias. En fortalecimiento Institucional se han desarrollado acciones de coordinaciòn con Esap, DNP y DAFP. Se gestionó el curso para nuevos mandatarios el cual saldrá virtual en el mes de Abril. | [9 empty] | 10%
|  | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización |  |  | 3 | Realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales PDET | 2019-06-01 | 31/12/2019 | Subdirección de Coordinación y Fortalecimiento Institucional |  |  | Informe de Seguimiento |  |  |  | X | [14 empty] | Se hicieron visitas de seguimiento a la Estrategia de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en el marco de PIC obras PDET en los departamentos de Nariño, Meta y Cauca | Se continua haciendo seguimiento a la estretegia de fortalecimiento a organizaciones en el marco de PIC. La estrategia de Fortalecimiento Institucional aun no comienza motivo por el cual no se reporta seguimiento | [9 empty] | 5%
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno