## PLAN ACCIÓN
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 20___
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
|  |  |  | Oficina de Planeación | [9 empty] | Código: FM-DE-01 | [11 empty] | Versión: 03 | [13 empty] | Fecha de publicación: 9/05/2019
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/OFICINA/COORDINACIÓN/REGIONAL |  |  |  | Oficina de Planeación
VIGENCIA |  |  |  | 2019
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [12 empty] | OBSERVACIONES
No. | Objetivo Estrategico | Linea Estrategica | Meta del plan estrategico a la que contribuye | Producto | Meta Anual Producto | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de Verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % AVANCE
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. |  | 100% | Plan Estratégico | 1 | 1 | Elaborar, actualizar y publicar el Plan Estratégico de la entidad | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 |  |  | 100% | Plan de Acción institucional | 2 | 1 | Elaborar y publicar el Plan de Acción Institucional | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Realizar seguimiento semestral al Plan de Acción Institucional | 2 | 2019-06-30 | 2019-12-31 | Julia Stella Farello | N/A |  | Página Web |  |  |  | X | [25 empty] | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  |  | 100% | Proyectos de Inversión | 100% | 1 | Viabilizar los trámites presupuestales, actualizaciones y modificaciones que se requieran para los proyectos de inversión vigentes | 100% | 2019-01-04 | 2019-12-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | SUIFP | [5 empty] | X | [12 empty] | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | [5 empty] | 54.6% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | www.suifp.dnp.gpv.co; En febrero se actualizaron los 4 proyectos de inversión de acuerdo a la asignación presupuestal para 2019. En marzo se actualizaron los proyectos para 2020. En abril se enviaron 2 proyectos nuevos para registrar 2020. En Mayo se remitieron nuevamente los 4 proyectos de inversión al DNP para registro en POAI. En julio se tramitó nuevamente TIC y Reactivación. En agosto se envío TIC.
4 |  |  | 100% | Segumiento a Proyectos de Inversión | 11 | 1 | Hacer seguimiento a la actualización del SPI de los proyectos de inversión vigentes y generar alertas | 11 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | SPI | [5 empty] | X | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 58.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | www.spi.dnp.gov.co
|  |  | 100% | Anteproyecto de Inversión | 1 | 1 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Julia Stella Farello | N/A |  | Correo Electrónico | [5 empty] | X | [12 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 1 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | Julia Stella Farello | N/A |  | Correo Electrónico/Documento Digital | [5 empty] | X | [13 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 3 | Preparar la justificación del anteproyecto 2020 | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Julia Stella Farello | N/A |  | Correo Electrónico/Documento Digital | [5 empty] | X | [12 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 100% | Informe de Gestión | 1 | 1 | Solicitar a las dependencias la información para el informe de gestión | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-15 | Maria Jimena Castaño | N/A |  | Correo Electrónico |  |  |  | X | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Correo electrónico jefe oficina
[6 empty] | 2 | Consolidar y publicar el informe de gestión | 1 | 2019-01-15 | 2019-01-31 | Maria Jimena Castaño | N/A |  | Página Web |  |  |  | X | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informes_de_gestion
5 |  |  | 100% | Plan Anual de Adquisiciones | 100% | 1 | Consolidar la información de las necesidades y publicar en SECOP II | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | Secop II | [5 empty] | X | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
|  |  | 100% |  |  | 2 | Realizar las modificaciones solicitadas al PAA | 100% | 2019-02-01 | 2019-12-31 | María Jimena Castaño | N/A |  | Secop II | [5 empty] | X | [11 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [5 empty] | 58.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Publicación: 18 de enero; Enero: 10 modificaciones; Febrero: 10 modificaciones; Marzo: 14 modificaciones. Abril: 5 modificaciones. Mayo: 32 modificaciones.
|  |  | 100% | Indicadores de Gestión | 4 | 1 | Formular y consolidar el Tablero de Control de Indicadores de gestión de la entidad | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Documento digital |  |  |  | X | [15 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 100% |  |  | 2 | Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión y publicarlos | 4 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Angela María Aristizábal | N/A |  | Página Web |  |  |  | X | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 100% | Planes de Acción | 8 | 1 | Acompañar la formulación de los planes de acción de las dependencias del nivel nacional | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Funcionarios de Planeación | N/A |  | Documento digital |  |  |  | X | [13 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Apoyo Transversal |  |  |  | 2 | Realizar seguimiento mensual a los planes de acción | 8 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Angela Maria Aristizabal/ Julia Stella Farelo | N/A |  | Documento digital |  |  |  | X | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 54.5% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 100% | Plan Anticorrupción | 3 | 1 | Consolidar y publicar la información del Plan Anticorrupción | 1 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | Angela Maria Aristizabal | N/A |  | Página Web |  |  |  |  | X | [12 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Hacer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción | 3 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Angela Maria Aristizabal | N/A |  | Página Web |  |  |  |  | X | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 100% | Talleres Construyendo País | 100% | 1 | Asistir a las mesas preparatorias y a los Talleres Construyendo País | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Janeth Camacho | N/A |  | Comisiones |  |  |  |  | X | [12 empty] | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | 2 | Hacer seguimiento a la matriz de compromisos de los talleres | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Janeth Camacho | N/A |  | Documento Digital |  |  |  |  | X | [12 empty] | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | [5 empty] | 58.3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Junio: 14 Modificaciones. Julio: 20 modificaciones. Agosto 21 modificaciones
|  |  | 100% | Base de datos geográfica | 100% | 1 | Mantener actualizada la cartografía hecha en campo | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ana Cristina Rincón / Iván Parra | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X | [15 empty] | 25 | 30 | 14 | 5 | 2 | [5 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | En los meses de Enero y Febrero no se recibieron solicitudes de Cartografia; para el mes de Marzo se realizaron 25 solicitudes.
[6 empty] | 2 | Responder los requerimientos de alertas tempranas | 100% | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ana Cristina Rincón / Iván Parra | N/A |  | Orfeo |  |  |  | X | [13 empty] | 11 | 10 | 6 | 8 | 18 | 4 | 6 | [5 empty] | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | expediente orfeo, alertas tempranas
|  |  | 100% | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% | 1 | Orientar y apoyar a los líderes/gestores de Dimensión y Política en la implementacion de acciones para el cumplimiento de productos y resultados del MIPG acorde al decreto 1499/17 | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-30 | Isabel Parra/ Mary Luz Arango | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 10% | 16% | [5 empty] | 49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | De los planes de trabajo recibidos, se desarrollaron las siguientes actividades: * La revisión de las acciones realizadas, el estado de avance de las mismas y se generó las observaciones y sugerencias respectivas. * Se inició con la estructuración del informe de seguimiento por Política. * Se actualizó la calificación de los Autodiagnósticos, para determinar el avance de la implementación de las políticas, por componentes y categorías, acorde con las acciones de los planes de trabajo que se ejecutaron al 100% *Junio :urante el mes de junio, se realizó la revisión y ajuste final del Plan de Trabajo de la Política de Control Interno en coordinación con el GIT de Control Interno, se ajustaron las acciones, metas y fechas correspondientes a las actividades de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Seguridad de la Información y Control Interno Así mismo, se determinó el porcentaje de avance con corte a mayo de 2019. Se actualizó la calificación del Autodiagnóstico de la Política de Control Interno y se publicaron cada uno de los Autodiagnósticos actualizados por Política en SIGARSe actualizó la calificación del Autodiagnóstico de la Política de Control Interno y se publicaron cada uno de los Autodiagnósticos actualizados por Política en SIGAR En reunión ordianaria del CIGD-ART, reralizado el de día 12 de julio de 2019, se definió a la Oficina de Planeación, como líder de la 6a. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación en la ART y el equipo de trabajo para la implementación de la Polítca. Así mismo,.se presentaron los resulatados del seguimiento a los Planes de Trabajo establecidos para la implmentación de las polítcas del MIPG y el resultado de la Encuesta FURAG 2018-ART.
[6 empty] | 2 | Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan de Trabajo establecido para la implementación y adecuación de las Políticas del MIPG-ART | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-30 | Isabel Parra/ Mary Luz Arango | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0% | 14% | 4% | 6% | 26% | 5% | [5 empty] | 55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La Oficina de Planeación brindó apoyo para realizar el seguimiento a las acciones establecidas en los Planes de Trabajo de cada una de las Políticas del MIPG de la ART, con corte a marzo de 2019. (Solicitud de seguimiento 15 de abril de 2019) y se generó el formato para el seguimiento de los planes de cada Política. Mayo La Oficina de Planeación, desarrolló las actividades correspondientes para el periodo, con el fin de dar avance al Plan de trabajo para la implementación del MIPG. Se revisaron los planes de trabajo de las políticas que se recibieron, análisis de la información respecto del avance de las acciones propuestas y se inició con la actualización de las calificaciones de los Autodiagnósticos, de las actividades que presentaron el 100% de ejecución. Junio: Se estructuró y presentó el informe final resultado del seguimiento del avance del Plan de Trabajo por cada una de las Políticas. Se brindó apoyo al GIT de Control Interno, en el seguimiento que realizó a los Planes de trabajo del MIPG, con corte a mayo de 2019, como resultado del mismo se identificaron las modificaciones que se deben realizar a los planes para cada polítca. Consolidación y análisis del resultado de la encuesta FURAG-ART 2018, por cada Dimensión, Política y frente al resultado Nación y del Sector. Los resultados del seguimiento y FURAG serán presentados en el CIGD en reunión ordinaria del mes de Julio de 2019. En el mes de julio, se dió continuidad a la actualización de los planes de trabajo de las Polítcas del MIPG, de acuerdo con las observaciones realizadas por el GIT de Control Interno, con el fin de que sirvan de base para realizar el tercer seguimiento en el mes de septiembre de 2019, al avance de las acciones propuestas para su implementación.
[6 empty] | 3 | Apoyar y orientar el desarrollo de las actividades para la Gestión de Riesgos de la ART, para la vigencia | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-30 | Isabel Parra | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X | [13 empty] | 0% | 0% | 10% | 33% | 9% | 16% | 11% | [5 empty] | 79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se dio inicio a la revisión de los puntos que requieren ajuste de acuerdo con la Metodología del DAFP frente al Manual de Administración de Riesgos de la ART. La Oficina de Planeación realizó el apoyo para el seguimiento y avance de las acciones de los Planes de Manejo de los riesgos de corrupción establecidos Se realizó mesas de trabajo y acompañamiento a los líderes de los procesos de Gestión de Contratación (GIT Contratación), Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano y se resolvieron inquietudes varias a gestores de proceso. MayoSe realizó el ajuste, consolidación y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción ART en MERCURIO/SIGAR y sitio web de transparencia. Ajustó Plan de Gestión de Riesgos de Corrupción ART- para la vigencia 2019 Se dio continuidad al ajuste del Manual de Administración de Riesgos -ART, respecto de la Política, Metodología, formatos y herramienta para la gestión de riesgos. Esta actividad se encuentra en un 85% de avance. Una vez se cuente con la Política de Seguridad de la Información, se incluye lo relacionado con los riesgos de seguridad Digital. Junio: Se ajustó y modificó el 100% del Manual -Política de Administración de Riesgos de la ART de acuerdo con la Metodología del DAFP establecida en la “Guía para la administración del riesgo y diseño de controles para entidades públicas. V4” del DAFP, relacionado con la metodología. Así mismo se finalizó con la estructuración y codifocación de todos los formatos que sirven como herramienta para la gestión de riesgos ART. En el mes de Julio, se realizó el segundo seguimiento a los planes de manejo del mapa de riesgo de Corrupción. Se realizó la revisión, consolidación y publicación del resultado del seguimiento en Mercurio/SIGART El Manual-Política de Admisntración de Riesgos-ART, se ajustó y se revisó por parte de la Oficina de Planeación, para ser presentado al Comité Institucional de Control Interno en el mes de agosto de 2019, para la aprobación de la Política y metodología para la gestión de riesgos.
[6 empty] | 4 | Acompañar a los líderes de procesos y Dependencia de la ART en la implementacion y mejora continua del SIGART/MIPG, generando alertas, reomendaciones y apoyando la definicion y/o mejora de documentos de operacion, productos y/o resultados. | 100% | 2019-01-15 | 2019-12-30 | Mary Luz Arango | N/A |  | Servidor Mercurio |  |  |  | X | [13 empty] | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [5 empty] | 58.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La Oficina de Planeación, asesoró y acompañó al Líder del proceso y gestor en el ajuste de la caracterización del proceso “Planeación participativa”,. En el procedimiento para la provisión de encargos del proceso de Gestión de TH. Se revisaron y codificaron los diferentes formatos del Proceso de Estructuración de iniciativas acorde con la solicitud (12). Se publicaron MERCURIO/SIGART de los siguientes documentos: FM-DE-013 seguimiento y control de Riesgos ART, FM-DE-014 MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN-ART, PP-SC-01.V2 Protocolo de atención, FM-TH-02.v3 Verificación de requisitos, FM-TH-01.v3 Informe de retiro de funcionarios. Teniendo en cuenta que la actividad hace referencia al apoyo que brinda la O.P, de acuerdo a lo solicitado, el avance no es acumulables, es porcentaje de cumplimiento mensual a las solicitudes realizadas por los Líderes de Proceso. A 30 de junio de 2019, se recibieron solicitudes para la codificación de 15 documentos, las cuales se gestionaron en su totalidad. Igualmente se realizó acompañamiento al GIT de servicio al ciudadano en la revisión y ajuste de 2 guías, al GIT de Talento Humano en la actualización de 2 procedimientos y se acompaña a la oficina de planeación en la revisión, ajuste y consolidación de la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico. A 31 de julio de 2019, se recibieron solicitudes para la codificación de 12 documentos, las cuales se gestionaron en su totalidad. Igualmente se realizó acompañamiento al GIT de Talento Humano en la revisión y ajuste de un procedimiento, al GIT de servicios administrativos en la elaboración de una guía y se ajustó el logo de 8 documentos del GIT de control interno.
Versión: 1
Note on AT9: Angela Maria Aristizabal Lopez: no aplica para las Regionales.
Note on E10: Debe coincidir con la meta del Plan Estratégico
Note on F10: Angela Maria Aristizabal Lopez: La meta de cada regional está sujeta a la Directriz de las direcciones misionales La meta debe ser en cantidad (Número) o en Porcentaje (%)
Note on L10: Responsable del equipo de trabajo para cada actividad
Note on M10: Angela Maria Aristizabal Lopez: Las regionales no tienen recursos asignados al presupuesto; por lo tanto no aplica
Note on O10: Debe ser consistente con lo descrito en la actividad Si se trata de una actividad por demanda, es necesario indicar como fuente el Control que se lleva.

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno