## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [9 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Anteproyecto de Inversión 2018 | 1 | 1 | Soliocitar la proyección de Gastos Generales | 2017-02-21 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | NO | 0% | 100% | [7 empty] | 100%
[5 empty] | 2 | Soliocitar la proyección de Gastos de Personal | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 3 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2017-02-27 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 4 | Solicitar la distribución del techo presupuestal de inversión | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 5 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 6 | Preparar la justificación del anteproyecto 2018 | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Anual de Adquisiciones 2018 | 2 | 1 | Solicitar las necesidades de las dependencias para el 2018 | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  |  | Documento/ Archivo digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO
[5 empty] | 2 | Consolidar la información de las necesidades y proponer el PAA 2018 | 2017-12-01 | 2018-01-26 |  |  | Documento/ Archivo digital
[5 empty] | 3 | Publicar el PAA 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  | Documento/ Archivo digital
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de gestión 2017 | 1 | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017 | 2017-11-15 | 2018-01-10 |  |  | Documento/ Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | NO
[5 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-01-11 | 2018-01-16 |  |  | Documento/ Archivo digital
[5 empty] | 3 | Publicación del informe de gestión de la ART en pagina web | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  | Documento/ Archivo digital
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Estratégico | 1 | 1 | Realizar la planeación estratégica | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 |  | Actas | Gestión misional y de Gobierno | SI | 1 | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 2 | Elaborar el documento de plan Estratégico | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 0 |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 1 | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 3 | Elaborar el Plan de Acción Institucional | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 0 |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 1 | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 4 | Publicar y Socializar | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 0 |  | Página Web/ Correo Electrónico |  |  | 1 | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 5 | Hacer seguimiento al cumplimiento del plan | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Archivo digital
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Proyectos de inversión | 5 | 1 | Actualización proyectos de inversión | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 0 |  | SUIFP | Gestión Financiera | SI |  | 5 | 1 | 1 | [5 empty] | 100%
[5 empty] | 2 | Tramites presupuestales | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 0 |  | SUIFP |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | [10 empty] | Solicitud de Levantamiento de Previo Concepto proyecto TIC 2018
[5 empty] | 3 | Formulación proyectos 2018 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 0 |  | SUIFP | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 | Seguimiento ejecución proyectos de inversión | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0 |  | SPI |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100%
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Tablero de Indicadores de gestión | 1 | 1 | Construcción de indicadores | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 0 |  | Tablero de Control | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  |  | 50% | 63% | 66.7% | 66.6% | 67% | 67% | [10 empty] | Faltan por formular 5 indicadores que corresponden a las 4 misionales y ene el nivel estrategico COMUNICACIONES
[5 empty] | 2 | Consolidación tablero de control | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Tablero de Control | [6 empty] | 50% | 63% | 30% | 30% | 70% | 70% | [10 empty] | Se consolidan en junio y agosto los indicadores de los procesos:Direcionamiento Estratégico,Soporte informatico y gestión financiera porque su reporte es mensual;en Septiembre se consolidan 7 indicadores porque Gestión administrativa reporta semestral y disciplinario no reporta.
[5 empty] | 3 | Seguimiento indicadores de gestión | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Tablero de Control | [6 empty] | 25% | 50% | 30% | 30% | 70% | 70% | [10 empty] | se hace seguimiento a los 7 indicadores que se consolidan
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema Integrado de Gestión de la Agencia diseñado y en implementación con riesgos e indicadores definidos. | 1 | 1 | Proponer acto admisnitrativo del comité de desarrollo administrativo y la adopción del Sistema integrado de Gestión de la ART -Fase cero ( Plan Implementación MECI-ART)) | 2017-01-02 | 2017-12-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Resolución de comité presentada a Secretaría General Resolución de adopción del SIG - Manual del SIG y Mapa de Proceso | Eficiencia Administrativa | SI | 0% | 0% | 50% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 90%
[5 empty] | 2 | Coordinar y apoyar el diseño e implementación del Sistema integrado de la Agencia y la Primera Etapa MECI - Direccionamiento Estratégico ( Plan Implementación MECI-ART)) | 2017-06-22 | 2017-12-21 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Carpeta digital o archivo documental: -Planeación Estratégica -Planes de Acción Institucional -Mapa de Procesos -Estructura Organizacional -Indicadores de gestión -Seguimiento Indicadores -Políticas de Operación -Manual de Operaciones o equivalente (adoptado) |  |  | 25% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 21.3% | 83.8%
[5 empty] | 3 | Realizar actividades de divulgación y socialización de alcance del sistema integrado. | 2017-06-22 | 2017-12-21 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Plan de socialización del SIG |  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% |  |  | 10% | 40%
| Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  |  | 4 | Definir y proponer la política de Administracion del Riesgo de gestión y de corrupción de la ART. | 2017-09-15 | 2017-12-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Resolución de adopción de la Política y\o Documento/ Archivo digital Manual de Admisntración de Riesgos de la ART. | [9 empty] | 20% | 40% | 60%
[5 empty] | 5 | Establecer la metodología para la identificación, valoración y gestión de Riesgos de gestión y corrupción de la ART y | 2017-10-01 | 2017-12-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Herramienta/Archivo dIgital | [9 empty] | 10% | 50% | 60%
[5 empty] | 6 | Presentar informes periódicos de avance de implemntación del SIG - MECI | 2017-06-15 | 2017-06-30 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Informes periódicos presentados al Jefe de Planeación |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% | 10% | 10% | 10% | 80%

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO