## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO

## PLAN DE ACCION DIRECCION
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [6 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Banco Proyectos | 1 | 1 | Solicitar al área de tecnología el inventario y análisis de Bancos o Plataformas de Proyectos existentes en ART, para presentar las plataformas y definir lo referente al Banco de Proyectos de la ART | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 0 |  | Correo electrónico -Matriz excel | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x | 100% | [7 empty] | Para el desarrollo de esta actividad no se utilizaron recursos economicos, se apoyo con el personal de planta de la ART. Información suministrada por el areas de tecnologias de acuerdo a las diferentes plataformas que venia utilizando la Dirección de Gestión Territorial, con base en esta información la ART definio la plataforma a implementar.
[5 empty] | 2 | Apoyar el proceso de diseño de la estructura del Banco de proyectos | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas - correo electrónico |  |  |  |  | x | x | x | x | 30% | [7 empty] | Para el dcumplimiento de esta actividad no se utilizaron recursos economicos de esta vigencia, se apoyo con el personal de planta de la ART y la construción de la plataforma es a traves de SYNERSIS, al momento se ha presentado un demo de la plataforma para realizar las primeras pruebas.
[5 empty] | 3 | Gestionar la creación, operación y administración del banco de proyectos | 2017-02-06 | 2017-06-16 | 0 |  | Acto administrativo - Manual |  |  |  | x | x | x | x | x | 30% | [7 empty] | Para el dcumplimiento de esta actividad no se utilizaron recursos economicos se apoyo con el personal de planta de la ART, a la fecha se tiene el borrador del "Manual de operación del banco de Proyectos" y esta pendiente la validación con la reglamentacion de la metodologia PDET. ZOMAC. PIC. 50/51, Proyectos Productivos. reuniones con las diferentes direciones de la ART, para el logro del manual
[5 empty] | 4 | Participar en la validación de la estructura del Banco de Proyectos y en el la realización de pruebas | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 5 | Socialización del manual de operación y administración del banco de proyectos | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 0 |  | Acta / Correo electrónico | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 6 | Capacitaciones y campañas de difusión sobre el manejo del Banco de Proyectos | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia/ correo electrónico | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 7 | Implementación del Banco de Proyectos | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listado de proyectos calificados, aprobados | [8 empty] | 0%
2 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Matriz de recursos necesarios (estimación) para financiación y cofinanciación de proyectos | 1 | 1 | Levantamiento de información sobre proyectos a ejecutar 2018 | 2017-04-15 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | Gestión misional y de Gobierno | NO | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 2 | Elaborar la Matriz de recursos necesarios para financiación de proyectos 2018 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 0 |  | Archivo Excel | [8 empty] | 0%
3 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Manual, formato y/o herramientas para el proceso de calificación y financiación de proyectos | 1 | 1 | Establecer criterios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos para la calificación y financiación de proyectos conforme a los establecidos por la Dirección de Estructuración de Proyectos | 2017-02-22 | 2017-06-30 | 0 |  | Borrador de Manual | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | x | x | x | x | x | 25% | [7 empty] | Para el cumumplimiento de esta activdad no se utilizaron recursos economcos de esta vigencia, borrador del manual para revisión y cambios
[5 empty] | 2 | Validación del manual con las Áreas Técnicas. | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Acta | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 3 | Presentar el Manual a Dirección General para validación | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 0 |  | Correo electrónico | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 4 | Adoptar el Manual posterior a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la ART | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 |  | Resolución | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 5 | Socialización y publicación del manual | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | [8 empty] | 0%
4 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Proyectos Calificados | 20 | 1 | Realizar la estimación de recursos necesarios para financiación y cofinanciación de proyectos | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Matriz | Gestión misional y de Gobierno | NO | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 2 | Revisar y calificar los proyectos registrados en el Banco de Proyectos conforme a lineamientos y requisitos establecidos en el manual | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Sistema de Información | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 3 | Realizar comité para priorización y aprobación de proyectos a ejecutar | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0 |  | Acta | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 4 | Elaborar el informe de proyectos a ser financiados, cofinanciados y ejecutados por la ART u otra entidad | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 0 |  | Matriz | [8 empty] | 0%
5 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Documento Diagnóstico sobre la aplicabilidad de los diferentes esquemas de financiación de asociaciones público privadas, concesiones, convenios marcos y exploración de proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 1 | 1 | Contratación consultoría para el levantamiento, tabulación y análisis de la información referente a los diferentes esquemas de financiación existentes en el mercado y para el levantamiento de información de los proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 |  | Contrato | Gestión misional y de Gobierno | NO | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 2 | Revisión y aprobación del (producto elaborado por consultoría) Documento diagnóstico | 2017-09-01 | 2017-08-29 | 0 |  | Documento | [8 empty] | 0%
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de seguimiento y control a los procesos de ejecución de proyectos integrales de desarrollo | 1 | 1 | Levantamiento de requerimientos | 2017-03-15 | 2017-04-30 | 0 |  | Acta general de levantamiento de requerimientos | Gestión misional y de Gobierno | NO | [5 empty] | x | 100% | [7 empty] | Se está realizando la estructura en la que se debe recibir la información
[5 empty] | 2 | Desarrollo de los requerimientos | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Informes de supervisión | [7 empty] | Se solicita que se elimine | [8 empty] | Se solicita que se elimine
[5 empty] | 3 | Construccion de la Base de Datos | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Documentos, carpeta compartida | [8 empty] | 100% | [7 empty] | Hasta el mes de mayo se hizo el levantamientode requerimientos,se esta en espera de que las otra dependencias envien la información
[5 empty] | 4 | Recoleccion, depuracion de Informacion | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Actas, documentos, carpeta compartida | [8 empty] | 10%
[5 empty] | 5 | Generación de reportes | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Reportes | [8 empty] | 10% | [7 empty] | Se elaboraron las fichas de diagnostico para la planeación participativa, las cuales estan en ajuste y programación
9 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Diagnóstico territorial de condiciones de desarrollo del territorio | 1 | 1 | Elaboración de metodológica para diagnostico territorial | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 0 |  | Documentos | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  |  | x | x | 100%
[5 empty] | 2 | Análisis de los indicadores generales de condiciones de desarrollo del territorio | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 0 |  | Documentos | [8 empty] | 50%
[5 empty] | 3 | Elaboración de propuesta de indice de renovación del territorio | 2017-08-05 | 2017-12-30 | 0 |  | Actas e informes | [8 empty] | 0% | [7 empty] | Se tiene un avance preliminar pero deberá ajustarse conforme se ajusten los manuales operativos de las intervenciones (50*51, PIC y cultivos ilícitos)
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Documento con lineamientos de evaluación | 1 | 1 | Construcción de cadena de valor de las intervenciones de la Agencia | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 0 |  | Documentos | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x | 30%
[5 empty] | 2 | Levantamiento de necesidades de evaluación | 2017-07-01 | 2017-09-15 | 0 |  | Acta y documento | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 3 | Lineamientos para la inclusión de las evalacuaciones en las intervenciones de la Agencia | 2017-09-16 | 2017-11-30 | 0 |  | Documento | [8 empty] | 0%
[5 empty] | 4 | Informe de avance de evaluación interna o externa | 2017-09-17 | 2017-12-30 | 0 |  | Informe | [8 empty] | 0%
| Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Capacitación supervisores | 1 | 1 | Preparacion contenidos de capacitación supervisores | 2017-04-30 | 2017-12-30 | 0 |  | Documento | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  | X |  | x | 20% | [7 empty] | se esta trabajando en los barradores para iniaciar las respectivas correcciones al documento
|  |  |  | 2 | 2 | Realizar dos jornadas de capacitación en temas de supervisión | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 |  | listas de asistencia |  | SI | [6 empty] | 0%
|  |  | Instructivo SECOP II | 1 | 1 | Proyección del instructivo SECOP II | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Documento |  | NO | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 1 | 2 | Socialización y validación con Secretaria General | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 1 | 3 | Aprobación Director | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 0 |  | Documento |  | NO | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 5 | 4 | Socialización del Docuemento con las Direcciones Misionales de la ART | 2017-07-21 | 2017-08-15 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 1 | 5 | Elaborar un documento que contenga el paso a paso del uso del SECOP II dirigido a los futuros contratistas de la entidad | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Documento físico de instructivo |  | NO | [6 empty] | 0%
|  |  | Estandariación de estudios previos | 1 | 1 | Revisar y depurar los formatos y ajustarlos a las nuevas necesidades de la entidad | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Formato de estudios previos codificados |  | NO |  |  |  |  | X | x | 70% | [7 empty] | Se esta trabanado con las diferentes direcciones de la ART, en el perfeccionamiento de estos formatos y sus ajustes respectivos.
|  |  | Guía de segumiento de la actividad contractual | 1 | 2 | Realizar un metodologia que permita a la subdirección de Contratación hacer el seguimiento a la actividad contractual | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Guía de seguimiento |  | NO |  |  |  |  | X | x | 40% | [7 empty] | Desarrollandose visitas a las diferente regionales de la ART