## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO

## PLAN DE ACCION DIRECCION
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [9 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Banco Proyectos | 1 | 1 | Solicitar al área de tecnología el inventario y análisis de Bancos o Plataformas de Proyectos existentes en ART, para presentar las plataformas y definir lo referente al Banco de Proyectos de la ART | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 0 |  | Correo electrónico -Matriz excel | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Para el desarrollo de esta actividad no se utilizaron recursos economicos, se apoyo con el personal de planta de la ART. Información suministrada por el areas de tecnologias de acuerdo a las diferentes plataformas que venia utilizando la Dirección de Gestión Territorial, con base en esta información la ART definio la plataforma a implementar.
[5 empty] | 2 | Apoyar el proceso de diseño de la estructura del Banco de proyectos | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas - correo electrónico |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | 80% | [10 empty] | Para el dcumplimiento de esta actividad no se utilizaron recursos economicos de esta vigencia, se apoyo con el personal de planta de la ART y la construción de la plataforma es a traves de SYNERSIS, al momento se ha presentado un demo de la plataforma para realizar las primeras pruebas.
[5 empty] | 3 | Gestionar la creación, operación y administración del banco de proyectos | 2017-02-06 | 2017-06-16 | 0 |  | Acto administrativo - Manual |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 70% | [10 empty] | Para el dcumplimiento de esta actividad no se utilizaron recursos economicos se apoyo con el personal de planta de la ART, a la fecha se tiene el borrador del "Manual de operación del banco de Proyectos" y esta pendiente la validación con la reglamentacion de la metodologia PDET. ZOMAC. PIC. 50/51, Proyectos Productivos. reuniones con las diferentes direciones de la ART, para el logro del manual
[5 empty] | 4 | Participar en la validación de la estructura del Banco de Proyectos y en el la realización de pruebas | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas | [8 empty] | x | x | x | 100% | [10 empty] | se sigue trabajando en el proceso de pruebas de acuerdo a garantia de seis meses estipulada en convenio.
[5 empty] | 5 | Socialización del manual de operación y administración del banco de proyectos | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 0 |  | Acta / Correo electrónico | [11 empty] | 0% | [10 empty] | Este manual se realizo a través de una consulturia financiada por USAID, cuyos productos se entregaron en el mes de octubre y entran en la etapa de socialización
[5 empty] | 6 | Capacitaciones y campañas de difusión sobre el manejo del Banco de Proyectos | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia/ correo electrónico | [11 empty] | 0% | [10 empty] | Este manual se realizo a través de una consulturia financiada por USAID, cuyos productos se entregaron en el mes de octubre y entran en la etapa de socializaciónsujeto a entrega de manual
[5 empty] | 7 | Implementación del Banco de Proyectos | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listado de proyectos calificados, aprobados | [11 empty] | 0%
2 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Matriz de recursos necesarios (estimación) para financiación y cofinanciación de proyectos | 1 | 1 | Levantamiento de información sobre proyectos a ejecutar 2018 | 2017-04-15 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | Gestión misional y de Gobierno | NO | [9 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al desarrollo y resultado de la etapa veredal en el marco cada Plan de Acción de Transformación Regional, a la fecha se inicio esta etapa en 30 municipios y se espera culminar al cierre de octubre los municipios restantres iniciaran la etapa veredal en el mes de noviembre de 2017
[5 empty] | 2 | Elaborar la Matriz de recursos necesarios para financiación de proyectos 2018 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 0 |  | Archivo Excel | [8 empty] | x | x | x | 100% | [10 empty] | Se estima que para cada municipio se cuente con dos mil millones de pesos en promedio para realizar las PIC que se presenten
3 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Manual, formato y/o herramientas para el proceso de calificación y financiación de proyectos | 1 | 1 | Establecer criterios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos para la calificación y financiación de proyectos conforme a los establecidos por la Dirección de Estructuración de Proyectos | 2017-02-22 | 2017-06-30 | 0 |  | Borrador de Manual | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | x | x | x | x | x |  |  |  | 25% | [10 empty] | Manual se encuentra en construcción
[5 empty] | 2 | Validación del manual con las Áreas Técnicas. | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Acta | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 3 | Presentar el Manual a Dirección General para validación | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 0 |  | Correo electrónico | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 4 | Adoptar el Manual posterior a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la ART | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 |  | Resolución | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 5 | Socialización y publicación del manual | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | [11 empty] | 0%
4 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Proyectos Calificados | 20 | 1 | Realizar la estimación de recursos necesarios para financiación y cofinanciación de proyectos | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Matriz | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  | x | x | x | x |  |  | 100% | [10 empty] | ficha DNP 2018
[5 empty] | 2 | Revisar y calificar los proyectos registrados en el Banco de Proyectos conforme a lineamientos y requisitos establecidos en el manual | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Sistema de Información | [11 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al Plan de Acción de Transformación Regional, que resulte de los procesos participativos de la construccion del PDET, los cuales se esperan tener definidos el primer semestre de 2018.
[5 empty] | 3 | Realizar comité para priorización y aprobación de proyectos a ejecutar | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0 |  | Acta | [11 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al Plan de Acción de Transformación Regional, que resulte de los procesos participativos de la construccion del PDET, los cuales se esperan tener definidos el primer semestre de 2018.
[5 empty] | 4 | Elaborar el informe de proyectos a ser financiados, cofinanciados y ejecutados por la ART u otra entidad | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 0 |  | Matriz | [11 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al Plan de Acción de Transformación Regional, que resulte de los procesos participativos de la construccion del PDET, los cuales se esperan tener definidos el primer semestre de 2018.
5 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Documento Diagnóstico sobre la aplicabilidad de los diferentes esquemas de financiación de asociaciones público privadas, concesiones, convenios marcos y exploración de proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 1 | 1 | Contratación consultoría para el levantamiento, tabulación y análisis de la información referente a los diferentes esquemas de financiación existentes en el mercado y para el levantamiento de información de los proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 |  | Contrato | Gestión misional y de Gobierno | NO | [7 empty] | x | x | 100% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad no se requirio de una consultoria externa si no que se llevo a cabo por los funcionarios de planta de esta subdirección
[5 empty] | 2 | Revisión y aprobación del (producto elaborado por consultoría) Documento diagnóstico | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 0 |  | Documento | [9 empty] | x | x | 50% | [10 empty] | Se encuentra en proceso de revision y ajustes
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de seguimiento y control a los procesos de ejecución de proyectos integrales de desarrollo | 1 | 1 | Levantamiento de requerimientos | 2017-03-15 | 2017-04-30 | 0 |  | Acta general de levantamiento de requerimientos | Gestión misional y de Gobierno | NO | [5 empty] | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Se está realizando la estructura en la que se debe recibir la información
[5 empty] | 2 | Desarrollo de los requerimientos | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Informes de supervisión | [7 empty] | Se solicita que se elimine | [14 empty] | Se solicita que se elimine
[5 empty] | 3 | Construccion de la Base de Datos | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Documentos, carpeta compartida | [11 empty] | 100% | [10 empty] | Hasta el mes de mayo se hizo el levantamientode requerimientos,se esta en espera de que las otra dependencias envien la información
[5 empty] | 4 | Recoleccion, depuracion de Informacion | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Actas, documentos, carpeta compartida | [6 empty] | x | x |  |  |  | 62%
[5 empty] | 5 | Generación de reportes | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Reportes | [10 empty] | x | 62% | [10 empty] | Se elaboraron las fichas de diagnostico para la planeación participativa, las cuales estan en ajuste y programación
9 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Diagnóstico territorial de condiciones de desarrollo del territorio | 1 | 1 | Elaboración de metodológica para diagnostico territorial | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 0 |  | Documentos | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 | Análisis de los indicadores generales de condiciones de desarrollo del territorio | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 0 |  | Documentos | [8 empty] | x | x | x | 80%
[5 empty] | 3 | Elaboración de propuesta de indice de renovación del territorio | 2017-08-05 | 2017-12-30 | 0 |  | Actas e informes | [9 empty] | x |  | 20% | [10 empty] | Se tiene un avance preliminar pero deberá ajustarse conforme se ajusten los manuales operativos de las intervenciones (50*51, PIC y cultivos ilícitos)
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Documento con lineamientos de evaluación | 1 | 1 | Construcción de cadena de valor de las intervenciones de la Agencia | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 0 |  | Documentos | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x |  |  |  | 30%
[5 empty] | 2 | Levantamiento de necesidades de evaluación | 2017-07-01 | 2017-09-15 | 0 |  | Acta y documento | [8 empty] | x | x | x | 60% | [10 empty] | Necesidades de evaluación de PIC, PDET y proyectos Productivos esta programada para el siguiente trimestre
[5 empty] | 3 | Lineamientos para la inclusión de las evalacuaciones en las intervenciones de la Agencia | 2017-09-16 | 2017-11-30 | 0 |  | Documento | [11 empty] | 0%
[5 empty] | 4 | Informe de avance de evaluación interna o externa | 2017-09-17 | 2017-12-30 | 0 |  | Informe | [10 empty] | x | 30% | [10 empty] | El analisis a la etapa de la s pre asambleas en el proceso de Construcción PDET
| Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Capacitación supervisores | 1 | 1 | Preparacion contenidos de capacitación supervisores | 2017-04-30 | 2017-12-30 | 0 |  | Documento | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  | X | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | se esta trabajando en los barradores para iniaciar las respectivas correcciones al documento
|  |  |  | 2 | 2 | Realizar dos jornadas de capacitación en temas de supervisión | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 |  | listas de asistencia |  | SI |  |  |  |  | x | x | x | x | x | 100%
|  |  | Instructivo SECOP II | 1 | 1 | Proyección del instructivo SECOP II | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Documento |  | NO | [5 empty] | x | x | x | x | 100%
|  |  |  | 1 | 2 | Socialización y validación con Secretaria General | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [6 empty] | x |  |  | 100%
|  |  |  | 1 | 3 | Aprobación Director | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 0 |  | Documento |  | NO | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 5 | 4 | Socialización del Docuemento con las Direcciones Misionales de la ART | 2017-07-21 | 2017-08-15 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [9 empty] | 0%
|  |  |  | 1 | 5 | Elaborar un documento que contenga el paso a paso del uso del SECOP II dirigido a los futuros contratistas de la entidad | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Documento físico de instructivo |  | NO |  |  |  |  | x | x | x |  |  | 100%
|  |  | Estandariación de estudios previos | 1 | 1 | Revisar y depurar los formatos y ajustarlos a las nuevas necesidades de la entidad | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Formato de estudios previos codificados |  | NO |  |  |  |  | X | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Se esta trabanado con las diferentes direcciones de la ART, en el perfeccionamiento de estos formatos y sus ajustes respectivos.
|  |  | Guía de segumiento de la actividad contractual | 1 | 2 | Realizar un metodologia que permita a la subdirección de Contratación hacer el seguimiento a la actividad contractual | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Guía de seguimiento |  | NO |  |  |  |  | X | x | x |  |  | 40% | [10 empty] | Desarrollandose visitas a las diferente regionales de la ART