## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [6 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Anteproyecto de Inversión 2018 | 1 | 1 | Soliocitar la proyección de Gastos Generales | 2017-02-21 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | NO | 0% | 100%
[5 empty] | 2 | Soliocitar la proyección de Gastos de Personal | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2017-02-27 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 | Solicitar la distribución del techo presupuestal de inversión | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 5 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 6 | Preparar la justificación del anteproyecto 2018 | 2017-03-01 | 2017-03-05 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  |  |  | 100%
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Anual de Adquisiciones 2018 | 2 | 1 | Solicitar las necesidades de las dependencias para el 2018 | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  |  | Documento/ Archivo digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO
[5 empty] | 2 | Consolidar la información de las necesidades y proponer el PAA 2018 | 2017-12-01 | 2018-01-26 |  |  | Documento/ Archivo digital
[5 empty] | 3 | Publicar el PAA 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  | Documento/ Archivo digital
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de gestión 2017 | 1 | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017 | 2017-11-15 | 2018-01-10 |  |  | Documento/ Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | NO
[5 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-01-11 | 2018-01-16 |  |  | Documento/ Archivo digital
[5 empty] | 3 | Publicación del informe de gestión de la ART en pagina web | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  | Documento/ Archivo digital
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Estratégico | 1 | 1 | Realizar la planeación estratégica | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 0 |  | Actas | Gestión misional y de Gobierno | SI | 1
[5 empty] | 2 | Elaborar el documento de plan Estratégico | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 0 |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 1
[5 empty] | 3 | Elaborar el Plan de Acción Institucional | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 0 |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 1
[5 empty] | 4 | Publicar y Socializar | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 0 |  | Página Web/ Correo Electrónico |  |  | 1
[5 empty] | 5 | Hacer seguimiento al cumplimiento del plan | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Archivo digital
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Proyectos de inversión | 5 | 1 | Actualización proyectos de inversión | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 0 |  | SUIFP | Gestión Financiera | SI |  | 5 | 1 | 1
[5 empty] | 2 | Tramites presupuestales | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 0 |  | SUIFP |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 3 | Formulación proyectos 2018 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 0 |  | SUIFP | [5 empty] | 5 | 5
[5 empty] | 4 | Seguimiento ejecución proyectos de inversión | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 0 |  | SPI |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Tablero de Indicadores de gestión | 1 | 1 | Construcción de indicadores | 2017-03-01 | 2017-05-31 | 0 |  | Tablero de Control | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  |  | 50% | 62.5% | [8 empty] | en Mayo, de 16 procesos 8 formularon Indicadores de Gestión; en Junio de los 16 procesos 10 formularon Indicadores de Gestión.
[5 empty] | 2 | Consolidación tablero de control | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Tablero de Control | [6 empty] | 50% | 62.5% | [8 empty] | En Mayo de los 16 procesos se consolidaron 8; En junio de los 16 procesos se consolidaron 10.
[5 empty] | 3 | Seguimiento indicadores de gestión | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Tablero de Control | [6 empty] | 25% | 50% | [8 empty] | En mayo de los 16 procesos 4 presentaron seguimiento; En Junio de los 16 procesos 8 presentaron seguimiento.
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema Integrado de Gestión de la Agencia diseñado y en implementación con riesgos e indicadores definidos. | 1 | 1 | Proponer acto admisnitrativo de adopción del Sistema integrado y del comité de desarrollo administrativo de la Agencia. | 2017-02-16 | 2017-04-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Mapa de procesos y resolución de comité presentada a Secretaría General | Eficiencia Administrativa | SI | 0% | 0% | 50% | 10% | 10% | 10% | [8 empty] | Se avanzó en las reuniones con procesos misionales para la identificacion de procesos y levantamiento de caracterizaciones y procedimientos, lo que facilitó la identificación de un mapa de procesos en construccion con procesos misiosnlaes documentados, facilitando una aproximacion a la versión inicial de operació por procesos. Se realizaron ajustes al mapa de procesos en cuanto a procesos de apoyo y estratégicos lo que se documento en el gráfico de mapa en construcción. Se realizó la publicacion del mapa "en construccion en la página web".
[5 empty] | 2 | Coordinar y apoyar el diseño e implementación del Sistema integrado de la Agencia. | 2017-02-20 | 2017-06-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Carpeta digital de consulta por Procesos * caracterizaciones * procediemientos * Políticas de operación * formatos, guias , manuales, instructivos e.t.c |  |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | actividad con avance mensual 100% de Cumplimietno a requeriemitnos y agendas concertadas para diseño a junio 100% Coordinar diseño e implementación del Sistema * Según la atención de requerimientos y la orientación brindada para la estructuración de procesos: - 103 Documentos por procesos en el repositorio a 29 de Junio de 2017 - avance en la revisión de borradores recibidos (caracterizacion - y procediemitnos) de comunicaciones estrategicas y de planeacion estratégica. - Se acompañó a los Grupos Internos en el diseño de procedimientos (Apoyo). especialmente contratación y servicio al ciudadano - Obteniendo primeras versiones en borrador para revisión. - Se generó informe interno de gestión del SIGART 1er semestre
[5 empty] | 3 | Realizar actividades de divulgación y socialización de alcance del sistema integrado. | 2017-02-20 | 2017-12-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Plan de comunicaciones diseñado y en implementación |  |  | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | [8 empty] | A la fecha no se ha plasmado el plan de comunicaciones ( a inicios del segundo semestre se formulará el plan lo que concuerda con la fase 1 del MECI)
| Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  |  | 1 | Coordinar el Diseño del procedimiento y herramientas de seguimiento y medición a la gestion de la Agencia- indicadores | 2017-04-20 | 2017-06-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Procedimiento de seguimiento y herramientas de medición definidas y en uso |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 70% | [8 empty] | * Se culminó el diseño de guia de medición e instrumento "hoja de Vida", para la formulacion de indicadores de gestión. * Se realizó la recolección de hoja de vida de indicadores en su versión inicial. * Se realizó requerimeitno de reporte de gestión delprimer semestre
[5 empty] | 2 | Generar reportes e informes de alerta temprana en relación con la planeación y gestión. | 2017-07-01 | 2017-12-28 |  | A102. Servicios Personales Indirectos | Documento/ Archivo digital |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | Se generó un primer balance de los indicadores con corte a junio * informe interno de planeación.
| Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  |  | 1 | Establecer la política de administracion del riesgo | 2017-04-20 | 2017-12-28 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | El tema de Riesgos, por ser fase 3 del MECI, requiere reagendamiento. En enero se apoyo con la formulacion de riesgos de gestión se gestionará contrato de apoyo para el segundo semestre para apoyar la formulación de política de instrumentos para la gestion y admisnitracion del riesgo
[5 empty] | 2 | Definir y administrar la gestión del riesgo | 2017-04-20 | 2017-12-28 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | El tema de Riesgos, por ser fase 3 del MECI, requiere reagendamiento. En enero se apoyo con la formulacion de riesgos de gestión se gestionará contrato de apoyo para el segundo semestre para apoyar la formulación de política de instrumentos para la gestion y admisnitracion del riesgo
[5 empty] | 3 | Realizar informes de gestión | 2017-04-20 | 2017-12-28 |  |  | Documento/ Archivo digital |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | a la fecha no se han recibido requerimientos ni aplica para informes de gestión del riesgo

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO