## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [6 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en millones de pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Gestión de ejecución y seguimiento a PAC | 12 | 1 | Programación del PAC | 2017-01-13 | 2017-12-05 |  |  | Formato de PAC | Gestión Financiera | SI | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% | [7 empty] | Las dos (2) programaciones de PAC que se evidencian en los meses de febrero a junio; corresponden a anticipos de PAC solicitados para cubrir los compromisos adquiridos y que no se requirieron por parte de los supervisores en las fechas establecidas.
[5 empty] | 2 | Distribución de PAC | 2017-01-19 | 2017-12-07 |  |  | Reporte SIIF |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% | [7 empty] | La distribución del PAC se realiza conforme a lo autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
[5 empty] | 3 | Control y verificación | 2017-01-19 | 2017-12-29 |  |  | Reporte INPANOUT |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | [7 empty] | El control y verificación al PAC se realiza una vez al mes, independientemente que se hayan solicitado adiciones.
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Requisitos financieros diferenciados establecidos para la contratación | 10 | 1 | Participación en las mesas de trabajo | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Actas de reunión | Gestión Financiera | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | a 30 de junio no se han realizado mesas de trabajo
[5 empty] | 2 | Revisión de los prepliegos y preparación y elaboración de los estudios de mercado financieros | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Archivo magnético |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30% | [7 empty] | Se han revisado tres (03) pliegos, en los meses de enero, febrero y marzo. Es importante mencionar que esta actividad es por demanda
[5 empty] | 3 | Elaboración del capitulo financiero | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Capítulo financiero |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30% | [7 empty] | A 30 de junio se han elaborado tres (03) capítulos financieros. Es importante mencionar que esta actividad es por demanda
[5 empty] | 4 | Remisión del capítulo financiero | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Correo |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30% | [7 empty] | Al igual que se han realizado tres (03) revisiónes de pliegos y de capítulos financieros se han hecho las respectivas remisiones de los capítulos financieros
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 | 1 | Desarrollar mecanismos de Participación Ciudadana | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 178000000 |  | Informes Trimestrales de Gestión | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | SI | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 20% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130571784 |  | Febrero: Presentación Estrategia Marzo: Estructuración Estudios Previos Mayo: Consecución Recursos (Funcionamiento) / Proceso Contractual Junio: Orden de Compra No. 18347 / CCE / AMP Se proyecta que en el mes de Julio ya esté en operación el Contact Center y dar inicio a la Ejecución Presupuestal
[5 empty] | 2 | Implementar NUEVAS TECNOLOGÍAS para la atención al ciudadano (Omnicanalidad) | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 190000000 | 0299-1000-1.Fortalecimiento tecnológico de la entidad en los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito |  |  |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | $190,000,000,oo | 0 |  | Febrero: Presentación Estrategia Marzo: Estructuración Estudios Previos y Consecución Recursos (Inversión) Abril: Proceso Contractual Mayo: Suscripción Contrato para el Desarrollo Multicanal y gestión de PQRSD Junio: Levantamiento de Información para la construcción del aplicativo de PQRSD Del valor del contrato ($190,000,000,oo) se pagó en el mes de Junio el 20% ($38,000,000,oo) y hacia el mes de Octubre el saldo ($152,000,000,oo)
[5 empty] | 3 | Diseñar e implementar la Politica para el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Febrero: Presentación Estrategia Marzo: Estructuración Aplicativo PQRSD (Matriz Excel) Abril: Estructuración Caracterización Proceso, Procedimiento, Instructivo, Protocolos, Carta de Trato Digno Mayo: Estructuración Resolución Políticas de Servicio al Ciudadano y trámite interno de PQRSD Junio: Diseño de Protocolos de Servicio
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Politica de Gestión Documental Implementada | 1 | 1 | Formulación y socialización del Programa de Gestión Documental | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 0 |  | Programa de Gestión Documental en pagina WEB | Eficiencia Administrativa | NO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT
[5 empty] | 2 | Elaboración y aprobación de las Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 0 |  | Formato de Tablas de Retención |  |  | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT
[5 empty] | 3 | Realizar talleres de sensibilizacion en materia de Gestión Documental (Orfeo y Archivo) | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El cumplimiento es a demanda por solicitud de los funcionarios
[5 empty] | 4 | Realizar seguimiento a la recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 43150000 | A20462. correo | Planillas y aplicativos (Orfeo y Sipost) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | $2,353,100 | $1,083,700 | $1,522,700 | 4164900 | 9124400 | Se cumple de acuerdo con las solicitudes
[5 empty] | 5 | Realizar custodia y actualización del inventario documental del archivo central | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Formato de Inventario Documental |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La custodia es permanente
[5 empty] | 6 | Elaboración de la matriz de Instrumentos de la gestión de información pública | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Resolución |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La actividad incia en el mes de septiembre
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Política de administración de bienes implementada | 100% | 1 | Toma Fisica inventarios en servicio y en bodega | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas de toma física | Eficiencia Administrativa | SI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT
[5 empty] | 2 | Identificación de los bienes con placas de ART | 2017-05-08 | 2017-12-31 | 0 |  | Bienes con nuevas placas |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se replantea inicio de la actividad para el 01-08-2017
[5 empty] | 3 | Administración de los bienes devolutivos y de consumo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Comprobantes almacen |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Institucional de Gestión Administrativa - PIGA | 100% | 1 | Formulación del plan | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Plan Institucional de Gestión Administrativa - PIGA | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para aprobación del comité
[5 empty] | 2 | Socialización y sensibilización | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las actividades inician en el mes de Julio
[5 empty] | 3 | Elaboración de informes | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informes PIGA |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las actividades inician en el mes de Julio
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de provisión eficiente de recursos para el funcionamiento de la entidad | 100% | 1 | Implementar alianza de sedes con servicios compartidos con otras Entidades | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3617347116.97 | A204102. Arrendamientos bienes inmuebles | Informe de supervision | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 185217543.5 | 194881037.5 | 94136516.61 | 909279074.09 | 65650573 | 62232808.15 | 1511397552.85
[5 empty] | 2 | Realizar el montaje y adecuación de la sede central | 2017-01-02 | 2017-04-30 |  |  | Informe de supervisión |  |  | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 3 | Proveer una solución de transporte para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 1192071000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Informe de supervisión |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 87220600 | 95550145 | 95823044 | 278593789 | El presupuesto final fue de $869,000,000, agradezco cambiar en la casilla de recursos financieros requeridos
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Software instalado y adquirido a nivel nacional y en las oficinas centrales de la Agencia | 100% | 1 | Apoyar y soportar la implementacion de los sitemas de informacion de la Agencia | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 500000000 |  | contrato e informe de supervision | Eficiencia Administrativa | SI | [6 empty] | 5% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 2 | Mantener actualizado y en operacion el software y hardware necesarios sobre la infraestructura tecnología de la Agencia. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 1570000000 | A20455 mantenimiento equipo comunicaciones y computación | Licencias | [8 empty] | 40% | [6 empty] | 10%
[5 empty] | 3 | Contratar los servicios especializados de prevencion y correccion sobre la plataforma del datacenter de propiedad de la Agencia. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 200000000 | A20455 mantenimiento equipo comunicaciones y computación | Reporte de visita especializada | [8 empty] | 5% | [6 empty] | 0%
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura electrica y tecnologica instalada a nivel nacional y en las oficinas centrales de la Agencia | 100% | 1 | Contratar los servicios de conectividad y acceso a internet para el acceso a las aplicaciones y sistemas de información de la Agencia, en el territorio nacional. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 300000000 |  | Licitación pública o Colombia Compra | Eficiencia Administrativa | SI | [6 empty] | 1% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 2 | Parametrizar y actualizar plataforma a nombre de la Agencia de Renocación del territorio, adquiriendo certificados para la, migración de información en los sistemas administrativos de la plataforma | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 400000000 | A204513 mantenimiento de software | contrato e informe de supervision | [8 empty] | 20% | [6 empty] | 0%
[5 empty] | 3 | Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la infraestructura de usuario final, con insumos, para el equipamiento computacional de la Agencia. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 600000000 | A20455 mantenimiento equipo comunicaciones y computación | Licitación pública o Colombia Compra | [8 empty] | 5% | [6 empty] | 0%
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Institucional de Capacitacion | 100% | 1 | Formulacion Plan Institucional de Capacitacion | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  |  | Documento Plan Institucional de capacitacion | Talento Humano | NO | [5 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | Proyección y ajustes de los Estudios Previos para realizar el contrato con la Universidad Nacional.
[5 empty] | 2 | Adopcion del Plan de Capacitacion | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  |  | Resolucion de adopcion | [7 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | Se adoptó a través del Comité de Desarrollo Adminsitrativo.
[5 empty] | 3 | Ejecucion de Actividades Plan de Capacitacion | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 200000000 | A204215. Servicios de capacitacion | Cronograma de Actividades | [7 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | Se inicia la ejecución de actividades en el mes de Julio de 2017
[5 empty] | 5 | Evaluacion de Actividades plan de capacitacion | 2017-12-01 | 2017-12-31 |  |  | Evaluacion electronica | [7 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | La evaluación del plan de capacitación se realizará en el mes de Diciembre de 2017.
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan de Bienestar Social laboral | 100% | 1 | Formulacion Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  |  | Documento plan de Bienestar | Talento Humano | NO | [5 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | Proyección y ajustes de los Estudios Previos para realizar el contrato con Compensar.
[5 empty] | 4 | Ejecucion de Actividades del Plan | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 200000000 | A204214. Servicios de bienestar social | Contrato | [7 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | Se inicia la ejecución de actividades en el mes de Julio de 2017
[5 empty] | 6 | Medición del clima organizacional | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  |  | Archivo Digital(Programacion de visitas) | [7 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | Se realizará en el mes de agosto de 2017
[5 empty] | 7 | Evaluacion de Actividades plan de Bienestar | 2017-12-01 | 2017-12-31 |  |  | Evaluacion electronica | [7 empty] | 0% | 0% | [5 empty] | 0 | 0 | La evaluación del plan de bienestar se realizará en el mes de Diciembre de 2017.
12 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 100% | 1 | Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto vigía de seguridad y salud en el trabajo. funcionamiento del comité paritario. | 2017-03-21 | 2017-05-12 |  |  | Resolucion | Talento Humano | NO | [5 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | Se conformó el COPASST a través de la Resolución 274 del 5 de mayo de 2015.
[5 empty] | 2 | Reglamento de Higiene y Seguridad. | 2017-03-21 | 2017-05-12 |  |  | Resolucion | [7 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | Se adoptó a través de la Resolución No. 358 del 30 de mayo de 2017
[5 empty] | 3 | Documento del programa de SST o documento de gestión Manual del Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo. La entidad un documento actualizado del programa de SST | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Documento y Resolucion | [7 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | 0 | Se adoptó la Poltica de Salud y Seguridad en el Trabajo el 21 de junio de 2017, a través de documento suscrito por la Directora General.
[5 empty] | 4 | Brigadas de emergencias y grupos de primeros auxilios. estructuración y funcionamiento del plan de emergencia, comité de emergencias. | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Documentos y Resolucion | [7 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 0 | 0 | Se encuentra en armonización con el plan de emergencias del Edificio y estructuración del equipo de brigadas en las sedes regionales.
[5 empty] | 5 | Inspecciones planeadas a sedes de la Entidad | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Botiquines operativos | [7 empty] | 60% | 60% | [5 empty] | 0 | 0 | Se realizó la inspección de la sede central y se realizó la planeación de de las inspecciones de las sedes regionales.
[5 empty] | 6 | Intervención de los riesgos identificados en los diagnósticos de condiciones de salud, de trabajo y matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos GTC 45 entre otras: | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Proceso de contratacion | [7 empty] | 60% | 60% | [5 empty] | 0 | 0% | Se realizó la contratación con la empresa Clipsalud y se programaron las citas médicas de los ingresos y egresos de los servidores públicos.
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Formatos | 1 | 1 | Elaborar formatos y minutas tipo para cada uno de los diferentes tramites de competencia de contratos | 2017-03-15 | 2017-06-15 |  |  | Formatos y minutas tipo | Eficiencia Administrativa | SI | [6 empty] | 100% | [7 empty] | PP-GC-04 ESTUDIOS PREVIOS MENOR CUANTÍA PP-GC-03 ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA PP-GC-01 ESTUDIOS PREVIOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS PP-GC-02 ESTUDIOS PREVIOS PSP Y DE APOYO A LA GESTIÓN v.2 FM-GC-02 ACTA DE INICIO Minutas no codificadas TERMINACIÓN ANTICIPADA COMODATO
[5 empty] | 2 | Socializaciòn de los formatos, con las diferentes dependencias de la entidad | 2017-07-01 | 2017-07-15 |  |  | Correo electrònico | [8 empty] | 100% | [7 empty] | Publicados en Mercurio
14 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de asesoria | 1 | 1 | Elaboración de guía, cartillas y/o manuales para facilitar los procesos asociados con la contratación de bienes y servicios | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Documentos | Eficiencia Administrativa | NO | [6 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Adelantar talleres y reuniones de capacitacióny asesoría a las diferentes áreas de la entidad | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Planilla de registro | [8 empty] | 0
15 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Gestion | 2 | 1 | Estudio Analisis y Resolucion de actuaciones Disciplinarias con base en quejas, informes, u otro medio | 2017-02-08 | 2017-12-31 |  |  | Archivo G.I.T Control Interno Disciplinario | Talento Humano | NO | [6 empty] | 50%
[5 empty] | 2 | Plan de Induccion, Reinduccion y Sensibilizacion a Funcionarios en el aspecto discipñlinario. | 2017-02-08 | 2017-12-31 |  |  | Archivo G.I.T Control Interno Disciplinario | [8 empty] | 40%
Note on Z34: Gimena Melgarejo Pinzon: incluye pago a comfinagro y bolsa

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL- DISCIPLINARIO
SECRETARÍA GENERAL- ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL- FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL- TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL- CONTRATACIÓN
SECRETARÍA GENERAL- TIC
SECRETARÍA GENERAL- SERVICIO AL CIUDADANO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
A203502. Impuesto de vehiculo
A204125. Otras compras de equipos
A20422. Mobiliario y enseres
A204210. Otros enseres y equipo de oficina
A20441. Combustible y lubricantes
A20442. Dotacion
A204415. Papeleria, utiles de escritorio y oficina
A204417. Productos deAseo y limpieza
A204418. Productos de cafeteria y restaurante
A204423. Otros materiales y suministros
A20451. mantenimiento de bienes inmuebles
A20452. mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
A20458. Servicio deAseo
A20459. Servicio de cafeteria y restaurante
A204510. Servicio de seguridad y vigilancia
A204512. mantenimiento de otros bienes
A20462. correo
A20463. embalaje y acarreo
A20467. transporte
A20475. Suscripciones
A20476. Otros gastos por impresos y publicaciones
A20481. AcueductoAlcantarillado yAseo
A20482. Energia
A20485. telefonia movil celular
A20486. telefono,fax y otros
A20487. Otros Servicios públicos
A204911. Seguros generales
A204101. Arrendamientos bienes muebles
A204102. Arrendamientos bienes inmuebles
A204111. Viaticos y gastos de viajeAl exterior
A204112. Viaticos y gastos de viajeAl interior
A20414. Gastos judiciales
A204214. Servicios de bienestar social
A204215. Servicios de capacitacion
A2042111. Otros Servicios para capacitacion
A204221. Comisiones bancarias
A2044015. Adquisicion de bienes
A2044113. Otros gastos por Adquisicion de Servicios
A204412. Servicios médicos y hospitalarios
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO