## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [6 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Planes Veredales de Renovación Territorial | 50 | 1 | Diseñar instrumentos metodológicos | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 213648000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Documento con instrumentos metodológicos | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  | 30 | 40 | 10
[5 empty] | 2 | Implementar los mecanismos de comunicación | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 801632000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Documento con mecanismos de comunicación | [5 empty] | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 3 | Realizar diagnósticos y caracterizaciones territoriales | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 3014582000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Documento de diágnosticos y caracterizaciones territoriales | [5 empty] | 10 | 30 | 30
[5 empty] | 4 | Elaborar participativamente los planes veredales de renovación | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 7995638000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Planes Veredales de Renovación | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | 4.5 | 77.1945 | 95.3784 | 2483.0311
[5 empty] | 5 | Apoyar administrativamente las actividades del proyecto | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 538317000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | CDP |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 27.0043 | 58.0268 | 127.5298 | 86.0198
2 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Planes participativos para la implementación de Pequeña Infraestructura Comunitaria - PIC | 50 | 1 | Implementar los mecanismos de comunicación | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 801632000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Documento con mecanismos de comunicación | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  | 10 | 10
[5 empty] | 2 | Facilitar los espacios para definir participativamente los proyectos de iniciativas sociales y comunitarias | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 847071000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Actas de reuniones |  |  |  |  | 5 | 5
[5 empty] | 3 | Formulación de proyectos de dotación de iniciativas sociales y comunitarias | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 307648113 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Proyectos de Dotación
3 | Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional | Municipios intervenidos | 50 | 1 | Realizar diagnósticos de capacidades de las organizaciones sociales y productivas | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 382996000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Documentos de diagnósticos de las organizaciones | Gestión misional y de Gobierno | SI
[5 empty] | 2 | Implementar Alianzas Estratégicas Interadministrativas para la ejecución de proyectos de fortalecimiento institucional, social y comunitario. | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 3826287000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Contratos suscritos
[5 empty] | 3 | Realizar monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 224521000 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Actas de Seguimiento

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO