## Plan_Accion_DEP
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51 | OBRAS EJECUTADAS | 50 | 1 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-10-31 | 26375767533 | C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito | Ultimo informe samanal de interventoria |  |  |  |  | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 98% | 49 |  | 435433865 | 440998942 | 4406171281 | 7479974449 | 6174600638.98 | 2532691029.22 | 1054194498 | 1033343492.8 | 1048753690 | 0 | 868868080.2 | 96.58% | 25475029966.2 | Se han realizado segundos desembolsos a 50 municipios y terceros desembolsos a 33 municipios por valor de $24.846.564.800; se solicito la liberación de 240 millones, en reserva presupuestal quedaron 260 millones y en cuentras por pagar quedaron 1.027 millones
[5 empty] | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-10-31 | 624232467 | C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito | Informes técnicos y financieros presentados |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 100% | 5 | [12 empty] | 0% | 0 | Desembolso realizado a Invias - Interventoria
|  |  | OBRAS ESTRUCTURADAS | 300 | 3 | ESTRUCTURAR LAS OBRAS PRIORIZADOS | 2018-04-30 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Ficha de Estructuración |  |  |  |  | 62 | 0 | 12 | 99 | 80 |  | 11 |  |  | 151 | 138.3% | 415 | [13 empty] | 0 | 415 Iniciativas de Proyectos estructuradas de la estrategia PIC entre los meses de enero y diciembre de 2018.
|  |  | OBRAS EN EJECUCION | 270 | 4 | INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PIC EN EL TERRITORIO FOCALIZADO | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Contrato - operador - organización |  |  |  |  | 45 | 0 | 7 | 41 | 38 |  | 45 |  |  | 121 | 110% | 297 | [13 empty] | 0 | RECURSOS DEL FONDO COLOMBIA EN PAZ POR VALOR DE 100 MIL MILLONES 48 Obras PIC fase I, 249 PIC fase II que incluye 50 obras colombia transforma
|  |  | INICIATIVAS IDENTIFICADAS | 2800 | 5 | REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS CON LA COMUNIDAD Y EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PIC | 2018-02-15 | 2018-07-31 | 4500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Talleres de identificación |  |  | 0 | 109 | 1546 | 929 | 185 | 30 |  |  | 7 |  |  |  | 100.2% | 2806 | [13 empty] | 0
|  |  | SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIA | 100% | 6 |  | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Informes |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  | 190300162 | 518814030 | 561697221.4 | 535982072.65 | 520720153.01 | 509921175.65 | 479382502.25 | 528404944.95 | 480466993.7 | 167036232.45 | 55172339.55 | 101.1% | 4547897827.61 | La informacion presupuestal corresponden a lo obligado relacionado con contratos de prestacion de servicios, viaticos y gastos de desplazamiento relacionados con la actividad
2 | Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | ORGANIZACIONES VINCULADAS | 5 | 1 | VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1000000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [8 empty] | 3 | 1 | 0 |  | 1 |  | 100% | 5 |  |  |  | 112000000 | 388000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  | 100% | 1000000000 | Pago de primer desembolso a FAO por 500 millones de pesos, de las cuatro organizaciones vinculadas 2 pertenecen al departamento de Cordoba y 2 al departamento deBolivar donde se han vinculado 92 familias en el dpto de cordoba y 96 en el dpto de Bolivar
|  |  | FAMILIAS VINCULADAS | 280 | 2 | VINCULAR FAMILIAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL ADELANTADAS CON ORGANIZACIONES |  |  |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [8 empty] | 83 | 43 | 62 | 26 | 30 | 36 | 100% | 280
|  |  | FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA | 3175 | 3 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [5 empty] | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 100% | 3175 | [9 empty] | 2500000000 |  |  |  | 2500000000 | Se realizaron los giros establecidos con FAO
|  |  | PROYECTOS EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO | 100% | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | INFORMES DE SEGUIMIENTO |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 62745670 | 151832205 | 161959227.6 | 172377195.35 | 158987790.5 | 157614066.35 | 143964484.75 | 159742793.05 | 112122147.3 | 17884182.55 | 13706673.45 | 87.53% | 1312936435.9 | Se realizó seguimiento de los meses de enero, febrero y marzo del cual se da cuenta en el informe realizado en marzo. Se realizó seguimiento de los meses de abril, mayo y junio del cual se da cuenta en el informe realizado en junio. Se realizó seguimiento de los meses de julio, agosto y septiembre del cual se da cuenta en el informe realizado en septiembre. Se realizó seguimiento a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del cual da cuenta en el informe realizado en Diciembre. La información presupuestal corresponde a lo obligado relacionado con contratos de prestación de servicios, viáticos, tiquetes y gastos de desplazamiento relacionados con la actividad.
|  |  | ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION | 100% | 5 | PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdet nivel Nacional | ACTAS | [8 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | Se realizaron 2 espacios de identificacion de proyectos en el mes de julio
|  |  | ESPACIOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACION | 100% | 6 | PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - PDET nivel Nacional | ACTAS |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | Se realizaron 25 espacios de seguimiento entre abril y junio en el marco del convenio FAO y por parte de Alianzas Productivas se realizaron 40 espacios de seguimiento. En el periodo entre julio y septiembre se realizaron 25 espacios de seguimiento en el marco del convenio FAO, por parte de Alianzas Productivas se realizaron 32 espacios de seguimiento y finalmente en el convenio con UNODC se realizaron 47 espacios de seguimiento. En el mes de Octubre se realizaron 38, en el mes de noviembre se realizaron 29 y en el mes de diciembre se realizaron 15.
9360834263.51
Note on AQ15: DEP: SE ACTUALIZAN CIFRAS DE ACUERDO AL CIERRE A DIC 2018
Note on AF19: DEP: la cifra se actualiza según reporte SIIF a 30 de septiembre

## Hoja1 (hidden)
Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Fuente de verificación
120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51 | OBRAS EJECUTADAS | 50 | 1 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 26375767533 | Actas de entrega
|  |  | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 624232467 | Informes técnicos y financieros presentados
| OBRAS PRIORIZADAS | 1200 | 3 | IDENTIFICAR LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD PARA LA FASE PICS III | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 4500000000 | Talleres de identificación
| OBRAS ESTRUCTURADAS | 300 | 4 | ESTRUCTURAR LAS OBRAS PRIORIZADOS | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 0 | Ficha de Estructuración
| OBRAS EN EJECUCION | 270 | 5 | INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PIC EN EL TERRITORIO FOCALIZADO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 0 | Acta de Inicio
| OBRAS CON SEGUIMIENTO | 100% | 6 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PIC I - PIC II Y PIC III | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | Informes
| ACTIVIDADES DE PRIORIZACION, FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA APOYADAS | 100% | 7 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PRIORIZACION, FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | Informes
280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | ORGANIZACIONES VINCULADAS | 5 | 1 | VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1000000000 | BASES DE DATOS ART
| FAMILIAS VINCULADAS | 280 | 2 | VINCULAR FAMILIAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL ADELANTADAS CON ORGANIZACIONES |  |  |  | BASES DE DATOS ART
| FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA | 3175 | 3 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2500000000 | BASES DE DATOS ART
| PROYECTOS EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO | 100% | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1500000000 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
| ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION DE LA DEP | 100% | 5 | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | ACTAS
| ESPACIOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACION DE LA DEP | 100% | 6 | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | ACTAS

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO