## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [9 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | - PIC estructurados - PIC en ejecución | 50 | 1 | Capacitar los equipos misionales y regionales para la identificacion y priorizacion de PICs | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 0 | 0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito. | Documentos soporte Listado de asistencia | Gestión misional y de Gobierno | NO
[5 empty] | 2 | Estructurar los proyectos de pequeña infraestrura comunitaria - PIC | 2017-03-15 | 2017-04-24 | 3199468060 | 0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito. | convenio 179/2016 documentos de proyectos estructurados | [6 empty] | 16 |  |  |  | 209 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3199 | 100%
[5 empty] | 3 | Implementar los proyectos de pequeña infraestructura comunitaria - PIC | 2017-04-25 | 2017-12-31 | 21216400000 | 0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito. | convenios e informes de segumiento, informes de de ejecucion | [6 empty] | 0 |  |  |  | 28 | 56% |  |  |  |  | 0 | 5820 |  |  |  | 27.43%
2 | Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios | Hogares vinculados al Modelo de Desarrollo Económico | 2000 | 1 | Realizar la entrega de la contraprestacion economica a las familias vinculadas a estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2017-02-27 | 2017-03-10 | 18300901282.2192 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | actas y listados de asistencia | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Implementar proyectos de seguridad alimentaria |  |  | 3064591493.0604 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | formularios de inscripcion y base de familias inscritas | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Implementar proyectos de intervención de Ciclo Corto |  |  | 15322957465.3019 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [6 empty] | 0 |  |  |  | 780 | 39% |  |  |  |  | 0 |  | 10000 |  |  | 65.27%
[5 empty] | 4 | Realizar Asistencia Técnica |  |  | 2724081327.1648 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 5 | Realizar Monitoreo |  |  | 476714232.2538 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 6 | Apoyar Organizaciones de Productores |  |  | 1646538000 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 7 | Apoyar administrativamente las actividades del proyecto |  |  | 1464216200 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0

## Listas
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO