## Control Interno
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [6 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL MAPA DE RIESGOS | 3 | 1 | Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 0 |  | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | [6 empty] | Se realizó informe de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción, seguimiento se encuentra publicado en la página web de la ART en el link http://www.renovacionterritorio.gov.co/visorpdf.php?id=22652&pdf=1
[5 empty] | 2 | Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 0 |  | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | Seguimiento a Mapa de Riesgos por procesos con corte 31 de agosto | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 |  | Informe seguimiento Mapa de Riesgos por procesos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA | 25 | 1 | Seis (6) Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno | 2017-03-01 | 2017-12-15 | 0 |  | Actas de comité | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 2 | Asistir a diesiocho (18) Comité de Conciliacion y defensa judicial | 2017-03-01 | 2017-12-29 | 0 |  | Actas de comité |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38.89% | [6 empty] | Se asistio a (2) reuniones del Comité Conciliación y Defensa Judicial los días ( 7 de junio, 30 de junio)
[5 empty] | 3 | Acompañamiento y/o Asesorias Procesos (por demanda) | 2017-03-01 | 2017-12-15 | 0 |  | Listado de Asistencia |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 100% | [6 empty] | Se asistio a (2) reuniones del Comité de Contratación (2 de junio, 29 de junio) Se asistio a (1) reuniones del Comité de Desarrollo Administrativo (21 de junio) Se asistio a (1) reunión del Comité de Sostenibilidad Contable (29 de junio) Se realizó acompañamiento a la toma de inventarios de inventarios (soporte acta de reunión del 7 de junio)
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 27 | 1 | Realizar cuatro (4) arqueos de caja menor | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe arqueo de caja | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | [6 empty] | Se realizo arqueo de caja el (30 de junio)
[5 empty] | 2 | Realizar tres (3) seguimientos al Sistema Unico de Información de Personal SIGEP | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informes seguimiento al SIGEP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | [6 empty] | Se realizo seguimiento al SIGEP y se entrego informe a la Dra. Mariana con Rad 20171300023193 del 20 de junio de 2017
[5 empty] | 3 | Realizar un (1) Informe semestral de PQRS de la Oficina Control Interno y publicarlo en la página web | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento a las PQRS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 4 | Realizar un (1) seguimiento al Plan Estratégico de la ART | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento al Plan Estratégico de la ART |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 5 | Realizar dos (2) seguimientos a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2017-05-01 | 2017-08-15 | 0 |  | Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50%
[5 empty] | 6 | Realizar cuatro (4) seguimiento a Convenios de Cooperación | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento Convenios de Cooperación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 7 | Realizar un (1) seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 8 | Realizar un (1) seguimiento a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos de la ART | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento a los contratos o convenios vigentes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 9 | Realizar tres (3) seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento a la ejecución presupuestal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 10 | Realizar un (1) seguimiento al Plan de Acción por Dependencias de la ART | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento al Plan de Acción por Dependencias de la ART |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 11 | Realizar un (1) seguimiento a procesos disciplinarios | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento a procesos disciplinarios |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 12 | Realizar un (1) Seguimiento al Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento al Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 13 | Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de la acción de repetición del Comités de Conciliación | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento al cumplimiento de la acción de repetición del Comités de Conciliación |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 14 | Realizar una (1) evaluación al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios SIIF | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe de evaluación al cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios SIIF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 15 | Realizar un (1) seguimiento al Plan de Acción Institucional de la ART | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informe seguimiento al Plan de Acción Institucional de la ART |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 16 | Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Plan Anual de Auditorias de la ART aprobado por el Comite de Coordinación de Control Interno | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Seguimiento al Plan Anual de Auditorias de la ART |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | CULTURA DEL CONTROL | 3 | 1 | Elaboración y divulgación el Plan de cultura del control | 2017-05-02 | 2017-11-30 | 0 |  | Plan de cultura del control | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 2 | Diseñar y aplicar a los responsables de procesos autoevaluación de su gestion y Sistema de Control Interno | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 0 |  | Documento de Auto evaluación por procesos y Sistema de Control Interno Diligenciado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | Informe de Evaluación de la ejecucuón del Plan de cultura del control | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 0 |  | Informe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | ELABORAR Y/O PRESENTAR INFORMES DE LEY A CARGO DE CONTROL INTERNO | 17 | 1 | Tres (3) Informes pormenorizados del estado del control interno de la Unidad y publicarlo en la página Web. | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informes pormenorizados del estado del control interno | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33%
[5 empty] | 2 | Tres (3) Informes de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Informes Austeridad del gasto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | Un (1) Informe Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - Anual | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 0 |  | Reporte envio información sistema SIRECI |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 4 | Tres (3) Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Reporte envio información sistema SIRECI |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33%
[5 empty] | 5 | Un (1) Informe Rendición de Cuentas CATEGORÍA CGR PERSONAL Y COSTOS | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 0 |  | Reporte envio información sistema CHIP |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 6 | Un (1) Informe Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 0 |  | Reporte envio información sistema CHIP |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 7 | Una (1) evaluación del Modelo Estándar de Control Interno y Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2017-02-15 | 2017-03-15 | 0 |  | Reporte envio información sistema FURAG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 8 | Un (1) informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2017-02-15 | 2017-03-30 | 0 |  | Reporte envio información Derechos de Autor |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 9 | Una (1) certificando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 0 |  | Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 10 | Un (1) Informe Comisión Legal de Cuentas | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Oficio |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | MANTENER Y MEJORAR LOS PROCESOS A CARGO DE CONTROL INTERNO | 44 | 1 | Formular el Programa Anual de Auditoria Interna | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 0 |  | Documento Programa anual de Auditoria Interna | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 2 | Diseñar el Plan anual de Auditorias. | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 0 |  | Documento Plan Anual de Auditorias |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | Elaborar el Manual de Auditoria Interna | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 0 |  | Documento Manual de Auditoria Interna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 4 | Definir el proceso de evaluación de la ART | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 0 |  | Documento Caracterización del Proceso |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 5 | Establecer seis (6) procedimientos del procesos de evaluación de la ART | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 0 |  | Documento Procedimientos de Evaluación. |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100%
[5 empty] | 6 | Realizar nueve (9) seguimientos a los indicadores de gestión | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 0 |  | Matriz de Seguimiento a indicadores |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | [6 empty] | Se realizó reporte de indicador del proceso con corte a junio del 2017
[5 empty] | 7 | Hacer siete (7) seguimientos a Mapa y plan de manejo de Riesgos. | 2017-04-01 | 2017-12-29 | 0 |  | Matriz de seguimiento de riesgos |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 8 | Realizar nueve (9) reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2017-04-05 | 2017-12-05 | 0 |  | Matriz de Seguimiento al Plan de Acción |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | [6 empty] | Se realiza seguimiento de la ejecución del Plan de Acción de junio
[5 empty] | 9 | Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 0 |  | Oficio remisorio |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100%
[5 empty] | 10 | Seis (6) Informes de seguimiento al Programa Anual de Auditoría. | 2017-03-01 | 2017-12-29 | 0 |  | Informe de Seguimiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 11 | Reportar dos (2) Actualizaciones al Normograma del proceso de Evaluación a la Oficina Asesora Jurídica | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 0 |  | Memorando y matriz de Normas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Listas1
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL- DISCIPLINARIO
SECRETARÍA GENERAL- ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL- FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL- TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL- CONTRATACIÓN
SECRETARÍA GENERAL- TIC
SECRETARÍA GENERAL- SERVICIO AL CIUDADANO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
A203502. Impuesto de vehiculo
A204125. Otras compras de equipos
A20422. Mobiliario y enseres
A204210. Otros enseres y equipo de oficina
A20441. Combustible y lubricantes
A20442. Dotacion
A204415. Papeleria, utiles de escritorio y oficina
A204417. Productos deAseo y limpieza
A204418. Productos de cafeteria y restaurante
A204423. Otros materiales y suministros
A20451. mantenimiento de bienes inmuebles
A20452. mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
A20458. Servicio deAseo
A20459. Servicio de cafeteria y restaurante
A204510. Servicio de seguridad y vigilancia
A204512. mantenimiento de otros bienes
A20462. correo
A20463. embalaje y acarreo
A20467. transporte
A20475. Suscripciones
A20476. Otros gastos por impresos y publicaciones
A20481. AcueductoAlcantarillado yAseo
A20482. Energia
A20485. telefonia movil celular
A20486. telefono,fax y otros
A20487. Otros Servicios públicos
A204911. Seguros generales
A204101. Arrendamientos bienes muebles
A204102. Arrendamientos bienes inmuebles
A204111. Viaticos y gastos de viajeAl exterior
A204112. Viaticos y gastos de viajeAl interior
A20414. Gastos judiciales
A204214. Servicios de bienestar social
A204215. Servicios de capacitacion
A2042111. Otros Servicios para capacitacion
A204221. Comisiones bancarias
A2044015. Adquisicion de bienes
A2044113. Otros gastos por Adquisicion de Servicios
A204412. Servicios médicos y hospitalarios
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO