## Plan Operativo
FORMATO: PLAN OPERATIVO
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [16 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance |  | OBSERVACIONES
1 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Estrategia de comunicaciones | 1 | 1 | Diseñar estrategia de comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-08-14 |  |  | Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | SI | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | [15 empty] | A 27 de septiembre de 2017, no se han asignado recursos a la Oficina de Comunicaciones
[5 empty] | 1 | Presentar y solicitar aprobación de la estrategia de comunicaciones | 2017-08-14 | 2017-08-31 |  |  | Acta comité | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 100%
[5 empty] | 2 | Elaborar política y protocolo de comunicaciones | 2017-08-15 | 2017-10-15 |  |  | Archivo digital | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100
2 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Cubrimiento de actividades misionales | 100% | 100% | Elaborar registro audiovisual y fotográfico | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | SI |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 |  |  |  | 100% | [15 empty] | Cubrimientos de eventos con la Directora y actividades misionales de la entidad, se realizan por demanda.
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Free Press | 1 | 100% | Elaborar contenidos para socializar con periodistas y medios locales, regionales y nacionales | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | SI |  | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 | 5 | 11 | 10 | 17 | 16 |  |  |  | 100% | [14 empty] | 0 | Se elaboran los contenidos teniendo en cuenta las acciones que se lideran desde la Dirección y las áreas misionales,se realizan por demanda.
[5 empty] | 1 | Elaborar listado de contactos de periodistas y medios de comunicación locales, regionales y nacionales | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 100%
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de marketing digital y página web | 226 | 4 | Crear cuentas institucionales en redes sociales | 2017-01-01 | 2017-02-28 |  |  | Redes sociales | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | SI |  | 4 | [13 empty] | 100% |  |  | 4 | [12 empty] | Se crearon cuentas en facebook, instagram, youtube y twitter
[5 empty] | 100% | Generar contenidos para redes sociales | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  |  | Publicaciones en redes |  |  | 45 | 63 | 122 | 87 | 174 | 347 | 369 | 321 | 320 | 453 | 513 | 437 |  |  |  | 100% | [15 empty] | Estos contenidos se generan por demanda y de acuerdo con las actividades misionales de la entidad.
[5 empty] | 1 | Rediseñar la página web | 2017-01-15 | 2017-06-11 |  |  | Página web | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 1 | Publicar la página web | 2017-06-12 | 2017-06-12 |  |  | Página web | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 100%
[5 empty] | 220 | Administrar y actualizar los contenidos de la página web | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  |  | Página web |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 100% | [15 empty] | La página se actualiza diariamente
5 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Pauta radial | 100% | 100% | Producción de cuñas | 2017-08-15 | 2017-12-15 |  |  | Archivo digital Correo electrónico | Gestión misional y de Gobierno | SI | [8 empty] | 41 |  |  |  | 97 |  |  | 100% | [15 empty] | Las cuñas se producen por demanda del servicio
[5 empty] | 100% | Seguimiento de contrato con Agencia financiado por Cooperación | 2017-08-28 | 2017-12-15 |  |  | Archivo digital | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 100% | [15 empty] | La Agencia fue contratada directamente por Colombia Transforma. Desde Comunicaciones se envía el material y se hace seguimiento a la emisión de la pauta, se realiza por demanda.
6 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Diseño de piezas de comunicación | 100% | 1 | Diseño y publicación de manual de imagen institucional | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  | Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | SI |  | 1 | [13 empty] | 100%
[5 empty] | 100% | Diseño de piezas de comunicación que apoyen la misionalidad de la entidad | 2017-01-15 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital |  |  | 8 | [6 empty] | 3 | 5 |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 100% | [15 empty] | El diseño de piezas de comunicación se realiza por demanda.
7 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Proyectos de comunicación para el desarrollo | 4 | 2 | Formular proyectos de comunicación para el desarrollo | 2017-07-01 | 2017-07-31 |  |  | Archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | SI | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 100%
[5 empty] | 100% | Presentar proyectos a la Dirección, áreas misionales y Coordinación de Cooperación para la gestión de recursos | 2017-07-01 | 2017-07-31 |  |  | Archivo digital | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 100% | [15 empty] | Se formularon dos proyectos de comunicación para el desarrollo: fortalecimiento de periodistas locales y creación de la Red de Jóvenes Reporteros Comunitarios. Estos proyectos se han presentado, a través de la Coordinación de Cooperación, a AECID y Colombia Transforma para la posible financiación en los municipios de su cobertura; sin embrago al 27 de septiembre no se ha iniciado con estos procesos, se realiza por demanda.
[5 empty] | 100% | Realizar talleres de Red de Reporteros | 2017-07-01 | 2017-12-15 |  |  | Informes de comisión Registro audiovisual | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | Estos talleres se realizan directamente desde la Oficina de Comunicaciones, en la medida en que se cuenta con recursos para alimentación de los participantes. Es así que a la fecha se han realizado 4 sesiones de formación con los jóvenes de ACONC, se reralizan por demanda.
[5 empty] | 2 | Realizar y presentar estudios previos de proyectos de comunicación para el desarrollo | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  |  | Archivo digital | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 100% | [15 empty] | Se elaboraron estudios previos de los dos proyectos de comunicación para el desarrollo con el fin de presentarlos para financiar a través de Fondo paz
8 | Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial | Comunicación interna | 225 | 100% | Diseño y envío de mailing con información de interés para los servidores | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital Correo electrónico | Gestión misional y de Gobierno | SI | 15 | 21 | 42 | 30 | 33 | 40 | 15 | 7 | 7 | 8 | 13 | 19 |  |  |  | 100% | [15 empty] | El envío de información se realiza en coordinación con las diferentes dependencias interesadas en socializar temas de interés para los servidores públicos, se realizan por demanda
[5 empty] | 100% | Diseño y envío de boletín interno | 2017-09-16 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital Correo electrónico | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 100% | [15 empty] | Con el fin de organizar el envío de mailing, a partir de septiembre se propuso publicar los asuntos de interés para los servidores en el boletín interno Renovación al Día,se realizan por demanda.
[5 empty] | 225 | Monitoreo de medios | 2017-01-25 | 2017-12-31 |  |  | Archivo digital Correo electrónico |  |  | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 |  |  |  | 97.3%
Note on V12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Manual
Note on X12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Protocolo
Note on P13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Antioquia, Antioquia, Chocó
Note on Q13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Córdoba, Antioquia, Norte de Santander
Note on R13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Caracterización Guaviare
Note on S13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Norte del Cauca
Note on T13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Firma alcaldes PIC , Articulación Gob Nariño y Alcaldía de Tumaco, Socialización PDET en Tumaco, Socialización PDET con AWA, Articulación Sur de Bolívar, Articuclación Sur de Córdoba, Chocó, Antioquia
Note on U13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Catatumbo, Bolívar, PDET Indígenas Ptyo, PDET Morelia, Firma ART - FAO
Note on V13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Mesa diálogo Magdalena Medio, PDET La Paz, Arauca
Note on W13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Sur de Bolívar, Plan 50/51, El Tambo, Cacao de oro, Cata de cacao, Sur de Bolívar
Note on X13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Taller Belén de los Andaquíes, Arauca, Tolima
Note on Y13: Martha Catalina Gomez Gonzalez:Tumaco, Taller Belén de los Andaquíes, Córdoba, Arauca, La Montañita, Vista hermosa, Putumayo
Note on Z13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Belén de los Andaquíes, Stder Quilichao, María La Baja, Fonseca
Note on Y14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Obras x Impuestos
Note on Z14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Convocatorias PIC
Note on X17: Martha Catalina Gomez Gonzalez: TWITTER 351 FACEBOOK 76 INSTAGRAM 6 YOUTUBE 20
Note on Y17: Martha Catalina Gomez Gonzalez: TWITTER 394 FACEBOOK 74 INSTAGRAM 3 YOUTUBE 42
Note on Z17: Martha Catalina Gomez Gonzalez: TWITTER 347 FACEBOOK 73 INSTAGRAM 9 YOUTUBE 8
Note on O24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Logo - Chaleco - pendones- presentación-camiseta - gorra - backing - carné
Note on V24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pendones, pasacalles, abanicos
Note on W24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: pendón ART, pendón ruta PDET, pendón pilares, acordeón, afiches
Note on Y24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ruta, pilares, acordeones
Note on Z24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Campaña Navidad Foto retabos
Note on AA24: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Cacao
Note on S26: Martha Catalina Gomez Gonzalez: AECID - COLOMBIA TRANSFORMA
Note on T27: Martha Catalina Gomez Gonzalez: ACONC
Note on U27: Martha Catalina Gomez Gonzalez: ACONC
Note on W27: Martha Catalina Gomez Gonzalez: ACONC
Note on X27: Martha Catalina Gomez Gonzalez:2 talleres de Belén de los Andaquíes
Note on Z27: Martha Catalina Gomez Gonzalez: 2 talleres de Belén de los Andaquíes

## Avance Plan septiembre
Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | % Avance
Estrategia de comunicaciones | 1 | 1 | Diseñar estrategia de comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 100%
|  | 1 | Presentar y solicitar aprobación de la estrategia de comunicaciones | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 100%
|  | 2 | Elaborar política y protocolo de comunicaciones | 2017-08-15 | 2017-10-15 | 50%
Cubrimiento de actividades misionales | 100% | 100% | Elaborar registro audiovisual y fotográfico | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100%
Free Press | 1 | 100% | Elaborar contenidos para socializar con periodistas y medios locales, regionales y nacionales | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100%
|  | 1 | Elaborar listado de contactos de periodistas y medios de comunicación locales, regionales y nacionales | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 100%
Estrategia de marketing digital y página web | 226 | 4 | Crear cuentas institucionales en redes sociales | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 100%
|  | 100% | Generar contenidos para redes sociales | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100%
|  | 1 | Rediseñar la página web | 2017-01-15 | 2017-06-11 | 100%
|  | 1 | Publicar la página web | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 100%
|  | 220 | Administrar y actualizar los contenidos de la página web | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 72.7%
Pauta radial | 100% | 100% | Producción de cuñas | 2017-08-15 | 2017-12-15 | 100%
|  | 100% | Seguimiento de contrato con Agencia financiado por Cooperación | 2017-08-28 | 2017-12-15 | 100%
Diseño de piezas de comunicación | 100% | 1 | Diseño y publicación de manual de imagen institucional | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 100%
|  | 100% | Diseño de piezas de comunicación que apoyen la misionalidad de la entidad | 2017-01-15 | 2017-12-31 | 100%
Proyectos de comunicación para el desarrollo | 4 | 2 | Formular proyectos de comunicación para el desarrollo | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 100%
|  | 100% | Presentar proyectos a la Dirección, áreas misionales y Coordinación de Cooperación para la gestión de recursos | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 100%
|  | 100% | Realizar talleres de Red de Reporteros | 2017-07-01 | 2017-12-15 | 100%
|  | 2 | Realizar y presentar estudios previos de proyectos de comunicación para el desarrollo | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 100%
Comunicación interna | 225 | 100% | Diseño y envío de mailing con información de interés para los servidores | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100%
|  | 100% | Diseño y envío de boletín interno | 2017-09-16 | 2017-12-31 | 100%
|  | 225 | Monitoreo de medios | 2017-01-25 | 2017-12-31 | 73.3%
95.27%
Comunicaciones |  | 95%

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO