## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO

## PLAN DE ACCION DIRECCION
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estratégico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Banco Proyectos | 1 | 1 | Solicitar al área de tecnología el inventario y análisis de Bancos o Plataformas de Proyectos existentes en ART, para presentar las plataformas y definir lo referente al Banco de Proyectos de la ART | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 0 |  | Correo electrónico -Matriz excel | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | 100% | [10 empty] | Para el desarrollo de esta actividad no se utilizaron recursos economicos, se apoyo con el personal de planta de la ART. Información suministrada por el areas de tecnologias de acuerdo a las diferentes plataformas que venia utilizando la Dirección de Gestión Territorial, con base en esta información la ART definio la plataforma a implementar.
[5 empty] | 2 | Apoyar el proceso de diseño de la estructura del Banco de proyectos | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas - correo electrónico |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 80% | [10 empty] | Para el dcumplimiento de esta actividad no se utilizaron recursos economicos de esta vigencia, se apoyo con el personal de planta de la ART y la construción de la plataforma es a traves de SYNERSIS, al momento se ha presentado un demo de la plataforma para realizar las primeras pruebas.
[5 empty] | 3 | Gestionar la creación, operación y administración del banco de proyectos | 2017-02-06 | 2017-06-16 | 0 |  | Acto administrativo - Manual |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | 70% | [10 empty] | Para el dcumplimiento de esta actividad no se utilizaron recursos economicos se apoyo con el personal de planta de la ART, a la fecha se tiene el borrador del "Manual de operación del banco de Proyectos" y esta pendiente la validación con la reglamentacion de la metodologia PDET. ZOMAC. PIC. 50/51, Proyectos Productivos. reuniones con las diferentes direciones de la ART, para el logro del manual
[5 empty] | 4 | Participar en la validación de la estructura del Banco de Proyectos y en el la realización de pruebas | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas | [8 empty] | x | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | se sigue trabajando en el proceso de pruebas de acuerdo a garantia de seis meses estipulada en convenio.
[5 empty] | 5 | Socialización del manual de operación y administración del banco de proyectos | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 0 |  | Acta / Correo electrónico | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Este manual se realizo a través de una consulturia financiada por USAID, cuyos productos se entregaron en el mes de octubre y entran en la etapa de socialización
[5 empty] | 6 | Capacitaciones y campañas de difusión sobre el manejo del Banco de Proyectos | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia/ correo electrónico | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Este manual se realizo a través de una consulturia financiada por USAID, cuyos productos se entregaron en el mes de octubre y entran en la etapa de socializaciónsujeto a entrega de manual
[5 empty] | 7 | Implementación del Banco de Proyectos | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listado de proyectos calificados, aprobados | [14 empty] | 0%
2 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Matriz de recursos necesarios (estimación) para financiación y cofinanciación de proyectos | 1 | 1 | Levantamiento de información sobre proyectos a ejecutar 2018 | 2017-04-15 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | Gestión misional y de Gobierno | NO | [12 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al desarrollo y resultado de la etapa veredal en el marco cada Plan de Acción de Transformación Regional, a la fecha se inicio esta etapa en 30 municipios y se espera culminar al cierre de octubre los municipios restantres iniciaran la etapa veredal en el mes de noviembre de 2017
[5 empty] | 2 | Elaborar la Matriz de recursos necesarios para financiación de proyectos 2018 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 0 |  | Archivo Excel | [8 empty] | x | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Se estima que para cada municipio se cuente con dos mil millones de pesos en promedio para realizar las PIC que se presenten
3 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Manual, formato y/o herramientas para el proceso de calificación y financiación de proyectos | 1 | 1 | Establecer criterios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos para la calificación y financiación de proyectos conforme a los establecidos por la Dirección de Estructuración de Proyectos | 2017-02-22 | 2017-06-30 | 0 |  | Borrador de Manual | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | x | x | x | x | x | [6 empty] | 25% | [10 empty] | Manual se encuentra en construcción
[5 empty] | 2 | Validación del manual con las Áreas Técnicas. | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Acta | [14 empty] | 0%
[5 empty] | 3 | Presentar el Manual a Dirección General para validación | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 0 |  | Correo electrónico | [14 empty] | 0%
[5 empty] | 4 | Adoptar el Manual posterior a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la ART | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 |  | Resolución | [14 empty] | 0%
[5 empty] | 5 | Socialización y publicación del manual | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | [14 empty] | 0%
4 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Proyectos Calificados | 20 | 1 | Realizar la estimación de recursos necesarios para financiación y cofinanciación de proyectos | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Matriz | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | 100% | [10 empty] | ficha DNP 2018
[5 empty] | 2 | Revisar y calificar los proyectos registrados en el Banco de Proyectos conforme a lineamientos y requisitos establecidos en el manual | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Sistema de Información | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al Plan de Acción de Transformación Regional, que resulte de los procesos participativos de la construccion del PDET, los cuales se esperan tener definidos el primer semestre de 2018.
[5 empty] | 3 | Realizar comité para priorización y aprobación de proyectos a ejecutar | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0 |  | Acta | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al Plan de Acción de Transformación Regional, que resulte de los procesos participativos de la construccion del PDET, los cuales se esperan tener definidos el primer semestre de 2018.
[5 empty] | 4 | Elaborar el informe de proyectos a ser financiados, cofinanciados y ejecutados por la ART u otra entidad | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 0 |  | Matriz | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad se esta sujeta al Plan de Acción de Transformación Regional, que resulte de los procesos participativos de la construccion del PDET, los cuales se esperan tener definidos el primer semestre de 2018.
5 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Documento Diagnóstico sobre la aplicabilidad de los diferentes esquemas de financiación de asociaciones público privadas, concesiones, convenios marcos y exploración de proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 1 | 1 | Contratación consultoría para el levantamiento, tabulación y análisis de la información referente a los diferentes esquemas de financiación existentes en el mercado y para el levantamiento de información de los proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 |  | Contrato | Gestión misional y de Gobierno | NO | [7 empty] | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Para el cumplimiento de esta actividad no se requirio de una consultoria externa si no que se llevo a cabo por los funcionarios de planta de esta subdirección
[5 empty] | 2 | Revisión y aprobación del (producto elaborado por consultoría) Documento diagnóstico | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 0 |  | Documento | [9 empty] | x | x |  |  |  | 50% | [10 empty] | Se encuentra en proceso de revision y ajustes
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de seguimiento y control a los procesos de ejecución de proyectos integrales de desarrollo | 1 | 1 | Levantamiento de requerimientos | 2017-03-15 | 2017-04-30 | 0 |  | Acta general de levantamiento de requerimientos | Gestión misional y de Gobierno | NO | [5 empty] | x | [6 empty] | 100% | [10 empty] | Se está realizando la estructura en la que se debe recibir la información
[5 empty] | 2 | Desarrollo de los requerimientos | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Informes de supervisión | [7 empty] | Se solicita que se elimine | [17 empty] | Se solicita que se elimine
[5 empty] | 3 | Construccion de la Base de Datos | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Documentos, carpeta compartida | [11 empty] | x | x |  | 100% | [10 empty] | Hasta el mes de mayo se hizo el levantamientode requerimientos,se esta en espera de que las otra dependencias envien la información
[5 empty] | 4 | Recoleccion, depuracion de Informacion | 2017-05-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Actas, documentos, carpeta compartida | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | [10 empty] | Se recibió la información semanal una vez se definieron los requerimientos
[5 empty] | 5 | Generación de reportes | 2017-09-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Reportes | [10 empty] | x | x | x | x | 100% | [10 empty] | Se elaboraron las fichas de seguimiento a la gestión interna de la entidad
9 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Diagnóstico territorial de condiciones de desarrollo del territorio | 1 | 1 | Elaboración de metodológica para diagnostico territorial | 2017-03-15 | 2017-05-30 | 0 |  | Documentos | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | 100% | [10 empty] | Se elaboró una metodología a partir del cruce de CNA y Registros Administrativos
[5 empty] | 2 | Análisis de los indicadores generales de condiciones de desarrollo del territorio | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 0 |  | Documentos | [8 empty] | x | x | x |  |  | x | 100% | [10 empty] | Se cuenta con los resultados de análisis de indicadores
[5 empty] | 3 | Elaboración de propuesta de indice de renovación del territorio | 2017-08-05 | 2017-12-30 | 0 |  | Actas e informes | [9 empty] | x |  |  |  | x | 100% | [10 empty] | Se cuenta con una propuesta de indice partiendo de los indicadores del punto anterior
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Documento con lineamientos de evaluación | 1 | 1 | Construcción de cadena de valor de las intervenciones de la Agencia | 2017-03-15 | 2017-06-30 | 0 |  | Documentos | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | 100% | [10 empty] | Se realizó la construcción de cadena de valor de PIC y 50*51
[5 empty] | 2 | Levantamiento de necesidades de evaluación | 2017-07-01 | 2017-09-15 | 0 |  | Acta y documento | [8 empty] | x | x | x |  |  | x | 100% | [10 empty] | Se adelantó diseño de formularios de evaluación para PIC, Proyectos productivos y PDET
[5 empty] | 3 | Lineamientos para la inclusión de las evalacuaciones en las intervenciones de la Agencia | 2017-09-16 | 2017-11-30 | 0 |  | Documento | [12 empty] | x |  | 50% | [10 empty] | Se realizó una guía para la inclusión de evaluaciones en la ruta de planeación participativa del PDET
[5 empty] | 4 | Informe de avance de evaluación interna o externa | 2017-09-17 | 2017-12-30 | 0 |  | Informe | [10 empty] | x |  |  | x | 100% | [10 empty] | Se realizó la revaluación del proceso de planeación participativa del PDET en su fase veredal
| Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Capacitación supervisores | 1 | 1 | Preparacion contenidos de capacitación supervisores | 2017-04-30 | 2017-12-30 | 0 |  | Documento | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  | X | x | x | [6 empty] | 100% | [10 empty] | se esta trabajando en los barradores para iniaciar las respectivas correcciones al documento
|  |  |  | 2 | 2 | Realizar dos jornadas de capacitación en temas de supervisión | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 |  | listas de asistencia |  | SI |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | 100%
|  |  | Instructivo SECOP II | 1 | 1 | Proyección del instructivo SECOP II | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Documento |  | NO | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1 | 2 | Socialización y validación con Secretaria General | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [6 empty] | x | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | 3 | Aprobación Director | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 0 |  | Documento |  | NO | [12 empty] | 0%
|  |  |  | 5 | 4 | Socialización del Docuemento con las Direcciones Misionales de la ART | 2017-07-21 | 2017-08-15 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [12 empty] | 0%
|  |  |  | 1 | 5 | Elaborar un documento que contenga el paso a paso del uso del SECOP II dirigido a los futuros contratistas de la entidad | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Documento físico de instructivo |  | NO |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | 100%
|  |  | Estandariación de estudios previos | 1 | 1 | Revisar y depurar los formatos y ajustarlos a las nuevas necesidades de la entidad | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Formato de estudios previos codificados |  | NO |  |  |  |  | X | x | [6 empty] | 100% | [10 empty] | Se esta trabanado con las diferentes direcciones de la ART, en el perfeccionamiento de estos formatos y sus ajustes respectivos.
|  |  | Guía de segumiento de la actividad contractual | 1 | 2 | Realizar un metodologia que permita a la subdirección de Contratación hacer el seguimiento a la actividad contractual | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Guía de seguimiento |  | NO |  |  |  |  | X | x | x | [5 empty] | 40% | [10 empty] | Desarrollandose visitas a las diferente regionales de la ART
|  | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Banco Proyectos | 1 | 1 | Solicitar al área de tecnología el inventario y análisis de Bancos o Plataformas de Proyectos existentes en ART, para presentar las plataformas y definir lo referente al Banco de Proyectos de la ART | 2017-03-15 | 2017-03-17 | 0 |  | Correo electrónico -Matriz excel | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | 100%
[5 empty] | 2 | Apoyar el proceso de diseño de la estructura del Banco de proyectos | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas - correo electrónico |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 100% | [10 empty] | Con el apoyo del Programa de Gobernabilidad de USAID, se realizaron múltiples reuniones y jornadas de trabajo para definir el procedimiento del Banco de iniciativas y proyectos de la ART en general y en aprticular, el Banco de proyectos de Obras por Impuestos.
[5 empty] | 3 | Gestionar la creación, operación y administración del banco de proyectos | 2017-02-06 | 2017-06-16 | 0 |  | Acto administrativo - Manual |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80% | [10 empty] | Se avanzó en la definición del manual operativo del Banco de proyectos de la ART en general, pero sólo se implementó el Banco de proyectos de Obras por Impuestos, toda vez que los proyectos de los PATR no se registrarán hasta que finalice el proceso de construcción.
[5 empty] | 4 | Participar en la validación de la estructura del Banco de Proyectos y en la realización de pruebas | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas | [8 empty] | x | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Se avanzó en el Banco de proyectos de Obras por Impuestos, toda vez que los proyectos de los PATR no se registrarán hasta que finalice el proceso de construcción.
[5 empty] | 5 | Socialización del manual de operación y administración del banco de proyectos | 2017-07-01 | 2017-07-15 | 0 |  | Acta / Correo electrónico | [14 empty] | 100% | [10 empty] | El manual del Banco de proyectos de inversión en las ZOMAC, fue publicado en la página web de la ART en diciembre de 2017
[5 empty] | 6 | Capacitaciones y campañas de difusión sobre el manejo del Banco de Proyectos | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia/ correo electrónico | [12 empty] | X | X | 100% | [10 empty] | Se llevaron a cabo 12 jornadas regionales de socialización de la ruta para registrar proyectos de inversión en el Banco de proeyctos de Obras por Impuestos. Asimismo, se enviaron cartas a los 344 alcaldes de municipios ZOMAC señalando el procedimiento de presentación y registro de proyectos.
[5 empty] | 7 | Implementación del Banco de Proyectos | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listado de proyectos calificados, aprobados | [13 empty] | x | 100% | [10 empty] | Con la expedición del Decreto 1915 del 22 de noviembre de 2017, se inició la puesta en marcha del Banco de proyectos de Obras por Impuestos.
|  | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Matriz de recursos necesarios (estimación) para financiación y cofinanciación de proyectos | 1 | 1 | Levantamiento de información sobre proyectos a ejecutar 2018 | 2017-04-15 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | Gestión misional y de Gobierno | NO | [11 empty] | x | 100% | [10 empty] | La Dirección de Estructuración de Proyectos, a partir de la información recogida en los talleres de PIC Fase I y II, realizaó y envió la estimación de los recursos necesarios para la financiación de proyectos PIC en el 2018.
[5 empty] | 2 | Elaborar la Matriz de recursos necesarios para financiación de proyectos 2018 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 0 |  | Archivo Excel | [8 empty] | x | x | x |  |  | x | 100% | [10 empty] | Se elaboró la proyección de recursos necesarios para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART, y se presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para justificar la solicitud de asignación de recursos para la vigencia 2018.
|  | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Manual, formato y/o herramientas para el proceso de calificación y financiación de proyectos | 1 | 1 | Establecer criterios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos para la calificación y financiación de proyectos conforme a los establecidos por la Dirección de Estructuración de Proyectos | 2017-02-22 | 2017-06-30 | 0 |  | Borrador de Manual | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | 100% | [10 empty] | Se elaboró un documento técnico en el cual se definieron los criterios de priorización de proeyctos de los PATR de los PDET.
[5 empty] | 2 | Validación del manual con las Áreas Técnicas. | 2017-07-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Acta | [14 empty] | 100% | [10 empty] | El documento técnico fue socializado y ajustado a los comentarios de la Dirección de Intervención del terriotrio y la Dirección de Estructuración de Proyectos.
[5 empty] | 3 | Presentar el Manual a Dirección General para validación | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 0 |  | Correo electrónico | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Dado el proceso de construcción participativa de los PATR, en el cual la comunidad es quien define la priorización de los proyectos, se consideró que la ART elaboraría un documento técnico de lineamientos y criterios para guíar dicha priorización, más este documento no podría tener carácter mandatorio y por tanto, no se expediría a través de un acto administrativo como una Resolución.
[5 empty] | 4 | Adoptar el Manual posterior a la aprobación por parte del Consejo Directivo de la ART | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 0 |  | Resolución | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Dado el proceso de construcción participativa de los PATR, en el cual la comunidad es quien define la priorización de los proyectos, se consideró que la ART elaboraría un documento técnico de lineamientos y criterios para dguíar dicha priorización, más este documento no podría tener carácter mandatorio y por tanto, no se expediría a través de un acto administrativo como una Resolución.
[5 empty] | 5 | Socialización y publicación del manual | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Correo electrónico | [14 empty] | 0% | [10 empty] | El documento técnico se entregó como insumo de la caja de herramientas de la fase muncipal y subregional de los PDET, y será publicado dentro de la misma.
|  | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Proyectos Calificados | 20 | 1 | Realizar la estimación de recursos necesarios para financiación y cofinanciación de proyectos | 2017-10-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Matriz | Gestión misional y de Gobierno | NO |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | 100% | [10 empty] | Se elaboró la proyección de recursos necesarios para la financiación y cofinanciación de proyectos de los PATR a 10 años, y se presentó ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[5 empty] | 2 | Revisar y calificar los proyectos registrados en el Banco de Proyectos conforme a lineamientos y requisitos establecidos en el manual | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Sistema de Información | [12 empty] | x | x | 100% | [10 empty] | A partir de la expedición del Decreto 1915 de 2017, mediante el cual se reglamentó el mecanismo de Obras por Impuestos, y hasta el 31 de doiciembre de 2017 se revisó el cumplimiento de requisitos de 182 proyectos de inversión presentados ante la ART para ser registrados en el banco de proyectos.
[5 empty] | 3 | Realizar comité para priorización y aprobación de proyectos a ejecutar | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0 |  | Acta | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Dados los tiempos establecidos en el Decreto 1915 de 2017, la priorización y aprobación de proyectos para el mecanismo de Obras por Impuestos, se realizará en el mes de abril de 2018.
[5 empty] | 4 | Elaborar el informe de proyectos a ser financiados, cofinanciados y ejecutados por la ART u otra entidad | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 0 |  | Matriz | [14 empty] | 0% | [10 empty] | Dados los tiempos establecidos en el Decreto 1915 de 2017, la priorización y aprobación de proyectos para el mecanismo de Obras por Impuestos, se realizará en el mes de abril de 2018. Igualmente, los proyectos de los PATR a ser financiados y cofinanciados, serán definidos a lao largo del primer semestre de 2018 según el cronograma de construcción participativa de los PATR.
|  | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Documento Diagnóstico sobre la aplicabilidad de los diferentes esquemas de financiación de asociaciones público privadas, concesiones, convenios marcos y exploración de proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 1 | 1 | Contratación consultoría para el levantamiento, tabulación y análisis de la información referente a los diferentes esquemas de financiación existentes en el mercado y para el levantamiento de información de los proyectos beneficiarios de dichos esquemas | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 0 |  | Contrato | Gestión misional y de Gobierno | NO | [7 empty] | x | x |  |  |  | 100% | [10 empty] | Esta actividad se llevó a cabo por funcionarios de planta de la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos, por lo cual no fue necesario contratar la consultoría. Se consideró de mayor pertinenecia definir los términos de dicha consultoría, a partir del documento elaborado internamente por la DEJEV.
[5 empty] | 2 | Revisión y aprobación del (producto elaborado por consultoría) Documento diagnóstico | 2017-08-01 | 2017-09-29 | 0 |  | Documento | [9 empty] | x | x | x | x | x | 100% | [10 empty] | Esta actividad se llevó a cabo por funcionarios de planta de la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos, por lo cual no fue necesario contratar la consultoría. Se consideró de mayor pertinenecia definir los términos de dicha consultoría, a partir del documento elaborado internamente por la DEJEV.
|  | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria | Capacitación supervisores | 1 | 1 | Preparacion contenidos de capacitación supervisores | 2017-04-30 | 2017-12-30 | 0 |  | Documento | Gestión misional y de Gobierno | SI |  |  |  | X | x | x | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 2 | 2 | Realizar dos jornadas de capacitación en temas de supervisión | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 0 |  | listas de asistencia |  | SI |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | 100%
|  |  | Instructivo SECOP II | 1 | 1 | Proyección del instructivo SECOP II | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Documento |  | NO | [5 empty] | x | x | x | x |  |  |  | 100%
|  |  |  | 1 | 2 | Socialización y validación con Secretaria General | 2017-07-01 | 2017-07-10 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [6 empty] | x | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | 3 | Aprobación Director | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 0 |  | Documento |  | NO | [12 empty] | 100%
|  |  |  | 5 | 4 | Socialización del Documento con las Direcciones Misionales de la ART | 2017-07-21 | 2017-08-15 | 0 |  | Listas de Asistencia |  | NO | [12 empty] | 100%
|  |  |  | 1 | 5 | Elaborar un documento que contenga el paso a paso del uso del SECOP II dirigido a los futuros contratistas de la entidad | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Documento físico de instructivo |  | NO |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | 100%
|  |  | Estandariación de estudios previos | 1 | 1 | Revisar y depurar los formatos y ajustarlos a las nuevas necesidades de la entidad | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Formato de estudios previos codificados |  | NO |  |  |  |  | X | x | [6 empty] | 100%
|  |  | Guía de segumiento de la actividad contractual | 1 | 2 | Realizar un metodologia que permita a la subdirección de Contratación hacer el seguimiento a la actividad contractual | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 0 |  | Guía de seguimiento |  | NO |  |  |  |  | X | x | x | X | X | X |  |  | 100%