## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | % Avance | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria |  |  | 1 | Capacitar los equipos misionales y regionales para la identificacion y priorizacion de PICs | 2017-02-21 | 2017-03-31 | 0 | 0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito. | Documentos soporte Listado de asistencia | Gestión misional y de Gobierno | NO | [26 empty] | 0
|  |  | - PIC estructurados | 217 | 2 | Estructurar los proyectos de pequeña infraestrura comunitaria - PIC | 2017-03-15 | 2017-04-24 | 3199468060 | 0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito. | convenio 179/2016 documentos de proyectos estructurados | [6 empty] | 16 |  |  |  | 209 |  |  | 41 | 266 | 122.6% | [8 empty] | 3199 |  |  |  | 3199 | 100%
|  |  | - PIC en ejecución | 166 | 3 | Implementar los proyectos de pequeña infraestructura comunitaria - PIC y vias terciarias | 2017-04-25 | 2017-12-31 | 71216400000 | 0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito. | convenios e informes de segumiento, informes de de ejecucion | [10 empty] | 28 |  |  | 186 | 214 | 128.9% | [5 empty] | 5820 |  |  |  | 62721 |  |  | 68541 | 88.14% | SE CONSTITUYO UNA RESERVA PRESUPUESTAL DE 1.000 MILLONES PARA UN ULTIMO PAGO A PNUD EN EL MES DE ENERO DE 2018 Y SE CONSTITUYO UNA VIGENCIA FUTURA DE 27 MIL MILLONES DE PESOS CON RESPECTO A LO COMPROMETIDO PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2018, DE LOS PROYECTOS QUE PASARON POR LA ETAPA EN EJECUCION 214 , 90 CULMINARON EN DICIEMBRE LA ETAPA DE EJECUCION, DE LOS RESTANTES 124 PROYECTOS, 95 CORRESPONDE A PROYECTOS PIC Y 29 A PROYECTOS DE VIAS TERCIARIAS QUE A AL FINAL DE LA VIGENCIA 2017 SEN ENCONTRABAN EN ETAPA DE EJECUCION
| Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios | Familias vinculados al Modelo de Desarrollo Económico | 9000 | 4 | Realizar Asistencia Técnica | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 9433500000 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [11 empty] | 10172 |  |  | 10172 | 113% | [5 empty] | 6208 |  |  | 3225 |  |  |  | 9433 |  | 10.172 FAMILIAS EN TOTAL A SER APOYADAS CON INICITIVAS DE GENERACION DE INGRESOS, 3.175 FAMILIAS A TRAVES DEL CONVENIO FAO, 1.087 FAMILIAS POR ALIANZAS APRODUCTIVAS Y 5910 FAMILIAS A TRAVES DE UNODC, TODAS LAS FAMILIAS TENDRAN UN ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EL CUAL DEPENDE DE LA FORMULACION DEL PROYECTO
[5 empty] | 6 | Apoyar Organizaciones de Productores | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 30012283800 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [11 empty] | 89 |  |  | 89 | [6 empty] | 19792 |  |  | 8001 |  | 1859.4 |  | 29652.4 | 98.8% | FRENTE A LO COMPROMETIDO QUEDO PENDIENTE UNA CUENTA POR PAGAR DE 16.000 MILLONES LA CUAL SE PAGARA EN EL MES DE ENERO DE 2018
[5 empty] | 7 | Apoyar administrativamente las actividades del proyecto | 2017-06-15 | 2017-12-31 | 1954216200 | 0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado. | base de datos | [14 empty] | 0 | [12 empty] | 1849 | 1849 | 94.63%
Note on AA13: LGG: FAMILIAS VICULADAS
Note on AA14: LGG: ORGANIZACIONES APOYADAS

## Listas
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO