## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO
|  | VIGENCIA |  |  | 2017
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en millones de pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Gestión de ejecución y seguimiento a PAC | 12 | 1 | Programación del PAC | 2017-01-13 | 2017-12-05 |  |  | Formato de PAC | Gestión Financiera | SI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% | [13 empty] | Cada mes se realizan tres (03) programaciones de PAC obligatorias, correspondientes a recuros de Personal, funcionamiento e inversión. De igual manera se realizan anticipos de PAC solicitados para cubrir los compromisos adquiridos y que no se requirieron por parte de los supervisores en las fechas establecidas. Los anticipos realizados durante la vigencia 2017 sucedieron de la siguiente manera: Un anticipo (01) para los meses de enero, septiembre y octubre; tres (03) para el mes de julio y dos (02) para los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, noviembre y diciembre. En los anteriores informes remitidos a planeación solo se había incluido los anticipos y que para este cierre del seguimiento al plan de acción se incluye tanto las programaciones fijas que son tres (03) mensuales, como las respectivos anticipos.
[5 empty] | 2 | Distribución de PAC | 2017-01-19 | 2017-12-07 |  |  | Reporte SIIF |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% | [13 empty] | La distribución que se realiza cada més corresponde al CUPO PAC, conforme a lo autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El número de programaciones de PAC, es igual al número de distribuciones de Cupo PAC en el mes.
[5 empty] | 3 | Control y verificación | 2017-01-19 | 2017-12-29 |  |  | Reporte INPANOUT |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | El control y verificación al PAC se realiza una vez al mes, independientemente que se hayan solicitado anticipos.
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Requisitos financieros diferenciados establecidos para la contratación | 10 | 1 | Participación en las mesas de trabajo | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Actas de reunión | Gestión Financiera | SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [13 empty] | A 31 de diciembre no se realizaron mesas de trabajo.
[5 empty] | 2 | Revisión de los prepliegos y preparación y elaboración de los estudios de mercado financieros | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Archivo magnético |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100% | [13 empty] | Durante la vigencia 2017 se realizó la revisión de doce (12) pliegos. Es importante mencionar que esta actividad es por demanda.
[5 empty] | 3 | Elaboración del capitulo financiero | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Capítulo financiero |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100% | [13 empty] | A 31 de diciembre de 2017 se elaboraron doce (12) capítulos financieros. El desarrollo de esta actividad fue por demanda.
[5 empty] | 4 | Remisión del capítulo financiero | 2017-01-02 | 2017-11-30 |  |  | Correo |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100% | [13 empty] | Se realizaron las respectivas remisiones de los capítulos financieros elaborados en la vigencia 2017. Doce (12) en total.
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 | 1 | Desarrollar mecanismos de Participación Ciudadana | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 178000000 |  | Informes Trimestrales de Gestión | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | SI | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 0% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130571784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Febrero: Presentación Estrategia Marzo: Estructuración Estudios Previos Mayo: Consecución Recursos (Funcionamiento) / Proceso Contractual Junio: Orden de Compra No. 18347 / CCE / AMP Julio, Agosto y Septiembre : Operación Contact Center, según orden de compra Octubre, Noviembre y Diciembre : Ajuste operación Contact Center - Modificaciones orden de compra
[5 empty] | 2 | Implementar NUEVAS TECNOLOGÍAS para la atención al ciudadano (Omnicanalidad) | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 190000000 | 0299-1000-1.Fortalecimiento tecnológico de la entidad en los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito |  |  |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 10% | 8% | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | $190,000,000,oo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Febrero: Presentación Estrategia Marzo: Estructuración Estudios Previos y Consecución Recursos (Inversión) Abril: Proceso Contractual Mayo: Suscripción Contrato para el Desarrollo Multicanal y gestión de PQRSD Junio: Levantamiento de Información para la construcción del aplicativo de PQRSD Julio, Agosto y Septiembre : Desarrollo del Aplicativo de PQRSD Octubre; Noviembre y Diciembre : Modificación contractual - hechos imprevisibles en el Contrato
[5 empty] | 3 | Diseñar e implementar la Politica para el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 2017-03-15 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Febrero: Presentación Estrategia Marzo: Estructuración Aplicativo PQRSD (Matriz Excel) Abril: Estructuración Caracterización Proceso, Procedimiento, Instructivo, Protocolos, Carta de Trato Digno Mayo: Estructuración Resolución Políticas de Servicio al Ciudadano y trámite interno de PQRSD Junio: Diseño de Protocolos de Servicio Julio, Agosto y Septiembre : Entrega a la Oficina de Planeación para observaciones y eventual numeracion de Proceso y Procedimiento. Publicación Resolución para trámite interno de PQRSD Octubre, Noviembre y Diciembre : Publicación de Informes de Gestión
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Politica de Gestión Documental Implementada | 1 | 1 | Formulación y socialización del Programa de Gestión Documental | 2017-01-02 | 2017-12-01 | 0 |  | Programa de Gestión Documental en pagina WEB | Eficiencia Administrativa | NO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT/Se publico PGD en Mercurio
[5 empty] | 2 | Elaboración y aprobación de las Tablas de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental | 2017-04-03 | 2017-12-01 | 0 |  | Formato de Tablas de Retención |  |  | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT/Se aprobaron mediante Resolución 000767 del 16-11-2017 y se envía al AGN
[5 empty] | 3 | Realizar talleres de sensibilizacion en materia de Gestión Documental (Orfeo y Archivo) | 2017-03-01 | 2017-12-30 | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El cumplimiento es a demanda por solicitud de los funcionarios
[5 empty] | 4 | Realizar seguimiento a la recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 43150000 | A20462. correo | Planillas y aplicativos (Orfeo y Sipost) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 2353100 | 1083700 | 1522700 | 4164900 | 2844750 | 2545000 | 5084319 | 6015072 | 7064872 |  | 32678413 | Se cumple de acuerdo con las solicitudes/valor de diciembre en reserva
[5 empty] | 5 | Realizar custodia y actualización del inventario documental del archivo central | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Formato de Inventario Documental |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La custodia es permanente
[5 empty] | 6 | Elaboración de la matriz de Instrumentos de la gestión de información pública | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Resolución |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 10% | 20% | 20% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaborarón las plantillas, Resolución 00909 del 28-12-2017
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Política de administración de bienes implementada | 100% | 1 | Toma Fisica inventarios en servicio y en bodega | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Actas de toma física | Eficiencia Administrativa | SI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT
[5 empty] | 2 | Identificación de los bienes con placas de ART | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Bienes con nuevas placas |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Administración de los bienes devolutivos y de consumo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 0 |  | Comprobantes almacen |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 99.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin recursos/la actividad se ejecuta con el recurso humano del GIT
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Institucional de Gestión Administrativa - PIGA | 100% | 1 | Formulación del plan | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 0 |  | Plan Institucional de Gestión Administrativa - PIGA | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aprobado por Comité de Desarrollo Administrativo en el mes de Septiembre
[5 empty] | 2 | Socialización y sensibilización | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por encontrarnos pendiente de la aprobación del PIGA por parte de la Secretaria Distrital del Medio Ambiente, se realizó la socialización de la política ambiental y PIGA aprobado en comité de desarrollo administrativos, sensibilizaciones mediante correo masivo con capsulas de cero papel, ahorro de energía y agua y avisos ecológicos en cafetería.
[5 empty] | 3 | Elaboración de informes |  | 2017-12-31 | 0 |  | Informes PIGA |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | esta actividad no inicio por encontrarse pendiente la aprobación del PIGA por parte de la Secretaria Distrital del Medio Ambiente y la activación de la herramienta STORN
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de provisión eficiente de recursos para el funcionamiento de la entidad | 100% | 1 | Implementar alianza de sedes con servicios compartidos con otras Entidades | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 3617347116.97 | A204102. Arrendamientos bienes inmuebles | Informe de supervision | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 185217543.5 | 194881037.5 | 94136516.61 | 909279074.09 | 65650573 | 100455394.15 | 784769574.79 | 81998921 | 90223471.79 | 780391865 | 79104038 | 70057946 | 3436165955.43
[5 empty] | 2 | Realizar el montaje y adecuación de la sede central | 2017-01-02 | 2017-04-30 |  |  | Informe de supervisión |  |  | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Proveer una solución de transporte para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 890780308 | 0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito. | Informe de supervisión |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 11.1% | 100% | 0 | 0 | 0 | 87220600 | 95550145 | 95823044 | 95823044 | 99097837 | 107154269 | 132968968 | 118334212 | 231643123 | 1063615242 | El contrato fue adicionado
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Software instalado y adquirido a nivel nacional y en las oficinas centrales de la Agencia | 100% | 1 | Apoyar y soportar la implementacion de los sitemas de informacion de la Agencia | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 500000000 |  | contrato e informe de supervision | Eficiencia Administrativa | SI |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 30 | 50 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 100%
[5 empty] | 2 | Mantener actualizado y en operacion el software y hardware necesarios sobre la infraestructura tecnología de la Agencia. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 1570000000 | A20455 mantenimiento equipo comunicaciones y computación | Licencias | [6 empty] | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100% |  |  |  |  | 1.7 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 100%
[5 empty] | 3 | Contratar los servicios especializados de prevencion y correccion sobre la plataforma del datacenter de propiedad de la Agencia. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 200000000 | A20455 mantenimiento equipo comunicaciones y computación | Reporte de visita especializada | [6 empty] | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 60 | 90 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 90%
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura electrica y tecnologica instalada a nivel nacional y en las oficinas centrales de la Agencia | 100% | 1 | Contratar los servicios de conectividad y acceso a internet para el acceso a las aplicaciones y sistemas de información de la Agencia, en el territorio nacional. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 300000000 |  | Licitación pública o Colombia Compra | Eficiencia Administrativa | SI |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100%
[5 empty] | 2 | Parametrizar y actualizar plataforma a nombre de la Agencia de Renocación del territorio, adquiriendo certificados para la, migración de información en los sistemas administrativos de la plataforma | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 400000000 | A204513 mantenimiento de software | contrato e informe de supervision | [6 empty] | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100%
[5 empty] | 3 | Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sobre la infraestructura de usuario final, con insumos, para el equipamiento computacional de la Agencia. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 600000000 | A20455 mantenimiento equipo comunicaciones y computación | Licitación pública o Colombia Compra | [6 empty] | 2 | 5 | 10 | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40%
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Institucional de Capacitacion | 100% | 1 | Formulacion Plan Institucional de Capacitacion | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  |  | Documento Plan Institucional de capacitacion | Talento Humano | NO | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Contrato con la Universidad Nacional
[5 empty] | 2 | Adopcion del Plan de Capacitacion | 2017-03-01 | 2017-04-30 |  |  | Resolucion de adopcion | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | Se adoptó a través del Comité de Desarrollo Adminsitrativo.
[5 empty] | 3 | Ejecucion de Actividades Plan de Capacitacion | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 200000000 | A204215. Servicios de capacitacion | Cronograma de Actividades | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | $ 200,000,000 | 100% | Se inició la ejecución de actividades en el mes de Julio de 2017 se termino ejecucion del contrato en diciembre 31- con aplicativo de induccion y reinduccion
[5 empty] | 5 | Evaluacion de Actividades plan de capacitacion | 2017-12-01 | 2017-12-31 |  |  | Evaluacion electronica | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | La evaluación del plan de capacitación se realizará en el mes de Diciembre de 2017.
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan de Bienestar Social laboral | 100% | 1 | Formulacion Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  |  | Documento plan de Bienestar | Talento Humano | NO | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | 0 | [5 empty] | $ 199,918,750 | 99% | Contrato con Compensar se ejecutaron las actividades se libera un saldo de $ 81,249,68- se dio lugar a la ejecucion de todas las actividades
[5 empty] | 4 | Ejecucion de Actividades del Plan | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 200000000 | A204214. Servicios de bienestar social | Contrato | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 70% | 70% | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Se inició la ejecución de actividades en el mes de Julio de 2017
[5 empty] | 6 | Medición del clima organizacional | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  |  | Archivo Digital(Programacion de visitas) | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 70% | 30% | 100% | [5 empty] | 0 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | 0% | Se realizará en el mes de noviembre de 2017- se presento informe final de clima organizacional
[5 empty] | 7 | Evaluacion de Actividades plan de Bienestar | 2017-12-01 | 2017-12-31 |  |  | Evaluacion electronica | [7 empty] | 0% |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | La evaluación del plan de bienestar se realizará en el mes de Diciembre de 2017.- no se ha relaizado la evaluacion de actividade del mes de Diciembre
12 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 100% | 1 | Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o en su defecto vigía de seguridad y salud en el trabajo. funcionamiento del comité paritario. | 2017-03-21 | 2017-05-12 |  |  | Resolucion | Talento Humano | NO | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Se conformó el COPASST a través de la Resolución 274 del 5 de mayo de 2015.
[5 empty] | 2 | Reglamento de Higiene y Seguridad. | 2017-03-21 | 2017-05-12 |  |  | Resolucion | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 0% | 100% | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0% | Se adoptó a través de la Resolución No. 358 del 30 de mayo de 2017
[5 empty] | 3 | Documento del programa de SST o documento de gestión Manual del Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo. La entidad un documento actualizado del programa de SST | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Documento y Resolucion | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Se adoptó la Poltica de Salud y Seguridad en el Trabajo el 21 de junio de 2017, a través de documento suscrito por la Directora General.
[5 empty] | 4 | Brigadas de emergencias y grupos de primeros auxilios. estructuración y funcionamiento del plan de emergencia, comité de emergencias. | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Documentos y Resolucion | [7 empty] | 50% |  |  | 50% |  |  | 100% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Se encuentra en armonización con el plan de emergencias del Edificio y estructuración del equipo de brigadas en las sedes regionales. Se constituyeron en el me s de septiembre
[5 empty] | 5 | Inspecciones planeadas a sedes de la Entidad | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Botiquines operativos | [7 empty] | 60% | [5 empty] | 40% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% | Se realizó la inspección de la sede central y se realizó la planeación de de las inspecciones de las sedes regionales. Actividad que se realizo en la ultima semana de diciembre
[5 empty] | 6 | Intervención de los riesgos identificados en los diagnósticos de condiciones de salud, de trabajo y matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos GTC 45 entre otras: | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Proceso de contratacion | [7 empty] | 60% | [5 empty] | 80% | 80% | [11 empty] | 16384800 | 50.3% | Se realizó la contratación con la empresa Clipsalud y se programaron las citas médicas de los ingresos y egresos de los servidores públicos. Se adicionó y prorrogo el contrato con el proposito de jecutar el valor restante considerando la necesidad de realizar las valoracione , hace falta realizacion de las valoraciones medicas adicionales , por especialidad de acuerdo con el informe d ela primerra valoracion
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Formatos | 1 | 1 | Elaborar formatos y minutas tipo para cada uno de los diferentes tramites de competencia de contratos | 2017-03-15 | 2017-06-15 |  |  | Formatos y minutas tipo | Eficiencia Administrativa | SI |  |  | 20% | 10% |  | 40% | [5 empty] | 30% | 100% | [13 empty] | PP-GC-04 ESTUDIOS PREVIOS MENOR CUANTÍA PP-GC-03 ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTÍA PP-GC-01 ESTUDIOS PREVIOS ACUERDO MARCO DE PRECIOS PP-GC-02 ESTUDIOS PREVIOS PSP Y DE APOYO A LA GESTIÓN v.2 FM-GC-02 ACTA DE INICIO Minutas no codificadas TERMINACIÓN ANTICIPADA COMODATO SEPTIEMBRE 30 DE 2017 FM-GC-04 INFORME DE SUPERVISIÓN DIFERENTE A PSP Y AG Estudios Previos Subasta – Revisión de la SC Estudios Previos Licitación – Revisión de la SC Informe Final para Liquidación – Revisión de la SC MINUTAS Y FORMATOS NO CODIFICADOS Cesión de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Pliego de condiciones Menor Cuantía Pliego de condiciones Licitación Publica Pliego de condiciones Subasta
[5 empty] | 2 | Socializaciòn de los formatos, con las diferentes dependencias de la entidad | 2017-07-01 | 2017-07-15 |  |  | Correo electrònico | [5 empty] | 30% |  | 40% | [5 empty] | 30% | 100% | [13 empty] | Publicados en Mercurio según sea requerido Correo electrónico Socializados con las área
14 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de asesoria | 1 | 1 | Elaboración de guía, cartillas y/o manuales para facilitar los procesos asociados con la contratación de bienes y servicios | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Documentos | Eficiencia Administrativa | NO | [6 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | [13 empty] | Publicación de tips para supervisión en el correo institucional Guía para contratistas
[5 empty] | 2 | Adelantar talleres y reuniones de capacitacióny asesoría a las diferentes áreas de la entidad | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  |  | Planilla de registro | [12 empty] | 50% | 50% | 100% | [13 empty] | Planillas de asistencia
15 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Gestion | 2 | 1 | Estudio Analisis y Resolucion de actuaciones Disciplinarias con base en quejas, informes, u otro medio | 2017-02-08 | 2017-12-31 |  |  | Archivo G.I.T Control Interno Disciplinario | Talento Humano | NO | [12 empty] | 100% | [13 empty] | Actividad de desarrollo contínuo.
[5 empty] | 2 | Plan de Induccion, Reinduccion y Sensibilizacion a Funcionarios en el aspecto discipñlinario. | 2017-02-08 | 2017-12-31 |  |  | Archivo G.I.T Control Interno Disciplinario |  |  |  | 20 | 20 | [8 empty] | 60 | 100% | [13 empty] | Para los meses de febrero y marzo de 2017, se hizo llegar los servidores lo que se denominó Cápsulas Discplinarias y para el 12 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una charla disciplinaria. Esto en el marco preventivo del aspecto discplinario. Por lo demás solo se dio cumplimieto a la normativa discplinaria en los expedientes a cargo de Asuntos Discplinarios.
Note on AF34: Gimena Melgarejo Pinzon: incluye pago a comfinagro y bolsa

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL - DESPACHO
SECRETARÍA GENERAL- DISCIPLINARIO
SECRETARÍA GENERAL- ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA GENERAL- FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL- TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL- CONTRATACIÓN
SECRETARÍA GENERAL- TIC
SECRETARÍA GENERAL- SERVICIO AL CIUDADANO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución y seguimiento. | 50 Planes Veredales de Renovación Territorial
Proveer bienes y servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 50 núcleos veredales con Pequeña Infraestructura Comunitaria
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en las zonas priorizadas de posconflicto | 2000 hogares en 25 municipios
Aumentar las capacidades de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas | 50 municipios con fortalecimiento institucional
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial | 3 alianzas en 3 municipios
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
0212-1000-1. Implementación de actividades de desarrollo económico de familias, comunidades y territorios afectados por la presencia de cultivos de uso ilícito y conflicto armado.
0212-1000-3. Implementación de actividades de fortalecimiento institucional, social y comunitario en zonas afectadas por el conflicto armado y por los cultivos de uso ilicito.
0212-1000-4. Implementación de obras de pequeña y mediana infraestructura para el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto armado y cultivos de uso ilícito.
A102. Servicios Personales Indirectos
A203502. Impuesto de vehiculo
A204125. Otras compras de equipos
A20422. Mobiliario y enseres
A204210. Otros enseres y equipo de oficina
A20441. Combustible y lubricantes
A20442. Dotacion
A204415. Papeleria, utiles de escritorio y oficina
A204417. Productos deAseo y limpieza
A204418. Productos de cafeteria y restaurante
A204423. Otros materiales y suministros
A20451. mantenimiento de bienes inmuebles
A20452. mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
A20458. Servicio deAseo
A20459. Servicio de cafeteria y restaurante
A204510. Servicio de seguridad y vigilancia
A204512. mantenimiento de otros bienes
A20462. correo
A20463. embalaje y acarreo
A20467. transporte
A20475. Suscripciones
A20476. Otros gastos por impresos y publicaciones
A20481. AcueductoAlcantarillado yAseo
A20482. Energia
A20485. telefonia movil celular
A20486. telefono,fax y otros
A20487. Otros Servicios públicos
A204911. Seguros generales
A204101. Arrendamientos bienes muebles
A204102. Arrendamientos bienes inmuebles
A204111. Viaticos y gastos de viajeAl exterior
A204112. Viaticos y gastos de viajeAl interior
A20414. Gastos judiciales
A204214. Servicios de bienestar social
A204215. Servicios de capacitacion
A2042111. Otros Servicios para capacitacion
A204221. Comisiones bancarias
A2044015. Adquisicion de bienes
A2044113. Otros gastos por Adquisicion de Servicios
A204412. Servicios médicos y hospitalarios
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO